## List1
VYJADŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ A ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
Projekt |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL LEITNEROVA
Stupeň |  | JDS
Firma |  | Požádáno | Č.J. | Vyjádření | Poplatek za vyjádření | Číslo účtu | V.S. | Poplatek zaplacen dne | Vyjádření ze dne | Platnost vyjádření do
1 | Mereda internet s.r.o. | 2024-04-10 | - | Souhlasné stanovisko se stavbou. V území se nevyskytují sítě společnosti. |  |  |  |  | 2024-04-10 | 2025-04-10
2 | Teplárny Brno a.s. | 2024-04-10 | 4951/2024/TB | Pro stavební povolení nemáme námitek při dodržení následujících podmínek, |  |  |  |  | 2024-05-22 | -
4 | ČD - Telematika a.s. | 2024-04-10 | 3202408844 | Nemají sítě. |  |  |  |  | 2024-04-10 | 2026-04-10
5 | GasNet, s.r.o. | 2024-04-10 | 5003043276 | Nemají sítě, souhlasí s povolením stavby. |  |  |  |  | 2024-04-10 | 2026-04-10
6 | EG.D, a.s. | 2024-04-10 | B6941–27125319 | Souhasí s provedením za podmínek |  |  |  |  | 2024-06-13 | -
7 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2024-04-10 | E21304/24 | Dáváme souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby. |  |  |  |  | 2024-04-10 | 2025-04-10
8 | CETIN a.s. | 2024-04-10 | 153880/24 | za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí |  |  |  |  | 2024-05-23 | 2026-05-23
9 | Vodafone Czech Republic a.s. | 2024-04-10 | MW9910247675673689 | Souhlasí s realizací projektu.V zadaném zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení. |  |  |  |  | 2024-04-12 | 2025-04-12
10 | TSB a.s. | 2024-05-22 | TSB/06491/2024 | Souhalsí s projektem |  |  |  |  | 2024-05-27 | 2025-05-27
11 | České Radiokomunikace a.s. | 2024-04-10 | UPTS/OS/359796/2024 | Optické vedení v kolektrou, provádění prací povolují za podmínek |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2025-04-15
12 | SÚS JMK | 2024-04-10 | 2024425057 | Nespravuje zde žádnou z dotčených komunikací. |  |  |  |  | 2024-04-16 | -
13 | Netwel (UNI Promotion s.r.o.) | 2024-04-10 | 133417259 | Nedojde ke styku s žádným zarízením vedeným ve správe spolecnosti. Nemáme tedy ke shora uvedené akci námitky. |  |  |  |  | 2024-04-16 | 2025-04-16
14 | Quantcom, a.s. | 2024-04-10 | BM1292507 | Nenachází sít elektronických komunikací. Souhlasíme s vydáním rozhodnutí ve všech stupních projektové dokumentace. |  |  |  |  | 2024-04-17 | 2025-04-17
15 | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | 2024-05-22 | BVK/11244/2024 | Souhlasí s navrženou stavbou |  |  |  |  | 2024-05-24 | 2025-05-24
16 | Nej.cz s. r. o. | 2024-04-10 | VYJNEJ-2024-05303-01 | Za předpokladu dodržení podmínek souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnut |  |  |  |  | 2024-04-24 | 2025-04-24
17 | Faster CZ spol s. r. o. | 2024-04-10 | 2024425057 | Nenachází se žádné telekomunikační vedení společnosti |  |  |  |  | 2024-04-25 | -
18 | Veřejná zeleň města Brna | 2024-04-10 | S/122/495/24 | Nedojde k dotčení plochy ani stromořadá ve správě VZmB |  |  |  |  | 2024-04-23 | -
19 | NetDataComm s. r. o. | 2024-04-10 | - | Souhlasí se stavebním povolením |  |  |  |  | 2024-04-30 | 2025-04-30
20 | Muni ics | 2024-04-10 | MU-IS/159941/2024/2407814/ÚVT/no | Souhlasí se stavbou |  |  |  |  | 2024-05-13 | -
21 | KHS | 2024-05-21 | KHSJM 31197/2024/BM/HP | Souhlasí s realizací stavby |  |  |  |  | 2024-05-23 | -
22 | DPMB | 2024-04-10 | 6135/2024/5040 | Nemají ke stavbě žádné připomínky |  |  |  |  | 2024-04-22 | -