Smlouva o dílo
č. P-PE-P-1609xx-00 
„ Stavební úpravy průmyslového objektu v areálu na ul. Žďárská 181, Třebíč „

Název :			Environmental Energy s.r.o.

Sídlo:				Žďárského 181, Třebíč – Kožichovice, 674 01

Zastoupená:                  	Leoš Zahrádka – jednatel

TDO :				( bude doplněno )

Zástupci objednatele :		( bude doplněno )

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu

IČO:   				05427592

DIČ:                             	CZ05427592

Bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Název :

Sídlo:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

##### smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

podle Obchodního zákoníku 513/91 sb. v platném znění

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se tímto zavazuje provést pro objednatele „Stavební úpravy průmyslového objektu č.210, Třebíč“ v k.ú. Kožichovice dle projektové dokumentace pro provedení stavby,( dále jen „Dílo“).

Dílo mimo jiné zahrnuje:

Opravy staveních konstrukcí

Přístavbu představku budovy z termoizolačních panelů

Provedení fasádních úprav

Provedení příček

Stavební elektroinstalaci a ZTI objektu

Provedení hydroizolace střechy a části objektu

Svodové a klempířské práce

Výplně otvorů, vrata a okna

2. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

2.1. Pro uplatňování závazkových vztahů při plnění této smlouvy platí zvláště následující podklady a dokumenty:¨

- objednatelem schválená projektová dokumentace pro provedení stavby, která tvoří přílohu č. 1

- cenová nabídka zhotovitele - položkové rozpočty -  příloha č. 2

- stavební povolení – která tvoří přílohu č. 3,

- časový harmonogram zhotovitele stavby, který tvoří přílohu č. 4

- všeobecně platí, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, ČSN, ISO, EN,  doporučené a platné v době realizace díla, především pro jakost a kvalitu výrobků a materiálů a pro výrobu, přípravu a provedení stavebních prací,

- platné ČSN, EN ISO, směrnice pro zpracování, osvědčení, certifikáty a atesty, předpisy a doporučení výrobců a dodavatelů materiálů a stavebních dílů,

2.2. V případě rozporu mezi jednotlivými výše uvedenými podklady platí pro tento smluvní vztah tyto dokumenty ve výše uvedeném pořadí – přednost má vždy předcházející dokument.

Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje dodávky, montáže, služby, zkoušky, energie apod., potřebné k provedení díla specifikovaného touto smlouvou, které jsou obsaženy v plnění zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že na základě závazných podkladů uvedených v čl. 2.1 této smlouvy, je mu dílo co do provedení, druhu, kvality a rozsahu jasné a srozumitelné.

3. DÍLO

3.1. Pod pojmem dílo ve smyslu této smlouvy se rozumí úplné zhotovení objektu popsaného v článku 1 a v článku 2 této smlouvy. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla okamžikem zabudování materiálu do předmětu díla.

Rozsah plnění Zhotovitele je dán a kvalita předmětu smlouvy je dána:

- Položkovými rozpočty zhotovitele - Příloha č. 2 k této Smlouvě

- nabídkou Zhotovitele

- projektovou dokumentací - Příloha č. 1

- požadavky objednatele a zápisy ve stavebním deníku

- touto smlouvou

- příslušnými doporučenými normami a předpisy, které jsou pro tuto stavbu závazné

- stavebním povolením

3.2. neobsazeno

3.3. Zhotovitel může plnění svých úkolů vyplývajících z této smlouvy přenést na třetí osoby a svým jménem zadávat stavební a inženýrské práce, nemůže však převést veškerá svá práva a povinnosti z této smlouvy jako celek na třetí osoby; tímto není zejména dotčena odpovědnost zhotovitele za včasné předání řádně zhotoveného díla.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl staveniště a pozemky a podrobně se seznámil s místními podmínkami staveniště.

3.5.Do rozsahu výkonů zhotovitele a předmětu díla je zejména zahrnuto v každém případě:

- Plnění všech veřejnoprávních norem, závazků a podmínek stavebního povolení, ostatních nařízení a předpisů úřadů až do doby řádného předání díla, pokud s nimi byl prokazatelně seznámen

- Obstarání všech úředně požadovaných povolení podle rozsahu prací, jakož i získání bezzávadných přejímacích protokolů a protokolů o zkouškách, které jsou nutné v souvislosti se stavebním záměrem a jeho požadovaným využitím.

3.6. Zhotovitel se zavazuje zhotovit stavbu dle projektové dokumentace a v rozsahu dle plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou o dílo.

3.7. Veškeré vedlejší výkony vznikající v souvislosti s prováděním stavby, zvláště zařízení a připojení staveniště (jako jeřáby, kontejnery, stroje, vybavení staveniště ) včetně možností pro činnost objednatele, montáž a demontáž provizorií, náklady na spotřebu (energie, voda, vytápění apod.), jakož  i  odklízení  sněhu na stavbě, zajištění dopravy, osvětlení staveniště, hrubý úklid apod.  provádí zhotovitel  na vlastní náklady během celé doby trvání stavby.

3.8. Během stavby je zhotovitel povinen odstraňovat vady na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele, jsou-li v rozporu s ČSN, ISO,  EN a standarty stanovenými touto smlouvou.

3.9. Pověřený technický dozor objednatele (dále TDO) – viz záhlaví této smlouvy nebo Objednatel  je oprávněn a povinen:

- provádět kontrolu činnosti zhotovitele při provádění stavby, zejména je oprávněn zúčastnit se kontrolních dnů, nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy do stavebního deníku, vyjadřovat se k postupu prací prováděných v rámci této stavby zhotovitelem

- odsouhlasit rozsah a cenu faktur případných změn zapsaných ve stavební deníku nebo v cenových dodatcích zhotovitele v termínech určených touto smlouvou

- odsouhlasit položkové rozpočty změn oceněné zhotovitelem a zapsané ve stavebním deníku, nebo v cenových dodatcích Zhotovitele, které slouží jako podklad pro fakturaci zhotovitele, v termínech určených touto smlouvou

- odsouhlasit rozsah práce a částku uvedenou na fakturách

- zastavit práce, je-li zřejmé, že by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti prováděné stavby, života nebo zdraví, nebo hrozí-li vážné škody.

Pod pojmem „povinen provést odsouhlasení“ rozumíme že TDO odsouhlasí jen takové práce, které byly skutečně a řádně provedeny.

3.10. Objednatel nebo TDO je povinen provést posouzení, připomínkování nebo odsouhlasení předložených cenových dodatků Zhotovitele, nebo zápisů ve stavebním deníku do pěti pracovních dnů od obdržení cenového dodatku nebo provedení zápisů ve stavebním deníku.

3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je natolik odbornou a zkušenou firmou, že bere na vědomí, že se jedná o stavbu na klíč, kdy současně prohlašuje, že dílo může obsahovat položky, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci.

3.12. Objednatel nebo jím stanovený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

4. TERMÍNY

4.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli časový harmonogram realizace stavby, a to nejpozději při podpisu této smlouvy. Tento harmonogram Přílohou č.4  této smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavby – do 15 dnů od podpisu této smlouvy.

4.3. Termín dokončení stavby a předání díla objednateli, včetně předání veškerých podkladů potřebných pro kolaudaci do 7mi měsíců od podpisu této smlouvy, nejpozději však do 30.9. 2018.

4.4. Dílčí termíny jsou stanoveny s ohledem na technologickou část a dílčí termíny musí být dodržené.

Dokončení vnitřních oprav objektu				do 45ti dní od zahájení stavby

Dokončení střešní hydroizolace a souvisejících prací 	do 60ti dní zahájení stavby

Dokončení vnitřní elektroinstalace				do 90ti dní od zahájení stavby

4.5. Pokud v průběhu výstavby dojde k mimořádné situaci, která bude mít za následek posunutí termínu dokončení díla, zavazují se obě strany takto vzniklou situaci řádně projednat. Toto posunutí termínu nebude mít dopad na náhradu škody, dojde li k posunutí termínu z důvodu na straně zhotovitele, nedohodnou li se strany jinak.

4.6.  Termín pro dokončení stavby může být přiměřeně prodloužen:

- Jestliže přerušení Prací Zhotovitele bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší moc). Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně písemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.

- Jestliže bude potřebné provedení dalších prací, uložených na základě zákona (např. archeologických nebo památkových průzkumů).

# - Termín dokončení platí za podmínky, že vinou objednatele nedojde k  nedodržení plánovaného termínu zahájení stavby. Při opožděném zahájení stavby zapříčiněném objednatelem se termín dokončení o toto zpoždění prodlouží.

4.7. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění stavby existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně předem  objednateli (zápisem ve stavebním deníku). Opomine-li zhotovitel toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich účinků.

4.8. Pokud se při provádění stavby zjistí mimořádné zhoršení podmínek její realizace  důvodu nepředvídatelných skutečností, které prokazatelně nevznikly z důvodu na straně zhotovitele (např. zcela neobvyklé klimatické podmínky neumožňující provádění prací; nebo aniž by byly porušeny technologické předpisy pro příslušné práce, nebo by hrozilo porušení kvality vlivem nedodržení technologických lhůt pro provádění jednotlivých stavebních prací), bude mezi smluvními stranami provedena dohoda o změně termínu plnění.

# 5. CENA

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli  za provedení předmětu této smlouvy v rozsahu dle plnění zhotovitele celkovou cenu ve výši ……………..- Kč + DPH.  V případě, že některé vybrané položky dle cenové nabídky zhotovitele nebude objednatel požadovat, budou tyto položky z celkové ceny odečteny.

5.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována v platné výši dle zákona platného ke dni vystavení daňového dokladu (jedná se o režim přenesení daňové povinnosti).

5.3. Zhotovitel pečlivě a obsáhle zkontroloval položky a množství dle podkladů uvedených v čl. 2 této smlouvy. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, náklady na práce ve vícesměnném provozu, odstranění znečištění, uložení odpadů z činnosti zhotovitele, sankce, pokuty, penále, finanční náklady na dočasné zábory ploch, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, dočasná dopravní omezení na přilehlých komunikacích apod.), jakož i podmínek obsažených ve stavebním povolení.

5.4.  Zhotovitel dále prohlašuje, že je natolik odbornou, zkušenou a místních poměrů znalou firmou, že cena za dílo obsahuje i položky, které nejsou /resp. mohou být  opomenuty/ uvedeny v projektové dokumentaci, v rámci stavby „ na klíč“.

6. ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ

6.1. Cena díla bude objednatelem hrazena vždy zpětně za každý měsíc provádění díla oproti daňovým dokladům připraveným zhotovitelem za práce na díle, provedené v příslušném období a měsíci. Splatnost faktur bude 30 dnů. Nedílnou součástí faktur bude soupis provedených prací za dané období - zjišťovací protokol.

6.2. Přílohou faktury bude písemné potvrzení skutečně provedených prací (zjišťovací protokol), který bude zhotovitel objednateli předkládat ke kontrole nejpozději do třetího dne měsíce následujícího po měsíci, za který je faktura vydána. Objednatel provede kontrolu správnosti každého zjišťovacího protokolu a do deseti pracovních dnů od jeho předložení a po jeho písemném  potvrzení jej vrátí zhotoviteli.

6.3. Fakturu musí potvrdit TDO.

6.4. Dílčí daňové doklady jsou považovány za zdanitelné plnění ve smyslu zákona o DPH.

6.5. Daňový doklad (faktura dtto mimo zdanitelného plnění) musí obsahovat:

- označení: faktura číslo

- název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele i objednatele

- předmět a číslo smlouvy

- bankovní spojení stran

- fakturovanou částku

- označení stavby a rozpis provedených prací (položkově)

- podpis oprávněné osoby zhotovitele , objednatele nebo technického dozora Objednatele

- datum zdanitelného plnění a náležitosti daňového dokladu

6.6. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání a převzetí díla a dokončení všech případných vad a nedodělků či závad a vyklizení staveniště. V případě, že objednatel nezíská kolaudační rozhodnutí na dílo v termínech v této smlouvě uvedených z důvodů na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu škody.

6.7. Faktury budou vystavovány po jednotlivých dílčích etapách dle bodu 6.1. Z každé faktury bude provedeno zádržné ve výši 10% z fakturované částky bez DPH. Nárok na uvolnění zádržného ve výši 10% vznikne splnění dle 6.8.

6.8. Zádržné:

Zádržné činí celkem 10% z ceny díla bez DPH a uvolněné bude následovně:

8  %  zádržného bude vyplaceno po předání díla bez všech vad a nedodělků

2 % zádržného bude zhotoviteli vyplaceno po předání dokumentace nutné k zahájení kolaudačního souhlasu, a to zejména ( opravená projektová dokumentace červenou tužkou pro vypracování dokumentace skutečného provedení, revizní zprávy, materiálové protokoly, stavební deníky, prohlášení o shodě, protokoly o zkouškách atp.).

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Při překročení termínu uvedeného v čl. 4.3 z důvodů stojících na straně zhotovitele, může objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 40.000,-Kč za každý kalendářní den prodlení. Při překročení dílčích termínu uvedených v čl. 4.4. z důvodů stojících na straně zhotovitele, může odběratel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

7.2. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, může objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši:

a) 20.000,- Kč pokud staveniště nevyklidí do 10 kalendářních dnů od data předání a převzetí díla

b) 6.000,- Kč za každý další den „nevyklizeného“ staveniště

7.3. Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době, kterou může objednatel požadovat po zhotoviteli, se sjednává ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení s odstraněním jakékoli reklamované vady, pokud nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že se nejedná o vadu Díla.

7.4. V případě prodlení objednatele s placením dílčích daňových dokladů a konečného daňového dokladu může zhotovitel účtovat úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel se zavazuje tyto uhradit do 15 dnů od jejich vyúčtování zhotovitelem.

7.5. Objednatel je oprávněn odečíst oprávněné smluvní pokuty z daňových dokladů za plnění zhotovitele v rámci konečného vyúčtování stavby.

7.6. Bezpečnost práce - za každé jednotlivé opakované porušení předpisů bezpečnostních předpisů a neplnění v povinností v oblasti bezpečnosti práce a prevence vyhledávání rizik a jejich odstraňování může objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní  pokutu ve výši 2.000,- Kč.

8. VYŠŠÍ MOC

8.1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za  nesplnění svých povinností z této smlouvy po dobu trvání  vyšší moci.

8.2. Za vyšší moc se ve smyslu této smlouvy považují takové  mimořádné a nepředvídané události, nezávislé na vůli  smluvních stran, které jim brání v plnění jejich  smluvních závazků a které nebylo možné v době vzniku této  smlouvy předvídat, především:

a) - živelné katastrofy (záplavy, zemětřesení, požár, vichřice, sněhová kalamita apod.)

b) - generální stávka

c) - výskyt archeologických nálezů v prostoru staveniště

8.3. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje prodlení v plnění subdodavatelů, výpadky výroby nebo přívodu energií i nezaviněných zhotovitelem, podnikové stávky.

8.4. O vzniku a ukončení vyšší moci se budou smluvní partneři  písemně informovat do 5-ti dnů po jejím vzniku, při čemž  ta smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je  povinna na požádání předložit hodnověrný důkaz o této skutečnosti, případně umožnit druhé straně osobně se  přesvědčit o jejím vzniku. V případě uplatnění vyšší moci v bodě 8.2 c) je třeba oboustranného písemného schválení, že se jedná o vyšší moc.

8.5. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků vyplývajících z této smlouvy pozastavuje do doby jejího ukončení, po případě odstranění jejích následků, kdy se smluvní strany dohodnou písemně na změně některých ustanovení této smlouvy.

8.6. Pokud vyšší moc a její následky zabrání plnění závazků dle této smlouvy, dohodnou smluvní strany další postup včetně možnosti odstoupení od smlouvy a rozsahu příslušných náhrad škod.

9. PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ  DÍLA

9.1. Dílo je dokončeno a předáno zhotovitelem a převzato objednatelem dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků – Předávací protokol. Součástí předání a převzetí díla je i předání všech dokladů nezbytných ke kolaudaci díla, nebo jeho částí, provozu a údržbě díla nebo jeho částí. Nepředložení těchto dokladů v termínu předání díla se považuje za vadu díla.

9.2. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel a zhotovitel.

Protokol pořizuje zhotovitel. Předáním díla – podpisem předávacího protokolu oprávněnými osobami přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle.  Tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla.

9.3. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady, zejména:

-dokumentaci skutečného provedení v jednom vyhotovení zákresem do stavební dokumentace obdržené od objednatele v případě, že změny nejsou zásadního charakteru.

-geodetické zaměření stavby a geometrický plán

-zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích

-ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení (případně uvést soupis dalších předkládaných dokladů)

-kopie stavebního deníku

-doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla

-nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, návody k obsluze, provozní řády, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, doklady o zaškolení obsluhy,  apod.) včetně seznamu v digitální formě (tento seznam bude zaslán objednateli e-mailem nejpozději 2 dny před avízovaným předáním díla).

9.4. Převzetí a užívání Díla nebo jeho částí neznamená vzdání se práva objednatele na odstranění závad zhotovitelem.

9.5. Bylo-li převzetí díla objednatelem odmítnuto, je objednatel povinen uvést důvody odmítnutí převzetí díla písemně do předávací protokolu. Zhotovitel je povinen  po odstranění existujících závad zaslat obnovené  oznámení o dokončení stavby objednateli.

9.6. Objednatel převezme jen řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků na základě výzvy zhotovitele. Objednatel není povinen převzít dílo od zhotovitele v případě, že dílo nebo jeho část je v rozporu se stavebním popisem uvedeným v příloze č.1 a 2 této smlouvy.

10. ZÁRUKA  A  ODPOVĚDNOST  ZA  VADY

10.1. Záruční lhůta činí ode dne převzetí podle článku 9:

(a ) 5 let pro všechny ostatní práce a dodávky, pokud se týká dodávek technologických zařízení platí výše uvedená záruční lhůta za předpokladu, že budou tyto technologické části řádně a pravidelně udržovány.

(b ) U prací, dodávek a specifikací a zařizovacích předmětů, které mají záruční lhůtu určenou či vyznačenou jejich dodavatelem, subdodavatelem nebo výrobcem, platí záruční lhůta v délce určené takovým subjektem

10.2. Uplatnění záručních nároků ze strany objednatele se děje písemně nebo elektronickou cestou oznámením zhotoviteli s popisem vady  bez zbytečného odkladu po jejím zjištění objednatelem.

10.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

11. ODPOVĚDNOST   A   POJIŠTĚNÍ

11.1. Zhotovitel nese riziko vzniku škody na stavbě až do okamžiku převzetí řádně provedené stavby objednatelem Předávacím protokolem.

11.2. Zhotovitel je v souvislosti s plněním této smlouvy odpovědný objednateli za škody způsobené jím, jeho subdodavatelem nebo třetí stranou jím pověřenou.

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že na krytí své zákonné odpovědnosti je vhodně a dostatečně pojištěn, kopii pojistné smlouvy předložil při podpisu smlouvy objednateli.

12. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

12.1. Zhotovitel uplatní při provádění předmětu díla náležitou péči, důkladnost a odbornost, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru a rozsahu jako je předmět této smlouvy.

12.2. Staveniště prosté všech právních i faktických vad předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem nejpozději den před termínem zahájení provádění díla. Pokud ze zápisu o předání staveniště vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápisu dohodnutých.

12.3. Nezbytné provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zřídí zhotovitel na vlastní náklady. Stroje, zařízení a materiál, které byly součástí zařízení staveniště jsou majetkem zhotovitele a ten je odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou součástí plnění předmětu této smlouvy.

12.4. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

12.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu se zákonem o odpadech a stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, které sám způsobil a ke kterým dojde provozem zhotovitele v průběhu provádění díla, jak vyplývá z příslušných zákonů.

12.6. Zhotovitel je oprávněn svěřit provedení části díla třetí osobě (subdodavateli) pouze v rozsahu své nabídky a pouze v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

12.7. Zhotovitel je povinen vést od prvého dne od předání staveniště až do odstranění vad a nedodělků díla stavební deník. Do tohoto deníku bude zástupce zhotovitele denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, stavy pracovníků, údaje o klimatických podmínkách, atd. Tento deník musí být uložen u stavbyvedoucího zhotovitele na přístupném místě. Objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické je oprávněn kdykoli připojovat k nim svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním předmětu smlouvy, zejména použití materiálů a stavebních postupů. V případě, že se objednatel k provedeným zápisům do pěti pracovních dnů nevyjádří, má se za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Zhotovitel je povinen zápisy objednatele ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá vyjádření. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí objektu. Zhotovitel souhlasí, že na stavbě bude probíhat sdružená montáž.

12.8. Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby po celou dobu od převzetí do likvidace staveniště odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ekologie a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu a objednateli. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na díle do doby jejich odstranění.

12.9. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny (minimálně 1x týdně, nebo individuálně podle potřeby). Kontrolní dny budou svolány objednatelem. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel, zhotovitel, zástupce projektanta a určení subdodavatelé. Zhotovitel je povinen na tyto kontrolní dny zajistit účast odpovědného zástupce. Zápis z kontrolního dne zajišťuje zhotovitel.

12.10. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky rozhodnutí vydaných v této věci veřejnoprávními orgány a organizacemi,  jen pokud s nimi byl prokazatelně seznámen před podpisem této smlouvy o dílo.

12.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly mají zástupci objednatele kdykoliv přístup na staveniště. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené objednatelem. Vznikne-li tím objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady zhotovitele.

12.12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a telefonickou výzvou zástupci objednatele nebo výzvou zaslanou elektronickou poštou zástupci objednatele. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se zástupce objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt, před zakrytím však o uvedeném pořídí fotografickou dokumentaci a tuto vloží do stavebního deníku. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí se, že zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je povinen uhradit objednateli náklady spojené s odkrytím a s opravou vad, v opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel.

12.13. Objednatel je povinen zajistit, aby činnost zhotovitele nebyla omezována žádnými právy třetích osob, cizími stavbami či ekologickými zátěžemi. Objednatel dále poskytne zhotoviteli bezplatně užívání staveniště po celou dobu realizace stavebních prací.

12.14. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení stavby, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku a potvrdí je objednatel.

12.15. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu do 10 dnů po dokončení a předání díla nedohodnou-li se strany jinak. O vyklizení staveniště sepíší strany protokol.

12.16. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci budou předem písemně schváleny objednatelem (stavební deník, zápis z kontrolního dne).

12.17. Zhotovitel do 1 měsíce od zahájení stavby předloží k odsouhlasení objednateli veškeré uvažované změny v typu jednotlivých materiálů a strojního vybavení, popř. technologií. Tyto záměny musí být minimálně kvalitativně, technicky a výkonově shodné s původně navrženými.

12.18. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že na díle vzniknou vady ohrožující majetek či zdraví nebo podstatně omezující či znemožňující užívání předmětu díla, tyto bude řádně evidovat ve stavebním deníku, neprodleně o nich informuje objednatele a navrhne způsob odstranění takovýchto vad.

13. ZMĚNA SMLOUVY A DÍLA

13.1. Změny a doplňky smlouvy vyžadují pro svou platnost výlučně písemnou formu.

13.2. Všechny změny díla budou prováděny výhradně na základě oběma stranami podepsaného dodatku - změnového listu, ve kterém bude uveden rozsah změn včetně jejich ceny. Bez tohoto dodatku není zhotovitel povinen změny provést. Jednotlivé změnové listy budou vzestupně číslovány. Podkladem pro změnové listy jsou i samostatné zápisy nebo zápisy obsažené ve stavebním deníku.

14. OSTATNÍ

14.1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba může kdykoli vstoupit na staveniště po předchozím ohlášení u vedení stavby s tím, že bude dbát bezpečnostních předpisů.

14.2. Zhotovitel odpovídá za to, že nebudou použity žádné materiály ani látky, jež by v době jejich použití nebyly schváleny nebo doporučovány podle stávajících norem a stavebních postupů (které se mohou na stavební práce vztahovat), jelikož jsou škodlivé, nevyhovující a nevhodné co do kvality. Objednatel je kdykoli oprávněn zkontrolovat použité materiály a látky a pokud by tyto byly v rozporu s tímto článkem nebo článkem 13.2 je oprávněn je odmítnout.

14.3. Zhotovitel je oprávněn na stavbu umístit své propagační materiály a je oprávněn realizované dílo uvádět ve svých referencích.

14.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a přístupových komunikacích a provádět pravidelný úklid a odvoz odpadu, suti atp.

15. ODSTOUPENÍ   OD   SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn odstoupit kdykoli od smlouvy bez povinnosti k plnění z titulu náhrady škody nebo zájmu splnění nebo nákladů jinak vzniklých zhotoviteli, jestliže:

(a) na majetek zhotovitele byl vyhlášen konkurz nebo vyrovnání nebo bylo prohlášení konkursu či vyrovnání zamítnuto pro nedostatek majetku, a/nebo

(b) v případech, které jsou uvedeny v příslušných zákonech.

15.2    Práva a závazky obou smluvních stran vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na jejich právní nástupce

15.3 	Tato smlouva může být, kromě důvodů uvedených na jiných místech této smlouvy, ukončena:

- naplněním předmětu a účelu smlouvy, který je naplněn převzetím Díla objednatelem. O splnění sepíší smluvní strany protokol. Tímto není dotčen ani běh záručních lhůt ani účinnost těch smluvních závazků, které podle povahy věcí následují po předání a převzetí stavby

- dohodou smluvních stran.

- dodatečným zrušením předmětné veřejné zakázky ve věci.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinná, nahradí neúčinná ustanovení taková ustanovení, která s ohledem na nový právní stav odpovídají smyslu smlouvy. V ostatním není platnost této smlouvy prostřednictvím jednotlivých neúčinných ustanovení dotčena, jestliže zůstává v podstatě dosažitelný účel smlouvy.

16.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

16.3. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne ..................................		V Brně dne ...........................................

________________________	             ______________________________

objednatel				 	zhotovitel

Přílohy k této smlouvě:

Příloha č. 1 – projektová dokumentace

Příloha č. 2 – cenová nabídka zhotovitele rozpočet stavby

Příloha č. 3 – stavební povolení

Příloha č. 4 – harmonogram stavby vypracovaný zhotovitelem