## Instrukce
Formulář Rozpis paušálního obnosu Přijaté smluvní částky
Instrukce pro vyplnění formuláře
Obecné instrukce:
1 | Účastník musí vyplnit podíly prací v procentech v souladu s předpokládaným fyzickým zhotovováním díla.
2 | Účastník vyplňuje jen oranžová pole a není oprávněn upravovat jinak obsah souboru.
3 | Všechny obnosy jsou uváděny v Kč bez DPH.
4 | Označení stavebních objektů a provozních celků ve sloupci D značí, v zájmu jakého subjektu je objekt prováděn: MB - Statutární město Brno, 'bez označení' - Dopravní podnik města Brna
Instrukce pro vyplňování listu "Souhrn nabídkové paušální ceny"
1 | Účastník vyplní aktuální příslušné sazby DPH (Vyplňuje se pouze číslo bez znaku procent, např. 21).
Instrukce pro vyplňování listu "Projektové a inženýrské služby"
1 | Účastník ocení všechny projektové a inženýrské činnosti v členění stanoveném zadavatelem.
2 | Není dovoleno vytvářet nové položky do navrhovaného výčtu služeb.
Instrukce pro vyplňování listu "Souhrn zařízení staveniště"
1 | Účastník ocení všechny náklady na zařízení staveniště v členění stanoveném zadavatelem.
2 | Není dovoleno vytvářet nové položky do navrhovaného výčtu nákladů na zařízení staveniště.
Instrukce pro vyplňování listu "Souhrn stavební část_SO"
1 | Účastník může v odůvodněném případě zadat max. 6 nových stavebních objektů do předchystaných polí na řádcích 162 až 167.
2 | Účastník nejprve vloží celkové náklady na stavební práce k příslušnému stavebnímu objektu do sloupce "F" v Kč (bez DPH).
3 | Účastník pak uvede příslušný podíl stavebních prací v procentech z celkových nákladů na stavební práce příslušného objektu do sloupce "G".
4 | Účastník uvede u každého objektu do části obsahující dokončení objektu a/nebo předání dokladů prokazujících kvalitu podíl hodnoty nejméně 20 %
5 | U stavebních objektů s jednou nebo žádnou podpoložkou se nepředpokládá další dělení na skupiny prací - správná hodnota ve sloupci "G" je 100 %.
6 | Předpokládá se, že poslední položka každého objektu zahrnuje stavební práce pro dokončení objektu a doložení kvality
7 | U stavebních objektů, u nichž je součástí zkušební provoz, zkouška funkčnosti nebo obdobná zkouška, jsou tyto zahrnuty do pojmu "doložení kvality"
8 | V listu je nastavena kontrola, která se zobrazí, pokud podíly prací netvoří v součtu 100 % a hodnoty dílčích prací se nerovnají ceně příslušného objektu.
Instrukce pro vyplňování listu "Souhrn technologická část_PS"
1 | Účastník může v odůvodněném případě zadat max. 6 nových provozních souborů do předchystaných polí na řádcích 191 až 196.
2 | Předpokládá se, že poslední položka každého objektu zahrnuje doložení kvality
3 | U provozních souborů, u nichž je součástí zkušební provoz, zkouška funkčnosti nebo obdobná zkouška, jsou tyto zahrnuty do pojmu "doložení kvality"
4 | U provozních souborů s jednou podpoložkou se nepředpokládá další dělení na skupiny prací - správná hodnota ve sloupci "G" je 100 %.

## Souhrn nabídkové paušální ceny
Souhrn nabídkové paušální ceny
| Nabídková cena v Kč bez DPH | sazba DPH (%) v Kč | nabídková cena v Kč vč. DPH
Projektové, inženýrské služby a Zařízení záležitosti | 0 |  | 0
Zařízení staveniště a jeho provoz | 0 |  | 0
Stavební objekty | 0 |  | 0
Provozní soubory | 0 |  | 0
Celková nabídková cena | 0 |  | 0

## Projektové a inženýrské služby
| Dokumentace a činnosti | Obsah | Paušální cena v Kč
0001 | Dokumentace pro stavební povolení | * Projektová dokumentace pro stavební povolení a povolení bouracích prací; * Projednání stavebního povolení; * Dokumentace pro změnu ÚR (bude-li změna ÚR nezbytná); * Projednání změny ÚR; * Získání pravomocného stavebního povolení
0002 | Realizační dokumentace stavby | * Projektová dokumentace pro realizaci stavby
0003 | Další projektová dokumentace, doklady a povolení nezbytné pro provádění stavby | * Dokumentace a podklady nezbytné pro projednání všech povolení nutných k realizaci stavby; * Povolení ke kácení stromů, povolení stavby zařízení staveniště, atd.; * Zajištění všech nezbytných povolení a rozhodnutí pro realizaci stavby
0004 | Další dokumenty Zhotovitele | * Všechny další dokumenty zhotovitele pro realizaci stavby (harmonogramy, výpočty, software, výkresy, příručky, výrobně-technická dodavatelská dokumentace, dílenské výkresy, atd.)
0005 | Dokumentace a doklady pro zkušební provoz a jeho provedení | * Veškeré doklady, dokumentace, návrhy provozních příruček, provozních řádů apod., pro zkušební provozu a jeho provedení; * Činnosti Zhotovitele potřebné pro zahájení a provedení zkušebního provozu
0006 | Dokumenty k převzetí Díla | * Zpráva o vyhodnocení zkušebního provozu; * Dokumenty Zhotovitele pro převzetí díla; * Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření * Geometrický plán
0007 | Zařízení záležitosti | * Dokumenty Zhotovitele pro kolaudační řízení * zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby
CELKEM |  |  | 0

## Souhrn zařízení staveniště
Zařízení staveniště a jeho provoz |  | Paušální cena v Kč
0011 | Vybudování objektů zařízení staveniště (buňkoviště vč. napojení na sítě, zpevněné plochy, skladovací plochy atd.)
0012 | Provoz zařízení staveniště po celou dobu provádění prací
0013 | Demontáž a demolice objektů zařízení staveniště, úprava a úklid ploch do původního stavu
CELKEM |  | 0

## Souhrn stavební část_SO
číslo oblasti | číslo SO | Název stavebního objektu | Obj. | Popis prací | Paušální cena v Kč | podíl prací z ceny SO (%) | podíl prací z ceny SO (Kč)
14 | 2 | Demolice |  |  |  | 100%
15 | 3 | Ochrana inženýrských sítí při výstavbě |  |  |  | 100%
16 | 101 | Vyvolaná úprava tramvajové trati Osová - Starý Lískovec |  |  |  | 100%
17 | 102 | Nová tramvajová trať v km 0,000 - 0,056 |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Kolejový spodek |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Kolejívý svršek |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
18 | 103 | Nová tramvajová trať v tunelu v km 0,05564 – 0,67474 |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Kolejový spodek |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Kolejívý svršek |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
19 | 104 | Nová tramvajová trať v km 0,67474 - 0,902 |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Kolejový spodek |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Kolejívý svršek |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
20 | 105 | Tramvajové zastávka Osová |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zpevněné plochy |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
21 | 106 | Tramvajová zastávka Univerzita a Nemocnice Bohunice |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zpevněné plochy |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
22 | 110 | Vyvolaná úprava parkoviště Mikuláškovo náměstí | MB |  |  | 100%
23 | 111 | Úprava místní komunikace ul. Okrouhlá | MB |  |  | 100%
24 | 112 | Chodníky u zastávky Osová | MB |  |  | 100%
25 | 113 | Obnova chodníku v km 0,117 |  |  |  | 100%
26 | 114 | Obnova místní komunikace v km 0,215 | MB |  |  | 100%
27 | 115 | Obnova chodníku v km 0,257 |  |  |  | 100%
28 | 116 | Obnova chodníku v km 0,311 |  |  |  | 100%
29 | 117 | Obnova chodníku v km 0,380 | MB |  |  | 100%
30 | 118 | Obnova místní komunikace ul. Labská | MB |  |  | 100%
31 | 119 | Zpevněné plochy u zastávky Nová Jihlavská | MB |  |  | 100%
32 | 120 | Nástupní plocha pro IZS |  |  |  | 100%
33 | 121.1 | Obnova průtahu silnice II/602 ul. Jihlavská ve správě SÚS (vozovky) |  |  |  | 100%
34 | 121.2 | Obnova průtahu silnice II/602 ul. Jihlavská ve správě BKOM (chodníky) | MB |  |  | 100%
35 | 122 | Obnova propojení silnic I/23 a II602 |  |  |  | 100%
36 | 123 | Úprava místní komunikace ul. Netroufalky | MB |  |  | 100%
37 | 124 | Dočasná úprava parkoviště FN Bohunice |  |  |  | 100%
38 | 125 | Úprava místní komunikace u FN Bohunice | MB |  |  | 100%
39 | 126 | Místní komunikace pro výjezd z autobusového terminálu | MB |  |  | 100%
40 | 127 | Chodníky u zastávky Univerzita a Nemocnice Bohunice | MB |  |  | 100%
41 | 128 | Provizorní vozovky během stavby |  |  |  | 100%
42 | 129 | Definitivní dopravní značení | MB |  |  | 100%
43 | 130 | Provizorní dopravní značení |  |  |  | 100%
44 | 131 | Opravy vozovek používaných stavbou |  |  |  | 100%
45 | 201 | Lávka pro pěší přes stávající TT v km 0,3 | MB |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zakládání |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
46 | 202 | Opěrné zídky podél TT Osová - Starý Lískovec |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zakládání a základy |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zpětný zásyp |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
47 | 203 | Opěrná zeď pro zajištění opěry stávajíí lávky pro pěší | MB |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zakládání a základy |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zpětný zásyp |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
58 | 204 | Opěrná zeď podél chodníku v km 0,100 | MB |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zakládání a základy |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zpětný zásyp |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
49 | 205 | Opěrné zdi podél TT v ul. Netroufalky
|  | Hlubinné zakládání |  | stavební dokončení etapy |  | 10% | 0
|  | Výkop na konečnou úroveň |  | stavební dokončení etapy |  | 10% | 0
|  | Spřahující a nosné konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  | 10% | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  | 50% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
50 | 206 | Opěrná zeď u parkoviště FN Bohunice |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zakládání |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zpětný zásyp |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
51 | 301 | Zrušení splaškové kanalizace DN300 – km 0,069-0,094 |  |  |  | 100%
52 | 302 | Zrušení dešťové kanalizace DN300 – km 0,067-0,093 |  |  |  | 100%
53 | 303.2 | Zrušení dešťové kanalizace DN300 – km 0,093-0,200 |  |  |  | 100%
54 | 303.3 | Definitivní přeložka dešť. kanalizace DN300 – km 0,100-0,205 | MB |  |  | 100%
55 | 304 | Zrušení dešťové kanalizace DN400 – km 0,214 |  |  |  | 100%
56 | 305 | Zrušení splaškové kanalizace DN300 – km 0,216 |  |  |  | 100%
57 | 306 | Zrušení dešť. kanalizace DN300 (BKOM) – km 0,385 |  |  |  | 100%
58 | 307.2 | Zrušení dešťové kanalizace DN500 – km 0,419 |  |  |  | 100%
59 | 307.3 | Definitivní přeložka dešť. kanalizace DN300-500 – km 0,419-0,657 | MB |  |  | 100%
60 | 308 | Zrušení dešť. kanalizací DN300 v Jihlavské km 0,630-0,657 |  |  |  | 100%
61 | 309 | Dešťová kanalizace v ulici Netroufalky | MB |  |  | 100%
62 | 310 | Odvodnění TT – areálová kanalizace a kan. přípojky |  |  |  | 100%
63 | 311.1 | Odvodnění komunikací - kan. přípojky nové a přepojení stávajících ve správě BKOM | MB |  |  | 100%
64 | 311.2 | Odvodnění komunikací - kan. přípojky nové a přepojení stávajících ve správě SÚS |  |  |  | 100%
65 | 312 | Odvodnění objektů DPMB |  |  |  | 100%
66 | 313 | Odvodnění tunelu-přípojka, výtlak |  |  |  | 100%
67 | 314 | Úpravy odvodnění parkoviště FNB |  |  |  | 100%
68 | 320.1 | Provizorní přeložka vodovodu DN150 – km 0,087-0,107 |  |  |  | 100%
69 | 320.2 | Zrušení vodovodu DN150 – km 0,088-0,107 |  |  |  | 100%
70 | 320.3 | Definitivní přeložka vodovodu DN150 a přípojka DN100 – km 0,88-0,107 | MB |  |  | 100%
71 | 321 | Zrušení vodovodu DN150 – km 0,263-0,320 |  |  |  | 100%
72 | 322.2 | Zrušení vodovodu DN200 – km 0,311-0,380 |  |  |  | 100%
73 | 322.3 | Definitivní přeložka vodovodu DN200 – km 0,311-0,380 | MB |  |  | 100%
74 | 323.1 | Provizorní přeložka vodovodu DN250 – km 0,380-0,422 |  |  |  | 100%
75 | 323.2 | Zrušení vodovodu DN250 – km 0,380-0,422 |  |  |  | 100%
76 | 323.3 | Definitivní přeložka vodovodu DN250 – km 0,380-0,422 | MB |  |  | 100%
77 | 324.2 | Zrušení vodovodu DN200 – km 0,658 |  |  |  | 100%
78 | 324.3 | Definitivní přeložka vodovodu DN200 – km 0,658-0,800 | MB |  |  | 100%
79 | 325.2 | Zrušení vodovodu DN200 – km 0,658-0,950 |  |  |  | 100%
80 | 325.3 | Definitivní přeložka vodovodu DN200 km 0,658-0,950 | MB |  |  | 100%
81 | 325.4 | Vodovodní přípojka MU |  |  |  | 100%
82 | 330 | Přípojky vody a kanalizace soc. objektu |  |  |  | 100%
83 | 332 | Vodovodní přípojky zastávky |  |  |  | 100%
84 | 333 | Vodovodní přípojka tunelu (rezerva) |  |  |  | 100%
85 | 340 | Vodovody FNB – přeložka přípojky a přepojení v areálu |  |  |  | 100%
86 | 401 | Trolejové vedení Tmv |  |  |  | 100%
87 | 402 | Trolejové vedení Tbs |  |  |  | 100%
88 | 403 | Trakční kabely |  |  |  | 100%
89 | 404 | Elektrické zařízení nástupišť |  |  |  | 100%
90 | 405 | Elektrické ovládání a ohřev výměn OSOVÁ |  |  |  | 100%
91 | 406 | Elektrické ovládání a ohřev výměn TERMINÁL |  |  |  | 100%
92 | 407 | Osvětlení chodníků Nová Jihlavská | MB |  |  | 100%
93 | 408 | Přeložka veřejného osvětlení | MB |  |  | 100%
94 | 409 | Osvětlení nástupiště zastávky Osová | MB |  |  | 100%
95 | 410 | Osvětlení účelové komunikace pro výjezd z terminálu | MB |  |  | 100%
96 | 411 | Úprava osvětlení parkoviště FN Bohunice, | MB |  |  | 100%
97 | 415 | Definitivní přeložka kabelů NN jižně od stávající TT |  |  |  | 100%
98 | 416 | Provizorní přeložka kabelů NN v km cca 0,12 |  |  |  | 100%
99 | 417 | Definitivní přeložka kabelů NN v km cca 0,12 |  |  |  | 100%
100 | 418 | Přípojka NN pro sběrný dvůr |  |  |  | 100%
101 | 419 | Přípojka NN pro výtahy na zast. Osová |  |  |  | 100%
102 | 420 | Definitivní přeložka kabelů VN - jižně od stávající TT |  |  |  | 100%
103 | 421 | Definitivní přeložka kabelů VN v prostoru jižního portálu tunelu |  |  |  | 100%
104 | 422 | Provizorní přeložka kabelů VN v km cca 0,42 - ul. Labská |  |  |  | 100%
105 | 423 | Definitivní přeložka kabelů VN v km cca 0,42 - ul. Labská |  |  |  | 100%
106 | 424 | Provizorní přeložky kabelů VN v km cca 0,65 - ul. Jihlavská |  |  |  | 100%
107 | 425 | Definitivní přeložka kabelů VN v km cca 0,65 - ul. Jihlavská |  |  |  | 100%
108 | 426 | Provizorní přeložky optických a metalických kabelů DŘT v km cca 0,65 - ul. Jihlavská |  |  |  | 100%
109 | 427 | Definitivní přeložka optických a metalických kabelů DŘT v km cca 0,65 - ul. Jihlavská |  |  |  | 100%
110 | 430 | Přípojka elektro pro ZS u nové měnírny |  |  |  | 100%
111 | 431 | Přípojka elektro pro ZS u zast. Jihlavská |  |  |  | 100%
112 | 432 | Přípojka elektro pro ZS u jižního portálu tunelu |  |  |  | 100%
113 | 433 | Přípojka VN pro novou TS v zastávce Nová Jihlavská |  |  |  | 100%
114 | 440 | Elektroinstalace tunelů |  |  |  | 100%
115 | 441 | Elektroinstalace v únikovém objektu |  |  |  | 100%
116 | 442 | Elektroinstalace v zastávce Nová Jihlavská |  |  |  | 100%
117 | 443 | Hromosvod |  |  |  | 100%
118 | 444 | Uzemnění |  |  |  | 100%
119 | 445 | Protikorozní ochrana plynovodů |  |  |  | 100%
120 | 450 | Datová přípojka DPMB |  |  |  | 100%
121 | 451 | Přípojka MKS | MB |  |  | 100%
122 | 452 | Provizorní přeložka CETIN - Jihlavská 1A |  |  |  | 100%
123 | 453 | Definitivní přeložka CETIN - Jihlavská 1A |  |  |  | 100%
124 | 454 | Provizorní přeložka CETIN - Jihlavská 1B |  |  |  | 100%
125 | 455 | Definitivní přeložka CETIN - Jihlavská 1B |  |  |  | 100%
126 | 456 | Přeložka CETIN - Osová sever |  |  |  | 100%
127 | 457 | Přeložka CETIN - stávající TT a lávka |  |  |  | 100%
128 | 458 | Přeložka CETIN - Osová jih |  |  |  | 100%
129 | 459 | Provizorní přeložka FASTER - Jihlavská 1A |  |  |  | 100%
130 | 460 | Definitivní přeložka FASTER - Jihlavská 1A |  |  |  | 100%
131 | 461 | Ochrana FASTER - Labská |  |  |  | 100%
132 | 462 | Provizorní přeložka NetDataComm - Jihlavská 1A |  |  |  | 100%
133 | 463 | Definitivní přeložka NetDataComm - Jihlavská 1A |  |  |  | 100%
134 | 464 | Ochrana UPC - Labská |  |  |  | 100%
135 | 465 | Přeložka UPC - Osová sever |  |  |  | 100%
136 | 470 | Přeložky kabelů SSZ | MB |  |  | 100%
138 | 501 | Přeložky plynovodů |  |  |  | 100%
139 | 502 | Přeložky teplovodu 2x DN125 (ÚT) a 2x DN80 (TV) | MB |  |  | 100%
140 | 503 | Definitivní zrušení teplovodu |  |  |  | 100%
141 | 601 | Hloubený tunel km 0,055640 – 0,09 |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Výkop |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Konstrukce dna tunelu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Konstrukce stropu tunelu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Konstrukce stěn tunelu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Provedení izolace stropu tunelu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zpětný zásyp a zakrytí zeminou |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
142 | 602 | Hloubený tunel v podz. stěnách km 0,09 – 0,521672 |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Konstrukce stěn tunelu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Konstrukce stropu tunelu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Vytěžení tunelu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Konstrukce dna tunelu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Provedení izolace stropu tunelu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zakrytí tunelu zeminou |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
143 | 603 | Zastávka Nová Jihlavská km 0,521672 – 0,595799
|  | Konstrukce stěn objektu |  | stavební dokončení etapy |  | 10% | 0
|  | Výkop na konečnou úroveň |  | stavební dokončení etapy |  | 10% | 0
|  | Konstrukce dna objektu |  | stavební dokončení etapy |  | 10% | 0
|  | Konstrukce stropu objektu |  | stavební dokončení etapy |  | 10% | 0
|  | Nástupiště, schodiště, výtahová šachta |  | stavební dokončení etapy |  | 40% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
144 | 604 | Hloubený tunel v podz. stěnách km 0,595799 – 0,674743 |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Konstrukce stěn tunelu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Konstrukce stropu tunelu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Vytěžení tunelu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Konstrukce dna tunelu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Provedení izolace stropu tunelu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zakrytí tunelu zeminou |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
145 | 606 | Únikový objekt v km 0,206 |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Nosná konstrukce včetně schodiště |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Nadzemní část objektu včetně zastřešení |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  |  | 0
146 | 607 | Opěrná zeď portálu v km 0,055640 |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zakládání a základy |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zpětný zásyp |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
147 | 608 | Čerpací stanice - stavební část |  |  |  | 100%
148 | 701 | Výtahy v zastávce Osová |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zpětný zásyp |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
149 | 702 | Schodiště jih v zastávce Osová | MB |  |  | 100%
150 | 703 | Schodiště sever v zastávce Osová | MB |  |  | 100%
151 | 704 | Přístřešky v zastávce Osová |  |  |  | 100%
152 | 705 | Zatřešení zastávky Nová Jihlavská |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Konstrukce zastřešení |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
153 | 706 | Technologický objekt v zastávce Nová Jihlavská |  |  |  | 100%
154 | 707 | Provozní objekt DPMB |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Zakládání a základy |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Hrubá stavba objektu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Zastřešení objektu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Stavební výplně, omítky, podlahy |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Sanitární vybavení objektu |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
155 | 708 | Přístřešky na zastávce Univerzita a Nemocnice Bohunice |  |  |  | Nerovná se 100 %
|  | Zemní práce a základy |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Konstrukce zastřešení |  | stavební dokončení etapy |  |  | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
156 | 709 | Drobná architektura |  |  |  | 100%
157 | 710 | Zásobníky písku |  |  |  | 100%
158 | 711 | Individuální protihluková opatření |  |  |  | 100%
159 | 712 | Přesun sběrného dvora v ul. Okrouhlá | MB |  |  | 100%
160 | 801 | Sadové úpravy |  |  |  | 100%
161 | 802 | Kácení a ochrana zeleně |  |  |  | 100%
162 | N01 |  |  |  |  | 100%
163 | N02 |  |  |  |  | 100%
164 | N03 |  |  |  |  | 100%
165 | N04 |  |  |  |  | 100%
166 | N05 |  |  |  |  | 100%
167 | N06 |  |  |  |  | 100%
CELKEM |  |  |  |  | 0
Note on A1: Autor: Poznámka 1: Čísla ve sloupci A se nezdají být definitivní, některé buňky jsou nevyplněné, jiné vyplněné nejspíš neodpovídajícími čísly
Note on G1: Autor: Poznámka 2: Doplnit odpovídající podíly z ceny SO (Sloupec G)
Note on H1: Autor: Poznámka 3: Upozornění na nerovnosti ve sloupcích G a H zmizí, jakmile se zadají správně podíly z cen

## Souhrn technologická část_PS
číslo oblasti | číslo PS | Název provozního souboru | Obj. | popis prací | Paušální cena v Kč | podíl prací z ceny PS (%) | podíl prací z ceny PS (Kč)
168 | 902 | EPS - elektrická požární signalizace |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
169 | 903 | Kamerový systém | MB | dokončení technologického souboru |  | 100%
170 | 904 | EZS |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
171 | 905 | Radiostanice IZS |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
172 | 906 | Radiostanice VKV DPMB |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
173 | 907 | Mobilní operátoři |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
174 | 908 | Rozhlasové zařízení – zastávka Univerzita a Nemocnice Bohunice |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
175 | 909 | Rozhlasové zařízení – zastávka Nová Jihlavská |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
176 | 910 | SO Řízení tramvajové dopravy na terminálu |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
177 | 911 | SO Řízení tramvajové dopravy v tunelu |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
178 | 912 | SO Řízení tramvajové dopravy -Osová |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
179 | 920 | Energetická zařízení (trafostanice a UPS) |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
180 | 921 | Transformační stanice na zast. Jihlavská - část EON |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
181 | 922 | Napájení vrat v tunelu |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
182 | 923 | Napájení výtahu a eskalátorů v zastávce Nová Jihlavská |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
183 | 924 | Napájení mříží v zastávce Nová Jihlavská |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
184 | 925 | Napájení čerpací stanice |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
185 | 926 | Měření a regulace |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
186 | 927 | Zásuvky v tunelu pro údržbu |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
187 | 930 | Výtahy a eskalátory v zastávce Nová Jihlavská |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
188 | 931 | Výtahy v zastávce Osová |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
189 | 932 | Vrata pro uzavírání tunelu |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
190 | 933 | Čerpací stanice - technologie |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
191 | N91 |  |  |  |  | 100%
192 | N92 |  |  |  |  | 100%
193 | N93 |  |  |  |  | 100%
194 | N94 |  |  |  |  | 100%
195 | N95 |  |  |  |  | 100%
196 | N96 |  |  |  |  | 100%
0
Note on A1: Autor: Poznámka 1: Čísla ve sloupci A se nezdají být definitivní, některé buňky jsou nevyplněné, jiné vyplněné nejspíš neodpovídajícími čísly
Note on G1: Autor: Poznámka 2: Doplnit odpovídající podíly z ceny SO (Sloupec G)
Note on H1: Autor: Poznámka 3: Upozornění na nerovnosti ve sloupcích G a H zmizí, jakmile se zadají správně podíly z cen