## List1
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - vícepráce levá strana
Stavba:Chodníky podél silnice III/29837
Objekt: |  | 25-08-03 Opravy dešťové kanalizace
Místo: |  |  | Městec nad Dědinou |  |  | Datum: | 2026-05-31
Zadavatel: |  |  | Obec Očelice |  |  | Projektant: | 0
Účastník: |  |  | STAVIBET s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 584581.2
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
48 | K | 113151111 | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | m2 | 0 | 69 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113151111
| VV |  | "u čp 21 cca" 8 |  | 8
46 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř | m | 16 | 322 | 5152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405
| VV |  | "kanalizace, vodovod a plyn" 2*1,5+22+1+15 |  | 41
47 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř | m | 16 | 310 | 4960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421
| VV |  | "sdělovací kabely" 1/3*16+1+10+4*1,5+10 |  | 32.333
63 | K | 131551101 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3 | m3 | 3.84 | 1780 | 6835.2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131551101
| VV |  | "pro šachty" 4*(1,2*1,2*1,2-0,8*0,8*1,2) |  | 3.84
1 | K | 132551103 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3 | m3 | 87.36 | 1670 | 145891.2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132551103
| VV | výkop | "profil výkopu š.0,8, hl. 1,2m" 91*0,8*1,2 |  | 87.36
2 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 18.91 | 599 | 11327.09
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101
| VV |  | "předpoklad 1/3" 0,33*87,36 |  | 28.829
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 25.44 | 280 | 7123.2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117
| VV |  | výkop-zásyp |  | 43.68
8 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 0 | 22 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119
| VV |  | 6*18,24 |  | 109.44
9 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 7.2 | 169 | 1216.8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101
| VV |  | zásyp |  | 43.68
10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 0 | 352 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
| VV |  | 18,24*1,8 |  | 32.832
11 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 18.16 | 22 | 399.52
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201
| VV |  | obsyp |  | 36.4
64 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 3.84 | 159 | 610.56
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101
| VV |  | "zásyp šachet" 3,84 |  | 3.84
65 | M | 58341341 | kamenivo drcené drobné frakce 0/4 | t | 7.68 | 491 | 3770.88
| VV |  | "zásyp šachet" 3,84*2 |  | 7.68
12 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 25.44 | 159 | 4044.96
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101
| VV | zásyp | výkop-lože-obsyp |  | 43.68
14 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 21.2 | 238 | 5045.6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
| VV | obsyp | 91*0,8*0,5 |  | 36.4
15 | M | 58341341 | kamenivo drcené drobné frakce 0/4 | t | 72.8 | 491 | 35744.8
| VV |  | "obsyp potrubí" 36,4 |  | 36.4
| VV |  | 36,4*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.8
16 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 42.4 | 26 | 1102.4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112
| VV |  | 91*0,8 |  | 72.8
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0
49 | K | 291211111 | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva | m2 | 0 | 167 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/291211111
| VV |  | "u čp 21 cca vrácení demontovaných zpět" 8 |  | 8
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
18 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 4.24 | 1290 | 5469.6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111
| VV | lože | 91*0,8*0,1 |  | 7.28
19 | K | 452311151 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 | m3 | 1.36 | 4710 | 6405.6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311151
| VV |  | "obetonování potrubí ve sjezdech" 0,8*0,15*(2*11+6) |  | 3.36
20 | K | 452312151 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0 | 4680 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452312151
| VV |  | "předpoklad" 1 |  | 1
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0
31 | K | 810391811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 | m | 53 | 305 | 16165
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810391811
| VV |  | 91 |  | 91
21 | K | 871393121 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 400 | m | 91 | 244 | 22204
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871393121
| VV |  | 91 |  | 91
54 | M | 28611160 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x5000mm SN8 | m | 85 | 1670 | 141950
57 | M | 28612033 | trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN16 | m | 12 | 2930 | 35160
55 | M | 28612231R | odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x160/45° SN8 | kus | 8 | 6320 | 50560
56 | M | 28611508 | redukce kanalizační PVC 200/160 | kus | 1 | 191 | 191
32 | K | 890111812 | Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdiva cihelného | m3 | 0 | 2110 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/890111812
| VV |  | "předpoklad" 1 |  | 1
24 | K | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400 | kus | 0 | 16700 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411131
27 | M | 59224085 | dno betonové drenážní šachty DN 800 80x65x9cm | kus | 0 | 4620 | 0
25 | M | 59224404 | skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x12cm | kus | 0 | 1880 | 0
28 | M | 59224401 | konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm stupadla poplastovaná | kus | 0 | 2400 | 0
29 | M | 59224135 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm | kus | 0 | 275 | 0
58 | K | 895270123R | Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD liniových staveb DN 400 užitné výšky do 1500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/400 průběžné | kus | 2 | 7300 | 14600
59 | K | 895270135 | Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení | kus | 2 | 109 | 218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895270135
60 | K | 895270201 | Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 poklop plastový pro třídu zatížení A 15 | kus | 1 | 805 | 805
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895270201
61 | K | 895270221 | Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 poklop litinový pro třídu zatížení A 15 | kus | 1 | 1840 | 1840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895270221
37 | K | 895941331 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem | kus | 0 | 1180 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941331
38 | M | 59224489 | skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpusť 450x450x50mm | kus | 0 | 694 | 0
66 | K | 899101211 | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg | kus | 4 | 237 | 948
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899101211
| VV |  | "pro výškovou úpravu" 4 |  | 4
67 | K | 899102112 | Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | kus | 4 | 3830 | 15320
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899102112
68 | M | 63126021 | poklop kompozitní pochozí A15 | m2 | 4 | 4190 | 16760
69 | M | 59224010 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm | kus | 2 | 216 | 432
| VV |  | "předběžně, skutečnost dle potřeby" 2 |  | 2
70 | M | 59224011 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm | kus | 2 | 251 | 502
| VV |  | "předběžně, skutečnost dle potřeby" 2 |  | 2
39 | K | 899104112 | Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 0 | 3830 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112
40 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 0 | 8640 | 0
71 | K | 899132212 | Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového | kus | 1 | 3610 | 3610
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899132212
41 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 0 | 1600 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112
42 | M | 55241041 | mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun | kus | 0 | 4710 | 0
43 | M | 55241000 | koš kalový pod kruhovou mříž - lehký | kus | 0 | 565 | 0
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
33 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0 | 304 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501
35 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0 | 438 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013511
36 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 1.9 | 398 | 756.2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013869
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
44 | K | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 41.278 | 423 | 17460.59
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998274101
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0
50 | K | 012234000 | Vytyčení sítí | … | 0 | 15000 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012234000
51 | K | 012444000 | Geodetické měření skutečného provedení stavby | … | 0 | 25000 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012444000
52 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | … | 0 | 20000 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000
53 | K | 013284000 | Pasportizace - předání sítí zpět správcům | … | 0 | 10000 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013284000