## Rozpočet etapa 1
Zjednodušený cenový soupis pro zpracování nabídky
Učebna bezpilotních systémů - stavební úpravy - 1. etapa
Zadavatel | SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322
Dodavatel | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO | DOPLNÍ DODAVATEL
Kontaktní osoba | DOPLNÍ DODAVATEL
Č. | Oddíl | Popis položky | MJ | Množství | Jedn. cena bez DPH | Cena celkem bez DPH | Poznámka / minimální rozsah
1 | 01 Příprava stavby | Zaměření skutečného stavu před zahájením prací a koordinace všech profesí pro 1. etapu | kpl | 1 |  |  | Zahrnout ověření rozměrů, výšek, napojovacích bodů a stávajících rozvodů.
2 | 01 Příprava stavby | Zařízení a zabezpečení staveniště v provozované škole | kpl | 1 |  |  | Včetně BOZP, značení, zábran, prachotěsného oddělení a koordinace hlučných a prašných prací.
3 | 01 Příprava stavby | Ochrana ponechávaných konstrukcí, zařízení, přístupových cest a průběžný úklid | kpl | 1
4 | 02 Demontáže a bourání | Vyklizení a přemístění vybavení v prostoru 1. etapy | kpl | 1 |  |  | Místo uložení určí zadavatel.
5 | 02 Demontáže a bourání | Demontáže dveří, zárubní, příček, obkladů, podlah a dalších konstrukcí v rozsahu 1. etapy | kpl | 1 |  |  | Pouze učebna a vstupní/šatní část; hygienické zázemí 1.02 se neoceňuje.
6 | 02 Demontáže a bourání | Demontáž a bezpečné odpojení nepotřebných instalací v rozsahu 1. etapy | kpl | 1 |  |  | Aktivní vedení lze odstranit pouze po ověření a souhlasu zadavatele.
7 | 02 Demontáže a bourání | Třídění, odvoz a zákonná likvidace odpadu z 1. etapy | kpl | 1 |  |  | Včetně poplatků a dokladů o likvidaci.
8 | 03 Stavební konstrukce | Nové příčky, zazdívky, úpravy otvorů, ostění a napojení v rozsahu 1. etapy | kpl | 1 |  |  | Kompletní systémové provedení podle výkresu a technické zprávy.
9 | 03 Stavební konstrukce | Akustické a vzduchotěsné utěsnění prostupů a napojení | kpl | 1
10 | 03 Stavební konstrukce | Nosné výztuhy a přípravy pro interaktivní panel a boční tabule | kpl | 1 |  |  | Dodávka panelu a bočních tabulí není součástí této položky.
11 | 04 Podhledy | Kompletní SDK a akustický podhled učebny včetně izolace, revizních otvorů a nosných závěsů | kpl | 1 |  |  | Plocha učebny přibližně 52,13 m²; poměr plné a perforované části navrhne zhotovitel.
12 | 04 Podhledy | SDK podhled vstupní a šatní části včetně revizních otvorů a závěsů | kpl | 1 |  |  | Rozsah ověřit na místě.
13 | 04 Podhledy | Dekorativní kruhový SDK prvek učebny včetně přípravy pro nepřímé LED osvětlení | kpl | 1
14 | 05 Podlahy | Příprava podkladu učebny včetně broušení, oprav, měření vlhkosti a vyrovnávací stěrky | m² | 52.13 |  |  | Skutečný rozsah ověřit na místě.
15 | 05 Podlahy | PU litá podlaha učebny včetně matného ochranného uzavíracího laku | m² | 52.13 |  |  | Bfl-s1, R9, přídržnost min. 1,5 MPa, vhodná pro kolečkové židle.
16 | 05 Podlahy | Kompletní příprava a PU litá podlaha vstupní a šatní části | kpl | 1 |  |  | Včetně vyrovnání, laku, soklů a návazností; rozsah ověřit na místě.
17 | 05 Podlahy | Sokly, fabiony, přechodové a ukončovací profily v rozsahu 1. etapy | kpl | 1
18 | 06 Povrchové úpravy | Opravy omítek, stěrky, penetrace a omyvatelné malby učebny a vstupní/šatní části | kpl | 1 |  |  | Včetně oprav po bourání a instalacích.
19 | 06 Povrchové úpravy | Vzorkování a odsouhlasení barev, povrchů a viditelných tmelů | kpl | 1
20 | 07 Dveře a zámečnické prvky | Dveře, zárubně, kování, lemování a drobné zámečnické konstrukce v rozsahu 1. etapy | kpl | 1 |  |  | Počet a rozměry ověřit podle výkresu a na místě.
21 | 08 Vytápění | Ochrana a zachování stávajících otopných těles a rozvodů v prostoru 1. etapy | kpl | 1 |  |  | Případné nutné úpravy pouze po odsouhlasení zadavatelem.
22 | 09 Elektroinstalace | Odborné dopracování elektroinstalace, výpočty a úprava nebo rozšíření rozvaděče | kpl | 1 |  |  | Včetně jištění, úbytků napětí, popisů a dokumentace.
23 | 09 Elektroinstalace | Kompletní silnoproudé rozvody učebny a vstupní/šatní části | kpl | 1 |  |  | Zahrnout silnoproudé rozvody pro 16 studentských pracovišť, pracoviště učitele a interaktivní panel a napájecí přívody pro budoucí datový rack, Wi‑Fi přístupový bod, klimatizaci, větrání a PZTS Vlastní zařízení nejsou součástí této položky
24 | 09 Elektroinstalace | Podlahové krabice nebo jiné bezpečné přivedení energií k pracovním místům | kpl | 1 |  |  | Bez volných kabelů v komunikacích.
25 | 09 Elektroinstalace | Ochrany, pospojování, uzemnění, požární utěsnění a výchozí revize elektroinstalace | kpl | 1 |  |  | Včetně revizní zprávy.
26 | 10 Strukturovaná kabeláž | Stavební příprava tras pro budoucí strukturovanou kabeláž | kpl | 1 |  |  | Provedení drážek, prostupů, chrániček, kabelových tras a instalačních krabic pro budoucí připojení nejméně 16 studentských pracovišť, pracoviště učitele, interaktivního panelu, stropního projektoru a Wi‑Fi přístupového bodu. Včetně zapravení konstrukcí a požárního utěsnění prostupů.
27 | 10 Strukturovaná kabeláž | Stavební a elektroinstalační příprava pro budoucí datový rack | kpl | 1 |  |  | Příprava prostoru pro osazení datového racku, dostatečně únosného kotevního podkladu, přivedení a ukončení kabelových tras, příprava samostatného napájecího přívodu a ochranného pospojování.Umístění a rozměry přípravy budou před provedením odsouhlaseny zadavatelem.
28 | 11 Osvětlení | Světelně technický výpočet a kompletní osvětlení učebny a vstupní/šatní části | kpl | 1 |  |  | Včetně osvětlení tabule, nepřímého LED osvětlení, ovládání a případných nutných úprav nouzového osvětlení.
29 | 12 Klimatizace a větrání | Výpočet tepelné zátěže a kompletní klimatizace učebny | kpl | 1 |  |  | Včetně vnitřních a venkovních jednotek, potrubí, odvodu kondenzátu, regulace, konstrukcí, zkoušek a uvedení do provozu.
30 | 12 Klimatizace a větrání | Odborný návrh a kompletní nucené větrání učebny | kpl | 1 |  |  | Včetně jednotky/ventilátorů, potrubí, vyústění, tlumičů, zaregulování a měření průtoků; bez odvětrání hygienického zázemí.
31 | 13 PZTS – stavební příprava | Příprava kabelových tras pro budoucí zabezpečení učebny | kpl | 1 |  |  | Provedení potřebných drážek, prostupů, chrániček a instalačních krabic pro budoucí kabelové rozvody PZTS, včetně zatahovacích vodičů, zapravení dotčených konstrukcí a požárního utěsnění prostupů.
32 | 13 PZTS – stavební příprava | Příprava místa a napájení pro budoucí ústřednu PZTS | kpl | 1 |  |  | Příprava vhodného kotevního podkladu a samostatného napájecího přívodu 230 V k předpokládanému místu budoucí ústředny PZTS. Konkrétní umístění bude před provedením odsouhlaseno zadavatelem.
33 | 14 Pevné vybavení | Dvoumístné plechové šatní skříňky 1 800 × 600 × 500 mm | ks | 5 |  |  | Větrané, uzamykatelné a stabilizované proti převrácení.
34 | 14 Pevné vybavení | Kotvení pevného vybavení a stabilizace proti převrácení | kpl | 1
35 | 15 Dokončení a předání | Požárně bezpečnostní posouzení změn a statické ověření bouraných konstrukcí | kpl | 1 |  |  | V rozsahu nezbytném pro 1. etapu.
36 | 15 Dokončení a předání | Certifikované požární ucpávky dotčených prostupů | kpl | 1 |  |  | Včetně štítků a dokladů.
37 | 15 Dokončení a předání | Fotodokumentace, dokumentace skutečného provedení, revize, protokoly, technické listy a návody | kpl | 1 |  |  | V rozsahu 1. etapy.
38 | 15 Dokončení a předání | Zaškolení obsluhy, závěrečný úklid a protokolární předání díla | kpl | 1
39 | 15 Dokončení a předání | Ostatní nezbytné práce, dodávky a služby pro úplné a funkční dokončení 1. etapy | kpl | 1 |  |  | Dodavatel v příloze nabídky stručně specifikuje zahrnuté položky, pokud nejsou obsaženy výše.
|  |  |  | Cena celkem bez DPH |  | 0
|  |  |  | DPH | 21%
|  |  |  | DPH celkem |  | 0
|  |  |  | Cena celkem včetně DPH |  | 0
Dodavatel potvrzuje, že nabídková cena zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné pro úplné a funkční provedení 1. etapy podle zadávací dokumentace. Hygienické zázemí - místnost 1.02 - není předmětem ocenění.
Dodávka a montáž datových kabelů, datových zásuvek, datového racku, patch panelů, organizérů, napájecího panelu, patch kabelů, aktivních síťových prvků, Wi‑Fi přístupových bodů, ukončení kabeláže a certifikační měření nejsou předmětem této veřejné zakázky. Tyto dodávky a práce budou řešeny samostatně. Dodávka a montáž vlastní kabeláže PZTS, ústředny, záložního zdroje, detektorů, magnetických kontaktů, ovládacích a signalizačních prvků, komunikátoru a ostatních zařízení zabezpečovacího systému nejsou předmětem této veřejné zakázky. Součástí není ani programování, oživení, funkční zkouška, revize PZTS, zaškolení obsluhy ani napojení na pult centralizované ochrany. Zabezpečovací systém bude řešen v rámci samostatného výběrového řízení.

## Etapa 2 - neoceňovat
Etapa 2 - hygienické zázemí - neoceňovat
Tento list je pouze informativní. Uvedené práce nejsou předmětem veřejné zakázky ani nabídkové ceny 1. etapy.
Č. | Skupina prací | Rozsah vyřazený do 2. etapy
1 | Stavební konstrukce hygienického zázemí | Příčky, předstěny, podhledy, dveře a kabiny místnosti 1.02
2 | Bourání hygienického zázemí | Demontáž zařizovacích předmětů, obkladů, sprchových kójí a konstrukcí sloužících pouze místnosti 1.02
3 | Podlahy hygienického zázemí | Příprava podkladu, spádová vrstva, hydroizolace, protiskluzná dlažba a související profily
4 | Povrchové úpravy | Vlhkuodolné malby, keramické obklady a sanitární tmelení v místnosti 1.02
5 | WC a sprchové kabiny | Systémové WC kabiny, sprchová zástěna a převlékací kabina
6 | Zdravotně technické instalace | Rozvody studené a teplé vody, kanalizace, uzávěry a zkoušky pro místnost 1.02
7 | Zařizovací předměty | WC, umyvadlo, baterie, sprcha, vpust/žlab a hygienické doplňky
8 | Elektroinstalace hygienického zázemí | Napájení, zásuvky, ovládání a další elektroinstalace sloužící pouze místnosti 1.02
9 | Osvětlení hygienického zázemí | Svítidla, osvětlení zrcadla a související ovládání
10 | Větrání hygienického zázemí | Samostatné nucené odvětrání WC a sprchy včetně přívodu náhradního vzduchu
11 | Pevné vybavení | Zrcadlo nad umyvadlem a další pevné vybavení místnosti 1.02
12 | Doklady a předání 2. etapy | Revize, zkoušky, dokumentace a úklid vztahující se výhradně k hygienickému zázemí

## Pokyny
Pokyny k ocenění
Bod | Pokyn
1 | Dodavatel vyplní žlutá pole identifikačních údajů, jednotkové ceny a sazbu DPH.
2 | Každou položku je nutné ocenit. Cena položky uvedené jako kpl zahrnuje celý popsaný rozsah bez ohledu na skutečné dílčí výměry.
3 | Rozhodující je zadávací dokumentace jako celek, zejména technická zpráva, výkres, tento rozpočet a návrh smlouvy.
4 | Předmětem nabídky je pouze 1. etapa: učebna a vstupní/šatní část. Hygienické zázemí - místnost 1.02 - se neoceňuje ani nerealizuje.
5 | Dodavatel do ceny zahrne všechny práce, dodávky, pomocné konstrukce, přesuny, dopravu, zkoušky, revize, odpady a doklady nutné pro úplné a funkční dokončení 1. etapy.
6 | Dodavatel nesmí měnit popis položek, měrné jednotky, množství ani vzorce. Potřebné doplňující práce zahrne do položky Ostatní nezbytné práce.
7 | Aktivní síťové prvky, interaktivní panel, boční tabule, smlouva a provozní poplatky PCO nejsou součástí základní nabídkové ceny. Dodávka a montáž datových kabelů, datových zásuvek, datového racku, patch panelů, organizérů, napájecího panelu, patch kabelů, aktivních síťových prvků, Wi‑Fi přístupových bodů, ukončení kabeláže a certifikační měření nejsou předmětem této veřejné zakázky. Tyto dodávky a práce budou řešeny samostatně.
8 | Dodávka a montáž vlastní kabeláže PZTS, ústředny, záložního zdroje, detektorů, magnetických kontaktů, ovládacích a signalizačních prvků, komunikátoru a ostatních zařízení zabezpečovacího systému nejsou předmětem této veřejné zakázky. Součástí není ani programování, oživení, funkční zkouška, revize PZTS, zaškolení obsluhy ani napojení na pult centralizované ochrany. Zabezpečovací systém bude řešen v rámci samostatného výběrového řízení.
9 | Prohlídka místa plnění je doporučena, protože část rozsahu musí být ověřena na místě.