**Změna zadávací dokumentace č. 1**

(dle § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

pro veřejnou zakázku s názvem: „**ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů“**

Zadavatel přistoupil v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“), ke změně zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci, a to ve

* výzvě k podání nabídek a návrhu smlouvy o dílo

**spočívající ve stanovení delší lhůty pro dokončení a předání celého díla, která nově činí 15 měsíců od předání staveniště** (čl. X. odst. 1 návrhu smlouvy o dílo).

V souvislosti s touto změnou nahrazuje zadavatel znění zveřejněné výzvy k podání nabídek a návrhu smlouvy o dílo novým zněním („Zadávací dokumentace\_stavba\_2023\_3\_10.docx“ a „Příloha č. 4 ZD - Smlouva o dílo\_přístavba\_skola\_2023\_3\_10.docx“) a žádá účastníky, aby při zpracovávání nabídky pracovali s výše uvedenými aktualizovanými dokumenty.

**Přílohy:**

* Zadávací dokumentace\_stavba\_2023\_3\_10.docx
* Příloha č. 4 ZD - Smlouva o dílo\_přístavba\_skola\_2023\_3\_10.docx