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Nizev zakdzky: SniZovani energetické naro¢nosti budovy OU a MS v Uhelné

Zahéjeni praci: duben 2015
Dokonéeni praci: 31. 8. 2015

OU+ télocvicna duben kvéten Serven Servenec srpen

w
G

Popis praci 14.[15.{16.[17.[18.{19.120.]21.{22.|23.|24.| 25.| 26.| 27.| 28.|29.|30.|31.|32.| 33.| 34.

piedani stavenité, zafizeni stavenisté

leSeni

demontaz oken a dveii

demontaz stfeSni krytiny

zatepleni stropu, zatepleni krovu

dodavka a montaz stfesni krytiny

dodavka a montaz oken a dvefi

klempifské prace
zatepleni fasady

oprava omitek vnitinich

zamecnické prace
natéry a malby

demont zpétna montaz hromosvodu

okapovy chodnik, zpevnéné plochy
predani stavby

MS Uhelna duben kvéten Cerven Cervenec srpen
Popis praci 14.]15.16.] 17. .[22.]23.]24.]25.(26.]27.{28.]29.30.]31.|32.|33.| 34.| 35.
pfedani stavenisté, zafizeni stavenisté

leseni

demontaz oken a dveii
demontaz stfesni krytiny
zatepleni stropu, zatepleni krovu

dodéavka a mont ‘eSni krytiny

dodavka a montaZ oken a dveti
klempifské prace

zatepleni fasady

oprava omitek vnitinich

natéry a malby

demontaz a zp&tna montaz hromosvodu
predani stavby

Zhotovitel: ZETOS, spol. s r.o., Velka Kras 125, 790 58

Ve Velké Kradi dne 30. 3 . 2015

Ing. Josef Palecek
jednatel spolecnosti





