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Smlouva O PODPOŘE ROZVOJE INFRASTRUKTURY „Intenzifikace ČOV JINOČANY“
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku níže uvedeného dne mezi





Obec Zbuzany
IČO: 006 40 221
se sídlem Na Návsi 1, 252 25 Zbuzany
(dále jen „Obec“)



a



obchodní společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
IČO: 463 56 975
se sídlem Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2378
zastoupené Mgr. Jiřím Paulem, MBA, předsedou představenstva a Alešem Hrnčálem, členem představenstva
(dále jen „VAK Beroun“)





Obec a VAK Beroun dále společně též „Strany“ a každý z nich samostatně „Strana“.

[bookmark: _Toc324776289][bookmark: _Toc258772183]
Preambule
Jelikož:
[bookmark: _Hlk139289561]obchodní společnost VAK Beroun je vlastníkem a provozovatelem ČOV Jinočany, do které ústí Kanalizace;
Obec má zájem na napravení historického nepoměru mezi rezervovanou kapacitou na ČOV Jinočany a množstvím vypouštěných odpadních vod prostřednictvím Kanalizace, jakož i rezervaci nově budované kapacity na ČOV Jinočany pro účely napojení nezbytných plánovaných záměrů občanské vybavenosti na Kanalizaci a jejím prostřednictvím na ČOV Jinočany;
[bookmark: _Hlk139290039][bookmark: _Ref351108991][bookmark: _Hlk139290203]aby tak bylo možno učinit, je zapotřebí provést Intenzifikaci ČOV Jinočany, když stávající kapacita ČOV Jinočany neumožňuje napojení dalších odběratelů v plánovaném rozsahu. Intenzifikace ČOV Jinočany je spojena s nutností vynaložení finančních prostředků v maximální výši 55.000.000 Kč bez DPH.
Obec je připravena se finančně podílet na nákladech spojených s Intenzifikací ČOV Jinočany a má zájem na tom, aby získala možnost napojení na Kanalizaci v rozsahu Rezervované kapacity;

dohodly se Strany na následujícím:
[bookmark: _Toc324776290]definice A VýKLAD pojmů
Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného, mají ve Smlouvě níže uvedené pojmy, pokud začínají velkým písmenem, následující význam:

	Celkové skutečné náklady
	znamená reálně vynaložené náklady. které vynaloží VAK Beroun na realizaci Intenzifikace ČOV Jinočany (1. etapy), kdy tato hodnota bude známa až po faktickém dokončení realizace Intenzifikace ČOV Jinočany, a může přesáhnout výši Předpokládaných nákladů

	ČOV Jinočany
	znamená nemovitosti – pozemek p.č. 547/5, jehož součástí je stavba občanského vybavení bez č.p./č.o., a pozemek p.č. 547/15, jehož součástí je stavba občanského vybavení bez č.p./č.o., zapsané na LV č. 434, a pozemky p.č 547/6, p.č 547/14 a p.č. 547/16, v jejich aktuální nebo budoucí zastavěné ploše v rámci Intenzifikace ČOV Jinočany, zapsané ke dni podpisu této Smlouvy na LV č. 10001, to vše v kat. úz. Jinočany, obec Jinočany, kde správu nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-Západ

	Ekvivalentní obyvatel
	1 ekvivalentní obyvatel (EO) je definován jako denní produkce vyjádřená 60g BSK5, 120g CHSK-Cr, 55g NL, 7,15g N-NH4, 11g Ncelk, 1,8g Pcelk, 150 l/os/d; pro výpočet a/nebo určení skutečného zatížení se použije nejvyšší z dosahovaných hodnot výše uvedených ukazatelů

	Intenzifikace ČOV Jinočany
	znamená vyhotovení potřebné projektové dokumentace; získání všech rozhodnutí, povolení nebo souhlasů potřebných pro povolení, provedení a užívání stavebních úprav ČOV Jinočany; instalaci technologií a provedení dalších úprav či činností, přičemž předmětem této Smlouvy je provedení a užívání stavebních úprav výhradně 1. etapy intenzifikace ČOV Jinočany, v jejímž důsledku se zvýší kapacita ČOV Jinočany na 4600 EO, čímž bude možno nově připojit 1400 EO, dále jen “Nová kapacita”); včetně nezbytné související inženýrské činnosti

	Kanalizace
	znamená kanalizaci pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Obce nacházející se na území obce Zbuzany a k.ú. Jinočany

	Nová kapacita
	jak je definováno u definice Intenzifikace ČOV Jinočany

	Občanský zákoník
	znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

	Obytná budova, Byt, Obytná místnost
	jsou definovány ČSN 73 4301 - Obytné budovy, v platném znění

	Podíl
	znamená podíl ve výši 67,82 %:
a. na Nové kapacitě v podobě Rezervované kapacity (tj. 950 EO); a současně
b. na Účelně vynaložených nákladech, tj. částku v maximální výši 37.300.000,- Kč (slovy: třicetsedmmilionůtřistatisíc korun českých; dále také jen „Podíl na Účelně vynaložených nákladech“); a současně
c. na Předpokládaných nákladech, tj. částku ve výši 37.300.000,- Kč (slovy: třicetsedmmilionůtřistatisíc korun českých; dále také jen „Podíl na Předpokládaných nákladech“)

	Předpokládané náklady
	znamená společností VAK Beroun ke dni podpisu této Smlouvy odhadovanou celkovou výši nákladů na přípravu a realizaci Intenzifikace ČOV Jinočany ve výši 55.000.000,- Kč (slovy padesátpětmilionů korun českých)

	Rezervovaná kapacita 
	znamená možnost Obce odvádět znečištění odpovídající maximálně 950 EO a možnost takto odvedené odpadní vody čistit na ČOV Jinočany, přičemž denní produkce odpadní vody nepřesáhne 1,5násobek 1/365 ročního množství v m3 nebo 1,5násobek produkce odpovídající 950 EO/denpřičemž kapacita 500 EO je již v tuto chvíli obcí čerpána nad rámec kapacity sjednané ve Smlouvě mezi vlastníky (dále jen „Překročená kapacita“), tedy nově lze připojit pouze 450 EO. Celkově bude po dokončeni realizace 1. etapy Intenzifikace ČOV Jinočany kapacita využitelná Obcí činit 2150 EO. V tomto smyslu Strany uzavřenou dodatek ke Smlouvě mezi vlastníky.

	Smlouva
	znamená ujednání Stran o založení svých vzájemných závazků obsažených na této listině, včetně všech jejích příloh a případných dodatků

	Smlouva mezi vlastníky
	Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřená mezi Stranami dne 21.04.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.11.2022 

	Účelně vynaložené náklady
	znamená částku ve výši 100 % finančních prostředků účelně vynaložených společností VAK Beroun na přípravu a realizaci Intenzifikace ČOV Jinočany, maximálně však ve výši Předpokládaných nákladů plus DPH


[bookmark: _Toc245291469][bookmark: _Toc245291471][bookmark: _Toc324776291]Předmět smlouvy
[bookmark: _Ref182789514][bookmark: _Ref149061477]Touto Smlouvou se obchodní společnost VAK Beroun zavazuje Obci, že provede za podmínek této Smlouvy Intenzifikaci ČOV Jinočany a zajistí tak Obci:
1.1.1 odvádění odpadních vod z nemovitostí v katastrálním území Obce připojených v minulosti nad kapacitu ČOV Jinočany rezervovanou ve Smlouvě mezi vlastníky, 
1.1.2 možnost napojení dosud nepřipojených stávajících nemovitostí a dále nově plánovaných či budovaných nemovitostí v Obci na VH majetek VAK Beroun prostřednictvím Kanalizace; 
a celkově tak zajistit odvádění odpadních vod nad rámec sjednané kapacity ve Smlouvě mezi vlastníky v rozsahu Rezervované kapacity.

Obec se touto Smlouvou zavazuje společnosti VAK Beroun, že jí uhradí za činnost specifikovanou v čl. 2.1 této Smlouvy Podíl na Účelně vynaložených nákladech. 
[bookmark: _Ref393372690]Intenzifikace ČOV JINOČANY a Rezervace kapacity
[bookmark: _Ref351108978][bookmark: _Ref344909822][bookmark: _Ref231889994][bookmark: _Ref139303497]Společnost VAK Beroun se zavazuje, že vybuduje a uvede do způsobilého provozu Intenzifikaci ČOV Jinočany (včetně získání potřebného povolení k užívání) v rozsahu předvídaném touto Smlouvou. 
Majetek vzniklý vybudováním Intenzifikace ČOV Jinočany bude ve výlučném vlastnictví obchodní společnosti VAK Beroun.
Strany sjednávají, že Obec bude oprávněna svým právním jednáním, se souhlasem obchodní společnosti VAK Beroun, postoupit zcela nebo zčásti svoje právo na využití Rezervované kapacity a s tím související právo na připojení nemovitostí na Kanalizaci na třetí osoby. Tím není dotčena povinnost Obce k úhradě Podílu na Účelně vynaložených nákladech dle čl. 4 této Smlouvy. V rozsahu, ve kterém toto svoje právo na třetí osobu postoupí, se sníží rozsah Rezervované kapacity pro Obec. VAK Beroun není oprávněna udělení souhlasu dle tohoto článku Smlouvy odmítnout, pokud Obec tímto svým právním jednáním disponuje s kapacitou v rámci Rezervované kapacity a u této třetí osoby není možno v rámci postupované kapacity oprávněně pochybovat o dodržení limitů produkce znečištění ve smyslu ukazatelů definujících Ekvivalentního obyvatele.
[bookmark: _Ref199255899]Před podpisem této Smlouvy poskytl VAK Beroun Obci technickou zprávu realizační projektové dokumentace, rozpočet, harmonogram výstavby, předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby. Proces výběru zhotovitele se bude řídit těmito pravidly: zadávací řízení bude založeno na zásadách transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, zadávací řízení bude otevřené (bude se do něj moci přihlásit každý), osloveno bude nejméně pět dodavatelů, cena bude kritériem pro výběr zhotovitele s váhou nejméně 80 %. Obec má právo se účastnit prostřednictvím svého zástupce výběru zhotovitele Intenzifikace ČOV Jinočany, vyjádřit se ke konečnému rozpočtu a znění smlouvy se zhotovitelem a účastnit se kontrolních dnů v průběhu stavby, o kterých se VAK Beroun zavazuje informovat Obec s dostatečným předstihem. VAK Beroun se zavazuje poskytnout na vyžádání veškeré relevantní dokumenty související se zhotovením díla, jako jsou např. zápisy z kontrolních dnů, korespondence související se stavebním povolením, povolením k nakládání s vodami a uvedením staveb do užívání. Strany pro vyloučení pochybností shodně konstatují, že náklady vynaložené v souladu s vysoutěženou konečnou cenou díla dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem jsou považovány za Účelně vynaložené náklady. Účelnost vynaložených nákladů bude posuzována i s přihlédnutím k preferenci řádného a včasného dokončení Intenzifikace ČOV Jinočany. Jakékoliv změny smlouvy se zhotovitelem budou předem oznámeny Obci. V případě změn ceny díla bude Obci předložen předem i změnový list. VAK Beroun se zavazuje řádně vypořádat důvodné připomínky, které Obec vznese v souladu s tímto odstavcem. Ke dni podpisu této Smlouvy činí Účelně vynaložené náklady ……………… Kč.
Harmonogram
· Podání žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu – splněno.
· Výběr dodavatele stavebních prací bude dokončen do 12 měsíců od právní moci rozhodnutí o povolení záměru Intenzifikace ČOV Jinočany.
· Zahájení realizace Intenzifikace ČOV Jinočany (zahájení stavebních prací) na 1. etapě Intenzifikace ČOV Jinočany proběhne do 12 měsíců od ukončení výběru dodavatele stavebních prací. 
· Zahájení užívání Intenzifikace ČOV Jinočany započne v termínu uvedeném ve smlouvě se zhotovitelem vybraným dle podmínek uvedených v čl. 3.4 této Smlouvy.
 Strany berou na vědomí, že tento harmonogram je pouze orientační a bude průběžně aktualizován dle postupu přípravných / realizačních prací. Strany vyvinou maximální očekávatelné úsilí, aby harmonogram byl dodržen, respektive potřebné úpravy prodlužující byť i jen v důsledku termín zahájení užívání Intenzifikace ČOV Jinočany byly minimalizovány. O skutečnostech majících vliv na změnu harmonogramu dle tohoto článku Smlouvy se VAK Beroun zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Obec.
[bookmark: _Ref199891652]VAK Beroun se zavazuje, že s ohledem na spolufinancování Intenzifikace ČOV Jinočany Obcí nebude promítat Podíl na Účelně vynaložených nákladech do stočného jiným způsobem než v odpisech a plánu obnovy tohoto vodohospodářského majetku. Současně VAK Beroun deklaruje, že z Intenzifikace ČOV Jinočany nebudou těžit subjekty na území obce Jinočany, ledaže se tyto subjekty nebo obec Jinočany budou finančně podílet na realizaci Intenzifikace ČOV Jinočany, a to na základě smlouvy obdobné jako je tato Smlouva. 
[bookmark: _Hlk199887973]VAK Beroun se uzavřením této Smlouvy vzdává veškerých historických nároků vůči Obci podle Smlouvy mezi vlastníky z titulu překročení kapacity ČOV Jinočany ze strany Obce, resp. překročení přípustné míry znečištění odpadní vody předávané na základě Smlouvy mezi vlastníky, a to za období do okamžiku uzavření této Smlouvy. VAK Beroun se za podmínky zániku této Smlouvy splněním, tedy zejména za podmínky řádné a včasné úhrady Podílu na Účelně vynaložených nákladech ze strany Obce ve smyslu čl. 4 této Smlouvy, vzdává také veškerých nároků vůči Obci podle Smlouvy mezi vlastníky z titulu překročení kapacity ČOV Jinočany ze strany Obce, resp. překročení přípustné míry znečištění odpadní vody předávané na základě Smlouvy mezi vlastníky za období od uzavření této Smlouvy do dne
a. zániku této Smlouvy splněním, nebo
b. zahájení užívání Intenzifikace ČOV Jinočany,
[bookmark: _Ref199891669]podle toho, který okamžik nastane později, a to v rozsahu Překročené kapacity. VAK Beroun se uzavřením této Smlouvy zavazuje, že po dobu 20 let od zahájení užívání Intenzifikace ČOV Jinočany nepřevede ČOV Jinočany na jiný subjekt, aniž by současně převedl na stejný subjekt práva a závazky z této Smlouvy.
[bookmark: _Toc244084934][bookmark: _Toc238283635][bookmark: _Toc238285450][bookmark: _Toc238441105][bookmark: _Toc238960763][bookmark: _Toc238960765][bookmark: _Ref393894066]podíl na nákladech na INTENZIFIKACI čov Jinočany
[bookmark: _Ref393372358]VAK Beroun má nárok na úhradu Podílu na Účelně vynaložených nákladech vzniklých v souvislosti s plněním této Smlouvy - realizací Intenzifikace ČOV Jinočany. Podíl na Předpokládaných nákladech za zajištění Rezervované kapacity ve výši 37.300.000,- Kč (slovy: třicetsedmmilionůtřistatisíc korun českých) je ke dni podpisu této Smlouvy odborně odhadovanou a současně maximální výší Podílu na Účelně vynaložených nákladech, kterou bude Obec zavázána uhradit, bez ohledu na to, jaké budou Celkové skutečné náklady na realizaci Intenzifikace ČOV Jinočany, kdy případný záporný rozdíl mezi Předpokládanými náklady a Celkovými skutečnými náklady se zavazuje dofinancovat VAK Beroun z vlastních či jím získaných prostředků. Pokud budou Celkové skutečné náklady nižší než Předpokládané náklady (rozdíl mezi Předpokládanými náklady a Celkovými skutečnými náklady bude kladný), Podíl na Účelně vynaložených nákladech hrazených Obcí bude přiměřeně snížen.  
[bookmark: _Ref181804175][bookmark: _Ref182788869][bookmark: _Ref173364204]Podíl na Účelně vynaložených nákladech bude Obcí hrazen ve prospěch společnosti VAK Beroun formou 10 (deseti) ročních plateb. Roční platby budou hrazeny v pravidelných ročních intervalech se splatností vždy k 30. 10. daného kalendářního roku tak, aby během jednoho kalendářního roku nastala splatnost vždy pouze jedné roční platby. Jakmile budou známy Celkové skutečné náklady na realizaci Intenzifikace ČOV Jinočany, zavazuje se VAK Beroun o těchto celkových skutečných nákladech a konečné výši Účelně vynaložených nákladů bez zbytečného odkladu informovat Obec s tím, že v případě kladného rozdílu mezi Předpokládanými náklady a Celkovými skutečnými náklady bude tento rozdíl zohledněn poměrně ve všech zbývajících dosud nesplatných pravidelných ročních platbách. 
i) [bookmark: _Ref181804261][bookmark: _Ref393373733]Od okamžiku zahájení realizace Intenzifikace ČOV Jinočany (zahájení stavebních prací) bude výše roční platby dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy stanovena formou splátek Podílu na Účelně vynaložených nákladech, a to na základě faktur vystavených společností VAK Beroun za Podíl na Účelně vynaložených nákladech, které budou vystavovány vždy k 30.9. příslušného kalendářního roku a budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splátky budou poukazovány na bankovní účet uvedený na takové faktuře. Výše  faktury (daňového dokladu) bude odvozena od skutečně vynaložené a dosud nezúčtované části Účelně vynaložených nákladů ke dni vystavení takové faktury a splatnost rozložena tak, aby výše splátky nepřesáhla maximální výši 1/10 (jedné desetiny) Podílu na Předpokládaných nákladech navýšený o připočtenou DPH.
ii) [bookmark: _Ref195017718]Od okamžiku dokončení realizace Intenzifikace ČOV Jinočany (dokončení stavebních prací) bude výše pravidelné roční platby dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy stanovena formou splátek Podílu na Účelně vynaložených nákladech, a to na základě faktury, kterou je VAK Beroun oprávněn vystavit po dokončení realizace Intenzifikace ČOV Jinočany, nejpozději však ke dni 30.9. bezprostředně následujícímu po dni dokončení realizace Intenzifikace ČOV Jinočany. Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splátky budou poukazovány na bankovní účet uvedený na takové faktuře. Výše fakturované částky (daňového dokladu) bude vypočtena jako rozdíl mezi Podílem na Účelně vynaložených nákladech a dosud zúčtovanou částí Podílu na Účelně vynaložených nákladech, a rozložena do pravidelných ročních plateb v souladu s ustanovením prvního i druhého odstavce tohoto článku, tedy tak, aby výše pravidelné roční platby (splátky) navýšené o připočtenou DPH reflektovala případný kladný rozdíl mezi Předpokládanými náklady a Celkovými skutečnými náklady.
[bookmark: _Ref182321042][bookmark: _Ref408647620][bookmark: _Ref408645710][bookmark: _Hlk199890908]S ohledem na rozložení úhrady Podílu na Účelně vynaložených nákladech do splátek Strany sjednávají, že dosud neuhrazená část Podílu na již vyfakturovaných Účelně vynaložených nákladech dle čl. 4.2 písm. ii) této Smlouvy bude od  vystavení faktury dle čl. 4.2 písm. ii) této Smlouvy úročena, a to za použití úrokové sazby, která je proměnlivá a závisí na vývoji sazby PRIBOR. Úroková sazba je fixována vždy na období dvanácti (12) kalendářních měsíců s účinností od 1. dne daného kalendářního roku do posledního dne daného kalendářního roku. Dosud neuhrazená část Podílu na Účelně vynaložených nákladech bude úročena úrokovou sazbou ve výši PRIBOR 12M p.a. zvýšené o 1 (jeden) procentní bod. Pro určení výše sazby PRIBOR 12M pro dané období fixace se použije sazba PRIBOR 12M zveřejněná Českou národní bankou platná k druhému (2.) dni měsíce ledna kalendářního roku, pro který má být tato sazba pro výpočet úroků dle této Smlouvy použita (fixována). Úroky budou vypočteny za použití úrokové konvence ACT/365 (tzn. skutečný počet dní/365), a to vždy k poslednímu dni daného kalendářního roku, z aktuální výše dosud neuhrazené části Podílu na Účelně vynaložených nákladech. 
Úroky za uplynulý kalendářní rok budou společností VAK Beroun vyčísleny a fakturovány  na základě samostatné faktury, která bude vystavena vždy k 31.12. předmětného kalendářního roku a která bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost této faktury byla dohodou Stran stanovena na patnáct (15) dnů.
V případě, že bude zjištěna možnost (i jen částečného) financování intenzifikace ČOV Jinočany z dotací nebo jiných veřejných zdrojů, zavazují se smluvní strany vyvinout nejvyšší úsilí k využití této možnosti financování pro úhradu Podílu na Účelně vynaložených nákladech, ke kterému je touto Smlouvou zavázána Obec. Financování z veřejných zdrojů lze využít pouze v případě, že podmínky užití těchto zdrojů neovlivní podmínky podpory rozvoje, dané touto smlouvou, zejména vlastnické poměry a povinnosti VAK Beroun (finanční model apod).
[bookmark: _Toc238441108][bookmark: _Toc238960767][bookmark: _Toc245291479][bookmark: _Toc324776302]účinnost smlouvy, odstoupení od smlouvy
[bookmark: _Ref139305110][bookmark: _Ref210372733][bookmark: _Ref235420677]Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením podpisu obou Stran. 
Každá ze Stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem.
Společnost VAK Beroun je oprávněna od této Smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení Obce s úhradou faktury delší než 30 dní.
V případě porušení povinností VAK Beroun z této Smlouvy podle odst. 3.4, 3.6 a 3.8, pokud VAK Beroun nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě ani přes písemnou výzvu Obce, je Obec oprávněna pozastavit plnění svých závazků z této Smlouvy až do zjednání nápravy ze strany VAK Beroun, nebo dohody Stran o dalším postupu. V případě porušení práva Obce:
a) 	účastnit se kontrolních dnů ve smyslu čl. 3.4 této Smlouvy - má Obec takové oprávnění pouze v případě, že se jedná o dva po sobě následující případy,
b) 	obdržet dokumenty ve smyslu čl. 3.4 této Smlouvy - má Obec takové oprávnění pouze v případě, že takové dokumenty mohou mít význam pro posouzení účelnosti vynaložených nákladů.
V případě porušení závazků VAK Beroun podle odst. 3.4 této Smlouvy, které jednotlivě nebo ve svém souhrnu povede k tomu, že nebude možné prokázat účelnost vynaložených nákladů, a nápravu se nepodaří zjednat ani v přiměřené lhůtě od písemné výzvy Obce, je VAK Beroun zavázán uhradit Obci smluvní pokutu ve výši 20 % nákladů, u kterých nebylo možné prokázat jejich účelnost.
Strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit nad rámec odst. 5.2 této Smlouvy dále v případě, že nedojde k zahájení realizace Intenzifikace ČOV Jinočany (zahájení stavebních prací) ani do 5 let od uzavření této Smlouvy . Obec je dále oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě porušení závazků VAK Beroun podle odst. 3.4 této Smlouvy, které povede k tomu, že nebude možné prokázat účelnost vynaložených nákladů v rozsahu větším než 10 % Předpokládaných nákladů a VAK Beroun nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě od písemné výzvy Obce.
Odstoupení dle této Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno Druhé Straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti Stran z této Smlouvy vyjma práv na náhradu škody a ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Strany i po odstoupení od Smlouvy.
V případě odstoupení od této Smlouvy se smluvní strany vypořádají tak, že si vrátí do té doby vzájemně poskytnutá plnění.
[bookmark: _Toc245291480][bookmark: _Toc324776303]závěrečná ustanovení
Případná nicotnost, neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost některých ustanovení Smlouvy nemá vliv na existenci, platnost, účinnost či vynutitelnost ostatních ustanovení, pokud lze nicotná, neplatná, neúčinná či nevynutitelná ustanovení od ostatních ustanovení oddělit, a to za předpokladu, že lze předpokládat, že by k právnímu jednání došlo bez nicotné, neplatné, neúčinné či nevynutitelné části právního jednání, pokud by strana nicotnost, neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost takového právního jednání včas rozpoznala; v takovém případě bude dané ustanovení nahrazeno příslušným nejblíže použitelným platným, účinným či vynutitelným ustanovením podle práva České republiky.
Strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají v souvislosti s podnikatelskou činností jednotlivých Stran. Současně Strany prohlašují, že žádná Strana nemá vůči druhé Straně postavení slabší Strany. Strany dále prohlašují, že každá z nich měla možnost svým jednáním ovlivnit obsah této Smlouvy. 
Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle Smlouvy stane pro některou ze Stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a § 1766 Občanského zákoníku se nepoužijí.
 Neuplatní-li kterákoli Strana nějaké právo, které pro ni vyplývá z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebude to vykládáno tak, že se taková Strana tohoto práva vzdává či zříká.
Strany sjednávají, že v rámci smluvního vztahu založeného touto Smlouvou mají ustanovení zákona, jež nemají donucující účinky, přednost před zvyklostmi. Ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
Tato Smlouva může být uzavřena výhradně v písemné formě, a to teprve v okamžiku, kdy se Strany dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech jejích náležitostí. Bude-li Smlouva Stranami vzájemně nepřítomnými uzavírána na základě zaslání návrhu jedné Strany a jeho akceptace druhou Stranou, pak akceptace návrhu druhou Stranou s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky návrhu, není přijetím návrhu, ale považuje se za nový návrh. Akceptací návrhu není ani odpověď, která vymezuje obsah navržené cílové smlouvy jinými slovy. Taková odpověď se považuje za nový návrh.
Tato Smlouva může být měněna nebo dohodou zrušena pouze v písemné formě obsahující podpisy Stran na téže listině a Strany výslovně vylučují, že by ke změně Smlouvy mohlo dojít jiným způsobem; to platí i pro vzdání se písemné formy.
Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech v českém jazyce s platností originálu, z nichž obdrží každá Strana po jednom stejnopisu.
Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva Obce č. …………… na zasedání konaném dne …………………..
Strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Strany prohlašují, že měly skutečnou příležitost svým jednáním ovlivnit obsah jakéhokoliv ujednání obsaženého v této Smlouvě. Současně prohlašují, že si Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.


	[V _______________ dne _________
	V _______________ dne ________________
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Obec Zbuzany


	___________________________________
Vodovody a kanalizace Beroun a.s.
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