SMLOUVA O DÍLO č. 0000/000000/000

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla níže uvedenými smluvními stranami uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tato smlouva o dílo:

# I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:

Q Park Měšice s.r.o., IČ 247 83 331

se sídlem Hlavní 318, Měšice, PSČ 250 64

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173897

zastoupená Petrem Matuškou, jednatelem společnosti a Ing. Davidem Ferfeckým, jednatelem společnosti

Objednatel pověřil:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:

Ing. David Ferfecký, doručovací adresa: info@qpark.cz

- jednáním o technických záležitostech a projektu:

Ing. Tomáš Cedzo, doručovací adresa: cedzo@tcing.cz

- Zhotovitel:

………………………

se sídlem ………………………………

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………., oddíl …., vložka ……..

zastoupená jednatelem: ……………

Zhotovitel pověřil:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:

________________, doručovací adresa: _________________

- jednáním o technických záležitostech a projektu:

________________, doručovací adresa: _________________

# II. DEFINICE POJMŮ

- Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentací (dále jen „Zadávací dokumentace“) se rozumí soubor dokumentů sestávající se z:

- Projektová dokumentace pro stavební povolení ze dne 08/2017 zpracované generálním projektantem spol. MO Atelier s.r.o. IČO: 248 09 233

- Stavební povolení č. ………

- Vyjádření DOSS ke stavebnímu povolení

- Návrhu smluvních podmínek

Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

- Projektová dokumentace

Projektovou dokumentací se rozumí součást zadávací dokumentace v podobě výkresové a popisné dokumentace, jakož i veškeré listiny, jimiž se upřesňuje a doplňuje způsob provedení díla, předané v průběhu provádění díla Objednatelem prostřednictvím projektmanagera Zhotoviteli.

- Dílo

Dílem se rozumí:

- realizace projektu „Stavební úpravy- LOGISTICKÝ AREÁL MĚŠICE - Q-PARK - OBJEKT HALY Q9“ podle Zadávací dokumentace dle přílohy č. 1;

- zařízení staveniště, včetně všech opatření BOZP a PO, jeho provoz a provádění úklidu přilehlých komunikací

- vypracování potřebné dokumentace nutné dle uvážení Zhotovitele pro provedení stavby (zejména dílčí části prováděcí dokumentace, montážní a dílenská dokumentace)

- zadání stavebních prací subdodavatelům a jejich koordinace, činnost generálního dodavatele, koordinace prací vypracování detailního harmonogramu provádění díla, včetně jeho průběžných měsíčních aktualizací

- provedení zkoušek, obstarání veškerých požadovaných, nebo nezbytných atestů a revizí

- obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí Objednatele o použití prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v projektové dokumentaci

- klientské změny, včetně technické přípravy, oceňování a konzultací s  Objednatelem

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 6ti paré

- zjištění a vytýčení stávajících inženýrských sítí za účasti zástupců správců těchto sítí

- zajištění všech záborů pozemků, nutných pro provedení díla

- ostatní plnění, která vyplývají ze stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí a Objednatelem uzavřených smluv o připojení, věcných břemenech a právech provést stavbu

- Zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajišťuje kolaudaci (kolaudační souhlas) u samostatně kolaudovatelných částí díla, včetně inženýringu, zajištění všech potřebných dokladů, měření, revizí, dokumentace skutečného provedení, geodetického zaměření a vložení na IMIP, zajištění čísla popisného, geometrických plánů pro definici věcných břemen, zkoušek a zajištění převzetí díla

a to tak, aby bylo dílo připraveno k převzetí v souladu s touto smlouvou a v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a všemi přílohami této smlouvy.

Místem provádění díla je pozemek p.č. st. 294 k.ú. Měšice u Prahy.

- Příslušenství díla

Příslušenstvím díla jsou veškeré věci, které mají být podle zadávací dokumentace nebo podle této smlouvy dodány Zhotovitelem za účelem využití díla k dalšímu zamýšlenému účelu, tj. prodeje nebo pronájmu zhotoveného díla třetím osobám.

- Subdodavatel

Subdodavatelem Poddodavatelem se rozumí každá osoba, která dodává část díla Zhotoviteli. Osoba subdodavatele musí být vždy odsouhlasena Objednatelem a to v termínech min.15 dní před zahájením realizace dané části díla. Strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn nominovat jednotlivé subdodavatele stavebních částí s tím, že budou nominováni pouze účastníci, kteří mají reference a zkušenosti s úspěšnou a doložitelnou realizací obdobného předmětu díla.

- Projektmanager

Objednatel je oprávněn pověřit řízením projektu, jeho nákladů a výkonem technického dozoru třetí osobu  (dále jen „projektmanager“). Projektmanager bude zastupovat Objednatele při realizaci této smlouvy o dílo ve smyslu jejích ustanovení.

- Hlavní stavbyvedoucí

Hlavním stavbyvedoucím, který je zástupcem Zhotovitele odpovědným za realizaci díla, je ze strany Zhotovitele jmenován …………………….

# III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Všeobecný závazek Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést s odbornou péčí řádně a včas na svůj náklad, nebezpečí a svým jménem pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách a dle pokynů Objednatele a to  bez vad a nedodělků  a předat dílo včetně příslušenství Objednateli a poskytnout další plnění uvedená ve smlouvě o dílo.

- Všeobecný závazek Objednatele

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli řádně provedené dílo řádně zaplatit a to za podmínek touto smlouvou sjednaných.

- Rozsah díla

Rozsah provedení díla je specifikován podle čl. II. odst. 3.

K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady patří zejména:

- provedení veškerých stavebních prací za účelem kompletního provedení díla;

- vypracování potřebné dokumentace nutné pro provedení stavby (zejména části realizační dokumentace, montážní a dílenské dokumentace);

- zadání stavebních prací subdodavatelům dle podmínek stanovených v této smlouvě
a jejich koordinace;

- vypracování detailního harmonogramu provádění díla, včetně jeho průběžných měsíčních aktualizací;

- obstarání veškerých požadovaných, nebo nezbytných atestů a revizí a technických přejímek od budoucích správců;

- základní každodenní čištění příjezdových komunikací a okolních ploch znečištěných stavbou; jestliže Zhotovitel svou povinnost neplní a Objednatel vyzve marně Zhotovitele k úklidu a ten tak neprodleně neučiní, má Objednatel právo provést úklid na náklady Zhotovitele sám;obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí Objednatele 
o použití prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v projektové dokumentaci;

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

- Odpovědnost za dokumentaci

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel vydal Zhotoviteli Zadávací dokumentaci před podpisem této smlouvy a Zhotovitel ji zkontroloval a vyjádřil se k ní před podpisem této smlouvy. K oprávněným připomínkám Zhotovitele byly Objednatelem předány pokyny, nebo úpravy dokumentace, které se staly součástí Zadávací dokumentace. Podle této dokumentace bude prováděno dílo.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se řádně seznámil se všemi potřebnými podklady ke zhotovení díla a že si místo plnění řádně prohlédl a neshledal důvody pro nemožnost či ne řádné provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy všeobecné poměry a veškeré skutečnosti, které jsou rozhodující pro provedení prací, zvláště pak situace sítí, zásobování, odklizovací práce atd. Totéž platí s ohledem na místní poměry vzhledem k dodávkám a pracím třetích osob, na které práce Zhotovitele navazují, nebo s nimi jinak souvisí. Dodatečné požadavky odůvodněné nesnázemi se neuznávají.

- Změny díla/rozsahu prací

  - Objednatel je oprávněn v odůvodněném rozsahu změnit smluvně stanovený rozsah prací a úkoly Zhotovitele, stejně jako požadovat více- nebo méně-práce a Zhotovitel je povinen je provést, resp. v případě méně-prací neprovést nebo neprodleně zastavit jejich provádění. Cena díla bude v takovém případě zvýšena nebo snížena, a to v rozsahu odpovídajícím cenám více- či méně-prací uvedených v rozpočtu díla (Příl.č. 2) a nebude-li rozpočet díla obsahovat položky odpovídající požadovaným vícepracím, zvýší se cena díla o částky stanovené pro takové vícepráce platným ceníkem ÚRS Praha a nebude-li ani to možné, o částky odpovídající cenám obvyklým pro taková plnění.

  - Objednatel je oprávněn kdykoliv (na základě oznámení doručeného Zhotoviteli)  závazně stanovit, že určitá část díla bude provedena pro Zhotovitele (případně jeho subdodavatele) subdodavatelem určeným Objednatelem a to za cenu dohodnutou mezi Objednatelem a Nominovaným subdodavatelem (dále jen „Nominovaný subdodavatel“). Bude-li cena části díla prováděného Nominovaným subdodavatelem odlišná od ceny odpovídající části díla sjednané v této smlouvě, pak se celková cena díla upravuje o takový rozdíl v ceně díla provedeného Nominovaným subdodavatelem , přičemž Zhotovitel však má právo na koordinační příplatek ve výši 5% z konečně ceny Nominovaného subdodavatele, bez DPH. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele uzavřít s Nominovaným subdodavatelem bezodkladně smlouvu o dílo na provedení části díla určeného Objednatelem Nominovaným subdodavatelem (případně zajistit, aby taková smlouva byla uzavřena mezi subdodavatelem Zhotovitele a Nominovaným subdodavatelem), přičemž Nominovaný subdodavatel bude povinen akceptovat analogicky podmínky této smlouvy o dílo (včetně časového harmonogramu). Zhotovitel zůstává nadále generálním dodavatelem díla a odpovídá Objednateli za dílo v plném rozsahu jako celek, včetně subdodávky Nominovaného subdodavatele (bez možnosti vznášet v této souvislosti vůči Objednateli jakékoliv nároky či námitky).

Změny dle písm. a) tohoto odstavce jsou smluvní strany povinny potvrdit prostřednictvím změnového listu, jímž bude přesně definován rozsah provedených změn a jejich ocenění. Změnový list jsou povinny podepsat obě smluvní strany, a to v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 17  dnů od pokynu Objednatele k provedení změn na rozsahu prací Zhotoviteli.

Objednatel zajistí u stavebního úřadu změnu stavby před dokončením na změny díla oproti dokumentaci pro stavební povolení, č…. ze dne….. Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnou veškerou nutnou součinnost.

6.  Externí expert banky

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že cena díla je Objednatelem financována z  bankovního úvěru poskytovaného Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 (dále též „banka“) a že v této souvislosti banka jmenuje svého externího experta a to zejména za účelem posuzování řádného provádění díla Zhotovitelem a dodržování Harmonogramu, jakož i pro účely kontroly oprávněnosti vystavení faktur Zhotovitele k úhradě jednotlivých částí díla. Zhotovitel se zavazuje externímu expertu banky (který mu bude oznámen Objednatelem) poskytovat zejména veškerou součinnost pro jeho činnost.

### IV. CENA

- Cena díla

  - Cena díla dle této smlouvy (není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak) je smluvními stranami stanovena dohodou jako pevná ve výši

……………. Kč

#### (slovy: korun českých)

bez daně z přidané hodnoty s tím, že zákonná daň z přidané hodnoty bude účtována k ceně za dílo podle právních předpisů platných k okamžiku poskytnutí zdanitelného plnění. Položkový rozpočet díla je uveden v příloze č.2 smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí  nebo jiné náklady, než se předpokládalo. V cenách jednotlivých výkonů je započteno vše, co je nutné a/nebo obvyklé k úplnému, řádnému, funkčnímu a včasnému provedení díla v souladu se smlouvou a to v jednotlivostech, jakož i v celku a to i tam, kde by to z popisu práce, rozpočtu nebo z výkresů zvláště nevyplývalo.

Nevyplývá-li ze smlouvy výslovně jinak, je jakákoliv změna ceny možná pouze na základě písemného odsouhlasení Objednatelem (a Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla zejména z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu či dokumentaci).

  - Cena díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, koordinačního příspěvku jiných dodávek apod., nutných pro realizaci díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složením z dopravních prostředků.

Součástí ceny díla jsou tak zejména i náklady související s:

- provedením zkoušek, revizí, dodáním příslušných dokladů, atestů, revizních zpráv, provozních řádů, prohlášení o shodě a dokladů o zkouškách;

- náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a zařízení;

- náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;

- zařízením staveniště pro vedení stavby (samostatná stavební buňka ) a také pro PM a TDI (také samostatná stavební buňka), zejm. s jeho vybudováním, zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk Zhotovitele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;

- likvidací odpadů související s realizací díla či provozem zařízení staveniště a úklidem staveniště a okolí;

- ostrahou (střežením) díla a zabezpečením staveniště před vstupem neoprávněných osob;

- dopravním značením;

- zajištěním BOZP a PO, každé nedodržení bude sankcionováno pokutou 1.000,- za každé porušení;

- péčí o dílo po sjednanou dobu;

- vyznačením skutečného provedení díla, dokumentaci skutečného provedení;

- návody na uvedení díla do provozu.

  - Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku stanovenou smluvními stranami v ustanovení odst. 1 písm. a) článku IV, této smlouvy. Náklady na zhotovení díla, vyjma Objednatelem případně výslovně požadovaných víceprací nebo změn, přesahující částku dle ustanovení odst. 1 písm. a) článku IV. této smlouvy nese Zhotovitel (v případě provedení víceprací či dodávek výslovně neschválených co do rozsahu a ceny Objednatelem  nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky).

  - Zhotoviteli náleží koordinační příplatek ve výši 5% ceny Nominovaného subdodavatele (bez DPH) vybraného dle čl. III. odst. 5 písm. c) této smlouvy, který bude připočítán k ceně díla. Cena díla bude současně upravena dle ceny části díla prováděného Nominovaným subdodavatelem ve smyslu čl. III. odst. 5 písm. c).

# V. TERMÍNY

    - Zahájení prací a závazné termíny

Termín dokončení celkového díla je do 30.4.2018. Zhotovitel je při dalším provádění díla povinen plnit ty termíny, uvedené v časovém harmonogramu, které jsou v tomto harmonogramu označeny jako závazné. Časový harmonogram je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

    - Dodržování časového harmonogramu a jeho úpravy

Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram. V případě potřeby je povinen přijímat nebo navrhovat opatření pro jeho dodržování, jakož i předkládat Objednateli odůvodněné návrhy na jeho úpravu. Dílčí termíny uvedené v časovém harmonogramu však mohou být prodlužovány pouze po odsouhlasení mezi Objednatelem a Zhotovitelem dodatkem k této smlouvě.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že termíny uzlových bodů (milníků) provádění díla dle časového harmonogramu, viz příloha č. 2 této smlouvy, nemohou být měněny bez souhlasu Objednatele.

    - Dokončení a převzetí díla Objednatelem

Dílo je považováno za řádně provedené a dokončené, pokud bylo provedeno plně v souladu se smlouvou (a se Zadávací dokumentací, právními předpisy, ustanoveními závazných technických norem atd.) a je bez vad a nedodělků, které nebrání užívání. Řádně zhotovené dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli (spolu s náležitými doklady)  nejpozději do 30.4.2018 („předání“).

Dílo bude Objednatelem převzato i v případě, že má ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání díla funkčně. O předání díla bude sepsán protokol, přičemž dílo se považuje za předané podpisem předávacího protokolu Objednatelem. Podmínkou převzetí díla Objednatelem je i předání veškeré sjednané, jakož i potřebné či obvyklé dokumentace k dílu přičemž v případě absence těchto dokumentů je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout a dílo není považováno za dokončené a předané.

Případné drobné vady a nedodělky budou uvedeny v příloze předávacího protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění (nedojde-li k dohodě, činí termín pro odstranění 21 dní). Obsahuje-li dílo vady bránící užívání či vady, které sice nebrání užívání díla, ale jeho užívání jednotlivě či ve spojení s jinými vadami mohou podstatně stěžovat , je Objednatel oprávněn dílo nepřevzít. V tom případě Zhotovitel tyto vady odstraní  a navrhne Objednateli náhradní termín předání díla (strany pak budou postupovat znovu analogicky jak výše uvedeno).

Termín konečného předání díla se automaticky prodlužuje (pouze však o dobu nezbytně nutnou), a to z důvodu výhradně na straně Objednatele, které znemožňují řádné a včasné provedení díla, popř. z důvodů vyšší moci, pokud byly takové skutečnosti bezodkladně po jejich zjištění oznámeny Objednateli. Mezi překážky na straně Objednatele patří i překážky způsobené třetími osobami bránícími dostupnými legálními právními prostředky v pokračování provádění díla. Za překážku na straně Objednatele se považuje i skutečnost, je-li Objednatel v prodlení se zaplacením jakékoli dle smlouvy oprávněně vystavené faktury Zhotovitele delším než 30 dnů.

Nebezpečí škody na díle a riziko zničení stavby nese ve všech případech Zhotovitel až do okamžiku protokolárního předání díla Objednateli. Vlastníkem díla je od počátku Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a řádně vyklizené a vyčištěné staveniště protokolárně  předat zpět Objednateli. Nevyklidí-li a nepředá-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn (nikoliv však povinen) zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a veškeré náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel (navýšené o 10% za činnost Objednatele).

Zjistí-li Objednatel v průběhu realizace díla, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Měsíční platby

Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně podle dílčího plnění Zhotovitele v souladu s ustanoveními této smlouvy, účtovaného Zhotovitelem měsíčními fakturami, jejichž přílohami bude soupis skutečně řádně provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena skutečně řádně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace, uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k 28. dni tohoto běžného měsíce. Tento soupis předloží Zhotovitel Objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího s tím, že Objednatel se k němu vyjádří do 7 pracovních dní od doručení. Nárok na proplacení jakékoliv části ceny díla vznikne Zhotoviteli až po odsouhlasení provedených prací a cen v jednotlivém měsíci Objednatelem. Dojde-li Objednatelem pouze k částečnému odsouhlasení prací Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze odsouhlasené práce.

Odsouhlasení prací Objednatelem pro účely fakturace nevylučuje možnost Objednatele následně vytknout Zhotoviteli vady již odsouhlaseného plnění (a to zejména při konečném předání díla) a neznamená ani jakékoliv potvrzení řádného plnění Zhotovitele.

- Faktura

- Fakturou bude účtováno vždy 100 % částky dle odsouhlaseného výkazu provedených prací a příslušná DPH z částky dle odsouhlaseného výkazu provedených prací. Faktura může být Zhotovitelem vystavena vždy až poté, co ze strany Objednatele dojde k odsouhlasení rozsahu provedených prací a cen (faktur) v dotčeném měsíci. Jakákoliv předčasně vystavená faktura bude Zhotoviteli vrácena a nebude Objednatelem proplacena.   Na každé faktuře bude vyznačeno 10% zádržné. Příslušná platba podle této faktury po odpočtu zádržného je splatná do 45 dní ode dne doručení faktury Objednateli.

- Přílohou každé faktury musí být Objednatelem odsouhlasený a potvrzený výkaz provedených prací a přehled fakturovaných částí díla za předchozí období, dané období a zbývající částka k fakturaci v členění po oddílech rozpočtu.

- Konečná faktura

Do 15 dnů po převzetí díla Objednatelem vyúčtuje Zhotovitel cenu díla Objednateli vystavením konečné faktury, ve které budou od ceny díla odečteny jednotlivé, Objednatelem již zaplacené faktury a zádržné. Objednatel se zavazuje doplatit ve lhůtě do 45 dní ode dne doručení faktury Objednateli zbývající fakturovanou část ceny díla (bez zádržného). Zádržné bude proplaceno dle pravidel uvedených v odstavci 5.

- Možnost vrácení faktury

Faktury adresované Objednateli musí být vystavovány v souladu s požadavky právních předpisů na daňové doklady. Faktury platí jako došlé v den, kdy byly v originále s přílohami prokazatelně doručeny zástupci Objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit faktury a konečnou fakturu do deseti pracovních dnů od doručení s písemným odůvodněním, neodpovídají-li smlouvě nebo není-li možné je zkontrolovat. Splatnost je určena podle čl. VI odst. 2 nebo 3, přičemž lhůta splatnosti se počítá ode dne doručení opravené faktury zmocněnému zástupci Objednatele.

- Pozastávka (zádržné)

Pozastávkou (zádržným) se rozumí zadržená platba Objednatele ve výši 10% (včetně DPH) z každé faktury, která bude Objednatelem uvolněna a proplacena Zhotoviteli následujícím způsobem:

- První polovina Pozastávky, tj. částka odpovídající 5% ceny díla s DPH (či jeho nevyčerpaná část), bude uvolněna Zhotoviteli po úplném odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu přejímacího řízení a uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po řádném vyklizení a předání staveniště Objednateli a to nejpozději do 30 dnů od potvrzení protokolu o odstranění všech vad a nedodělků a o předání staveniště.

- Druhá polovina Pozastávky, tj. částka odpovídající 5% ceny díla s DPH (či jeho nevyčerpaná  část), bude uvolněna Zhotoviteli po předložení bankovní záruky v souladu s čl. X  písm. b)  této smlouvy. Nebude-li bankovní záruka předložena, bude zádržné uvolněno po uplynutí šedesáti (60) měsíců běhu záruční doby, nejdříve však po odstranění všech vad uplatněných v průběhu šedesáti (60) měsíců záruční doby (bude-li však záruční doba prodloužena, pak bude zádržné uvolněno až po úplném uplynutí záruční doby).

Zádržné může být Objednatelem kdykoliv použito k uhrazení jakékoliv pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli (použití zádržného Objednatel pouze oznámí Zhotoviteli).

- Smluvní úrok z prodlení

Smluvní strany se dohodly na smluvním úroku z prodlení Objednatele s úhradou splatných plateb, který je sjednán ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Platba DPH

Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že je plátcem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy oznámí Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi dnů od zaregistrování u příslušného finančního úřadu, změnu v údaji o registraci k plátcovství DPH (ukončení registrace). Pro případ porušení této povinnosti nebo uvedení nesprávných údajů se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli škodu, která mu v důsledku porušení této povinnosti vznikne.

Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se Zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. V takovém případě pak není Objednatel povinen uhradit částku odpovídající DPH Zhotoviteli.

Veškeré platby dle této smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený ve faktuře bude jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny plnění pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením na straně Objednatele.

Smluvní strany však ujednávají, že pokud by na plnění z této smlouvy měl být aplikován §92e zákona č.235/2004 Sb., zákon o DPH, v platném znění, pak bude DPH vypořádána v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č.235/2004 Sb., zákon o DPH (včetně DPH ze zádržného).

VII. ZPŮSOB KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

- Forma komunikace

Smluvní strany vzájemně komunikují při účasti na kontrolních dnech, ze kterých je pořizován zápis, písemně doručením na adresu Objednatele či Zhotovitele, případně zápisem do stavebního deníku.

Mimo kontrolní dny komunikují smluvní strany písemně prostřednictvím osob uvedených v záhlaví této smlouvy, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce. Osoby uvedené v záhlaví této smlouvy je Objednatel oprávněn jednostranně kdykoliv měnit či doplňovat písemným oznámením Zhotoviteli.

- Způsob doručování

Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si následně smluvními stranami závazným způsobem (písemně). K okamžiku podpisu smlouvy jsou doručovací údaje tyto :

Objednatel:

_______________________ tel:	…………………

e-mail:	…………………

Zhotovitel:

tel.:

e-mail:	…………………

- Účinky doručení

Veškerá písemná oznámení budou považována za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou (přičemž se vyžaduje doručenka) a to na adresy uvedené ve smlouvě (a nebo na následně písmeně určené adresy). Každé takové doručení bude považováno za řádně uskutečněné buď v den skutečného doručení nebo v den odmítnutí přijetí na příslušné adrese nebo třetí (3.) den po uložení zásilky na poště pro nemožnost doručení adresátovi.

### VIII. POJIŠTĚNÍ

- Pojištění díla

Zhotovitel se zavazuje sjednat a po celou dobu provádění díla  a to až do jeho předání Objednateli (a odstranění veškerých podstatných vad a nedodělků), udržovat pojištění díla, jež je předmětem této smlouvy na všechna rizika (tzv. stavebně - montážní pojištění) a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem (či osobami, za něž odpovídá)  a to obě na výši pojistného plnění minimálně v ceně díla a dále toto pojištění průběžně zvyšovat s ohledem na případnou změnu předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv pojistné plnění bude pojišťovnou hrazeno přímo ve prospěch Objednatele, resp. jím určené osoby. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí a souhlasí, že Objednatel zastavuje své budoucí pohledávky na výplatu pojistného plnění ve prospěch banky. Zhotovitel se tak zavazuje zajistit, aby byly všechny pohledávky na pojistné plnění až do předání díla Objednateli (a odstranění veškerých podstatných vad a nedodělků) zastaveny ve prospěch banky a to na základě třístranné zástavní smlouvy uzavřené mezi bankou, Zhotovitelem a Objednatelem (dále též „Zástavní smlouva pojištění“). Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy předat objednateli originál nebo ověřenou kopii pojistných smluv ve znění akceptovatelném pro Objednatele sjednané podle tohoto ustanovení a doklad o zaplacení pojistného (a vše pak následně předkládat kdykoliv na žádost Objednatele, zejména v případě jakékoliv změny)  a uzavřít Zástavní smlouvu pojištění (ve znění akceptovatelném pro Objednatele a banku). Doklad o zvýšení pojistné částky (a její opětovné zastavení ve prospěch banky) v případě zvýšení ceny díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 14 dnů ode dne podpisu příslušného dodatku k této smlouvě, jímž se cena díla zvyšuje.

Zhotovitel bere na vědomí, že uzavření a udržování pojištění a Zástavní smlouvy pojištění (a zastavení pohledávek z pojistné smlouvy) po celou rozhodnou dobu ve prospěch banky (ve znění akceptovatelném pro banku) je podmínkou čerpání úvěru pro úhradu ceny díla, pročež do doby uzavření Zástavní smlouvy pojištění ve prospěch banky (či při zrušení Zástavní smlouvy pojištění, neplacení pojistného atd.) nebude proplácena žádná faktura Zhotovitele (a takový stav nebude znamenat prodlení Objednatele).

- Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli Objednateli nebo třetím osobám je uzavřeno na částku ……………………,- Kč. Kopie dokladu o tomto pojištění tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

- Náklady na pojištění

Náklady na výše uvedená pojištění jsou zahrnuty do ceny díla dle čl. IV.

### IX. ZÁRUKA ZA JAKOST

- Obsah záruky

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a nezávadně podle této smlouvy (včetně jejích příloh) a projektové dokumentace a v záruční době bude mít vlastnosti ve smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.

- Záruční doba

Záruční doba je sjednána následovně:

•	60 měsíců na novou nosnou konstrukci;

•	120 měsíců na zastřešení a obvodový plášť;

•	24 měsíců na strojní a elektronické zařízení nebo jeho části, které mají samostatné záruční listy;

•	6 měsíců na spotřební materiál (zdroje osvětlení) s pořizovací cenou vyšší než 500,-Kč/ks.

•	60 měsíců na všechny ostatní stavební výkony, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po převzetí díla Objednatelem. Záruční doba ve vztahu k části díla, na němž bude v záruční době zjištěna vada (jakož i ke všem dalším částem díla, které mohou být dotčeny výskytem či opravou reklamované vady), se prodlužuje o dobu, po kterou dílo (nebo jeho vadou dotčená část) nemohlo být v důsledku výskytu reklamované vady užíváno obvyklým způsobem. Pokud se však vyskytne vada, která brání běžnému užívání díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou dílo (nebo jeho vadou dotčená část) nebude možné užívat obvyklým způsobem, na celé dílo.

- Vytknutí vad

Vady díla zjištěné v záruční době je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli do 3 měsíců od jejich zjištění, nejpozději však do skončení záruční doby. Ustanovení § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku nebude na základě dohody stran aplikováno.

Pokud Zhotovitel vadu neuznává, je povinen takovou skutečnost oznámit Objednateli u havarijních vad bezodkladně. a u nehavarijních vad do 5-ti dní od nahlášení vady, jinak se reklamace vady považuje za oprávněnou a plně uznanou.

### X. Bankovní záruky

- Zhotovitel má právo nahradit pozastávku podle čl. VI. odst. 5, písm. b) této smlouvy  tak, že Objednateli předá po převzetí dokončeného díla Objednatelem bankovní záruku (ve znění akceptovatelném pro Objednatele) vztahující se k záručním vadám díla (dále též „Bankovní záruka za vady“). Tato bankovní záruka musí být vystavena po celou doby záruky za dílo, maximálně však 5 let. Bankovní záruka za záruční dobu je neodvolatelnou bankovní zárukou, která odpovídá 5 % z celkové ceny díla s DPH. Banka se v ní musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu Objednatele, pokud Objednatel v této výzvě uvede, že Zhotovitel nesplnil závazky vyplývající z této smlouvy o dílo. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva Objednatele důvodná (dále jen „Bankovní záruka za záruční dobu“). Nebude-li Bankovní záruka za záruční dobu uplatněna, je Objednatel povinen vrátit záruční listinu bance, která ji vystavila, do deseti (10) pracovních dnů po ukončení její platnosti.

- Objednatel je oprávněn použít prostředky z bankovních záruk uvedených v ustanovení článku X. odstavce a. a ustanovení odstavce b.  tohoto článku smlouvy na zaplacení jakýchkoliv pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli (zejména smluvních pokut, na náhradu utrpěné škody, atd.).

- Všechny bankovní záruky dle tohoto článku je Zhotovitel povinen nechat vystavit u bankovního ústavu, který bude předem schválen Objednatelem.

- Zhotovitel si je vědom skutečnosti a souhlasí, že Objednatel zastavuje všechny své pohledávky vůči Zhotoviteli ze smlouvy bance, včetně pohledávek z bankovních záruk; všechny bankovní záruky dle tohoto článku proto musí být vystaveny mimo jiné také tak, aby umožnovaly nepodmínečné zastavení pohledávek z nich bance (na základě pro banku a Objednatele akceptovatelné smlouvy o zastavení pohledávek z bankovních záruk). Zhotovitel se proto zavazuje uzavřít s Objednatelem a bankou ve lhůtách stanovených pro předání příslušné bankovní záruky smlouvu o zastavení pohledávek z bankovní záruky (na základě pro banku a Objednatele akceptovatelné smlouvy o zastavení pohledávek z bankovních záruk). Bankovní záruky dle tohoto článku pak budou považovány za předané Objednateli vždy až v okamžiku, kdy bude vedle předání příslušné bankovní záruky Objednateli uzavřena mezi bankou, Objednatelem a Zhotovitelem i smlouva o zastavení pohledávky z bankovní záruky ve prospěch banky (na základě pro banku a Objednatele akceptovatelné smlouvy o zastavení pohledávek z bankovních záruk).

Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí, že doručení Bankovní záruky za řádné provedení Objednateli a uzavření zástavní smlouvy na zastavení pohledávky z Bankovní záruky za řádné provedení ve prospěch banky je podmínkou čerpání úvěru Objednatele u banky pro úhradu ceny díla, pročež do doby doručení Bankovní záruky za řádné provedení a uzavření zástavní smlouvy na zastavení pohledávky z Bankovní záruky za řádné provedení ve prospěch banky  (nebo v případě jejich zrušení) nebude proplácena žádná faktura Zhotovitele (a takový stav nebude znamenat prodlení Objednatele).

### XI. SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE

- Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele uhradit Objednateli tyto smluvní pokuty:

–	60 000 Kč z ceny díla za každý den prodlení Zhotovitele s dokončením a/nebo předáním díla;

–	5 000 Kč z ceny díla za každou vadu a nedodělek a den prodlení Zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků z přejímacího řízení, rozhodnutí o povolení užívat stavbu nebo kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o uvedení díla do zkušebního provozu

–	5 000 Kč z ceny díla za každou uplatněnou záruční vadu a den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady v termínu sjednaném ve smlouvě. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady déle než 14 dnů, je Objednatel oprávněn (nikoliv však povinen) zajistit odstranění vady jiným dodavatelem s tím, že veškeré náklady v plném rozsahu (navýšené o 10% za činnost Objednatele) uhradí Objednateli  Zhotovitel (včetně případných expresních příplatků za rychlost)

– 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení zásad Požární ochrany (PO) a Bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) vyplývající z platných právních předpisů

– 10 000 Kč z ceny díla za každý i započatý den prodlení pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu.

- Je-li v této smlouvě uveden nárok smluvní strany na smluvní pokutu, není tím dotčeno právo na náhradu škody a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Celkový rozsah smluvních pokut uložených dle této smlouvy však nesmí překročit 10% z ceny díla (bez DPH).

- Smluvní strany ujednávají, že pokud bude Objednateli uložena (byť nepravomocně) jakákoliv sankce ze strany správního orgánu v souvislosti s činností Zhotovitele (zejména porušování podmínek stavebního povolení apod.), je Objednatel oprávněn ji bezodkladně uhradit, přičemž Zhotovitel bude povinen takovou sankci Objednateli následně v plném rozsahu refundovat (včetně případných nákladů Objednatele vynaložených v souvislosti s posouzením situace, např. nákladů právních).

### XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Odstoupení ze strany Objednatele

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

    - podstatně porušuje veřejnoprávní předpisy, normy a nařízení a bezpečnostní předpisy na stavbě;

    - je v insolvenčním řízení prohlášen jeho úpadek nebo se ve stavu odpovídajícím úpadku fakticky nachází nebo vůči němu bylo zahájeno exekuční řízení;

    - je rušen s likvidací;

    - přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla Objednateli a k nápravě takového stavu nedojde ani do 15 dnů od příslušné výzvy Objednatele;

    - provádí dílo vadně a takový postup neodstraní ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě 10-ti dní a/nebo v průběhu realizace díla neodstraní vady způsobené vadným plněním (pokud se nebude jednat jen o drobné vady)  ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě;

    - je po předání v prodlení s odstraněním vady bránící běžnému užívání po dobu delší než 30 dní;

    - oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této smlouvy řádně a včas;

    - je v prodlení s prováděním díla, či jeho části (uzlového bodu) o více než jeden měsíc;

    - podstatným způsobem porušuje jiné své povinnosti ze smlouvy či právních předpisů (např. čl. VIII. odst.1, čl.  X písm. a) a e) smlouvy).

V případě vzniku důvodu pro jakékoliv odstoupení od smlouvy Objednatelem je Objednatel oprávněn dle své volby rozhodnout, zda odstoupí od smlouvy jako celku či jen od její části. Objednatel bude oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 3 měsíce od okamžiku, kdy se o důvodu odstoupení dozvěděl (stanoví-li však zákon pro odstoupení lhůtu delší nebo ji nestanovuje vůbec, pak platí ustanovení zákona, resp. pak ustanovení o 3 měsíční lhůtě pro odstoupení neplatí).

- Odstoupení ze strany Zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

- nezaplatí fakturu či konečnou fakturu do patnácti dnů od doručení písemné upomínky od Zhotovitele a nebude se jednat o fakturu, která je Objednatelem v dobré víře  rozporována;

- je v insolvenčním řízení prohlášen jeho úpadek nebo se ve stavu odpovídajícím úpadku fakticky nachází;

- je rušen s likvidací;

- oznámil Zhotoviteli , že nesplní své povinnosti z této smlouvy řádně a včas.

V  případě odstoupení od smlouvy Zhotovitelem má Zhotovitel nárok na uhrazení dosud v souladu se smlouvou provedených prací, které budou v případě sporu oceněny znalcem určeným Objednatelem. Jiné nároky Zhotovitele jsou vyloučeny.   Ustanovení tohoto odstavce bude aplikováno analogicky i pro případné zmaření díla Objednatelem či ukončení smlouvy dle § 2627 odst.2 Občanského zákoníku.

- Smluvní strany dále ujednávají, že Objednatel bude oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, že banka zastaví či omezí či jinak znemožní čerpání úvěru či jeho části k financování ceny díla. Pokud se tak stane (i) z důvodů na straně Objednatele (které nebudou způsobeny jednáním či opomenutím Zhotovitele) má Zhotovitel při ukončení smlouvy stejné nároky, jak uvedeno v odstavci 2 tohoto článku (jiné nároky Zhotovitele jsou vyloučeny), (ii) z jiných důvodů, má Zhotovitel při ukončení smlouvy stejné nároky, jak uvedeno v odstavci 1 tohoto článku (jiné nároky Zhotovitele jsou vyloučeny).

- Odstoupením od smlouvy (není-li ve smlouvě  uvedeno jinak) nezanikají povinnosti stran nahradit škodu a platit smluvní pokuty sjednané pro případ porušení smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které vznikly před či v souvislosti s odstoupením od smlouvy pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného, jakož i ustanovení tohoto odstavce a ujednání stran o řešení sporů.

### XIII. SOUČÁSTI SMLOUVY

Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo

- Zadávací dokumentace;

- Časový harmonogram;

- Rozpočet stavby;

- Pojištění Zhotovitele dle čl. VIII odst. 2;

### XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Zánikem této smlouvy nezanikají práva na majetkové sankce podle této smlouvy. Smluvní strany jsou si vědomy, že podmínkou čerpání úvěru banky k hrazení ceny díla je i schválení této již uzavřené smlouvy. Smluvní strany tak ujednávají, že pokud banka nevysloví s touto smlouvou souhlas pro účely čerpání do 7 dní od jejího podpisu, je Objednatel oprávněn – bez jakýchkoliv nároků Zhotovitele - od této smlouvy odstoupit. Strany se pak zavazují v dobré víře smlouvu uzavřít bezodkladně znovu se zohledněním případných podmínek banky.

  - Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly smluvním partnerem svěřeny, nezpřístupní bez písemného souhlasu třetím osobám a tyto informace nepoužije k jiným účelům než pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje o obsahu této smlouvy zachovat mlčenlivost. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel poskytne smlouvu bance.

  - Veškeré spory, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. V rozhodčím řízení bude používán český jazyk.

  - Smluvní strany se dohodly, že § 577 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Pro řešení otázek a situací touto smlouvou výslovně neupravených odkazují smluvní strany v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Situace neupravené touto smlouvou se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

  - Není-li v této smlouvě stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit a doplňovat pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemného číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatek se vždy stává nedílnou součástí této smlouvy. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, nepovažuje se pro změny této smlouvy za písemnou formu e-mail ani jiné formy elektronické komunikace. Zápis ve stavebním deníku se nepovažuje za písemný dodatek k této smlouvě.

  - Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že Objednatel je oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Zhotoviteli (a to i budoucí) zastavit ve prospěch banky.

  - Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy (či tuto smlouvu) na třetí subjekt ani bez souhlasu Objednatele nepostoupit jakékoliv pohledávky z této smlouvy na třetí osobu a ani je nezatížit právem třetí osoby. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli započíst vůči Objednateli bez jeho souhlasu. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva je zhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) vyhotovení.

  - Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

V Měšicích dne  …………..

………………………………..	………………………………..

za Objednatele	za Zhotovitele

………………………………..	………………………………..

za Objednatele	za Zhotovitele