
Příloha č. 6 zadávací dokumentace 

 č. j. S-META  18832/2013 OI /5

S M L O U V A    O    D Í L O – vzorový návrh

č. objednatele  ………………….……..




č. zhotovitele  ….………….………....

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: 
MĚSTO TÁBOR


zastoupený
starostou Ing. Jiřím Fišerem


se sídlem
Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor

IČ:     
00253014                        
 
        

DIČ:        
CZ00253014       


zástupce pro věci smluvní
Ing. Jiří Fišer 
              


zástupce pro věci technické
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz


dozor investora a koordinátor BOZP – Ing. Vladimír Kofroň, vladimir.kofron@mutabor.cz



bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
 


číslo účtu 
9021-701427349/0800


tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)


fax  381 486 329


tel. 381 186 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")


1.2 Zhotovitel:


se sídlem
…………..……………………..

IČ:
…………..……………………..

DIČ:
…………..……………………..

zástupce ve věcech smluvních 
………..………………………..

zástupce ve věcech technických
….………………………………

odborné vedení provádění stavby - vedoucí týmu:…………………………


- obor autorizace:

………………………………


- číslo autorizace:

………………………………

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: ……….………………



- obor autorizace:

………………………………



- číslo autorizace:

………………………………


obchodní rejstřík
…………………………………


bankovní spojení
…………………………………


číslo účtu
…………………………………


tel. ………….., fax ……………, e-mail:  ………………………………..


(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1

Předmětem plnění je realizace stavby s názvem:

„Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732“,

a to podle podmínek stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele, podle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář Projektový ateliér DAVID s.r.o., Liberec, Ruprechtická 199, PSČ 460 14, a dále podle podmínek této smlouvy. 

2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby a zaměření skutečného provedení stavby. 

III. URČENÍ DÍLA

3.1
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2
V rámci stavby „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732“ se realizuje úprava dispozičního uspořádání a výměna obvodového pláště vstupního pavilonu (CF3) vč. úprav spojovací chodby (SCH1) a výměna oken a dveří včetně meziokenních pilířů na fasádách ostatních pavilonů školy (3 učebních pavilonů, z toho 1 se školní jídelnou, a tělocvičny) s požadovaným plněním ve 2 etapách, tj. provedení 1.  etapy (1 učební pavilon a 1 učební pavilon se školní jídelnou) v roce 2013 a 2. etapy (1 učební pavilon, vstupní pavilon a tělocvična) v roce 2014, a s dokončením stavebních prací vč. finálního úklidu vždy během letních prázdnin.

3.3     Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na stavební objekty (dále též „SO“), tj. SO 701 až 707, v 1.NP a 2.NP jednotlivých pavilonů. 

Navrhované úpravy vstupního pavilonu CF3 zahrnují:

· zastřešení jižního atria (prosklená sedlová střecha)  a zrušení jeho obvodových stěn, čímž se rozšíří podlahová plocha pavilonu a vznikne prostor pro nové šatny,

· nahrazení šatnových kójí provozem šatnových skříněk (celkem 290 skříněk) pro žáky druhého stupně,

· výměnu dělicích drátěných stěn u šatnových kójí pro žáky prvního stupně za nové tvořené jäklovou konstrukcí a tahokovými výplněmi,

· vnitřní zvýšené záhony s výsadbou rostlin,

· úpravy hygienického zázemí, vytvoření prostoru s čajovou kuchyňkou a optické propojení zázemí s chodbou pomocí stěny ze skleněných tvárnic,

· úpravy druhého atria, v rámci nichž dojde k přebudování obvodových stěn a zvětšení plochy prosklení, k částečnému zatravnění, vysypání kačírkem a osázení novou zelení,

· úpravu vedení topení a změnu umístění otopných těles,

· výměnu osvětlení a kompletní elektroinstalace,

· výměnu dveří,

· odstranění stávajících „boletických“ panelů s obsahem azbestu a jejich nahrazení zděnými obvodovými stěnami z cihelných bloků a vytvořením zateplené sendvičové konstrukce,

· osazení nových plastových oken v technických parametrech dle projektové dokumentace,

· doplnění bezbariérové rampy u vstupního venkovního schodiště a výměnu zábradlí,

· demolici stávajícího zastřešení vstupu a nové zastřešení z ocelové pozinkované konstrukce na železobetonových sloupech se skleněným zastřešením,

· řešení barevnosti použitých materiálů a prvků ve vstupním pavilonu podle „projektu interiéru vstupního pavilonu“, který bude předán zhotoviteli,

· použití veškerých materiálů a prvků podle navrženého vyššího standardu kvality v odpovídajících tomu cenových relacích (Poznámka: použité materiály a prvky budou podléhat schválení autorského dozoru a současně investora).

Výměna oken a dveří a úpravy na ostatních pavilonech zahrnují:

· výměnu nevyhovujících stávajících výplní otvorů za nové plastové výplně otvorů (z venkovní strany s barevnou fólií, z vnitřní strany bílé) v technických parametrech dle projektové dokumentace,

· nahrazení meziokenních pilířů s obsahem azbestu novými, vytvořenými zateplenou konstrukcí z dřevěných sloupků a paždíků s venkovním opláštěním plechy v barvě okenních otvorů,

· u některých oken venkovní žaluzie s elektrickým pohonem spolu s novými elektrickými rozvody s vlastním jištěním,

· u některých oken osazení mléčného poloprůsvitného zasklení,

· lokální osazení venkovních mříží a ochranných sítí proti hmyzu, 

· ochranné sítě na oknech v tělocvičnách,

· osazení nových rozšířených vnitřních parapetů s podpůrnou konstrukcí ocelových noh,

· u pavilonu U1.1, kde již výměna části obvodového pláště proběhla, natření již realizovaných meziokenních pilířů na barvu dle barvy oken a dokončení výměny pevných výplní na jeho boční fasádě,

· v pavilonu MVD3 v jihovýchodním traktu 2.NP vyměnu stávajících azbestocementových příček za nové zděné akustické stěny,

· použití veškerých materiálů a prvků podle navrženého vyššího standardu kvality v odpovídajících tomu cenových relacích (Poznámka: použité materiály a prvky budou podléhat schválení autorského dozoru a současně investora).

3.4
Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

· zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

· zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

· vytýčení stavby oprávněným geodetem,

· vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO, 

· vypracování pasportu učeben před vlastním zahájením prací,

· zajištění veškerého zařízení školy proti poškození, 

· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

· případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 

· po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,

· veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),

· zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,

· dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,

· dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,

· provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

· zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,

· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

· zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

· zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,

· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

· odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

· oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

· zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

· zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

· koordinační a kompletační činnost celé stavby,

· provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

· zabezpečení díla po dobu přerušení prací,

· poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

3.5
Součástí realizace je demolice a likvidace materiálů obsahujících azbest za zvláštních technických opatření, a to za použití technologie „Destruktivní demontáže materiálů obsahujících azbest v podtlakovém kontrolovaném pásmu“ (dále „KP“), kdy účelem vybudování KP je zamezení šíření kontaminace azbestovým prachem a zamezení vystavení ostatních lidí pohybujících se v blízkosti prací s azbestem prostřednictvím regulovaného přístupu pracovníků a materiálů přes dekontaminační propusti, přičemž kontaminace zůstává uvnitř KP.
3.6   Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 4x v tištěné i v elektronické formě.

3.7
Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

4.1
Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:


1. ETAPA:


Požadovaný termín předání a převzetí staveniště:                28. 6. 2013     


Požadovaný termín zahájení stavebních prací:                       1. 7. 2013    

Požadovaný termín dokončení stavebních prací vč. finálního úklidu interiéru a exteriéru:        

                                                                                                     25. 8. 2013   

Požadovaný termín předání a převzetí díla:                          30. 8. 2013   

       2. ETAPA:


Požadovaný termín předání a převzetí staveniště:                27. 6. 2014

Požadovaný termín zahájení stavebních prací:                     30. 6. 2014    

Požadovaný termín dokončení stavebních prací vč. finálního úklidu interiéru a exteriéru:          

                                                                                                     24. 8. 2014   

Požadovaný termín předání a převzetí díla:                          29. 8. 2014   




Doba provádění prací 1. etapy:
………….. kal. dnů 




Doba provádění prací 2. etapy:
………….. kal. dnů 

4.2
V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.

4.3
Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem.

V. CENA

5.1
Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:



.……………......
Kč 
bez DPH



.……………......
Kč DPH tj. …... %



.……………......
Kč včetně DPH.


Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím  k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.


Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele. 


V souvislosti s § 92a zákona o DPH objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

5.2
Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.3
Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny.

b) v případě v  průběhu realizace stavby zjištěných, projektovou dokumentací nepředpokládaných, změn oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součásti zadávací dokumentace (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.). Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení dodatečných prací, které vyvstanou až z průběhu realizace stavby, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení stavby nezbytné (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy, bude stanovena podle cen ÚRS (resp. obdobné cenové soustavy užívané zhotovitelem) platných v době provádění díla.

d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci vyvolané průběhem stavby. Zhotovitel pak zpracuje soupis těchto změn formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tento soupis odsouhlasený technickým dozorem investora ocení způsobem výše sjednaným pro ocenění víceprací nebo změn.  

5.4
V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.

5.5
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

5.6
Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI.                 VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

6.1
Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.

6.2
Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. 

6.3
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě).

6.4
V případě nedodržení  pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.

6.5    K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží  zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.

6.6
Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. 

6.7
Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

6.8
Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

7.1
Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel.

7.2
Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.

7.3
Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. 

7.4
Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

7.5
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. 

7.6
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 10,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

7.7
Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti  provádějí. 

7.8
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

8.1 
Provádění tohoto díla se řídí obchodním zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.

8.2 
Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy,  nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.

8.3 
Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.

8.4 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.5    V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.

8.6    Zhotovitel je povinen umístit na staveništi informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (název, termíny, cena atd.) a údajů o zhotoviteli, projektantovi, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto informační tabuli udržovat v aktuálním stavu.

8.7
Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od  příslušného správce.

8.8
O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.

8.9
Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:

-
projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,

-  projekt interiéru vstupního pavilonu (nejpozději na předání a převzetí staveniště před zahájením stavebních prací v rámci 2. etapy),

-
pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,

-
pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, 

-
výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,

-
doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.

8.10
Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 10 dní. Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

8.11
Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.

8.12
Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.13
Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 


Stavební deník obsahovat především tyto údaje:

- 
jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;

- 
popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;

- 
dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;

- 
nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.

8.14
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.

8.15
Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.16
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

8.17
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozora v  souladu s touto smlouvou o dílo.

8.18
Zhotovitel je povinen zvát technického dozora investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí  za účelem kontroly hradí objednatel. 

8.19
Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.


Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.


Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků,  materiálů  a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.

8.20
O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje a které nebrání bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 

8.21
Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).

8.22
V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

8.23
V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel zneškodnit tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. 

         Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

         Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti při nakládání s odpady z azbestu: 

· původce odpadu obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna,

· odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

8.24
Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

8.25 
Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém  je  v  době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky  nepoužije  materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.26
Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do 2 pracovních dnů. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla  bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu. 

8.27
Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.

8.28
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla  třetí osobu  (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.

8.29
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat  ani souhlas bezdůvodně odpírat.


8.30
Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

IX. ZÁRUKA

9.1
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle předané projektové  dokumentace a veškerých zadávacích a smluvních podmínek, a že po dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku a v jiných obecně závazných právních předpisech. 

9.2
Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3
Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

9.4
Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

9.5
Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.1, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.

9.6
Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká  záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.

9.7
Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.8
Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré   záruky a sankce.

X.    SMLUVNÍ POKUTY

10.1
Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

-
smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavebních prací vč. finálního úklidu interiéru a exteriéru v rámci 1. etapy plnění díla z viny zhotovitele ve výši 50.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
-  smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavebních prací vč. finálního úklidu interiéru a exteriéru v rámci 2. etapy plnění díla z viny zhotovitele ve výši 50.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,

-
případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

-
při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení,

-
smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,

-   smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 11.2 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši odpovídající této pokutě,

-
při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z  prodlení ve výši max. 0,1 %  z  neuhrazené  částky  za  každý kalendářní den prodlení.

10.2
Zaplacením smluvních pokut  dle odstavce  10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.3
Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením. 

10.4
Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

11.1
Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

11.2 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla resp. z části plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
11.3 Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín provádění prací, provádět změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu, práce vůbec nezahájit, či případně při nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah zakázky či práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí z nezahájení, posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení prací, vyjma uhrazení prokazatelné rozpracovanosti.

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. 

XIII. SALVATORNÍ USTANOVENÍ

Případná neplatnost  některého ustanovení  této  smlouvy  nezpůsobuje  neplatnost  ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1
Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

14.2
Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:

-
zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

-
příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,

-
zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,

-
zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení.

14.3
Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

14.4 
Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného  dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.

14.5
V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.

14.6
Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

14.7 
Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

14.8 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními obchodního zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.

14.9
Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

14.10
 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:

- 
položkový rozpočet.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V  Táboře dne …………


V ……………..
dne ……….

Za objednatele:


Za zhotovitele:


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 









 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Jiří Fišer
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