## HARMONOGRAM - 26.9.2025
Bývalá pošta, budoucí úřad v Táboře – projektová dokumentace a související činnosti Příloha č.6 - Bianco harmonogram projektu a plnění
Příloha č. 4: Časový a finanční harmonogram projektu
DOPLNIT modře vyznačené kolonky
fáze |  |  | obsah |  | zahájení prací | počet kalendářních dní - Zhotovitel -návrh | počet kalendářních dní - Objednatel - kontrola a projednání | počet dní - CELKEM | cena bez DPH | cena 21% DPH | cena vč. DPH
FS1 | a | Příprava zakázky | výstupem bude Zpráva FS1 - závěry z jednání se zástupci Objednatele - seznam potřebných průzkumů a geodetických prací - dohodnout s orgánem památkové péče postup projednání záměru - koncepce energetických úspor |  | do 10 dní od podpisu smlouvy | 30 | 21 | 51 |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 51 | 0 | 0 | 0
FS2 | a | Dokumentace návrhu (studie) | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele + získání kladných stanovisek dotčených orgánů | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele + prezentace návrhu Radě města (RM) | na pokyn objednatele |  | 21 | 21 |  | 0 | 0
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená objednatelem + vyhotovení základního propočtu nákladů na realizaci záměru | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 49 | 0 | 0 | 0
Projekt vede Kancelář architekta města. Odbor investic a strukturálních fondů je v roli konzultanta.
Projekt vede Odbor investic a strukturálních fondů. Kancelář architekta města je v roli konzultanta se stěžejním zapojením při návrhu interiéru
FS3 | a | Dokumentace pro povolení záměru | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele + informace RM o aktuálním stavu projektu | na pokyn objednatele |  | 21 | 21 |  | 0 | 0
| c |  | ČISTOPIS | Zde je čistopis rozdělen na dvě části - vyplacení části před žádostí na Stavebním úřadě (SÚ) a po vydání platného stavebního povolení | / | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
|  |  | ČISTOPIS - 1 | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená objednatelem, podaná na SÚ | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
|  |  | ČISTOPIS - 2 | výsledná dokumentace se zapracovanými připomínkami stavebního úřadu a vydaným platným stavebním povolením | bez zbytečného prodlení | / | / | / |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 49 | 0 | 0 | 0
FS4 | a | Obstaravatelská činnost pro povolení záměru | výstupem bude povolení záměru |  | na pokyn objednatele | / | / | / |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
I. ETAPA
FS5-1 | a | Dokumentace pro provádění stavby (DSP) - I. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele + informace RM o aktuálním stavu projektu | na pokyn objednatele |  | 21 | 21 |  | 0 | 0
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená objednatelem | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 49 | 0 | 0 | 0
| a | Návrh interiéru - I. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele + informace RM o aktuálním stavu projektu | na pokyn objednatele |  | 21 | 21 |  | 0 | 0
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená objednatelem | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 49 | 0 | 0 | 0
FS6-1 | a | Soupis prací a dodávek (SPD) - I. ETAPA | vyhotovení soupisu a dodávek odsouhlaseného objednatelem |  | po zahájení FS5-1a |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 14 | 0 | 0 | 0
II. ETAPA
FS5-2 | a | Dokumentace pro provádění stavby (DSP) - II. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele + informace RM o aktuálním stavu projektu | na pokyn objednatele |  | 21 | 21 |  | 0 | 0
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená objednatelem | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 49 | 0 | 0 | 0
| a | Návrh interiéru - II. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele + informace RM o aktuálním stavu projektu | na pokyn objednatele |  | 21 | 21 |  | 0 | 0
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená objednatelem | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 49 | 0 | 0 | 0
FS6-2 | a | Soupis prací a dodávek (SPD) - II. ETAPA | vyhotovení soupisu a dodávek odsouhlaseného objednatelem |  | po zahájení FS5-2a |  | 7 | 7 |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0
III. ETAPA
FS5-3 | a | Dokumentace pro provádění stavby (DSP) - III. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele + informace RM o aktuálním stavu projektu | na pokyn objednatele |  | 21 | 21 |  | 0 | 0
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená objednatelem | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 49 | 0 | 0 | 0
| a | Návrh interiéru - III. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele + informace RM o aktuálním stavu projektu | na pokyn objednatele |  | 21 | 21 |  | 0 | 0
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená objednatelem | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 49 | 0 | 0 | 0
FS6-3 | a | Soupis prací a dodávek (SPD) - III. ETAPA | vyhotovení soupisu a dodávek odsouhlaseného objednatelem |  | po zahájení FS5-3a |  | 7 | 7 |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0
IV. ETAPA
FS5-4 | a | Dokumentace pro provádění stavby (DSP) - IV. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele + informace RM o aktuálním stavu projektu | na pokyn objednatele |  | 21 | 21 |  | 0 | 0
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená objednatelem | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 49 | 0 | 0 | 0
| a | Návrh interiéru - IV. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech objednatele + informace RM o aktuálním stavu projektu | na pokyn objednatele |  | 21 | 21 |  | 0 | 0
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená objednatelem | na pokyn objednatele |  | 14 | 14 |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 49 | 0 | 0 | 0
FS6-4 | a | Soupis prací a dodávek (SPD) - IV. ETAPA | vyhotovení soupisu a dodávek odsouhlaseného objednatelem |  | po zahájení FS5-4a |  | 7 | 7 |  | 0 | 0
| Σ | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0

## HARMONOGRAM - původní
P6 |  | Bývalá pošta, budoucí úřad v Táboře – projektová dokumentace a související činnosti Příloha č.6 - Bianco harmonogram projektu a plnění
Příloha č. 6 - Bianco harmonogram-projektu
DOPLNIT modře vyznačené kolonky
fáze |  |  | obsah |  | počet dní - Zhotovitel | počet dní - Objednatel | počet dní - CELKEM | zahájení prací | cena bez DPH | cena 21% DPH | cena vč. DPH
FS1 | a | Příprava zakázky | výstupem budou závěry z jednání s odbory dotčenými projektem a realizované potřebné průzkumy a geodetické práce |  |  | 60 | 60 | do 30 dní od nabytí účinnosti smlouvy |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
FS2 | a | Dokumentace návrhu (studie) | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele |  | 21 | 21 | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele + prezentace návrhu Radě města (RM) |  | 28 | 28 | na pokyn objednatele
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená zadavatelem |  | 14 | 14 | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
FS3 | a | Dokumentace pro povolení záměru | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele |  | 21 | 21 | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele + informace RM o aktuálním stavu projektu |  | 21 | 21 | na pokyn objednatele
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená zadavatelem |  | 14 | 14 | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
FS4 | a | Obstaravatelská činnost pro povolení záměru | výstupem bude povolení záměru |  |  | 14 | 14 | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
I. ETAPA
FS5-1 | a | Dokumentace pro provádění stavby (DSP) - I. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele |  | 14 | 14 | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele + informace RM o aktuálním stavu projektu |  | 21 | 21 | na pokyn objednatele
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená zadavatelem |  | 14 | 14 | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
FS6-1 | a | Soupis prací a dodávek (SPD) - I. ETAPA | vyhotovení soupisu a dodávek odsouhlaseného zadavatelem |  |  | 14 | 14 | po zahájení FS5-1a |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| a | Návrh interiéru - I. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele | dle termínů FS5-1 |  |  | po zahájení FS5-1a |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele |  |  |  | na pokyn objednatele
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená zadavatelem |  |  |  | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
II. ETAPA
FS5-2 | a | Dokumentace pro provádění stavby (DSP) - II. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele |  | 14 | 14 | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele + informace RM o aktuálním stavu projektu |  | 21 | 21 | na pokyn objednatele
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená zadavatelem |  | 14 | 14 | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
FS6-2 | a | Soupis prací a dodávek (SPD) - II. ETAPA | vyhotovení soupisu a dodávek odsouhlaseného zadavatelem |  |  | 7 | 7 | po zahájení FS5-2a |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| a | Návrh interiéru - II. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele | dle termínů FS5-2 |  |  | po zahájení FS5-2a |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele |  |  |  | na pokyn objednatele
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená zadavatelem |  |  |  | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
III. ETAPA
FS5-3 | a | Dokumentace pro provádění stavby (DSP) - III. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele |  | 14 | 14 | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele + informace RM o aktuálním stavu projektu |  | 21 | 21 | na pokyn objednatele
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená zadavatelem |  | 14 | 14 | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
FS6-3 | a | Soupis prací a dodávek (SPD) - III. ETAPA | vyhotovení soupisu a dodávek odsouhlaseného zadavatelem |  |  | 7 | 7 | po zahájení FS5-3a |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| a | Návrh interiéru - III. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele | dle termínů FS5-3 |  |  | po zahájení FS5-3a |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele |  |  |  | na pokyn objednatele
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená zadavatelem |  |  |  | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
IV. ETAPA
FS5-4 | a | Dokumentace pro provádění stavby (DSP) - IV. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele |  | 14 | 14 | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele + informace RM o aktuálním stavu projektu |  | 21 | 21 | na pokyn objednatele
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená zadavatelem |  | 14 | 14 | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
FS6-4 | a | Soupis prací a dodávek (SPD) - IV. ETAPA | vyhotovení soupisu a dodávek odsouhlaseného zadavatelem |  |  | 7 | 7 | po zahájení FS5-4a |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| a | Návrh interiéru - IV. ETAPA | KONCEPT | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele | dle termínů FS5-4 |  |  | po zahájení FS5-4a |  | 0 | 0
| b |  | HRUBOPIS | odevzdání dokumentace v rozpracovanosti, v prodrobnosti pro projednání v orgánech zadavatele |  |  |  | na pokyn objednatele
| c |  | ČISTOPIS | výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená zadavatelem |  |  |  | na pokyn objednatele |  | 0 | 0
| Σ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Poznámky:
Předávací protokol za každou dílčí část projektové fáze (koncept, hrubopis, čistopis) bude vystaven vždy po jejím odevzdáním Zhotovitelem, odkontrolováním Objednatelem a projednání dílčí části orgány zhotovitele.
Vyplácení proběhne po vystavení předávacího protokolu dle podmínek v SoD.