## List 1
Srpen 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
divadlo | [15 empty] | dop | dop | den | dop | den | večer | [8 empty] | den | den
veřejnost | [21 empty] | hra | [5 empty] | večer
2021-09-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
divadlo | večer |  | dop |  |  | den | dop | večer | dop |  | dop |  | den | dop | dop | dop | dop | dop |  |  |  | dop | dop | dop | dop |  | den |  | dop | dop
veřejnost |  | hra | hra | hra |  |  | hra |  |  |  | hra |  |  | hra |  |  | hra |  |  |  |  | hra | [7 empty] | hra
Říjen 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
divadlo | dop | dop |  | dop | dop | dop | dop | [6 empty] | den | dop | dop |  | den | den | dop | dop | dop |  |  | dop | dop | dop | dop |  | dop
veřejnost | hra |  |  |  | hra |  |  | hra |  |  |  | hra | hra - dopoledne 10h | [6 empty] | hra | hra | hra |  |  | hra | hra | hra |  | hra |  | hra - od 15h
Listopad 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
divadlo
veřejnost
Prosinec 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
divadlo
veřejnost
Legenda tabulky :
hra | inscenace pro diváky - zahájení v 18 hod - stavba zprovozní část pro příchod diváků
dop | - dopolední zkoušky kdy v čase 9:00 - 13:30 nesmí stavba provádět hlučné práce
večer | - večerní zkouška kdy v čase 18:00 - a dále nesmí stavba provádět hlučné práce
den | - zkoušky probíhají v čase 9:00-13:30 a 18:00 a dále - v tomto čase stavba nesmí provádět hlučné práce