# Příloha 11

# Kalendář s dílčími milníky plnění díla a cenami

# Revize 1

Dále uvedená Příloha 11 – Kalendář s dílčími milníky plnění díla a cenami bude dodavatelem/účastníkem doplněna/ dopracována a předložena ve Svazku C11 předběžné nabídky / nabídky (jako příloha návrhu smlouvy o dílo) v souladu s pokyny zadavatele ke zpracování Svazku C11 obsaženými v Části 4 Zadávací dokumentace.

Kalendář s dílčími milníky plnění díla a cenami

Tabulka 1

| HARMONOGRAM POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název platby | Předpokládaný termín vystavení zálohové faktury | Výše platby smluvní ceny bez DPH |  |  | Věcná náplň pro uskutečnění platby |
|  |  | % | (v tis. Kč) | (v tis. EUR) |  |
| 1. záloha (akontace) | v souladu s článkem 14.4 (a) smlouvy | 15 | ................. | ................. | V souladu s článkem 14.4 (a) smlouvy. |

Tabulka 2

| HARMONOGRAM DÍLČÍCH PLATEB SMLUVNÍ CENY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název platby | Předpokládaný termín vystavení faktury na dílčí plnění | Výše dílčí platby smluvní ceny bez DPH |  |  | Věcná náplň milníku pro uskutečnění platby |
|  |  | % | (v tis. Kč) | (v tis. EUR) |  |
| - dílčí platba (na základě postupu díla) | v souladu s přílohou 4 smlouvy | 1,5 | ................. | ................. | Milník I Předání odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby – fáze 1 (Basic Design) a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| - dílčí platba (na základě postupu díla) | v souladu s přílohou 4 smlouvy | 1 | ................. | ................. | Milník II Předání odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby – fáze 2 (Detail Design) stavební části díla (v pořadí posledního dokončeného SO/IO) a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| - dílčí platba (na základě postupu díla) | v souladu s přílohou 4 smlouvy | 1,5 | ................. | ................. | Milník III Předání odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby – fáze 2 (Detail Design) technologické části díla (v pořadí posledního dokončeného PS/DPS) a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| - dílčí platba (na základě postupu díla) | v souladu s přílohou 4 smlouvy |  | ................. | ................. | Milník IV Objednání kotle včetně roštu (DPS 01.03) zhotovitelem u výrobce/subdodavatele s úplnou specifikací dodávky a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| - dílčí platba (na základě postupu díla) | v souladu s přílohou 4 smlouvy |  | ................. | ................. | Milník V Objednání čištění spalin (DPS 01.4) zhotovitelem u výrobce/subdodavatele s úplnou specifikací dodávky a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| - dílčí platba (na základě postupu díla) | v souladu s přílohou 4 smlouvy |  | ................. | ................. | Milník VI Objednání turbosoustrojí (PS 02) zhotovitelem u výrobce/subdodavatele s úplnou specifikací dodávky a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| - dílčí platba (na základě postupu díla) | v souladu s přílohou 4 smlouvy |  | ................. | ................. | Milník VII Dodání kotle včetně roštu (DPS 01.03) zhotovitelem na staveniště a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| - dílčí platba (na základě postupu díla) | v souladu s přílohou 4 smlouvy |  | ................. | ................. | Milník VIII Dodání čištění spalin (DPS 01.04) zhotovitelem na staveniště a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| - dílčí platba (na základě postupu díla) | v souladu s přílohou 4 smlouvy |  | ................. | ................. | Milník IX Dodání turbosoustrojí (PS 02) zhotovitelem na staveniště a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| - dílčí platba (na základě postupu díla) | v souladu s přílohou 4 smlouvy | 15% | ................. | ................. | Milník X Podepsání protokolu o ukončení montáže díla v souladu se smlouvou a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| - dílčí platba (na základě postupu díla) | v souladu s přílohou 4 smlouvy | 10% | ................. | ................. | Milník XI Podpis protokolu o předběžném převzetí díla v souladu se smlouvou a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| celkem bez DPH |  | 100% | .................. | .................. |  |