## ZL 055
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-055-S-H-SO 1.004
1. Město Hanušovice / stoka IA-I
Kolize s vodovodem, změna trasy stoky IA-I
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  | MÉNĚPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
KANALIZČNÍ STOKY IA-I, IA-I.1, IA-I.2, IA-I.2.1
Zemní práce
4 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 96.5 | 278.8 | 26904.2
5 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 |  | 144.9 | 0 | -28.6 | 144.9 | -4144.14
7 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 |  |  |  | -42.9 | 221.8 | -9515.22
13 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 |  |  |  | -42.9 | 23.2 | -995.28
15 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 193.05 | 253 | 48841.65
20 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 42.9 | 88.8 | 3809.52
21 | Vhodný zásypový materiál pro komunikace podle TP146 | t | 366.795 | 244.2 | 89571.34
26 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.osetí travním semenem | m2 |  |  |  | -143 | 71.3 | -10195.9
30 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 193.05 | 116.1 | 22413.11
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 191539.82 |  |  | -24850.54
Přípravné a přidružené práce
35 | Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm | m2 | 143 | 113.8 | 16273.4
37 | Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 143 | 22 | 3146
38 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 30 | 44 | 1320
39 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 145.85 | 152.4 | 22227.54
40 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 145.849 | 78.6 | 11463.73
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 54430.67
Trubní vedení
SO1.001 / 51 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600, na potrubí DN 250, DN 600/250 hl. do 2,2m | kus | 2 | 24911.1 | 49822.2
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 49822.2
Ostatní konstrukce, bourání
66 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 220 | 69.7 | 15334
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 15334
OPRAVY KOMUNIKACÍ PO VÝKOPECH
Komunikace
109 | Provizorní oprava komunikace ( skladba: hutněný štěrk tl. 35cm, asfaltový recyklát(prosívka) 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy(odtěžení, odvoz, uložeí vč. poplatků) | m2 | 143 | 535.1 | 76519.3
113 | Vyspravení podkladu po překopech štěrkodrtí ŠD tl. 200mm | m2 | 385 | 160.5 | 61792.5
114 | Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kamenivem OKS tl. 50mm | m2 | 385 | 296.6 | 114191
115 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I, tl. 200mm | m2 | 385 | 444.3 | 171055.5
116 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 385 | 18.3 | 7045.5
117 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 385 | 15.3 | 5890.5
118 | Asfaltový beton ABS tl 50 mm š do 3 m | m2 | 385 | 308.8 | 118888
120 | Zalití spar asfaltovou zálivkou s posypem | m | 110 | 36.1 | 3971
125 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 30 | 243.4 | 7302
126 | obrubník betonový silniční 100x10x25 cm | kus | 30 | 98.3 | 2949
| Komunikace celkem : |  |  |  | 569604.3
| CELKEM : |  |  |  | 880730.99 |  |  | -24850.54
| ZL-055-S-H-SO 1.004 CELKEM : | [6 empty] | 855880.45