## ZL 076
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-076-S-Z-SO 3.003
3. Město Zábřeh / SO 3.003
Kolize na stoce 03.2-1 s vodovodním řadem TLT DN 350
VÍCEPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 3.010 - LOKALITA SKALIČKA A RÁJEČEK
STOKA 03.2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY
Zemní práce
1166 | Bourání konstrukcí z betonu prostého | m3 | 0.225 | 1064.1 | 239.43
1167 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 13.09 | 214.9 | 2813.04
1170 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m | m2 | 23.8 | 129.7 | 3086.86
1171 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 4 m | m2 | 23.8 | 26.7 | 635.46
1172 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 0.225 | 37.5 | 8.43
1174 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 23.8 | 280.7 | 6680.66
1175 | Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení | m3 | 0.225 | 281.7 | 63.38
1177 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 13.09 | 86.1 | 1127.05
1179 | Poplatek za skladku suti | t | 0.5175 | 313.5 | 162.24
1180 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 13.09 | 109.1 | 1428.12
1184 | Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146 | m3 | 13.09 | 536.2 | 7018.86
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 23263.53
Podkladní a vedlejší konstrukce
1194 | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 | m3 | 0.225 | 2550.7 | 573.91
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 573.91
Trubní vedení
URS 2014/II 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | ks | 1 | 1600 | 1600
URS 2014/II 894411411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | ks | 1 | 1720 | 1720
URS 2014/II 894411511 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových | ks | 1 | 2350 | 2350
Zpětné osazení.po prohloubení výkopu, předělání na spadišťovou šachtu.
SO 2.00/ 258 | Napojení ŽB potrubí do šachtové skruže, vybourání otvoru, osazení a utěsnění šachtové vložky bez přesahu do půdorysného profilu šachty, zapravení otvoru | kus | 2 | 10322.9 | 20645.8
Přepojení potrubí do nově usazené šachty o 1 m níž
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 26315.8
Ostatní konstrukce, bourání
n1 | Demontáž šachty prefa pro DN400 výška vstupu 3,0 m | ks | 1 | 6000 | 6000
Rozebrání již usazené šachty, po prohloubení výkopu zpětné osazení.
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 6000
| ZL-076-S-Z-SO 3.003 CELKEM : |  |  |  | 56153.24