## ZL 107
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-107-S-Z-SO 3.003
3. Město Zábřeh / STOKA 03.2-1-2 / úsek Š3 - Š5
Přeložení stávající dešťové kanalizace BT DN 300
VÍCEPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
STOKA 03.2-1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY
Zemní práce
1408 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 119.2 | 214.9 | 25616.08
1444 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m | m2 | 298 | 70.7 | 21068.6
1445 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 2 m | m2 | 298 | 16.1 | 4797.8
1412 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 119.2 | 37.5 | 4470
1414 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 119.2 | 280.7 | 33459.44
1416 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 94.61 | 86.1 | 8145.92
1417 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 24.59 | 296.9 | 7300.77
1418 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 119.2 | 109.1 | 13004.72
1420 | Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146 | m3 | 94.61 | 536.2 | 50729.88
1421 | Štěrkopísek frakce 8-16 | t | 49.18 | 276.2 | 13583.52
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 182176.73
Přípravné a přidružené práce
1422 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 74.5 | 43.8 | 3263.1
1423 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 74.5 | 48.6 | 3620.7
1424 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 74.5 | 21.3 | 1586.85
1425 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 | 74.5 | 84.2 | 6272.9
1426 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 52.224 | 169.3 | 8841.52
1427 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 52.224 | 76.1 | 3974.25
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 27559.32
Podkladní a vedlejší konstrukce
SO1.001 / 154 | Sedlové lože z betonu C 12/15, otevřený výkop | m3 | 8.94 | 2810.1 | 25122.29
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 25122.29
Komunikace
1432 | Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) | m2 | 74.5 | 483.5 | 36020.75
| Komunikace celkem : |  |  |  | 36020.75
Trubní vedení
SO1.001 / 160 | Montáž potrubí železobetonového , těsnicí kroužky, ve výkopu, DN 300 | m | 74.5 | 388.8 | 28965.6
SO1.001 / 51 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600, na potrubí DN 250, DN 600/250 hl. do 2,2m | kus | 1 | 24911.1 | 24911.1
SO1.001 / 161 | trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným těsněním DN 300 | m | 75.245 | 874.6 | 65809.28
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 119685.98
STOKA 03.2-1-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH
Přípravné a přidružené práce
1481 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 37.25 | 21.3 | 793.43
1482 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 | 37.25 | 84.2 | 3136.45
1484 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 8.3812 | 169.3 | 1418.95
1485 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 8.3812 | 76.1 | 637.81
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 5986.64
Komunikace
1486 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 74.5 | 130.3 | 9707.35
1487 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm | m2 | 74.5 | 311.1 | 23176.95
1488 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 74.5 | 270.6 | 20159.7
1490 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 74.5 | 23.7 | 1765.65
1491 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 74.5 | 13.8 | 1028.1
1492 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 74.5 | 282.5 | 21046.25
| Komunikace celkem : |  |  |  | 76884
| ZL-107-S-Z-SO 3.003 CELKEM : |  |  |  | 473435.71