## ZL 121
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-121-S-Z-SO 3.008
3. Město Zábřeh / SO 3.008
Změna trasy stoky 08.1 v úseku mezi Š08.1-57 až Š08.1-68 přípojky přes komunikaci protlakem
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  | MÉNĚPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH - změna stoky 08.1 v úseku Š 08.1-57 až Š 08.1-68
STOKA 08.1 - KANALIZAČNÍ STOKY
Zemní práce
9 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 9.1884 | 214.8 | 1973.67 |  |  | 0
10 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 0.6916 | 964.2 | 666.84 |  |  | 0
14 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m | m2 | 34.8786 | 129.7 | 4523.76 |  |  | 0
15 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8m | m2 |  |  | 0 | -10.7884 | 202.5 | -2184.65
17 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 4 m | m2 | 34.8786 | 26.7 | 931.25 |  |  | 0
18 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8 m | m2 |  |  | 0 | -10.7884 | 66.4 | -716.35
21 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 5.0537 | 37.5 | 189.51 |  |  | 0
23 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m | m3 | 0.3804 | 40.7 | 15.48 |  |  | 0
26 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 7.2199 | 280.7 | 2026.62 |  |  | 0
28 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení | m3 | 0.6916 | 294.9 | 203.95 |  |  | 0
29 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 7.58 | 86 | 651.88 |  |  | 0
30 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 2.4072 | 296.8 | 714.45 |  |  | 0
34 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 7.2198 | 109.1 | 787.68 |  |  | 0
35 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | m3 | 0.6916 | 109.1 | 75.45 |  |  | 0
39 | Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146 | m3 | 8.4214 | 536 | 4513.87 |  |  | 0
40 | Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146 | m3 |  |  | 0 | -2.1953 | 536 | -1176.68
41 | Štěrkopísek frakce 8-16 | t | 4.4663 | 276.1 | 1233.15 |  |  | 0
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 18507.56 |  |  | -4077.68
Přípravné a přidružené práce
45 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 2.301 | 43.8 | 100.79 |  |  | 0
47 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 2.301 | 73.4 | 168.9 |  |  | 0
48 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm | m2 | 2.301 | 65.2 | 150.02 |  |  | 0
49 | Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm | m2 | 2.301 | 84.1 | 193.52 |  |  | 0
50 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 1.9927 | 169.2 | 337.16 |  |  | 0
51 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.9927 | 76.1 | 151.64 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 1102.03 |  |  | 0
Základy a zvláštní zakládání
52 | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm | m | 0.14 | 170.1 | 23.82 |  |  | 0
| Základy a zvláštní zakládání celkem : |  |  |  | 23.82 |  |  | 0
Podkladní a vedlejší konstrukce
53 | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm | m3 | 0.0231 | 795.8 | 18.38 |  |  | 0
54 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 0.5203 | 795.8 | 414.05 |  |  | 0
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 432.43 |  |  | 0
Komunikace
62 | Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) | m2 | 2.301 | 483.4 | 1112.3 |  |  | 0
| Komunikace celkem : |  |  |  | 1112.3 |  |  | 0
Trubní vedení
80 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150 | m |  |  | 0 | -13.47 | 24.4 | -328.67
n1 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200 | m | 5.74 | 28.6 | 164.16 |  |  | 0
81 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300 | m | 7.09 | 40 | 283.6 |  |  | 0
82 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400 | m | 2.96 | 53 | 156.88 |  |  | 0
83 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 500 | m |  |  | 0 | -0.22 | 65.8 | -14.47
87 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m |  |  | 0 | -7.73 | 98.8 | -763.73
88 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m | 7.09 | 107.4 | 761.46 |  |  | 0
89 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m | 2.96 | 121.7 | 360.24 |  |  | 0
90 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m |  |  | 0 | -0.22 | 157.5 | -34.65
110 | Kamerové zkoušky potrubí | m | 2.1 | 41.5 | 87.15 |  |  | 0
121 | Roura PP kanalizační DN150 SN8 | m |  |  | 0 | -14.7227 | 339.1 | -4992.47
n2 | Roura PP kanalizační DN200 SN8 | m | 6.2738 | 538.6 | 3379.07 |  |  | 0
122 | Roura PP kanalizační DN300 SN8 | m | 7.7494 | 1143.9 | 8864.53 |  |  | 0
123 | Roura PP kanalizační DN400 SN8 | m | 3.2353 | 1923.7 | 6223.75 |  |  | 0
124 | Roura PP kanalizační DN500 SN8 | m |  |  | 0 | -0.2404 | 3041.4 | -731.15
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 20280.84 |  |  | -6865.14
Ostatní konstrukce, bourání
158 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 4 | 79.4 | 317.6 |  |  | 0
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 317.6 |  |  | 0
STOKA 08.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
Zemní práce
164 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 0.24 | 140.3 | 33.67 |  |  | 0
165 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 15.4935 | 270.1 | 4184.8 |  |  | 0
166 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 28.8179 | 214.8 | 6190.08 |  |  | 0
167 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 2.1691 | 964.2 | 2091.45 |  |  | 0
168 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m | m2 | 69.58 | 129.7 | 9024.53 |  |  | 0
169 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 4 m | m2 | 69.58 | 26.7 | 1857.79 |  |  | 0
170 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 28.8179 | 37.5 | 1080.67 |  |  | 0
171 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m | m3 | 2.1691 | 40.7 | 88.28 |  |  | 0
172 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 0.24 | 40.7 | 9.77 |  |  | 0
173 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 26.4788 | 280.7 | 7432.6 |  |  | 0
174 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení | m3 | 2.1691 | 294.9 | 639.67 |  |  | 0
175 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 22.396 | 86 | 1926.06 |  |  | 0
176 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 7.029 | 296.8 | 2086.21 |  |  | 0
177 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 2.4 | 10.7 | 25.68 |  |  | 0
178 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem | m2 | 2.4 | 41.6 | 99.84 |  |  | 0
179 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 26.4789 | 109.1 | 2888.85 |  |  | 0
180 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | m3 | 2.1691 | 109.1 | 236.65 |  |  | 0
181 | Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146 | m3 | 22.2422 | 536 | 11921.81 |  |  | 0
183 | Štěrkopísek frakce 8-16 | t | 13.0414 | 276.1 | 3600.73 |  |  | 0
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 55419.14 |  |  | 0
Přípravné a přidružené práce
188 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 14.3 | 73.4 | 1049.62 |  |  | 0
190 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 14.3 | 43.8 | 626.34 |  |  | 0
192 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm | m2 | 14.3 | 65.2 | 932.36 |  |  | 0
193 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 | 14.3 | 84.1 | 1202.63 |  |  | 0
194 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 12.3838 | 169.2 | 2095.34 |  |  | 0
195 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 12.3838 | 76.1 | 942.41 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 6848.7 |  |  | 0
Podkladní a vedlejší konstrukce
196 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 1.562 | 795.8 | 1243.04 |  |  | 0
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 1243.04 |  |  | 0
Komunikace
199 | Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) | m2 | 14.3 | 483.4 | 6912.62 |  |  | 0
| Komunikace celkem : |  |  |  | 6912.62 |  |  | 0
Trubní vedení
208 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150 | m | 14.2 | 24.4 | 346.48 |  |  | 0
210 | Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150 | kus | 3 | 70.1 | 210.3 |  |  | 0
212 | Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300 | kus | 1 | 168.9 | 168.9 |  |  | 0
215 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m | 14.2 | 98.8 | 1402.96 |  |  | 0
218 | Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150 | kus | 1 | 2419.7 | 2419.7 |  |  | 0
219 | Roura PP kanalizační DN150 SN8 | m | 15.5206 | 339.1 | 5263.03 |  |  | 0
221 | Koleno kanalizační PP DN150/30° | kus | 1.015 | 263.5 | 267.45 |  |  | 0
222 | Koleno kanalizační PP DN150/45° | kus | 1.015 | 298.7 | 303.18 |  |  | 0
225 | Odbočka kanalizační PP DN300/150 | kus | 1.015 | 2805.4 | 2847.48 |  |  | 0
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 13229.48 |  |  | 0
Ostatní konstrukce, bourání
238 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 26 | 79.4 | 2064.4 |  |  | 0
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 2064.4 |  |  | 0
STOKA 08.1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ
Přípravné a přidružené práce
240 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 41.67 | 43.8 | 1825.14 |  |  | 0
241 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 34.83 | 73.4 | 2556.53 |  |  | 0
242 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm | m2 | 25.7 | 65.2 | 1675.64 |  |  | 0
243 | Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm | m2 | 19.7 | 84.1 | 1656.77 |  |  | 0
245 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 28.973 | 169.2 | 4902.23 |  |  | 0
246 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 28.973 | 76.1 | 2204.85 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 14821.16 |  |  | 0
Komunikace
247 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 21.97 | 130.2 | 2860.49 |  |  | 0
248 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm | m2 | 15.13 | 384.6 | 5819 |  |  | 0
249 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 6 | 270.5 | 1623 |  |  | 0
250 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 6 | 23.7 | 142.2 |  |  | 0
| Komunikace celkem : |  |  |  | 10444.69 |  |  | 0
Ostatní konstrukce, bourání
254 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m |  |  | 0 | -45.63 | 79.4 | -3623.02
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -3623.02
STOKA 08.1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Komunikace
272 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 |  |  | 0 | -47.3 | 156.8 | -7416.64
282 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -47.3 | 215.7 | -10202.61
283 | Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm | m2 |  |  | 0 | -4.7773 | 234.5 | -1120.28
| Komunikace celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -18739.53
Ostatní konstrukce, bourání
288 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 |  |  | 0 | -47.3 | 20.1 | -950.73
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -950.73
STOKA 08.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD
Zemní práce
291 | Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu | m |  |  | 0 | -61 | 1585.2 | -96697.2
292 | Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu | m |  |  | 0 | -8 | 1585.2 | -12681.6
293 | Zemní práce pro přepojení vodovodu vč.lože, obsypu a zásypu | m |  |  | 0 | -2 | 1585.2 | -3170.4
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -112549.2
Přípravné a přidružené práce
294 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět | m2 |  |  | 0 | -34.1 | 75.4 | -2571.14
295 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -33 | 43.8 | -1445.4
297 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -34.1 | 48.5 | -1653.85
298 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 |  |  | 0 | -33 | 73.4 | -2422.2
299 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 |  |  | 0 | -33 | 47.4 | -1564.2
301 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -33 | 84.1 | -2775.3
302 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t |  |  | 0 | -36.5915 | 169.2 | -6191.28
303 | Poplatek za skládku stavební suti | t |  |  | 0 | -36.5915 | 76.1 | -2784.61
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -21407.98
Komunikace
305 | Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) | m2 |  |  | 0 | -33 | 483.4 | -15952.2
| Komunikace celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -15952.2
Trubní vedení
307 | Přeložka vodovodu z LTH trub DN150 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce | m |  |  | 0 | -61 | 3849.8 | -234837.8
310 | Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce | m |  |  | 0 | -8 | 219.2 | -1753.6
311 | Navrtávací pas DN150 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem | kus |  |  | 0 | -4 | 7692.6 | -30770.4
313 | Přepojení vodovodu z trub PE d90x5,4 vč. tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce | m |  |  | 0 | -2 | 7847.7 | -15695.4
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -283057.2
Ostatní konstrukce, bourání
314 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m |  |  | 0 | -60 | 79.4 | -4764
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -4764
STOKA 08.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVODU
Zemní práce
317 | Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu | m |  |  | 0 | -15 | 1585.2 | -23778
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -23778
Přípravné a přidružené práce
320 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět | m2 |  |  | 0 | -13.2 | 75.4 | -995.28
321 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -3.3 | 43.8 | -144.54
322 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -16.5 | 48.5 | -800.25
323 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 |  |  | 0 | -3.3 | 73.4 | -242.22
324 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 |  |  | 0 | -3.3 | 47.4 | -156.42
325 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -3.3 | 84.1 | -277.53
326 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t |  |  | 0 | -6.7353 | 169.2 | -1139.61
327 | Poplatek za skládku stavební suti | t |  |  | 0 | -6.7353 | 76.1 | -512.56
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -4268.41
Komunikace
329 | Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) | m2 |  |  | 0 | -3.3 | 483.4 | -1595.22
| Komunikace celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -1595.22
Trubní vedení
332 | Přeložka plynovodu z PE100 d160/9,1 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky | m |  |  | 0 | -15 | 5660 | -84900
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -84900
Ostatní konstrukce, bourání
336 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m |  |  | 0 | -6 | 79.4 | -476.4
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -476.4
| SO 3.008 - stoka 08.1 CELKEM : |  |  |  | 152759.81 |  |  | -587004.71
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH - změna stoky 08.1-o3
STOKA 08.1-O3 - KANALIZAČNÍ STOKY
Zemní práce
470 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 |  |  | 0 | -8.8418 | 214.8 | -1899.22
471 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 |  |  | 0 | -0.6656 | 964.2 | -641.77
472 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m | m2 |  |  | 0 | -17.215 | 129.7 | -2232.78
473 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 4 m | m2 |  |  | 0 | -17.215 | 26.7 | -459.64
474 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 |  |  | 0 | -8.8418 | 37.5 | -331.57
475 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m | m3 |  |  | 0 | -0.6656 | 40.7 | -27.09
476 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 |  |  | 0 | -8.8418 | 280.7 | -2481.89
477 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení | m3 |  |  | 0 | -0.6656 | 294.9 | -196.29
478 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 |  |  | 0 | -5.4932 | 86 | -472.41
479 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 |  |  | 0 | -2.7658 | 296.8 | -820.89
480 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 |  |  | 0 | -8.8418 | 109.1 | -964.64
481 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | m3 |  |  | 0 | -0.6656 | 109.1 | -72.61
482 | Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146 | m3 |  |  | 0 | -6.1028 | 536 | -3271.1
483 | Štěrkopísek frakce 8-16 | t |  |  | 0 | -5.1315 | 276.1 | -1416.8
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -15288.7
Přípravné a přidružené práce
484 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -4.2255 | 43.8 | -185.08
485 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 |  |  | 0 | -4.2255 | 73.4 | -310.15
486 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 |  |  | 0 | -4.2255 | 47.4 | -200.29
487 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -4.2255 | 84.1 | -355.37
488 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t |  |  | 0 | -3.6593 | 169.2 | -619.15
489 | Poplatek za skládku stavební suti | t |  |  | 0 | -3.6593 | 76.1 | -278.47
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -1948.51
Podkladní a vedlejší konstrukce
490 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 |  |  | 0 | -0.6339 | 795.8 | -504.45
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -504.45
Komunikace
491 | Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) | m2 |  |  | 0 | -4.2255 | 483.4 | -2042.61
| Komunikace celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -2042.61
Trubní vedení
492 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 500 | m |  |  | 0 | -3.13 | 65.8 | -205.95
493 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m |  |  | 0 | -3.13 | 157.5 | -492.97
494 | Kamerové zkoušky potrubí | m |  |  | 0 | -3.13 | 41.5 | -129.89
496 | Roura PP kanalizační DN500 SN8 | m |  |  | 0 | -3.421 | 3041.4 | -10404.62
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -11233.43
Ostatní konstrukce, bourání
497 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m |  |  | 0 | -6.26 | 79.4 | -497.04
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -497.04
STOKA 08.1-O3 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ
Přípravné a přidružené práce
498 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -0.939 | 43.8 | -41.13
499 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 |  |  | 0 | -1.878 | 73.4 | -137.85
500 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 |  |  | 0 | -3.13 | 47.4 | -148.36
501 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -9.39 | 84.1 | -789.7
503 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t |  |  | 0 | -2.4852 | 169.2 | -420.5
504 | Poplatek za skládku stavební suti | t |  |  | 0 | -2.4852 | 76.1 | -189.13
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -1726.67
Komunikace
505 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 |  |  | 0 | -5.1645 | 130.2 | -672.42
506 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm | m2 |  |  | 0 | -6.1035 | 384.6 | -2347.41
507 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -7.3555 | 270.5 | -1989.67
508 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 |  |  | 0 | -7.3555 | 23.7 | -174.33
509 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 |  |  | 0 | -13.6155 | 13.8 | -187.89
510 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 |  |  | 0 | -13.6155 | 282.4 | -3845.02
| Komunikace celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -9216.74
Ostatní konstrukce, bourání
512 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m |  |  | 0 | -6.26 | 79.4 | -497.04
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -497.04
| SO 3.008 - stoka 08.1-o3 CELKEM : |  |  |  | 0 |  |  | -42955.19
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH - změna stoky 08.1 v úseku Š 08.1-57 až Š 08.1-68
STOKA 8.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
Zemní práce
343 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 17.16 | 271 | 4650.36 |  |  | 0
344 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 31.9176 | 215.6 | 6881.43 |  |  | 0
345 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 2.4024 | 967.8 | 2325.04 |  |  | 0
346 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m | m2 | 83.2 | 16.1 | 1339.52 |  |  | 0
347 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 2 m | m2 | 83.2 | 16.1 | 1339.52 |  |  | 0
348 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 31.9169 | 22.6 | 721.32 |  |  | 0
349 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m | m3 | 2.4031 | 24.7 | 59.36 |  |  | 0
351 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 31.686 | 281.6 | 8922.77 |  |  | 0
352 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení | m3 | 2.4031 | 296 | 711.32 |  |  | 0
353 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.024 | 86.4 | 2075.67 |  |  | 0
354 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 10.296 | 297.9 | 3067.18 |  |  | 0
357 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 31.686 | 109.4 | 3466.45 |  |  | 0
358 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | m3 | 2.4031 | 109.4 | 262.9 |  |  | 0
359 | Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146 | m3 | 23.7643 | 538 | 12785.19 |  |  | 0
360 | Štěrkopísek frakce 8-16 | t | 19.1029 | 277.2 | 5295.32 |  |  | 0
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 53903.35 |  |  | 0
Přípravné a přidružené práce
363 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 22.88 | 44 | 1006.72 |  |  | 0
366 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 22.88 | 73.6 | 1683.96 |  |  | 0
368 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 22.88 | 21.4 | 489.63 |  |  | 0
371 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 | 22.88 | 84.4 | 1931.07 |  |  | 0
372 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 19.8141 | 169.9 | 3366.41 |  |  | 0
373 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 19.8141 | 76.4 | 1513.8 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 9991.59 |  |  | 0
Podkladní a vedlejší konstrukce
374 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 2.6312 | 798.7 | 2101.54 |  |  | 0
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 2101.54 |  |  | 0
Komunikace
377 | Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) | m2 | 22.88 | 485.2 | 11101.38 |  |  | 0
| Komunikace celkem : |  |  |  | 11101.38 |  |  | 0
Trubní vedení
379 | Napojení potrubí odbočky realizované bezvýkopovou technologií na potrubí stoky popř.do šachty (speciální těsnící vložka (kolmá) do vyvrtaného otvoru DN150, koleno DN150, propojovací dřík DN150, těsnící spojovací manžeta DN150 - 2 ks) | kus |  |  | 0 | -14 | 33385.8 | -467401.2
380 | Přípojka bezvýkop.technologií z trub kamen. DN150 vč.zemních prací, bourání a opravy povrchů | m |  |  | 0 | -63.5 | 15358.2 | -975245.7
385 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150 | m | 20.8 | 24.4 | 507.52 |  |  | 0
387 | Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150 | kus | 28 | 70.3 | 1968.4 |  |  | 0
389 | Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300 | kus | 14 | 169.6 | 2374.4 |  |  | 0
391 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m |  |  | 0 | -42.7 | 99.1 | -4231.57
393 | Roura PP kanalizační DN150 SN8 | m | 22.7344 | 340.3 | 7736.51 |  |  | 0
396 | Koleno kanalizační PP DN150/30° | kus | 14.21 | 264.4 | 3757.12 |  |  | 0
397 | Koleno kanalizační PP DN150/45° | kus | 14.21 | 299.8 | 4260.16 |  |  | 0
400 | Odbočka kanalizační PP DN300/150 | kus | 14.21 | 2815.6 | 40009.68 |  |  | 0
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 60613.79 |  |  | -1446878.47
Ostatní konstrukce, bourání
411 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 41.6 | 79.7 | 3315.52 |  |  | 0
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 3315.52 |  |  | 0
STOKA 8.1 - OPRAVY KK PO PŘEKOPECH
Přípravné a přidružené práce
416 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 6.24 | 44 | 274.56 |  |  | 0
417 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 12.48 | 73.6 | 918.52 |  |  | 0
418 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 20.8 | 21.4 | 445.12 |  |  | 0
419 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 8.528 | 169.9 | 1448.91 |  |  | 0
420 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 8.528 | 76.4 | 651.54 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 3738.65 |  |  | 0
Komunikace
421 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 29.12 | 130.7 | 3805.98 |  |  | 0
422 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm | m2 | 35.36 | 386 | 13648.96 |  |  | 0
423 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 43.68 | 271.5 | 11859.12 |  |  | 0
424 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 43.68 | 23.8 | 1039.58 |  |  | 0
| Komunikace celkem : |  |  |  | 30353.64 |  |  | 0
Ostatní konstrukce, bourání
425 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 41.6 | 79.7 | 3315.52 |  |  | 0
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 3315.52 |  |  | 0
| SO 3.015 - stoka 08.1 CELKEM : |  |  |  | 178434.98 |  |  | -1446878.47
| CELKEM: |  |  |  | 331194.79 |  |  | -2076838.37
| ZL-121-S-Z-SO 3.008 CELKEM: | [6 empty] | -1745643.58