## 32
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturace ZL-032-S-Z-SO 3.002)
3. Město Zábřeh / ul. Zelená
Přeložky vodovodů na ul. Zelená, stoka 02.2-2
VÍCEPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 3.002 - LOKALITA UL. U DRÁHY
Vynucená přeložka vodovodu - délka 11,29 m
Komunikace
738 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 11.29 | 130.3 | 1471.09
739 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm | m2 | 11.29 | 311.2 | 3513.45
741 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 11.29 | 270.6 | 3055.08
743 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 11.29 | 23.7 | 267.57
744 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 11.29 | 13.8 | 155.8
745 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 11.29 | 282.5 | 3189.42
| Komunikace celkem : |  |  |  | 11652.41
| Vynucená přeložka vodovodu - délka 11,29 m |  |  |  | 11652.41
Přeložka vodovodu - změna projektu - délka 73,69 m
Komunikace
738 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 73.69 | 130.3 | 9601.81
739 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm | m2 | 73.69 | 311.2 | 22932.33
741 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 73.69 | 270.6 | 19940.52
743 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 73.69 | 23.7 | 1746.45
744 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 73.69 | 13.8 | 1016.92
745 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 73.69 | 282.5 | 20817.42
| Komunikace celkem : |  |  |  | 76055.45
| Přeložka vodovodu - změna projektu - délka 73,69 m |  |  |  | 76055.45
| ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturace ZL-032-S-Z-SO 3.002) CELKEM : |  |  |  | 87707.86

## 39
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturace ZL-039-S-Z-SO 3.009)
3. Město Zábřeh / STOKA 9.5.6
prodloužení přeložky vodovodu 009/5.17
VÍCEPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 3.009 - LOKALITA RUDOLFOV
STOKA 09.5-6 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD
Komunikace
2231 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 40.77 | 130.2 | 5308.25
2232 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm | m2 | 40.77 | 311 | 12679.47
2234 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 40.77 | 270.5 | 11028.29
2235 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 40.77 | 23.7 | 966.25
2236 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 40.77 | 13.8 | 562.63
2237 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 40.77 | 282.4 | 11513.45
| Komunikace celkem : |  |  |  | 42058.34
| ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturace ZL-039-S-Z-SO 3.009) CELKEM : |  |  |  | 42058.34

## 45
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturace ZL-045-S-Z-SO 3.004)
3. Město Zábřeh / STOKA 04.2
Kolize stoky 04.1.O s přípojkou na ul. 28. října, č. p. 14 na stoce 04.2
VÍCEPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 3.004 - LOKALITA UL. 28. ŘÍJNA
STOKA 04.2 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH
Přípravné a přidružené práce
1662 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 17.7 | 43.8 | 775.26
1,1*16,09
1665 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 17.7 | 21.3 | 377.01
1667 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 | 17.7 | 84.2 | 1490.34
1669 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 10.266 | 169.3 | 1738.03
1670 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 10.266 | 76.1 | 781.25
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 5161.89
Komunikace
1671 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 17.7 | 130.2 | 2304.54
1,1*16,09
1672 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm | m2 | 17.7 | 311.1 | 5506.47
1675 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 17.7 | 270.6 | 4789.62
1678 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 17.7 | 23.7 | 419.49
1679 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 17.7 | 13.8 | 244.26
1680 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 17.7 | 282.5 | 5000.25
| Komunikace celkem : |  |  |  | 18264.63
Ostatní konstrukce, bourání
1684 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 32.18 | 110.2 | 3546.24
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 3546.24
| ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturace ZL-045-S-Z-SO 3.004) CELKEM : |  |  |  | 26972.76

## 56
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturace ZL-056-S-Z-SO 04.1-2)
3. Město Zábřeh / stoka 04.1-2 / úsek
Přeložka vody LTT DN80
VÍCEPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
Stoka 04.1-2 Přeložka vody - oprava MK
Komunikace
440 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 10.99 | 130.2 | 1430.89
441 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm | m2 | 10.99 | 311.1 | 3418.99
443 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 10.99 | 270.6 | 2973.89
446 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 10.99 | 23.7 | 260.46
447 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 10.99 | 13.8 | 151.67
448 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 10.99 | 282.5 | 3104.68
| Komunikace celkem : |  |  |  | 11340.58
| ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturace ZL-056-S-Z-SO 04.1-2) CELKEM : |  |  |  | 11340.58

## 63
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturace ZL-063-S-Z-SO 3.009)
3. Město Zábřeh / STOKA 9.5.6
Nová přípojka na stoce 09.5.6 - Rudolfa Pavlů 2
VÍCEPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 3.009 - LOKALITA RUDOLFOV
STOKA 09.5-6 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH
Přípravné a přidružené práce
2225 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 1.5 | 48.5 | 72.75
2226 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 1.5 | 21.3 | 31.95
2227 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 | 1.5 | 84.1 | 126.15
2229 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 1.06 | 169.2 | 179.35
2230 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.06 | 76.1 | 80.66
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 490.86
Komunikace
2231 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 1.5 | 130.2 | 195.3
2232 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm | m2 | 1.5 | 311 | 466.5
2234 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 1.5 | 270.5 | 405.75
2235 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 1.5 | 23.7 | 35.55
2236 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 1.5 | 13.8 | 20.7
2237 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 1.5 | 282.4 | 423.6
| Komunikace celkem : |  |  |  | 1547.4
| ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturace ZL-063-S-Z-SO 3.009) CELKEM : |  |  |  | 2038.26

## 74
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturace ZL-074-S-Z-SO 3.004)
3. Město Zábřeh / STOKY 04.1 a 04.1.O
Prodloužení přeložek vodovodů 004/5.3 a 004/5.1
VÍCEPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 3.004 - LOKALITA UL. 28. ŘÍJNA
PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD - 004/5.3
Komunikace
151 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 62.29 | 130.2 | 8110.16
152 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm | m2 | 62.29 | 311.1 | 19378.42
155 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 62.29 | 270.6 | 16855.67
158 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 62.29 | 23.7 | 1476.28
159 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 62.29 | 13.8 | 859.6
160 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 62.29 | 282.5 | 17596.93
| Komunikace celkem : |  |  |  | 64277.06
| PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD - 004/5.3 CELKEM : |  |  |  | 64277.06
PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD - 004/5.1
Komunikace
276 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 58.71 | 130.2 | 7644.04
277 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm | m2 | 58.71 | 311.1 | 18264.68
279 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 58.71 | 270.6 | 15886.92
282 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 58.71 | 23.7 | 1391.42
283 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 58.71 | 13.8 | 810.2
284 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 58.71 | 282.5 | 16585.57
| Komunikace celkem : |  |  |  | 60582.83
| PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD - 004/5.1 CELKEM : |  |  |  | 60582.83
| ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturace ZL-074-S-Z-SO 3.004) CELKEM : |  |  |  | 124859.89

## 87
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturace ZL-087-S-Z SO 3.007)
3. Město Zábřeh / SO 3.007
Prodloužení přeložky vodovodu 007/5.3
VÍCEPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK
STOKA 07.1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH
Komunikace
421 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 132.7 | 130.2 | 17277.54
422 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm | m2 | 132.7 | 311.1 | 41282.97
426 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 132.7 | 270.6 | 35908.62
430 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 132.7 | 23.7 | 3144.99
431 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 132.7 | 13.8 | 1831.26
432 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 132.7 | 282.5 | 37487.75
| Komunikace celkem : |  |  |  | 136933.13
| ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturace ZL-087-S-Z SO 3.007) CELKEM : |  |  |  | 136933.13
| celkem za všechny změnové listy ZL-154-S-Z-SO 3.000 |  |  |  | 431910.82