## Harmonogram
Harmonogram prací: "Učebna nad tělocvičnou ZŠ Dobrovice"
Doba plnění | 06/2025 - 09/2025 | 06/2025 |  | 07/2025 |  |  |  | 08 /2025 |  |  |  | 09/2025
Seznam prací / týden |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Svislé a kompletní konstrukce | bar: 07/2025 2 to 07/2025 3
Vodorovné konstrukce | bar: 07/2025 1
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | bar: 07/2025 4 to 08 /2025 4
Ostatní konstrukce a práce, bourání | bar: 06/2025 4; 07/2025 4 to 08 /2025 2
Izolace tepelné | bar: 08 /2025 3 to 08 /2025 4
Konstrukce tesařské | bar: 06/2025 3 to 06/2025 4; 07/2025 4 to 08 /2025 1
Konstrukce suché výstavby
Konstukce klempířské | bar: 06/2025 3 to 06/2025 4; 08 /2025 1 to 08 /2025 3
Konstrukce skládaná | bar: 08 /2025 1 to 08 /2025 3
Konstrukce truhlářské | bar: 08 /2025 2 to 08 /2025 4
Konstrukce zámečnické | bar: 08 /2025 3
Podlahy povlakové
Dokončovací práce - obklady
Dokončovací práce - nátěry | bar: 08 /2025 4
Dokončovací práce - malby a tapety
Dokončovací práce - čalounické úpravy | bar: 08 /2025 4
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | bar: 07/2025 3 to 07/2025 4
Zdravotechnika - vnitřní vodovod | bar: 07/2025 3 to 07/2025 4
Zdravotechnika - zařizovací předměty
Vytápění, klimatizace | bar: 07/2025 4 to 08 /2025 1
Elektroinstalace | bar: 07/2025 4 to 08 /2025 1
Měsíční prostavěnost v Kč bez DPH |  | 06/2025 3: 344426; 07/2025 1: 2116690; 08 /2025 1: 3512407 | 556426.87
Celková prostavěnost v Kč bez DPH |  | 06/2025 3: 6529949.87
V Kolíně dne 22.4.2025 |  | 08 /2025 1: Vypracoval: Jaroslav Tománek