[Pozn. pro dodavatele: žlutě označené údaje musí být doplněny dodavatelem před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]

| Název Pod-článku | Pod-článek Podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.2.2, 1.3 | Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. se sídlem Na Slovance 1999/2, 182 21, Praha 8 - Libeň |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.2.3, 1.3 | [doplní dodavatel] |
| Jméno a adresa Správce stavby | 1.1.2.4. 1.3. | OBERMEYER HELIKA a.s., sídlem Beranových 65, Praha 9, 199 21, IČ 60194294; Ing. Petr Špaček (pozice Správce stavby) |
| Doba pro dokončení Díla | 1.1.3.3 | 630 kalendářních dnů |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | Záruční doba za Technologická zařízení: [doplní dodavatel] Záruční doba za Stavbu: [doplní dodavatel] Záruční doba za strukturovanou kabeláž: 180 měsíců |
| Sekce | 1.1.5.6 | Dílo nezahrnuje Sekce. |
| Dílo | 1.1.5.8 | Nový pavilon FZÚ |
| Elektronické přenosové systémy | 1.3. | Datové schránky: ID datové schránky Objednatele: nm9ns84 ID datové schránky Zhotovitele: [doplní dodavatel] ID datové schránky Správce stavby: gj7ed2r E-mailové schránky: E-mailová adresa Objednatele: objednatelnp@fzu.cz E-mailová adresa Zhotovitele: [doplní dodavatel] E-mailová adresa Správce stavby: [bude doplněno před podpisem Smlouvy] |
| Rozhodné právo | 1.4. | právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4. | Čeština |
| Komunikační jazyk | 1.4. | Čeština |
| Doba pro přístup na Staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1 |
| Výše Zajištění splnění smlouvy a doba její platnosti | 4.2 | Výše Záruky za plnění: 10 % z Přijaté smluvní částky Záruka za plnění musí být účinná od Data zahájení prací do doby než bude nahrazena Zárukou za odstranění vad. |
| Zástupce zhotovitele | 4.3 | [doplní dodavatel] |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.25 a) | 10.000 Kč (za každý započatý den trvání porušení) Za nesplnění Postupného závazného milníku podle Pod-článku 4.26 (Postupné závazné milníky), u kterého je ve Formuláři Postupné závazné milníky výslovně uvedeno, že se na něj vztahuje pokuta podle tohoto Pod-článku. |
|  | 4.25 b) | 50.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Za porušení povinnosti podle třetího a čtvrtého odstavce Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele). |
|  | 4.25 c) | 50.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Za porušení povinnosti dle Pod-článku 6.12 (Realizační tým zhotovitele). |
|  | 4.25 d) | 100.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Za porušení povinnosti dle Pod-článku 6.13 (Zákaz výkonu nelegální práce). |
|  | 4.25 e) | 15.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Za neodstranění vady nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné odstraňování vady). |
|  | 4.25 f) | 10.000 Kč (za každý započatý den trvání porušení) Za prodlení Zhotovitele s předložením Záruky za plnění (Pod-článek 4.2) a/nebo Záruka za odstranění vad (Pod-článek 4.29) a/ nebo udržováním těchto záruk v platnosti a požadované výši. |
|  | 4.25 g) | 10.000 Kč (za každý započatý den trvání porušení) Za prodlení Zhotovitele s předložením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv podle Článku 18 (Pojištění). |
|  | 4.25 h) | 50.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Za nepředložení počátečního nebo jakéhokoli aktualizovaného Harmonogramu podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram) ve stanoveném termínu, ani po dodatečné výzvě Správce stavby. |
|  | 4.25 i) | 10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Za neplnění povinnosti podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy. |
|  | 4.25 j) | 20.000 Kč (za každý započatý den prodlení) Za nedodržení Doby pro dokončení Díla v termínu dle Přílohy k nabídce z důvodů na straně Zhotovitele. |
|  | 4.25 k) | 500.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Za porušení zákazu použít jako subdodavatele jinou osobu než Podzhotovitele ve smyslu Pod-článku 4.4. nebo bez předchozího písemného souhlasu změnit Podzhotovitele, a to za každou takovou osobu. |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 4.25 | do 10% z Přijaté smluvní částky |
| Postupné závazné milníky | 4.26 | Postupné závazné milníky jsou stanoveny ve Formuláři - Postupné závazné milníky |
| Výše záruky za odstranění vad a doba její platnosti | 4.29 | Výše Záruky za odstranění vad: 5 % z Přijaté smluvní částky Záruka za odstranění musí být účinná dnem následujícím po dni, kdy dojde k vydání Potvrzení o převzetí Díla, a končí uplynutím posledního trvání Záruční doby za Stavbu, včetně všech případných prodloužení. Záruka za odstranění vad se po uplynutí posledního trvání Záruční doby za Stavbu, včetně všech případných prodloužení, snižuje na výši 2 % z Přijaté smluvní částky a končí uplynutím posledního trvání Záruční doby za strukturovanou kabeláž, včetně všech případných prodloužení. |
| Doba pro oznámení chyb, nedostatků nebo jiných vad v Požadavcích objednatele | 5.1 | 56 dnů |
| Harmonogram | 8.3 | Zpracování harmonogram u se řídí tam, kde je to použitelné Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC SFDI viz http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf Harmonogram musí být připraven v souladu s Postupnými závaznými milníky dle Pod-článku 4.26 a musí tyto milníky zahrnout jako termíny dokončení příslušných činností. |
| Právo na variaci | 13.1 | Použije se Článek 13 a tam, kde je to použitelné Metodika pro správu změn díla SFDI viz http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_variaci_1_vydani.pdf |
| Zálohová platba | 14.2 | 10% z Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Měny plateb | 14.15 | koruna česká |
| Minimální částka pojistného plnění a maximální částka spoluúčasti | 18.1.2 | Minimální výše limitu pojištění odpovědnosti je 200.000.000 Kč s maximální spoluúčastní 200.000 Kč |
| Minimální částka doplňkového pojištění odpovědnosti | 18.1.2 | Minimální výše limitu doplňkového pojištění odpovědnosti je 20.000.000 Kč |