



SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Revitalizace sportovního areálu Janov nad Nisou

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona                  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi:

						I.
					Smluvní strany

Obec Janov nad Nisou 
se sídlem:		            Janov nad Nisou č.p. 520, 468 11 Janov nad Nisou
Zastoupené: 	Mgr. Daniel David, starosta		
Oprávněný zástupce:		
- ve věcech smluvních a
technických:			Mgr. Daniel David, starosta
Mob.:	+420 725 071 189
E-mail:		starosta@janov-n-n.cz
Datová schránka ID: 		q46attp
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a. s
Číslo účtu:			2522451/0100
Identifikační číslo:		00262358
DIČ:				CZ00262358
(dále jen „objednatel“)

a 

[bookmark: _Hlk230075399]Název zhotovitele		„[doplní účastník]“
se sídlem:			„[doplní účastník]“
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u „[doplní účastník]“ soudu „[doplní účastník]“, oddíl „[doplní účastník]“, vložka „[doplní účastník]“.		
										
Oprávněný zástupce:		
- ve věcech smluvních:		„[doplní účastník]“
Telefon, fax:			„[doplní účastník]“
Mobil:				„[doplní účastník]“
[bookmark: Text10]E-mail:				„[doplní účastník]“
- ve věcech technických:	„[doplní účastník]“					
Telefon, fax:			„[doplní účastník]“
Mobil:				„[doplní účastník]“
[bookmark: Text14]E-mail:				„[doplní účastník]“
Bankovní spojení:		„[doplní účastník]“		
Číslo účtu:			„[doplní účastník]“		
Identifikační číslo:		„[doplní účastník]“		
DIČ:				„[doplní účastník]“
dále jen („zhotovitel“)
Dále také objednatel a zhotovitel obecně jako („smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“).



II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Revitalizace sportovního areálu Janov nad Nisou“, zadané v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto Smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této Smlouvy;
b) že vůči zhotoviteli nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku a zhotoviteli nejsou ke dni uzavření této Smlouvy známy žádné skutečnosti, které by mohly podstatným způsobem omezit jeho schopnost řádně plnit povinnosti dle této Smlouvy;
c) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele s názvem „Revitalizace sportovního areálu Janov nad Nisou“.
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně změnu svých identifikačních údajů, kontaktních údajů, bankovního spojení nebo osob oprávněných jednat ve věcech smluvních nebo technických. V případě změny osoby oprávněné jednat za smluvní stranu bude oznámení doloženo příslušným oprávněním nebo pověřením.
1. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
a) že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady předanými objednatelem v rozsahu potřebném pro podání nabídky a že při vynaložení odborné péče nezjistil zjevné vady nebo rozpory, které by bránily realizaci díla. Zhotovitel neodpovídá za skryté vady, neúplnost nebo rozpory projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu, které nemohl při vynaložení odborné péče zjistit před podáním nabídky. Zhotovitel současně bere na vědomí, že projektová dokumentace byla zpracována v roce 2024 a obsahuje předpokládané termíny realizace odpovídající době jejího zpracování; tyto termíny nejsou pro plnění této Smlouvy závazné.
b) že je odborně způsobilý k řádnému provedení díla;
c) že realizace díla proběhne v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy České republiky a příslušnými technickými normami vztahujícími se k provádění díla, platnými v době provádění díla;
d) že bere na vědomí, že zahájení realizace díla je podmíněno zajištěním financování objednatelem a že z tohoto důvodu mu nevznikají nároky nad rámec práv a povinností výslovně stanovených touto Smlouvou;
e) že se zavazuje poskytovat objednateli potřebnou součinnost při realizaci díla a plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů.
1. Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s provedením díla, jeho předáním a převzetím a úhradou sjednané ceny.

III.
Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem „Revitalizace sportovního areálu Janov nad Nisou“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) v rozsahu stanoveném: 
a) projektovou dokumentací s názvem „Revitalizace sportovního areálu Janov nad Nisou – fotbalové hřiště 90 x 48 m, běžecká rovinka“, zpracovanou společností Sportprojekta Praha s.r.o., Jindřišská 30, 110 00 Praha 1, IČO: 25672886, hlavní projektant Ing. arch. Jan Drdácký, autorizovaný architekt ČKA 01 168, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
b) touto Smlouvou, zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení;
c) obecně závaznými právními předpisy, příslušnými technickými normami a technologickými postupy vztahujícími se k provádění díla.

1. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty je pro stanovení technického řešení a rozsahu díla rozhodující projektová dokumentace a pro stanovení ceny díla oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“). Ustanovení této Smlouvy mají přednost před ostatními dokumenty, nevyplývá-li z této Smlouvy výslovně jinak nebo není-li v souladu s § 222 ZZVZ sjednáno jinak písemným dodatkem ke Smlouvě.
1. Součástí díla jsou veškeré stavební, montážní, dodavatelské a související práce, dodávky, služby a činnosti nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla a jeho uvedení do řádného a bezpečného užívání. 
1. Objednatel informuje zhotovitele, že pro část díla na pozemku parc. č. 56/49 v k. ú. Janov nad Nisou probíhá příprava změny územního plánu a navazujících úkonů podle stavebních předpisů. Jejich zajištění je povinností objednatele. Objednatel bude zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat o průběhu těchto řízení a předá mu dokumenty nezbytné pro realizaci této části díla.
1. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen zejména: 
a) provést veškerá organizační a stavebně technologická opatření nezbytná k řádnému provedení díla;
b) zpracovat a projednat se zástupcem objednatele zásady organizace výstavby a časový harmonogram realizace díla;
c) řádně označit a zabezpečit staveniště po celou dobu realizace díla;
d) zajistit bezpečný přístup a příjezd k přilehlým nemovitostem a bezpečný pohyb osob v dotčeném území;
e) udržovat pořádek, čistotu, schůdnost a sjízdnost komunikací dotčených realizací díla;
f) nakládat s odpady vzniklými při realizaci díla v souladu s platnými právními předpisy;
g) dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
h) zajistit potřebné odběry médií a napojení na technickou infrastrukturu nezbytnou pro realizaci díla;
i) průběžně projednávat případné technické změny oproti projektové dokumentaci se zástupcem objednatele, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem;
j) pořizovat průběžnou a závěrečnou fotodokumentaci realizace díla;
k) splnit další povinnosti vyplývající z projektové dokumentace, pravomocných rozhodnutí a jiných opatření příslušných orgánů, budou-li pro provádění díla vydána, a závazných stanovisek v rozsahu vztahujících se k provádění díla.
1. Technický dozor stavebníka ani autorský dozor nejsou oprávněni schvalovat změny díla mající vliv na cenu nebo termín plnění. Takové změny lze provést pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě uzavřeného v souladu s § 222 ZZVZ. 
1. Při předání a převzetí dokončeného díla předá zhotovitel objednateli zejména: 
a) atesty, certifikáty, prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech použitých výrobků a materiálů;
b) protokoly o provedených zkouškách, revizích, kontrolách a měřeních;
c) dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou listinných a jednom elektronickém vyhotovení;
d) doklady o nakládání s odpady;
e) fotodokumentaci realizace díla;
f) další doklady vyžadované právními předpisy, projektovou dokumentací nebo touto Smlouvou.
1. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a řádné provedení všech prací, dodávek a činností nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla v souladu s touto Smlouvou. 
1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IV.
Vlastnictví k dílu a nebezpečí škody
1. Vlastníkem zhotovovaného díla, včetně jeho rozpracovaných a nedokončených částí, je od počátku objednatel. 
1. Vlastníkem zařízení staveniště, strojů, mechanismů, nářadí a dalších věcí potřebných k provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 
1. Zhotovitel odpovídá za řádné uskladnění, ochranu a zabezpečení materiálů, výrobků a zařízení určených k realizaci díla až do protokolárního předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. 
1. Nebezpečí škody na prováděném díle přechází na zhotovitele okamžikem převzetí staveniště a trvá až do protokolárního předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. 
1. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetím osobám, pokud byly způsobeny činností zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob použitých při plnění této Smlouvy. 
1. Škody vzniklé na majetku objednatele nebo třetích osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit nebo nahradit v souladu s právními předpisy. 
1. Odpovědnost zhotovitele za škodu a nebezpečí škody na díle není dotčena převzetím jednotlivých částí díla, provedením kontrol nebo činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru nebo koordinátora BOZP.

V.
Místo plnění
Místem realizace díla jsou pozemky specifikované projektovou dokumentací v katastrálním území Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou, Liberecký kraj, zejména pozemky parc. č. 56/46 a 56/49.

VI.
Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli řádně dokončené dílo do 5 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště. 
2. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště a zahájení realizace díla až po zajištění finančních prostředků potřebných k realizaci díla, zejména po přidělení dotace nebo zajištění jiného způsobu financování. 
3. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně alespoň 14 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
4. Objednatel je oprávněn předat zhotoviteli staveniště i postupně, pokud část realizace závisí na dokončení změny územního plánu nebo navazujících úkonů podle stavebních předpisů, a to v rozsahu umožňujícím samostatné a řádné provádění příslušné části díla. Tato skutečnost sama o sobě nepředstavuje porušení této Smlouvy objednatelem.
5. Výzva podle odst. 3 tohoto článku musí být zhotoviteli doručena nejpozději do 12 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy. Nebude-li výzva v této lhůtě doručena z důvodu nezajištění financování realizace díla, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, ušlý zisk ani jiné obdobné plnění. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere tuto skutečnost na vědomí a přebírá riziko nezahájení realizace díla z důvodu nezajištění financování.
6. Dojde-li k doručení výzvy k převzetí staveniště později než 6 měsíců ode dne podání nabídky zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat valorizaci ceny díla za podmínek stanovených v čl. VII této Smlouvy.
7. Řádným dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla včetně předání všech dokladů stanovených touto Smlouvou, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky a jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem realizace díla. 
9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení časový harmonogram realizace díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy podle odst. 3 tohoto článku. Harmonogram musí odpovídat sjednané době plnění podle odst. 1 tohoto článku. 
10. V případě připomínek objednatele je zhotovitel povinen harmonogram bez zbytečného odkladu upravit a znovu předložit ke schválení. Odsouhlasený harmonogram se stává přílohou č. 2 této Smlouvy. 
11. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem a objednatel je povinen takto dokončené dílo převzít. 
12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 
13. Termín provedení díla se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné dílo provádět z důvodů: 
a) na straně objednatele;
b) vyšší moci;
c) nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících provádění díla v souladu s technologickými postupy, technickými normami nebo požadavky projektové dokumentace, přičemž oprávněnost přerušení prací musí být potvrzena technickým dozorem stavebníka zápisem ve stavebním deníku;
d) rozhodnutí orgánů veřejné moci, průběhu řízení o změně územního plánu, nevydání nebo opožděného vydání rozhodnutí či jiných opatření podle stavebních předpisů, archeologických nálezů nebo jiných objektivních překážek, které zhotovitel nemohl při vynaložení odborné péče předvídat ani ovlivnit.
14. Nebude-li možné část díla realizovat z důvodu neschválení změny územního plánu nebo nevydání rozhodnutí či jiného opatření podle stavebních předpisů nezbytného pro její provedení, přestože jejich zajištění bylo povinností objednatele, smluvní strany bez zbytečného odkladu projednají další postup a v případě potřeby uzavřou dodatek ke Smlouvě upravující rozsah díla, cenu díla nebo dobu plnění v souladu se ZZVZ.
15. Přerušení provádění díla a změny termínů budou zaznamenány ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje změnu této Smlouvy v případech, kdy je podle právních předpisů nebo této Smlouvy vyžadován písemný dodatek.

VII.
					         Cena díla  
1. Cena za provedení díla dle čl. III. této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a činí:
	Cena díla v Kč bez DPH 				„[doplní účastník]“
	DPH z ceny díla v Kč					„[doplní účastník]“
	Cena celkem za dílo v Kč vč. DPH 			„[doplní účastník]“
	Slovy: „[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]“ korun českých.
1. Cena díla je stanovena podle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení veřejné zakázky. 
1. Nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1 je položkový rozpočet zhotovitele. 
1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, není-li touto Smlouvou výslovně stanoveno jinak. 
1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla, zejména náklady na: zařízení staveniště, dopravu, likvidaci odpadů, zajištění bezpečnosti práce, zkoušky, revize a kontroly, dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, pojištění, a další činnosti související s realizací díla. 
1. Cenu díla lze změnit pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou a současně v souladu s § 222 ZZVZ, zejména: 
a) při změně rozsahu díla (vícepráce nebo méněpráce);
b) při změně sazby DPH;
c) v případě valorizace ceny podle této Smlouvy.
1. Veškeré změny rozsahu díla musí být před jejich provedením písemně odsouhlaseny objednatelem a potvrzeny změnovým listem; vyžaduje-li to ZZVZ nebo tato Smlouva, musí být současně uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě. 
1. Zhotovitel není oprávněn provádět změny díla s dopadem do ceny nebo termínu plnění bez předchozího písemného schválení objednatelem. 
1. Zápis ve stavebním deníku nebo změnovém listu sám o sobě nezakládá právo na úhradu víceprací nebo změnu ceny díla bez uzavřeného dodatku ke Smlouvě, je-li vyžadován právními předpisy nebo touto Smlouvou. 
1. Při ocenění víceprací nebo změn díla budou přednostně použity jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele. 
1. Nejsou-li příslušné položky v položkovém rozpočtu obsaženy, budou použity ceny dle aktuální platné cenové soustavy ÚRS nebo jiné obecně uznávané cenové soustavy platné v době ocenění změny, upravené koeficientem odpovídajícím poměru celkové nabídkové ceny zhotovitele bez DPH k předpokládané hodnotě položkového rozpočtu.
1. V případě omezení rozsahu díla budou neprovedené práce odečteny z ceny díla podle položkového rozpočtu zhotovitele. 
1. O každé změně rozsahu díla bude zpracován změnový list obsahující: 
a) popis změny, 
b) její technické a zákonné odůvodnění, 
c) dopad do ceny díla, 
d) dopad do termínu plnění. 
1. V případě změny sazby DPH po uzavření této Smlouvy bude cena upravena v souladu s platnými právními předpisy. 
1. Zhotovitel odpovídá za správné stanovení sazby DPH. 
1. Dojde-li k doručení výzvy k převzetí staveniště podle čl. VI odst. 3 této Smlouvy později než 6 měsíců ode dne podání nabídky zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat valorizaci ceny díla odpovídající změně indexu cen stavebních děl podle údajů Českého statistického úřadu. 
1. Valorizace ceny podle odst. 16 tohoto článku bude provedena v návaznosti na změnu indexu cen stavebních děl – budovy nevýrobní – publikovaného Českým statistickým úřadem, a to jak v případě zvýšení, tak snížení cen.
1. Úprava ceny bude provedena pouze ve vztahu k dosud neprovedené části díla a na základě písemného dodatku ke Smlouvě uzavřeného v souladu s § 100 a § 222 ZZVZ.
1. Výše valorizace bude stanovena podle poměru indexu cen stavebních děl – budovy nevýrobní – publikovaného Českým statistickým úřadem za kalendářní měsíc předcházející doručení výzvy k převzetí staveniště a indexu platného za kalendářní měsíc, ve kterém byla podána nabídka zhotovitele.
1. Celková změna ceny díla z důvodu valorizace nesmí překročit 15 % původní ceny díla bez DPH.
1. Valorizace představuje vyhrazenou změnu závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ.

VIII.
Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
1. Úhrada ceny díla bude probíhat na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem nebo technickým dozorem stavebníka. 
1. Nedílnou součástí každé faktury bude: 
a) soupis provedených prací, 
b) zjišťovací protokol, 
c) případně další doklady požadované touto Smlouvou nebo poskytovatelem dotace. 
1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny. 
1. Objednatel je oprávněn z každé faktury zadržet 10 % z fakturované částky bez DPH jako pozastávku k zajištění řádného a včasného odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
1. Celková výše uhrazené ceny díla před odstraněním všech vad a nedodělků nesmí překročit 90 % z ceny díla bez DPH.
1. Zhotovitel je oprávněn nahradit finanční pozastávku podle předchozích odstavců předložením neodvolatelné a bezpodmínečné bankovní záruky splatné na první výzvu a bez námitek, a to ve výši odpovídající 10 % z celkové ceny díla bez DPH. Bankovní záruka musí být platná minimálně do uplynutí lhůty pro odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
1. V případě předložení bankovní záruky podle předchozího odstavce objednatel vyplatí zhotoviteli dosud zadrženou pozastávku do 14 dnů ode dne jejího převzetí a nebude provádět další srážky z faktur.
1. Pozastávka nebo bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena, resp. uvolněna, do 30 dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a podpisu protokolu o jejich odstranění oprávněnými zástupci smluvních stran.
1. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky řádně a včas, je objednatel oprávněn použít pozastávku nebo její část k úhradě nákladů spojených s jejich odstraněním, případně uplatnit plnění z bankovní záruky.
1. Objednatel neodmítne daňový doklad vystavený v elektronické podobě, pokud splňuje náležitosti stanovené právními předpisy a touto Smlouvou.
1. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
1. Konečná faktura může být vystavena po řádném dokončení a protokolárním předání díla, včetně předání všech dokladů požadovaných touto Smlouvou. 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat rozsah a věcnou správnost vyúčtovaných prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou součinnost. 
1. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a dále zejména: 
a) označení této Smlouvy;
b) identifikační údaje smluvních stran;
c) číslo faktury a datum jejího vystavení;
d) označení veřejné zakázky „Revitalizace sportovního areálu Janov nad Nisou“ a případně registrační číslo projektu nebo jiné označení vyžadované poskytovatelem dotace;
e) označení bankovního účtu zhotovitele;
f) soupis provedených prací a zjišťovací protokol.
1. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě nebo doplnění, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení. 
1. Zhotovitel je povinen doručit opravenou fakturu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
1. Doručením opravené faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti v celé délce. 
1. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
1. Objednatel je oprávněn započíst proti pohledávkám zhotovitele své splatné pohledávky vzniklé z této Smlouvy.

IX.
Jakost díla
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, odborně a v souladu s touto Smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, příslušnými technickými normami a schválenými technologickými postupy. 
1. Zhotovitel se zavazuje používat při realizaci díla pouze materiály, výrobky a zařízení splňující požadavky stanovené právními a technickými předpisy a doložené příslušnými certifikáty, atesty, prohlášeními o shodě nebo prohlášeními o vlastnostech, pokud jsou vyžadovány právními předpisy nebo touto Smlouvou. 
1. Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající účelu jeho užití, současným technickým standardům, projektové dokumentaci a požadavkům objednatele vyplývajícím z této Smlouvy. 
1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat schválené technologické postupy, bezpečnostní předpisy a požadavky ochrany životního prostředí. 
1. Jakékoliv změny materiálů, výrobků, technologických postupů nebo technického řešení oproti projektové dokumentaci mohou být provedeny pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem a v případech stanovených právními předpisy nebo touto Smlouvou také formou písemného dodatku ke Smlouvě v souladu s § 222 ZZVZ. 
1. Pokud projektová dokumentace nebo zadávací podmínky stanoví požadavky na technické parametry, certifikace nebo vlastnosti sportovních povrchů či jiných výrobků, je zhotovitel povinen tyto požadavky dodržet a jejich splnění doložit nejpozději při předání díla. 
1. Objednatel je oprávněn požadovat před zabudováním materiálů nebo výrobků předložení dokladů prokazujících splnění požadovaných technických parametrů. 
1. Zhotovitel odpovídá za odborné provedení všech prací a za to, že použité materiály a výrobky budou nové, nepoužité a způsobilé k účelu, pro který mají být použity. 
1. Zjistí-li objednatel, technický dozor stavebníka nebo autorský dozor vady provádění díla nebo použití nevhodných materiálů či technologických postupů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu sjednat nápravu. 
1. Nesplnění požadavků na jakost díla se považuje za vadné plnění se všemi důsledky podle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.



X.
Staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně. Protokol o předání a převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a stane se součástí stavebního deníku. Rozsah staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
1. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště bezplatně po dobu realizace díla a výhradně k účelu provádění díla podle této Smlouvy. 
1. Okamžikem převzetí staveniště přechází na zhotovitele odpovědnost za staveniště, jeho zabezpečení a dodržování povinností souvisejících s realizací díla. 
1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob pohybujících se na staveništi, za dodržování předpisů bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a za dodržování příslušných hygienických limitů. 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a chránit materiál, zařízení a rozestavěné části díla před poškozením nebo zničením až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. 
1. Zhotovitel je povinen po dobu realizace díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady vzniklé jeho činností a zajišťovat čištění komunikací znečištěných provozem stavby. 
1. Použije-li zhotovitel při realizaci díla jiné pozemky než pozemky určené jako staveniště, nese veškeré náklady a odpovědnost spojené s jejich užíváním. 
1. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla na majetku objednatele, třetích osob nebo veřejných prostranstvích, pokud byly způsobeny činností zhotovitele nebo osob, které při realizaci díla použil. 
1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště, provést úklid dotčených ploch a uvést okolí stavby do odpovídajícího stavu, případně do stavu určeného projektovou dokumentací. 
1. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle odst. 9 tohoto článku ani v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn prokazatelně vzniklé náklady jednostranně započíst proti jakékoliv splatné pohledávce zhotovitele.

XI.
Provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a na vlastní náklady. Za činnost poddodavatelů odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 
1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění části díla poddodavatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy – Seznam poddodavatelů. 
1. Změna poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud byl konkrétní poddodavatel použit k prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikační požadavky alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění těchto požadavků nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením činnosti nového poddodavatele. Objednatel nesmí svůj souhlas bezdůvodně odepřít.
1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit odborné vedení stavby osobami splňujícími požadavky příslušných právních předpisů. Stavbyvedoucí a případný zástupce stavbyvedoucího jsou uvedeni v příloze č. 4 této Smlouvy. 
1. Změna stavbyvedoucího nebo jeho zástupce je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nová osoba musí splňovat požadavky stanovené zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen doložit odbornou způsobilost a zkušenosti nové osoby v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací. 
1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v souladu s projektovou dokumentací, vydanými povoleními nebo jinými opatřeními podle stavebních předpisů, pokud jsou pro příslušnou část díla vyžadována, závaznými stanovisky dotčených orgánů a pokyny objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou.
1. Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou případů bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo hrozící značné škody.
1. Zhotovitel je povinen provádět práce odborně způsobilými osobami a na vyžádání objednatele doložit jejich odbornou způsobilost nebo oprávnění k výkonu příslušných činností. 
1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo technický dozor stavebníka ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele provést odkrytí těchto prací na vlastní náklady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
1. Zhotovitel je povinen průběžně zaznamenávat změny oproti projektové dokumentaci a při předání díla předat dokumentaci skutečného provedení stavby. 
1. Zhotovitel může navrhnout použití jiných materiálů nebo výrobků, než stanoví projektová dokumentace, pouze pokud budou mít stejné nebo lepší technické parametry a jejich použití předem písemně odsouhlasí objednatel. Taková změna může být provedena pouze v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ. 
1. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady vzniklými při realizaci díla v souladu s platnými právními předpisy a při předání díla doložit způsob jejich odstranění nebo využití. 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a respektovat pokyny koordinátora BOZP. 
1. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Zhotovitel je povinen se kontrolních dnů účastnit a poskytovat potřebnou součinnost. 
1. Zhotovitel je povinen před zabudováním materiálů nebo výrobků na vyžádání objednatele doložit příslušné certifikáty, atesty nebo jiné doklady prokazující splnění požadovaných technických parametrů. 
1. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit materiály, výrobky, komponenty a povrchové úpravy, pokud tak stanoví projektová dokumentace nebo požadavky objednatele. 
1. Objednatel umožní zhotoviteli využití odběru elektrické energie a vody pro účely realizace díla; náklady na jejich spotřebu hradí zhotovitel.

XII.
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník v listinné podobě v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Smluvní strany se mohou dohodnout na vedení stavebního deníku v elektronické podobě. Náklady na vedení stavebního deníku nese zhotovitel. 
1. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména údaje o průběhu prací, jejich rozsahu a kvalitě, časovém postupu prací, klimatických podmínkách, přerušení prací a dalších okolnostech významných pro realizaci díla. 
1. Součástí stavebního deníku bude také protokol o předání a převzetí staveniště a další dokumenty související s realizací díla. 
1. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli, technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup ke stavebnímu deníku po celou dobu realizace díla až do jeho úplného dokončení a předání. V případě dohody smluvních stran o vedení stavebního deníku v elektronické podobě je zhotovitel povinen zajistit těmto osobám nepřetržitý dálkový přístup. 
1. Zápisy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zejména stavbyvedoucí, jeho zástupce, oprávnění zástupci objednatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP a zástupci příslušných správních orgánů. 
1. Zhotovitel je povinen průběžně sledovat obsah stavebního deníku a bez zbytečného odkladu reagovat na zápisy objednatele nebo oprávněných osob. 
1. Nesouhlasí-li některá smluvní strana se zápisem provedeným druhou smluvní stranou, je povinna připojit své písemné vyjádření nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu; jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
1. Zápisy ve stavebním deníku slouží pouze jako evidence průběhu provádění díla a nenahrazují změny této Smlouvy ani schválení změn díla, víceprací, méněprací nebo změn termínu plnění. 
1. Měnit obsah této Smlouvy lze pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran, vyžaduje-li to tato Smlouva nebo příslušné právní předpisy, zejména § 222 ZZVZ.

XIII.
Předání díla
1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla písemně alespoň 10 pracovních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení. 
2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol obsahující zejména označení díla, identifikační údaje smluvních stran, číslo a datum uzavření této Smlouvy včetně jejích dodatků, datum zahájení a dokončení díla, prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, seznam předaných dokladů, případný soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, datum a místo předání díla a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 
3. Při předání díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady požadované touto Smlouvou, zejména dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné i elektronické podobě, revize, certifikáty, atesty, doklady o nakládání s odpady a další dokumenty potřebné k řádnému a bezpečnému užívání díla.
4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému nebo bezpečnému užívání nebo pokud zhotovitel nepředá doklady požadované touto Smlouvou. 
5. Dílo se považuje za řádně dokončené jeho protokolárním předáním a převzetím objednatelem, včetně předání všech požadovaných dokladů, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky a jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve sjednaných termínech. Neodstraní-li zhotovitel vady nebo nedodělky řádně a včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn prokazatelně vzniklé náklady jednostranně započíst proti jakékoliv splatné pohledávce zhotovitele. 
7. Pokud to povaha díla vyžaduje, provede zhotovitel při předání díla zaškolení osob určených objednatelem k obsluze a údržbě zařízení nebo technologií instalovaných v rámci díla. 
8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli potřebnou součinnost při kolaudačním řízení nebo jiných správních řízeních souvisejících s povolením užívání díla, a to bezplatně v rámci sjednané ceny díla. 
9. Podpis předávacího protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady díla, které se projeví po předání díla v záruční době nebo které nemohly být při předání díla zjištěny.

XIV.
[bookmark: _Hlk505074626]Záruční podmínky a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto Smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými právními předpisy, technickými normami a technologickými postupy platnými v době realizace díla.
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání, a dále za vady vzniklé v záruční době. 
1. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nevhodným nebo neodborným užíváním díla, nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou, pokud zhotovitel objednateli předal návod k užívání a údržbě, poškozením způsobeným objednatelem nebo třetí osobou nebo běžným opotřebením odpovídajícím povaze a účelu díla. 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců na stavební část díla včetně sportovních povrchů a drenážních systémů a v délce 24 měsíců na technologické části, zařízení a prvky podléhající běžnému provoznímu opotřebení, a to ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
1. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s drobnými vadami nebo nedodělky, počíná záruční doba na dotčenou část díla běžet až dnem jejich úplného odstranění. 
1. Objednatel je povinen oznámit vady zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně, elektronickou poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Oznámení musí obsahovat alespoň popis vady a její projevy. 
1. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nebránících užívání díla nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamace a odstranit je nejpozději do 15 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na technologické postupy jinak. 
1. V případě vad bránících užívání díla nebo havarijních stavů je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení, a odstranit ji v nejkratší možné technicky realizovatelné lhůtě. 
1. Termín odstranění reklamované vady bude stanoven s ohledem na charakter a rozsah vady, klimatické podmínky a technologické postupy potřebné pro její odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
1. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve sjednané lhůtě nebo neodstraní-li vadu řádně a včas, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn prokazatelně vzniklé náklady jednostranně započíst proti jakékoliv splatné pohledávce zhotovitele. 
1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k dílu v rozsahu nezbytném pro odstranění reklamovaných vad. 
1. O odstranění reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 
1. Odstraněním vady není dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvních pokut, náhrady škody nebo jiných práv vyplývajících z této Smlouvy nebo právních předpisů.

XV.
Odpovědnost za škodu
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem v souladu s touto Smlouvou. 
1. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, třetím osobám nebo životnímu prostředí v souvislosti s prováděním díla, pokud byly způsobeny porušením povinností zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy nebo z právních předpisů. 
1. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností svých zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které použil při plnění této Smlouvy. 
1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu učinit veškerá přiměřená opatření potřebná k zabránění vzniku škody nebo k omezení jejího rozsahu. 
1. Vznikne-li v souvislosti s činností zhotovitele škoda, je zhotovitel povinen ji odstranit nebo nahradit v souladu s příslušnými právními předpisy. 
1. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla v souladu s platnými právními předpisy a zavazuje se přijmout veškerá přiměřená opatření k zabránění úniku škodlivých látek do okolního prostředí. 
1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace díla sjednáno stavebně-montážní pojištění typu „all risks“ kryjící škody na prováděném díle a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s prováděním díla, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10.000.000 Kč. 
1. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele kdykoliv v průběhu realizace díla prokázat existenci a platnost pojištění předložením pojistné smlouvy, pojistného certifikátu nebo potvrzení pojistitele o trvání pojištění. 
1. Uplatněním nároku na náhradu škody není dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvních pokut nebo jiných práv vyplývajících z této Smlouvy nebo právních předpisů.

XVI.
Sankční ujednání
1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
1. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 
1. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
1. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v záruční době je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou jednotlivou vadu. 
1. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek. 
1. V případě změny poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele v rozporu s touto Smlouvou je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 
1. V případě, že se prohlášení zhotovitele podle čl. XVIII odst. 15 nebo 16 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé nebo zhotovitel poruší povinnost bez zbytečného odkladu oznámit vznik střetu zájmů nebo dopad mezinárodních sankcí na plnění této Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
1. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu. 
1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit zajištěnou povinnost. 
1. Nárok na smluvní pokutu trvá i po ukončení této Smlouvy, pokud vznikl v době její účinnosti. 
1. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě. 
1. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně započíst své splatné pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy.

XVII.
Vyšší moc
1. Za okolnosti vyšší moci se pro účely této Smlouvy považují mimořádné, nepředvídatelné a objektivně neodvratitelné okolnosti vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, které brání splnění povinností dle této Smlouvy, zejména živelné pohromy, epidemie, válka, teroristické útoky, mobilizace, občanské nepokoje, rozsáhlé výpadky energií nebo jiné obdobné události. 
1. Za vyšší moc se nepovažují okolnosti spočívající v osobních, provozních, ekonomických nebo personálních poměrech zhotovitele ani běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období. 
1. Smluvní strana, která se chce dovolávat vyšší moci, je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne vzniku takové okolnosti, písemně informovat druhou smluvní stranu o vzniku okolnosti vyšší moci, jejím předpokládaném trvání a doložit její vliv na plnění této Smlouvy. 
1. Stejným způsobem je smluvní strana povinna informovat druhou smluvní stranu o ukončení působení vyšší moci. 
1. Po dobu trvání okolností vyšší moci se povinnosti smluvních stran, kterých se vyšší moc bezprostředně týká, přerušují, avšak pouze v rozsahu a po dobu, po kterou není možné tyto povinnosti objektivně plnit. 
1. Termíny plnění dle této Smlouvy se prodlužují o dobu trvání okolnosti vyšší moci a dobu nezbytnou k odstranění jejích prokazatelných následků. 
1. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna přijmout veškerá rozumně požadovatelná opatření ke zmírnění dopadů vyšší moci na plnění této Smlouvy. 
1. Stane-li se plnění této Smlouvy v důsledku vyšší moci dlouhodobě nemožným nebo bude-li přerušení plnění z důvodu vyšší moci trvat déle než 90 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu. 
1. Nedojde-li k dohodě podle odst. 8 tohoto článku do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy jedné smluvní strany k jednání o dalším postupu, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit.

XVIII.
Ostatní ujednání
1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 
a) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů oproti časovému harmonogramu nebo je v prodlení s dokončením díla a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem;
b) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto Smlouvou, projektovou dokumentací nebo právními předpisy a nezjedná nápravu ani přes písemné upozornění objednatele v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě;
c) zhotovitel opakovaně nebo závažným způsobem porušuje povinnosti vyplývající z této Smlouvy;
d) bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
e) zhotovitel nebo jeho poddodavatel poruší prohlášení o střetu zájmů nebo mezinárodních sankcích podle odst. 15 a 16 tohoto článku, což se považuje za podstatné porušení této Smlouvy;
f) zhotovitel uvedl v nabídce nebo v souvislosti s uzavřením této Smlouvy nepravdivé, neúplné nebo zavádějící údaje;
g) objednatel nezíská finanční prostředky potřebné pro realizaci díla, zejména dotaci nebo jiné veřejné financování, nebo dojde k neposkytnutí, krácení či odnětí dotace, v jehož důsledku nebude možné realizaci díla financovat.
1. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit také v případě podstatné změny okolností nebo zásahu vyšší moci v souladu s čl. XVII této Smlouvy, v jehož důsledku nelze spravedlivě požadovat pokračování smluvního vztahu. 
1. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, s výjimkou práv a povinností, která mají podle své povahy trvat i po ukončení Smlouvy, zejména odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu, povinnost mlčenlivosti, archivace dokumentace a řešení sporů. 
1. V případě odstoupení od Smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli rozpracované dílo, dokumentaci a další věci související s realizací díla. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu prací a dodávek řádně a bezvadně provedených do dne ukončení Smlouvy na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. 
1. Smluvní vztah lze ukončit také písemnou dohodou smluvních stran. 
1. Zhotovitel není oprávněn postoupit ani zastavit pohledávky vzniklé z této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
1. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, a to v souladu s § 222 ZZVZ. 
1. Pokud se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením novým, které se svým smyslem nejvíce blíží původnímu účelu. 
1. Právní jednání podle této Smlouvy mohou být činěna v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické pošty, nevyžaduje-li tato Smlouva nebo právní předpis písemnou formu s podpisem. Změny této Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, uplatnění smluvních pokut a další právní jednání, u nichž tato Smlouva nebo právní předpis vyžadují písemnou formu, musí být učiněny v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky. Elektronická pošta je určena zejména pro běžnou provozní komunikaci mezi smluvními stranami, zejména pro předávání informací, výzev, oznámení, technických podkladů a jiných dokumentů souvisejících s realizací díla, pokud tato Smlouva nebo právní předpis nestanoví jinak. Písemnosti doručované prostřednictvím datové schránky se považují za doručené způsobem stanoveným právními předpisy. Písemnosti doručované prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považují za doručené rovněž dnem, kdy bylo jejich převzetí adresátem odmítnuto nebo kdy marně uplynula úložní doba.
1. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba personálně či majetkově propojená se zhotovitelem. 
1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli veškerou nezbytnou součinnost při výkonu kontroly související s realizací díla, zejména ze strany poskytovatele dotace, orgánů veřejné správy, finanční kontroly nebo jiných oprávněných kontrolních orgánů. 
1. Zhotovitel je současně osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci související s realizací díla po dobu stanovenou právními předpisy nebo podmínkami poskytovatele dotace, nejméně však do 31. 12. 2036, pokud právní předpis nebo poskytovatel dotace nestanoví dobu delší. 
1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla publicity a další povinnosti vyplývající z podmínek poskytovatele dotace, pokud budou na realizaci díla uplatněny. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu sdělit zhotoviteli konkrétní požadavky poskytovatele dotace vztahující se k publicitě projektu. 
1. Zhotovitel prohlašuje, že on ani jeho poddodavatelé nejsou ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ani v jiném střetu zájmů, který by mohl ohrozit řádné plnění této Smlouvy. Vznik případného střetu zájmů je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli. 
1. Zhotovitel prohlašuje, že se na něj ani na jeho poddodavatele nevztahují mezinárodní sankce Evropské unie nebo jiné sankce, které by bránily plnění této Smlouvy, zejména omezení vyplývající z čl. 5k Nařízení Rady (EU) č. 833/2014, v platném znění. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o jakékoliv změně v této oblasti. 
1. Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy dodržovat zásady sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného a inovativního zadávání ve smyslu § 6 odst. 4 ZZVZ, a to v rozsahu odpovídajícím charakteru veřejné zakázky a zadávacím podmínkám. Současně se zavazuje zajistit dodržování těchto zásad také ze strany svých poddodavatelů. 
1. Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a související právní předpisy. Pokud bude při plnění této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, zavazuje se zhotovitel přijmout odpovídající technická a organizační opatření k jejich ochraně.
1. Objednatel je oprávněn uveřejnit tuto Smlouvu včetně jejích dodatků a dalších souvisejících dokumentů v souladu s právními předpisy, zadávání veřejných zakázek a nakládání s veřejnými prostředky.

XIX.
Závěrečná ujednání
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
1. Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě a podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál této Smlouvy.
1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 
a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (předkládá dodavatel jako součást nabídky a po uzavření Smlouvy tvoří její nedílnou součást);
b) Příloha č. 2 – Časový harmonogram (předloží zhotovitel v termínu stanoveném touto Smlouvou; po schválení objednatelem tvoří její nedílnou součást);
c) Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (předloží zhotovitel nejpozději při převzetí staveniště; po přeložení tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Tím není dotčena možnost změny poddodavatelů za podmínek stanovených touto Smlouvou);
d) Příloha č. 4 – Seznam odpovědných osob (předloží zhotovitel nejpozději při převzetí staveniště, nestanoví-li tato Smlouva jinak);
e) projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vztahující se k veřejné zakázce „Revitalizace sportovního areálu Janov nad Nisou“, které nejsou z důvodu svého rozsahu ke Smlouvě připojeny, avšak tvoří její nedílnou součást a jsou oběma smluvním stranám známy.
5. Přílohy podle odst. 3 písm. b), c) a d) tohoto článku mohou být v průběhu plnění aktualizovány způsobem předpokládaným touto Smlouvou, aniž by bylo nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě, pokud nedochází ke změně práv a povinností smluvních stran nebo ke změně závazku ve smyslu § 222 ZZVZ.
6. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi Smlouvy mají přednost ustanovení této Smlouvy, následně její přílohy, projektová dokumentace a poté položkový rozpočet.
7. Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy České republiky. 
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly, že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 





9. Osoby podepisující tuto Smlouvu prohlašují, že jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran v rozsahu této Smlouvy.

V Janově nad Nisou 				V „[doplní účastník]“ 
dne dle elektronického podpisu			dne dle elektronického podpisu


za objednatele:	za zhotovitele:




………………………………………………	………………………………………………
Mgr. Daniel David	„[doplní účastník]“
starosta	„[doplní účastník]“      
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