## Harmonogram
HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA na akci "Obnova elektroinstalace objektu MŠ Dvorská 30 - I. etapa"
Zhotovitel :
|  | Číslo | Název | MILNÍKY / VÝZNAMNÉ TERMÍNY ZAKÁZKY | Provádění OD - DO |  | personální zajištění - (počet pracovníků) | Předpoklad / požadavek
[5 empty] | nejdřívější datum | nejpozdější datum
DÍLO |  | 01 | Uzavření smlouvy o dílo |  | v návaznosti na uskutečněné řízení k zadání zakázky |  |  | únor až květen roku 2021
|  | 02 | Zahájení výkonu činnosti zhotovitele (provádění díla) |  | v den uzavření smlouvy o dílo
|  | 03 | Fixace pracovních sil a dodávek, vyřízení povolení zhotovitele (např. ZUK, DZ atp.), zpracování RDS atp. |  | v návaznosti na uskutečněné řízení k zadání zakázky a uzavření smluvního vztahu
|  | 04 | Přípravné práce uživatele objektu - sestěhování nábytku, zakrývání nábytku, podlah, oken, dveří, přístrojů a vybavení - koordinace zhotovitele s uživatelem objektu. |  |  | 2021-06-30
| STAVEBNÍ DÍLO (STAVEBNÍ PRÁCE) | 05 | Předání staveniště zhotoviteli |  | do tří pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele k předání staveniště
|  | 06 | Zbudování zařízení staveniště |  | nejdříve možné od 1.7.2021 |  |  | vně objektu nebude ZS zřizováno; uvnitř objektu příp. na zahradě objektu pouze po dohodě s uživatelem ojektu
|  | 07 | Provádění stavebních prací (stavebního díla) | zahájení provádění stavebních prací | od 1.7.2021 | od 1.7.2021 |  | zahájení prací po předání staveniště
|  | 08 | 1.PP
|  | 01 | Demontáž staré elektroinstalace
|  | 02 | Práce na nové elektroinstalci - sekání, drážkování, provádění rozvodů, vyzdívky, omítání, obklady atp.
|  | 03 | Montáž, kompletace a zprovoznění
|  | 09 | 1.NP
|  | 01 | Demontáž staré elektroinstalace
|  | 02 | Práce na nové elektroinstalci - sekání, drážkování, provádění rozvodů, vyzdívky, omítání, obklady atp.
|  | 03 | Montáž, kompletace a zprovoznění
|  | 10 | 2.NP
|  | 01 | Demontáž staré elektroinstalace
|  | 02 | Práce na nové elektroinstalci - sekání, drážkování, provádění rozvodů, vyzdívky, omítání, obklady atp.
|  | 03 | Montáž, kompletace a zprovoznění
|  | 11 | Veškeré ostatní stavební práce výslovně v tomto harmonogramu neuvedené, ale ze zadání vyplývající
|  | 12 | Dokončení stavebního díla (stavebních prací) a zahájení předávacího řízení dokončených stavebních prací | dokončení stavebních prací |  |  |  | nejpozději do 20.08.2021
|  | 02 | Odstraňování vad stavebního díla, pokud se vyskytly
|  | 03 | Dokončení předávacího řízení dokončených stavebních prací
|  | 13 | Finální úklid pro provedených pracech |  |  |  |  | Na místě stavby musí být veškeré práce a činnosti, tj. včetně finálního čistého úklidu dokončeny do 20.08.2021.
|  | 14 | Odstraňování jakýchkoliv vad kompletního díla, pokud se vyskytly |  | průběžně po celou dobu provádění díla
|  | 15 | Finální práce uživatele objektu - odkývání zakrytých ploch, zařízení, nábytku, umísťování napozice, úklid uživatele objektu a příprava k provozu. |  |  | od 21.8.2021
|  | 16 | Dokončení díla a předání provedeného díla. | dílo bude provedeno do (viz nejpozdější datum) |  |  |  | Dílo musí být provedeno a dokončeno jako celek, tj. včetně splnění veškerých smluvených činností zhotovitele, nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne dokončení stavebního díla.
|  | Pozn. 1 | Uchazeč vyplňuje pouze žlutě podbarvená, vyplnění přísupná, pole!
|  | Pozn. 2 | Černě podbarvená pole se nedoplňují, jsou uzamčené.
|  | Pozn. 3 | MILNÍK a významný termín je nejzažší datum ukončení dané fáze provádění díla, které je rámováno červeně.
|  | Pozn. 4 | Modře jsou vyznačeny činnosti uživatele objektu.
|  | Pozn. 5 | Zeleně vyznačený text může být nahrazen při uzavření smlouvy o dílo konkrétním datem.
|  | Pozn. 6 | Pracovní doba pro provádění stavebních prací uvnitř objektu je vymezena na 7 dní v týdnu od 7:00 do 22:00 hodin.
|  | Pozn. 7 | Po dokončení předávacího řízení dokončených stavebních prací je objednatel oprávněn dokončené stavební dílo plně užívat.
|  | Pozn. 8 | K uzavření smlouvy o dílo bude harmonogram aktualizován tak, aby byly zachovány klíčové termíny.
Za zhotovitele:
…...............................................................................................................................................

## Graf-hodnoty (hidden)
2021 listopad | #REF! | #REF!
2021 prosinec | #REF! | #REF!
2022 leden | #REF! | #REF!
2022 únor
2022 březen
2022 duben
2022 květen
2022 červen
2022 červenec
2022 srpen