Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

číslo smlouvy objednatele:	UE_24-000xx_00-00

číslo smlouvy zhotovitele:   	………………………

Smluvní strany

1. Objednatel:	United Energy, a.s.

se sídlem Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

zapsaný dnem 7. prosince 2006 v oddílu B, vložce 1722

obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Zastoupený: 	Ing. Milanem Boháčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Petrem Marešem, členem představenstva

Zmocněnci ve věcech

technických:	 Ing. Jindřich Lavička, vedoucí projektu CCGT,

Ing. Dita Černá, hlavní inženýr projektu PPC

smluvních:	 Ing. Jaromír Kneifl, vedoucí útvaru obchodu

Vladimír Hyneš, vedoucí oddělení výběrových řízení a smluv

(dále jen „zmocnění zástupci“ popř. „zmocněnci“)

Identifikační číslo:	273 09 959

### DIČ:	CZ27309959

### Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Most

číslo účtu:                   15605491/0100

Telefon:	 +420 602 545 568, +420 737 763 726, +420 606 633 310, +420 733 628 858

E-mail:	jindrich.lavicka@ue.cz; dita.cerna@ue.cz; jaromir.kneifl@ue.cz; vladimir.hynes@ue.cz

Doručovací adresa:	United Energy, a.s.

Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany

(dále jen „objednatel“)

2.  Zhotovitel: 	………………………………………

se sídlem ……………………………………………………………………………….

zapsaný dnem …………………….. v oddílu …, vložce  ………..

obchodního rejstříku vedeného ………………………………………

Zastoupený: 	……………………………………………

Zmocněnci ve věcech

technických:		……………………………………………

……………………………………………

smluvních:		……………………………………………

……………………………………………

Identifikační číslo:	……………………………………………

DIČ:	……………………………………………

Bankovní spojení:	……………………………………………

číslo účtu:	……………………………………………

nebo jiný transparentní účet zhotovitele, zveřejněný v registru plátců MFČR

Telefon:	……………………………………………

E-mail:	……………………………………………

Doručovací adresa:	……………………………………………

……………………………………………

(dále jen „zhotovitel“)

Obsah smlouvy o dílo

Preambule

Článek	1	Předmět smlouvy

Článek	2	Cena za dílo

Článek	3	Platební podmínky a fakturace

Článek	4	Místo a čas plnění

Článek	5	Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Článek	6	Stavební deník

Článek	7	Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele

Článek	8	Ochrana životního prostředí

Článek	9	Staveniště

Článek	10	Ostraha díla a staveniště

Článek	11	Technický dozor objednatele

Článek	12	Pracovní síly

Článek	13	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Článek	14	Dokumentace díla

Článek	15	Kontroly

Článek	16	Předání díla

Článek	17	Odpovědnost za vady

Článek	18	Záruka za dílo

Článek	19	Náhrada škody

Článek	20	Smluvní pokuty

Článek	21	Doložka o informacích

Článek	22	Odstoupení od smlouvy

Článek	23	Změny a vícepráce

Článek	24	Závěrečná ustanovení

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Přílohy:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny zakázky (zaručený rozpočet zhotovitele)

Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3	Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektů údajů i z jiných zdrojů

Přílohy č. 1 až 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy

Preambule

Objednatel je významným držitelem licence na výrobu tepelné energie a výrobu a obchod s elektřinou. Výroba tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů).

##### Předmětná zakázka (předmět smlouvy) je dílčí částí projektu „Výstavba Paroplynového cyklu PPC1 v UE Komořany, kde zadavatel podal žádost o dotaci z Modernizačního fondu programu HEAT č. 1/2022.

##### Článek 1

#### Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla (části stavby č. 880 „Výstavba Paroplynového cyklu PPC1 v UE Komořany“) s názvem:

„Výstavba paroplynového cyklu v teplárně Komořany – demolice stávajících objektů“

Předmětem Zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s přípravou a provedením demolic stávajících objektů, jako příprava staveniště pro realizaci stavby s názvem „Výstavba paroplynového cyklu v teplárně Komořany – demolice stávajících objektů“. Zakázka bude mít charakter provedení „na klíč“.

Dílo bude provedeno v rozsahu a dle projektové dokumentace bouracích prací, zpracované firmou BPO spol. s r.o., pod názvem „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření – bourací práce“, zakázkové číslo 8936-03 z 03/2018 (dále jen „projektová dokumentace“),  dále dle dokumentu „Odchylky od dokumentace bouracích prací“ vytvořeném Objednatelem, které jsou nedílnou součástí ZD knihy B části B2 Technická část, a dále dle projektové dokumentace vytvořené Zhotovitelem, pokud některé části stávající projektové dokumentace shledá za nedostatečné pro správné provedení díla. Doplňující dokumentace bude vytvořena dle aktuálně platné legislativy zejména dle zákona č. 283/2021 Sb. (Stavební zákon) a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, resp. v rozsahu dle navazujících právních předpisů, kterými může být předmětná vyhláška v budoucnu nahrazena, Příloha 15 a odsouhlasena Objednatelem. Výše uvedená projektová dokumentace je závazným dokumentem této smlouvy. Dílo bude dále provedeno dle Zadávací dokumentace objednatele z 10/2023 a nabídky zhotovitele č. ………..  ze dne …………………, které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dle podmínek a požadavků uvedených v této smlouvě. Projektová dokumentace, zadávací dokumentace objednatele a nabídka zhotovitele se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků smlouvy před ustanoveními zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele a ustanovení zadávací dokumentace mají přednost před ustanoveními nabídky zhotovitele.

Dílo zahrnuje demolice stávajících objektů v místech budoucí stavby „Výstavba Paroplynového cyklu PPC1 v UE Komořany“. Jmenovitě se jedná o objekty:

- Objekt č. 8a – 	Elektrodílny

- Objekt č. 8b –	 Garáže

- Objekt č. 9 – 	Administrativní budova

- Objekt č. 10a – 	Archiv UE

- Objekt č. 10b – 	Laboratoře UE

- Objekt č. 12 – 	Garáže

- Podzemní nádrže PHM

Dílo je specifikováno výše uvedenou projektovou dokumentací.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byla zaručena bezpečnost a čistota v areálu teplárny Komořany, objednatel se zavazuje řádné a včas odvedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

  - Součástí Díla je:

    - Dokumentace, která obsahuje skutečný technologický postup prací, časový postup (harmonogram díla), podklady pro plán BOZP a Plán Jakosti, případně doplňující projektovou dokumentaci bouracích prací.

    - Dodavatelská dokumentace - zpracování a předání kompletní dodavatelské dokumentace o provedení díla.

    - Dodavatelskou dokumentací je míněna dokumentace skutečného provedení a veškeré certifikáty, atesty, zkušební protokoly, výkresy, technické specifikace, doklady o likvidaci odpadů, předpisy a veškerá další dokumentace dle českých právních předpisů, technických norem a dále standardů objednatele dle specifikace zadávací dokumentace, které jsou nezbytné k bezpečnému užívání díla.

    - Kromě tištěné formy bude dodavatelská dokumentace předána objednateli i v digitální podobě.

Veškerá dokumentace bude předána objednateli v následujícím provedení a počtu:

Tisková forma:		4 x paré v českém jazyce

Elektronická forma:	2 x čistopis USB FlashDisk

Výkresové soubory ve formátu DWG, uživatelsky zpracovaném v prostředí AutoCAD, v editovatelné podobě. Textové materiály v prostředí aplikací MS-Office 2007 a vyšší.

Veškeré protokoly, které jsou součástí dokumentace zhotovitele, budou naskenované

Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem (editace, kopie, konverze do jiných formátů apod.).

    - Zajištění a dodávka veškerého materiálu potřebného k provedení předmětu díla, vypracování požadovaných záznamů, protokolů, včetně podrobného rozpracování technologie a pracovních postupů bouracích prací na základě předané projektové dokumentace.

    - Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, provedení všech prací souvisejících s prováděním díla, v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními předpisy, podmínkami a rozhodnutími orgánů statní správy a ostatních účastníků dotčených stavbou.

    - Zařízení staveniště v prostoru daném objednatelem a po ukončení díla odstranění zařízení staveniště a protokolární předání zpět objednateli.

    - Zajištění dozoru na stavbě oprávněnou osobou dle vyhlášky 250/2021 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, dle potřeby realizace díla.

    - Splnění všech požadavků na bezpečný provoz a užívání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí podle příslušných platných obecně závazných právních předpisů.

    - Uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020Sb o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících.

    - Předání podkladů pro zpracování oznámení o zahájení prací při realizaci stavby ve smyslu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které je objednatel stavby povinen doručit Oblastnímu inspektorátu práce. Podklady musí být objednateli předány/doručeny nejpozději 14 dnů před předáním a převzetím staveniště.

    - Zajištění autorského dozoru projektanta (Autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) vč. zpracování závěrečného prohlášení.

    - Poskytnutí součinnosti při aktualizaci plánu BOZP při realizaci akce.

    - Spolupráce s „koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dodržování podnětů a doporučení tohoto koordinátora.

  - Požadavky na provedení díla

    - Dílo bude provedeno dle objednatelem předané projektové dokumentace a doplňující dokumentace vytvořené Zhotovitelem odpovídající rozsahu stanoveném vyhláškou 499/2006 o dokumentaci staveb Příloha 15.

    - Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují v platném znění. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy. A v souladu s podmínkami definovanými Demoličním výměrem.

    - Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu zákona č. 541/2020Sb o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících.

    - Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost.

    - Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled bude předkládat objednateli minimálně v intervalech konání Kontrolních dnů Stavby.

    - Zhotovitel nesmí v průběhu realizace díla omezit provozuschopnost a provoz teplárny Komořany, pokud nebude mezi zmocněnci smluvních stran dohodnuto jinak. Za omezení provozuschopnosti se nepovažují práce na předmětu plnění v rámci platného harmonogramu.

1.4	Technický dozor

Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje objednatel.

##### Článek 2

Cena za dílo

  - Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy, a činí:

…………………………,- Kč bez DPH

slovy: ……………………………………….. korun českých

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit s výjimkou ustanovení odst. 2.5 této smlouvy.

  - Podrobný rozpis ceny je uveden v Položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele.

  - Cena díla podle odst. 2.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle platných právních předpisů.

  - Cena za dílo uvedená v odst. 2.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy a zahrnuje rovněž veškeré případné licenční poplatky, pojištění, dopravní náklady, skládkovné a veškeré další poplatky, daně (s výjimkou DPH) a náklady na území České republiky i mimo něj.

  - Cena za dílo uvedená v odst. 2.1 nezahrnuje náklady na uložení a likvidaci (odstranění) kontaminovaného odpadu na skládku. Pokud k tomuto dojde, bude cena za odstranění kontaminovaného odpadu stanovena dle aktuálních platných cen společnosti, která je oprávněna k nakládání s nebezpečnými odpady (doloženo vážními lístky) a ceny za dopravu dle položkového rozpočtu nabídky zhotovitele.

  - Pro případ nutnosti provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba by vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce by byly nezbytné pro provedení původních prací (dále jen „plnění nad rámec smlouvy“), bude postupováno níže uvedeným způsobem a v souladu s ustanovením čl. 23 této smlouvy.

Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem dle jednotkových sazeb uvedených v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že příslušné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaženy, bude použit ceník ÚRS (cenová úroveň 2024) ponížený o 20 %. Obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací.

Článek 3

Platební podmínky a fakturace

  - Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v čl. 2 této smlouvy, po předání a převzetí celého řádně dokončeného díla, bez vad.

  - Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat předem žádné zálohy.

  - Platba za plnění předmětu smlouvy bude uskutečněna na základě faktury vystavené zhotovitelem.

  - Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů. Nedílnou součástí faktury bude protokol o předání a převzetí díla, odsouhlasený a podepsaný zmocněnci smluvních stran.

  - Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí díla, nebo bude-li vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli.

Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

  - Splatnost faktury: Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitostí fakturace. Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

  - Faktura, výlučně v písemné formě a listinné podobě, bude doručena poštou nebo osobně. Místem doručení je podatelna objednatele. Za den doručení faktury se považuje den vyznačený podatelnou objednatele.

Adresa pro doručení faktury:	United Energy, a.s.

Teplárenská 2

434 03  Most - Komořany

Pozn. Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo Objednatele.

Fakturu lze zaslat elektronicky výhradně na adresu podatelna@ue.cz.

  - Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty přímo na účet finančního úřadu zhotovitele.

  - Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněžitého závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné peněžité částky.

  - Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části).

Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči zhotoviteli.

Článek 4

Místo a čas plnění

  - Místem plnění je areál v sídle objednatele 	United Energy, a.s.

Teplárenská 2, 434 03   Most – Komořany

  - Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v rozsahu dle článku 1 této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v těchto termínech:

    - Předání staveniště, zahájení prací:	           do 14 dnů od podpisu Smlouvy (předpoklad 04 / 2024)

    - Dokončení bouracích prací, včetně vyklizení staveniště od veškerých odpadů	: do 85 kalendářních dnů od zahájení prací dle bodu 4.2.1

    - Ukončení, předání a převzetí díla včetně kompletní dodavatelské dokumentace: do 90 kalendářních dnů od zahájení prací dle bodu 4.2.1 (předpoklad 07 / 2024)

    - Podrobně budou termíny plnění rozepsány v harmonogramu díla, který bude vycházet z „detailního harmonogramu postupu prací“ z nabídky zhotovitele, a bude předán objednateli k odsouhlasení min. 14 dnů před předáním staveniště. Tento harmonogram již bude obsahovat konkrétní termíny plnění se zahájením prací v termínu uvedeném ve „Výzvě objednatele k realizaci díla“. Podmínkou předání staveniště je odsouhlasení harmonogramu díla objednatelem. Po odsouhlasení harmonogramu díla se tento stává pro zhotovitele závazným.

4.3 	Za plně dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené projektovou dokumentací a touto smlouvou.

4.4	Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 4 odst. 4.2 z viny zhotovitele o více než 30 dní, se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

Článek 5

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

  - Vlastníkem demolovaných a demontovaných objektů je objednatel.

  - Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení celého díla ode dne převzetí staveniště až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad.

  - Plnou odpovědnost za škodu na zařízeních, materiálech, mechanizaci a dodávaných pracích má zhotovitel až do doby předání celého díla objednateli.

##### Článek 6

##### Stavební deník

  - Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 157 zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění resp. v rozsahu dle navazujících právních předpisů, kterými může být předmětná vyhláška v budoucnu nahrazena, a další nezbytné dokumentace včetně dodavatelské, nutné pro činnosti spojené s přípravou a realizací díla včetně jeho předání Zadavateli. Deník je veden denně a obsahuje údaje právními předpisy stanovené a objednatelem požadované, zejména:

- převzetí staveniště, zahájení prací,

- údaje o postupu prováděných prací,

- údaje o počasí, max. a min. denní teplotě,

- údaje o zaměstnancích zhotovitele a jeho poddodavatelů pracujících v daném dni na staveništi (počet + jména a příjmení vlastních zaměstnanců, u poddodavatele uvést obchodní firmu, počet + jména a příjmení zaměstnanců poddodavatele),

- termíny očekávaných nájezdů techniky na staveniště,

- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním,

- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě,

- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění této smlouvy,

- odchylky od projektové dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci,

- požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele,

- záznamy o provedeném školení BOZP a PO ve smyslu článku 13 této smlouvy a přiměřeně v oblasti ŽP dle článku 8 této smlouvy

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy,

- závažné události pro práce a škody způsobené živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

- součástí zápisů budou i čísla průvodních dokumentů a dokladů o odvozu a odstranění odpadů. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel doklady o způsobu odstranění odpadů.

- veškeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem v čitelné a srozumitelné podobě v českém jazyce

  - Na stavbě bude veden pouze jeden deník a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů. Pokud nebude deník veden dle požadavků objednatele uvedených v čl. 6 této smlouvy, může Objednatel uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každé jednotlivé porušení (případ), v případě opakovaného porušení se toto považuje za podstatné porušení povinností Zhotovitele a opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

  - Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost zápisů v deníku a budou v deníku zaznamenány. Úplnou archivaci provádí zhotovitel.

  - Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů.

  - Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele může provádět záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele.

  - Jména oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníku, si strany sdělí písemnou formou při předání staveniště zápisem ve stavebním deníku.

  - Součástí zápisů do deníku, protokolu o převzetí díla apod. jsou i čísla průvodních dokumentů a dokladů o způsobu odvozu a odstranění odpadů (váženka ze zařízení – skládka, spalovna, propustka odpadů přes vrátnici, vrácenka ze skladů odpadů objednatele apod.) Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel doklady o způsobu odstranění odpadů. Písemné záznamy obou smluvních stran o odvozu a odstraňování odpadů ve smyslu smlouvy, se vedou průběžně po celou dobu plnění předmětu smlouvy.

  - Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

  - Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

  - Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí až pátek od 6.00 do 16.00 hod. a dále po celou dobu provádění prací. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy.

6.11 	Vedení deníku podléhá následujícím pravidlům:

    - Originál a druhá kopie jsou na pracovišti uložené u zhotovitele díla odděleně.

    - První kopie je určena objednateli.

    - Stránky deníku budou číslovány, stránky nesmí být z deníku vytrženy nebo volně vloženy.

    - Zápis bude zodpovědný zaměstnanec zhotovitele provádět denně, vždy v den, kterého se zápis týká. Výjimečně lze zápis provést do 8.00 hod. následujícího dne. Objednatel je povinen odpovědět zhotoviteli do 3 dnů.

    - V případě zapsaného sdělení zhotovitele v deníku, které nesnese odkladu, je zhotovitel povinen informovat zástupce objednatele bez zbytečného prodlení ihned, a to telefonicky nebo E-mailem.

  - Zmocnění zástupci smluvních stran si dohodnou systém kontrolních dnů průběhu provádění Stavby.

  - Zhotovitel je povinen uschovávat kopii stavebního deníku po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem.

  - Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání.

#### Článek 7

Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele

  - Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, jsou:

- Projektová dokumentace bouracích prací č. 8936-03, zpracovaná firmou BPO spol. s r.o., v 03/2018, která vychází z původní projektové dokumentace pro provádění stavby (bouracích prací), zpracované společností H&D Engineering spol. s r.o. v 05/2008, pod názvem „Modernizace výroby elektrické energie v Mostě – Komořanech – EKY III: Dokumentace bouracích prací“ a dokument „Odchylky od dokumentace pro provádění stavby“, který je součástí B2.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., Stavební zákon ve znění platném v době zpracování (rok 2008) a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění platném v době zpracování (rok 2008).

- Doplňující projektová dokumentace zpracovaná Zhotovitelem, pokud některé části stávající projektové dokumentace shledá za nedostatečné pro správné provedení díla. Doplňující dokumentace bude vytvořena dle aktuálně platné legislativy zejména dle zákona č. 283/2021 Sb. (Stavební zákon) a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, resp. v rozsahu dle navazujících právních předpisů, kterými může být předmětná vyhláška v budoucnu nahrazena, Příloha 15 a odsouhlasena Objednatelem.

- Směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1805 „Pravidla chování zhotovitelů“,

- Směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1802 „Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů“, tato směrnice je součástí (přílohou) směrnice č. SM-UE-1805 „Pravidla chování zhotovitelů“,

- Směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1806 „Pravidla řízení a kontroly kvality svařování“,

- Rozhodnutí č. RO-UE-1506 „Zabezpečení pracovišť při pracích se zvýšeným nebezpečím požáru a výbuchu“,

- Příkaz GŘ objednatele č. 4/2010 „Strojní příkaz bezpečnosti práce“,

- Rozhodnutí č. RO-UE-2201 „Práce ve výškách“,

- Rozhodnutí č. RO-UE-2209 „Používání dočasných stavebních konstrukcí“,

- Směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1801 "Nakládání s odpady"

- Zadávací dokumentace objednatele z 09/2018.

- Plán BOZP

- Povolení stavby „odstranění stavby“ vydané 09. října 2008, prodloužení ze dne 27. 12. 2011, prodloužení ze dne 15. 01. 2015 a prodloužení ze dne 13. 06. 2022.

- Nabídka zhotovitele č. xxxxx ze dne xx.xx.xxxx

Dokumenty uvedené pod body a) až m) zhotovitel obdržel (převzal) v rámci výběrového řízení, což 	podpisem této smlouvy potvrzuje. Dokumenty uvedené pod bodem i) budou zhotoviteli protokolárně 	předány při podpisu této smlouvy.

  - Pro provedení díla je zhotovitel povinen:

    - Dodat zařízení, materiál a provést práce dle článku 1 této smlouvy.

    - Zajistit obslužné činnosti jako je fotodokumentace, doprava, nakládka, skladování, manipulace a zabezpečení staveniště a díla proti požáru a neočekávaným účinkům ostatních živlů.

    - Provést dílo podle platných norem a předpisů, včetně platných, obecně závazných právních předpisů z oblasti technického dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, zákona o odpadech a protipožárních předpisů. Normy či vyhlášky v platném znění uvedené v projektové dokumentaci budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

    - Zajistit pro stavbu bezpečnostní podmínky a proškolení svých zaměstnanců a poddodavatelů a účast svého bezpečnostního technika na stavbě pro komunikaci s koordinátorem BOZP.

  - Zhotovitel odpovídá za provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního a pracovního prostředí na převzatých staveništích a plochách k zabránění vzniku škod před znečištěním ovzduší, vody, odpady a chemickými látkami, hlukem nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených činností zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat platný příkaz objednatele definující pracoviště se zákazem kouření, dohlížet a kontrolovat, aby jeho zaměstnanci dodržovali zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti a v pracovní době i mimo tato pracoviště, a aby nenastupovali pod jejich vlivem do práce.

  - V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O škodách bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede bez zbytečného odkladu opatření k odstranění vzniklé škody.

  - Zhotovitel zabezpečí, že práce a činnosti, ke kterým nemá odpovídající oprávnění či způsobilost, provede jeho poddodavatel s takovým oprávněním či způsobilostí.

  - Zhotovitel je povinen při vjezdu do kteréhokoli objektu objednatele předat na vrátnici objednatele soupis druhů a množství přepravovaného materiálu a zařízení. Zaměstnanci vrátnice potvrdí zhotoviteli kopii uvedeného soupisu. Při výjezdu vozidel zhotovitele z objektu objednatele je zhotovitel povinen na vrátnici předložit soupis přepravovaných věcí s doložením, že tyto věci do objektu objednatele dovezl. Pro splnění tohoto úkolu předá objednateli seznam vozidel a dopravních prostředků k povolení pro vjezd do areálu teplárny Komořany.

  - Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení pro daný předmět smlouvy před i při práci na stavbě.

  - Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí obslužné činnosti jako je doprava, vykládka, skladování, manipulace, transport a uložení zařízení s ohledem na zatížení prostor.

  - Svářečské práce (včetně řezání a pálení)

    - Příprava, realizace, průběžné a výstupní kontroly musí být provedeny na základě kvalifikace zhotovitele v souladu s ČSN EN ISO 3834–2 „Vyšší požadavky na jakost“, při dodržení směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1806 – „Pravidla řízení a kontroly kvality svařování“.

    - Před zahájením svářečských prací musí být předložena certifikace ČSN EN ISO 3834–2, vypracovány a Svářečským inspektorem objednatele odsouhlaseny svařovací postupy – WPS na základě kvalifikovaných WPQR (WPAR) včetně předložení oprávnění svářečů dle ČSN EN ISO 9606-1 k evidenci v Registru svařování objednatele. Protokoly budou součástí předávací dokumentace.

    - Svářečské práce na energetickém potrubí a ostatním potrubí se budou řídit požadavky normy ČSN EN 13 480. Prováděné svářečské práce na ocelových konstrukcích požadavky ČSN 73 2601, změna 2, 3 a dalšími souvisejícími normami a předpisy. Zhotovitelé musí mít potřebnou odbornou úroveň (průkaz způsobilosti k výrobě a montáži ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2601, změna 2, 3 - čl. 200).

    - Svářečské práce musí být provedeny za odborného a soustavného dohledu zhotovitele nad svařováním dle ČSN EN ISO 14731. Svary budou označeny osobními údaji provádějícího svářeče uvedenými v záznamovém listu svarů (WELDPLANE). Minimálně jednou týdně bude prováděn zápis o výsledku inspekčních kontrol Svářečského dozoru zhotovitele do stavebního deníku.

    - Vlastní svářečské práce mohou být zahájeny až po splnění povinností, které ukládá interní rozhodnutí GŘ objednatele č. RO-UE-1506 – „Zabezpečení pracovišť při pracích se zvýšeným nebezpečím požáru a výbuchu“.

    - Schválení předběžné, průběžné a předávací dokumentace, kvalifikace zhotovitele, jednotlivé kontrolní kroky jakosti svařování a protokoly NDT budou součástí schváleného kontrolního plánu jakosti.

  - Veškerou dodavatelskou dokumentaci zhotovitel projedná, před jejím protokolárním předáním, se zmocněncem objednatele a s jeho souhlasem pak předá objednateli.

  - Práce budou prováděny v ohraničeném – omezeném prostoru staveniště.

  - Je požadováno maximální omezení prašnosti v průběhu prací. Přednost mají technologie s minimální prašností a vibracemi (není dovoleno rozstřelování materiálů, nebo bourání úderem).

  - Objednatel požaduje průběžný odvoz vytěženého materiálu ze staveniště. Způsob nakládání s odpady je podrobně řešen čl. 8, odst. 8.2 této smlouvy.

  - V případě, že se v demolovaných stavbách vyskytne, azbest, bude zhotovitel postupovat při jeho odstranění v rozsahu a dle Metodického návodu MŽP č. ZP01/2018 a v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 432/2003 Sb. § 5 a vyhláškou č. 394/2006 Sb. Množství odpadu s obsahem azbestu bude průběžně kontrolováno a odsouhlasováno zmocněncem objednatele dle této smlouvy, případně odpadovým hospodářem objednatele a bude doloženo váženkami ze zařízení, kam byl odpad předán.

  - Zhotovitel zajistí na svůj náklad průběžné čištění komunikací, a to jak účelových komunikací v areálu teplárny Komořany, tak veřejných komunikací mimo areál, které bude využívat k odvozu vytěženého materiálu a odpadu ze staveniště na zařízení k tomuto účelu zřízenému.

  - Čištění vozidel se na stavbě a v areálu objednatele nepovoluje. Zhotovitel smí čistit od materiálu ze staveniště nanejvýše kola automobilů odvážejících materiál v souvislosti s prováděním díla.

  - V průběhu demoličních prací nesmí zhotovitel omezit pohyb vozidel na příjezdových komunikacích, zejména pohyb nákladních vozidel zajišťujících činnosti na externím uhelném hospodářství (EUHO), nakládací stanici aglomerátu (NSA) a nakládací stanici suchých popelovin (NSSP).

  - Zhotovitel musí zajistit koordinaci demoličních prací v návaznosti na průjezd vozidel odvážející popeloviny – částečně omezení prací v blízkosti výjezdu z NSA v době odvozu aglomerátu.

  - Protiplnění objednatele

    - Objednatel protokolárně odevzdá zhotoviteli připravené, tj. vyklizené staveniště pro provedení díla v rozsahu dle této smlouvy.

    - Objednatel určí napojovací body pro napojení zhotovitele na energie (např.: elektrická energie, stlačený vzduch, voda) a umožní zhotoviteli provést příslušná provizorní napojení a měření.

    - Objednatel po dohodě zabezpečí:

- veškeré energie potřebné k demontáži a montáži (stlač. vzduch, voda, el. energie),

- sociální zázemí (šatna, sociální zařízení – umývárny s teplou a studenou vodou a WC).

    - Objednatel projedná s příslušným správním drážním úřadem podmínky provádění prací demolic v ochranném pásmu dráhy a vlečky.

7.21 	Souběžné akce třetích stran

Pro plynulý průběh díla dle této smlouvy zajistí objednatel pro zhotovitele informace o souběžných akcích prováděných třetími osobami. Zhotovitel tyto akce zohlední ve svém harmonogramu díla. Harmonogram díla bude po svém projednání a odsouhlasení závazný pro všechny zúčastněné strany.

### Zhotovitel zajišťuje a zodpovídá za koordinaci vlastních prací v návaznosti na včasné dokončení díla jako celku vyplývající z této smlouvy.

Objednatel zajišťuje a plně zodpovídá za výkon činnosti koordinátora během přípravy i realizace stavby (dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vše v platném znění). Zhotovitel je povinen zajistit součinnost s koordinátorem BOZP, kterého stanoví objednatel.

  - Poddodavatelé

Seznam odsouhlasených poddodavatelů zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Jakákoliv změna tohoto seznamu podléhá odsouhlasení objednatele, přičemž objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat. V případě, že bude nutno provést změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým poddodavatelem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

#### Článek 8

#### Ochrana životního prostředí

#### Povinnosti Zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí

    - Předmět smlouvy provede Zhotovitel podle ustanovení aplikovatelných právních předpisů. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákona o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně předpisů souvisejících a přímo aplikovatelných předpisů EU.

    - V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami Zhotovitele, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnci Objednatele ve věcech technických a vedle odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů Objednatele a zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci takové události a jejích následků.

#### Nakládání s odpady

    - Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadů) zabezpečuje Zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020Sb o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů.

    - Zmocněnec objednatele stanoví místo pro shromažďování odpadu (včetně nečistot) vzniklých z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen tento odpad ukládat jen na tomto vymezeném místě. Místo pro shromažďování odpadu bude určeno v den předání pracoviště.

    - Zhotovitel je povinen zabezpečit odpad proti odcizení nebo znehodnocení a proti jeho nepříznivému působení na okolí.

    - Odstraňování odpadů včetně komunálního odpadu provádí zhotovitel v rámci povinností původce odpadů, dle platné legislativy (zákon o odpadech č. 541/2020Sb o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících.).

    - Při odvozu odpadů (komunálních a průmyslových) z areálu objednatele (tj. v případě, kdy si zhotovitel zajišťuje odstranění odpadů na vlastní náklady) je povinen zhotovitel v předstihu vyplnit formulář „Potvrzení převozu odpadů přes vrátnici“ (viz Směrnice generálního ředitele č. SM-UE-1805 – „Pravidla chování zhotovitelů). Potvrzení musí být řádně vyplněno: obchodní firma, datum, specifikace druhu odpadu - komunální, průmyslový, množství – odhad, počet kusů, čitelné jméno a příjmení a podpis oprávněné osoby zhotovitele. Rovněž musí být potvrzeno podpisem konající služby na vrátnici objednatele a razítkem „PROŠLO VRÁTNICÍ“. Potvrzení musí být k dispozici ke kontrole zmocněnci objednatele a odpadovému hospodáři objednatele.

    - Objednatel určí v rámci vnitřních i vnějších prostor objektů přepravní trasy pro přepravu nebezpečných odpadů a chemických látek. Za přepravu zodpovídá zhotovitel okamžikem jejich nakládky nebo vjezdu do areálů objednatele.

    - Pokud je pro větší množství kovového odpadu umístěn přepravní kontejner v místě probíhající akce, zhotovitel informuje odpadového hospodáře objednatele nejméně dva dny předem o možnosti odvozu do výkupny kovového odpadu, popř. znovu přistavení přepravní nádoby.

    - Zmocněnec objednatele je oprávněn kontrolovat Potvrzení o převozu odpadů přes vrátnici a potvrzené vrácenky ze skladu odpadů, které jsou platným dokladem i pro orgány státní správy jako doklad o odstranění odpadů.

    - Kontrolu, zda jsou podmínky nakládání s odpady prováděny dle smluvních ujednání, bude při realizaci díla provádět odpadový hospodář objednatele.

##### Článek 9

Staveniště

Na dobu provedení díla předá objednatel zhotoviteli staveniště v rozsahu pro provedení díla. Veškeré činnosti zhotovitele na staveništi budou probíhat v souladu se Směrnicí generálního ředitele č. SM-UE-1805 – „Pravidla chování zhotovitelů“ a plánem BOZP. Předání staveniště bude provedeno písemně.

#### Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat:

    - Vymezení staveniště, určení únikových cest, určení cest pro příchod a příjezd, umístění drtiče a deponie recyklátu v areálu objednatele.

    - Jakým způsobem zhotovitel označí hranice staveniště, a to po celou dobu provádění díla.

    - Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. Staveniště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

    - Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí orgánů státní správy.

    - Dohodnutá denní doba provádění díla.

    - Způsob skladování (vybavení staveniště odpadními nádobami), nakládání a zneškodnění odpadů vzniklých při provádění díla – odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady a ochraně vod a interními předpisy objednatele.

    - Určení odběrných míst pro napojení zhotovitele na energii (elektrickou energii, stlačený vzduch a vodu), určení způsobu měření spotřebovaných odběrů.

    - Potvrzení, že zhotovitel předal objednateli seznam zaměstnanců zhotovitele podílejících se na realizaci díla (při každé změně se provede aktualizace do stavebního deníku).

    - Prohlášení objednatele, že na staveniště nejsou překážky bránící provedení díla a písemné určení úseků, které z hlediska protipožární ochrany, hygieny a ochrany proti vlivu provozu vyžadují zvláštní opatření.

    - Zápis o školení odpovědného zástupce zhotovitele z místních bezpečnostních předpisů, požárních předpisů a ekologických předpisů.

    - Zápis o seznámení zhotovitele s interními předpisy pro zajištění bezpečné práce při svařování. Pro práce v místech se zvýšeným požárním nebezpečím zajistí objednatel na vyžádání zhotovitele svářečské povolení a příkaz ke svařování za zvýšeného nebezpečí dle ČSN 050601.

    - Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních činnostech.

    - Stav staveniště při předání a další náležitosti, jako je vybavení staveniště odpadními nádobami, jejich umístění, režim odvozu odpadů, shromažďování odpadů mimo staveniště, způsob nakládání s odpady včetně druhotných surovin, apod.

    - Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů prováděcích a souvisejících.

    - Záznam o dílčích předáních objektů určených k demolici podle harmonogramu.

#### Zhotovitel prověří staveniště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit.

#### Povinnosti zhotovitele na staveništi v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování případných vad díla.

    - Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovat staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku.

    - Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, vytýčení výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálu a techniky dopravených zhotovitelem na staveniště.

    - Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství sanitárního materiálu pro poskytování první pomoci na staveniště, pokud nebude dohodnuto, že příslušné vybavení dá k dispozici zhotoviteli objednatel.

    - Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek, které nejsou nezbytné a uskladní nebo odstraní jakékoli nadbytečné materiály, dále odstraní ze staveniště jakýkoli odpad, zbytky, materiály a montážní zařízení, které nebude dále využíváno nebo nebude potřebné při provádění díla a postupuje přitom v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy UE o nakládání s odpady.

    - Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla kompletně vyklidit staveniště a odstranit z něj všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení apod.

    - Zhotovitel je povinen zajisti úklid prostor i mimo staveniště, to je komunikací v areálu teplárny Komořany i veřejných komunikací mimo areál, jestliže dojde k jejich znečištění při provádění díla.  Komunikace musí být uklizeny po jejich znečištění bez zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost a kvalitu povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky).

#### Protipožární službu na staveništi zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle ustanovení vnitřního protipožárního řádu objednatele, který předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště ve spolupráci s koordinátorem BOZP.

#### Po ukončení svářečských prací (řezání) musí být zhotovitelem staveniště a jeho okolí prohlédnuto a zhotovitel vlastními zaměstnanci musí zabezpečit po ukončení práce osmihodinový dohled, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

#### Na staveniště předané zhotoviteli mohou bez omezení vstupovat jen ti zaměstnanci objednatele, kteří jsou pověřeni funkcí technického dozoru provádění díla a budou jmenováni v deníku.

#### Objednatel prohlašuje a zaručuje, že v prostoru demontážních prací díla budou veškerá staveniště oddělena a zařízení odstavena.

#### Objednatel zajistí na základě písemného vyžádání Zhotovitele uvedeného v deníku v 3 denním předstihu odstavení nebo vypnutí těch zařízení na dobu nezbytně nutnou, jejichž provoz by mohl ohrozit bezpečnost pracovníků a zařízení Zhotovitele v průběhu jím prováděných prací. Vypnutí el. zařízení VN (vývodů, transformátorů, rozvoden apod.) doloží Objednatel příkazem “B“, odstavení strojních zařízení příkazem “BS“.

Článek 10

Ostraha díla a staveniště

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla (včetně uloženého příslušenství a výplní) a veškerých výrobků a dodávek na staveništi, včetně protipožární ochrany a hygieny práce, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením majetku zhotovitele, který používá k provádění díla. Zhotovitel je povinen tento svůj majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou a kontrolou.

##### Článek 11

Technický dozor objednatele

  - Objednatel vykonává při provádění díla denní technický dozor prostřednictvím svých zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, včetně koordinátora BOZP, s rozsahem oprávnění:

    - V průběhu realizace díla sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů.

    - Odsouhlasovat dokumentaci, provádět zápisy do stavebního deníku, ukládat smluvní pokuty dle směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1802 – „Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů“ na základě vlastních zjištění a na základě zjištění předané koordinátorem BOZP, věcně potvrzovat zhotoviteli faktury ve smyslu této smlouvy, účastnit se kontroly díla, potvrzovat protokoly o:

- předání staveniště

- zkouškách (pokud budou prováděny)

- předání a převzetí díla.

    - Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele.

    - Vést jednání se Zhotovitelem (v případě požadavku Objednatele, je Zhotovitel povinen přizvat k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami.

  - Technický dozor objednatele nenahrazuje odborný dozor zhotovitele, který musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací.

  - Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce.

  - Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.

  - Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze zmocnění zástupci objednatele dle této smlouvy.

Článek 12

##### Pracovní síly

  - Zhotovitel musí zajistit vedoucího stavby s pracovním přidělením na stavbě, a to po celé období provádění díla až do jeho předání objednateli, včetně období odstraňování vad. Vedoucí stavby (stavbyvedoucí ve smyslu zákona č. 283/20216 Sb., stavební zákon v platném znění) je zodpovědný za řádný průběh realizace díla. Vedoucí stavby, nebo jím pověřená osoba (toto musí být zapsáno ve stavebním deníku) řídí provádění díla, provádí dozor nad veškerými pracemi prováděnými na staveništi zhotovitelem a je povinen být přítomen na staveništi během normální pracovní doby (zpravidla od 8.00h do 16:00h.) po celou dobu trvání činnosti zhotovitele na staveništi. V případě nepřítomnosti vedoucího stavby (např. z důvodu pracovní neschopnosti) ho v plném rozsahu ve výše uvedené době zastupuje jeho zástupce. Objednatel nebo zmocněný zástupce objednatele dávají veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná sdělení týkající se realizace prací na staveništi vedoucímu stavby. Vedoucí stavby musí být vybaven veškerými rozhodovacími pravomocemi nezbytnými pro operativní řízení realizace díla. Vedoucí stavby musí být zmocněn k jednání jménem zhotovitele a k přijímání oznámení, podnětů a stížností ze strany objednatele. Vedoucí stavby a jeho zástupce musí být určen nejpozději při předání staveniště a nemůže být převeden na jiné dílo bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V případě, že se jedná o smrtelný, hromadný nebo těžký úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamžitě nejrychlejší možnou cestou.

##### Článek 13

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

  - Zhotovitel je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný.

  - Zhotovitel určí odpovědného zástupce, jehož jméno a příjmení sdělí zmocněnému zástupci objednatele. Tohoto odpovědného zástupce objednatel prokazatelně proškolí z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí.

  - Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen:

- provést ve stejném rozsahu proškolení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců svého poddodavatele), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy,

- při každém nástupu svého nového zaměstnance (včetně zaměstnanců svého poddodavatele) před zahájením práce provést školení z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí,

- záznam o provedení výše uvedených školení včetně jmen a příjmení, čísel OP a podpisů proškolených zaměstnanců bude uveden v deníku.

# Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici generálního ředitele č. SM-UE-1805 – „Pravidla chování zhotovitelů“.

# Zhotovitel je povinen při plnění úkolů na jednom pracovišti dvou a více dodavatelů a objednatele, zajistit vzájemnou informovanost o rizicích a spolupráci při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci potvrzenou písemně, tzn. zajistit, aby jejich činnosti a práce byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také ostatní dodavatelé a objednatel a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti.

  - Zhotovitel zajišťuje a plně zodpovídá za plnění plánu BOZP a povinností během přípravy i realizace stavby. Plán bude ve spolupráci zástupce objednatele, koordinátora BOZP a odpovědného zástupce zhotovitele a jeho bezpečnostního technika podle potřeby aktualizován.

Článek 14

Dokumentace Díla

  - Zhotovitel je povinen objednateli předat ke schválení veškerou dokumentaci Díla dle Smlouvy spolu s předávacím protokolem. Objednatel zkontroluje její úplnost a následně se do 10 pracovních dnů od data předání zhotoviteli vyjádří.

  - Obsahem vyjádření Objednatele mohou být tři následující kategorie:

- Bez připomínek, dodavatelskou dokumentaci lze dále používat bez omezení,

- S připomínkami nebránícími v jejím použití. dodavatelskou dokumentaci lze dále používat s tím, že pro další použití budou zapracovány připomínky objednatele

- S připomínkami bránícími jejímu použití. V takovémto případě dodavatelskou dokumentaci nelze používat a musí být zhotovitelem opravena a opět předložena ke kontrole Objednateli.

  - V případě, že se Objednatel k dodavatelské dokumentaci do 10 pracovních dnů od data jejího předání nevyjádří, zavazuje se zhotovitel písemně vyzvat objednatele k vyjádření a poskytnout mu k tomu dodatečnou lhůtu nejméně 10 pracovních dnů. V případě, že se Objednatel ani v této dodatečné lhůtě nevyjádří, považuje se dodavatelská dokumentace za převzatou bez připomínek.

  - V případě, že Objednatel zjistí chyby v dodavatelské dokumentaci, je zhotovitel povinen je odstranit do 10 pracovních dnů od doručení připomínek. Objednatel se následně k upravené dodavatelské dokumentaci vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání.

  - Vyjádření Objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za dodavatelskou dokumentaci.

Článek 15

Kontroly

  - Objednatel nebo jím pověřená osoba má ničím neomezené právo všestranné kontroly kvality díla, auditu činností a dokladů zhotovitele, souvisejících s přípravou, realizací díla a ukončením. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli výkon tohoto práva.

  - V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, platnými obecně závaznými právními předpisy, nebo zhotovitel svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat majetek, zájmy a pověst objednatele či třetích osob, vyhrazuje si objednatel právo provádění díla zcela nebo zčásti zastavit zápisem do deníku, stanovit nápravná opatření, případně od této smlouvy odstoupit. Právem všestranné kontroly disponují zmocnění zástupci objednatele dle této smlouvy.

Záznamy z kontrolních činností a stav řešení nápravných opatření budou předmětem Kontrolních dnů Stavby.

##### Článek 16

##### Předání díla

  - Předání a převzetí díla

    - Předání a převzetí díla objednatelem se uskuteční mezi zhotovitelem a objednatelem písemně, po úspěšném ukončení prací bez vad a nedodělků a poté, co zhotovitel předá objednateli příslušné doklady uvedené v bodě 16.1.2.

    - Povinností zhotovitele je připravit před zahájením přejímacího řízení a předat objednateli v rámci přejímacího řízení nezbytnou dokumentaci, především:

- Zápisy o přejímce nebo kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací (pokud byly provedeny jiným způsobem než záznamem do stavebního deníku).

- Protokoly z předepsaných zkoušek (např. revize použitých zařízení a strojů jejich provozní zkoušky vyzkoušení). Dále všechny doklady předepsané platnými právními předpisy, které jsou nutné pro předání díla (například: revizní zprávy elektrorozvodů zařízení staveniště, mechanizace a doklady pro oprávnění pracovníků apod.).

- Protokoly o ukončení prací podepsané zmocněnci smluvních stran a zodpovědným projektantem.

- Protokol o předání a převzetí Dokumentace Díla.

- Prohlášení o kompletnosti díla.

- Originál stavebního deníku.

- Doklady o odstranění všech odpadů vzniklých při provádění díla dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících.

- Záznamy z odchylek od projektové dokumentace.

  - Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem v deníku, nebo z kontrolního dne zmocněného zástupce objednatele k účasti na předání a převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.

  - Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení své veškeré doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno úplné a rychlé provedení tohoto řízení.

  - Objednatel je oprávněn nepřistoupit k přejímacímu řízení, jestliže dílo, které zhotovitel zamýšlí předat objednateli, nebude dokončeno v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy. V takovém případě objednatel bez zbytečného odkladu odmítne zahájení přejímacího řízení písemně s doložením konkrétních závad na díle, které zahájení přejímacího řízení brání.

  - Zápisy o předání a převzetí předmětu díla pořídí objednatel. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o převzetí či nepřevzetí díla nebo jeho části včetně termínu a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich dopad na závazky sjednané touto smlouvou. Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosté vad a nedodělků a budou-li předány veškeré příslušné doklady dle této smlouvy.

  - Pokud v zápisu objednatel popíše vady nebo uvede, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění těchto vad.

##### Článek 17

Odpovědnost za vady

  - Předmět smlouvy má vady, jestliže nebyl realizován v požadovaném množství, jakosti, kvalitě resp. neplní zaručené jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou nebo jestliže jeho provedení neodpovídá příslušným ujednáním této smlouvy. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistí, to znamená do 20 kalendářních dnů od zjištění vady.

  - Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo.

  - Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel požaduje odstranění vady, dohodne se se zhotovitelem na přiměřené lhůtě k jejímu odstranění; ta je pro zhotovitele závazná.

  - Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní.

  - Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo Objednatele k dílu bude omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči Zhotoviteli nároky vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho provedením. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude poškozovat práva třetí osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví.

  - Zabezpečení jakosti díla

    - Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce a služby budou provedeny v jakosti sjednané touto smlouvou.

    - Zhotovitel je povinen objednateli umožnit v průběhu realizace díla kontrolu díla a audit zajištění kvality jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací (i prací, které budou v dalším průběhu zakryty), služeb, výkresů a dokumentace, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

##### Článek 18

Záruka za dílo

  - Zhotovitel poskytne objednateli záruku za kvalitu a jakost díla:

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční lhůta činí na celé kompletní dílo 60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli,

- záruka počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.

  - Zhotovitel zodpovídá i za případné skryté vady a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 dnů od oznámení vady.

  - Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s objednatelem. V případě, že zhotovitel termín odstranění vady prodlužuje nad sjednanou dobu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

  - Záruku nelze uplatňovat pokud:

  - Objednatel nesplní ustanovení odst. 18.3 o ohlášení vady.

Článek 19

##### Náhrada škody

  - Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

  - Skutečnosti vylučující odpovědnost, které vznikly vyšší mocí, jsou omezeny pouze na dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto skutečnosti spojeny.

  - Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, přírodní katastrofy jako povodně, zemětřesení, vichřice, požáry apod., epidemie. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za následek pouze zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost.

  - V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení obecně platných předpisů a vyhlášek, zejména o ochraně životního prostředí, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dopravních a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění zhotovitel. O vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody, případně omezení jejího rozsahu, je-li to dosud možné. Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě.

  - Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností na majetku a zdraví objednatele, popř. třetích osob.

  - V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů Zhotovitelem, hradí tento postih i případnou náhradu škody v plné výši zhotovitel.

  - Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen nahradit škody, které způsobí na majetku a zdraví fyzických a právnických osob v průběhu realizace díla.

  - Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní straně vzniklé škody.

  - Pojištění zhotovitele

Po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy je zhotovitel povinen se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škody (z provozní činnosti) způsobené na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění musí být sjednáno s limitem plnění alespoň 20 000 000,- Kč za 1 pojistný rok se spoluúčastí maximálně 5 %.

Při podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o pojištění - potvrzení o pojištění nebo kopii pojistné smlouvy jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit doklady o pojištění (aktuální stav) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě nesplnění povinností daných zhotoviteli tímto odstavcem 19.10 má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá jiná práva daná mu smlouvou, uzavřít pojištění požadovaná smlouvou, a to na náklady zhotovitele.

Článek 20

##### Smluvní pokuty

  - Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy.

  - V případě nedodržení termínu předání a převzetí díla dle čl. 4 odst. 4.2.2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo uvedené v čl. 2 odst. 2.1, a to za každý i započatý den prodlení.

  - V případě nedodržení termínu předání a převzetí díla dle čl. 4 odst. 4.2.3 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo uvedené v čl. 2 odst. 2.1, a to za každý i započatý den prodlení.

  - V případě porušení závazku o utajování informací (článek 21) je strana, která závazek poruší, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý případ.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze č. 1 „Sazebník smluvních pokut“ ke Směrnici objednatele č. SM-UE-1802 Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů. Tento „Sazebník smluvních pokut“ obsahuje vždy specifikaci porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů ze strany zhotovitele a výši smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že směrnice objednatele č SM-UE-1802 a její Příloha č. 1 “Sazebník smluvních pokut“, kterou zhotovitel od objednatele převzal v písemné podobě, je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní pokuta bude uplatněna na základě zápisu o porušení konkrétního předpisu v deníku. Za objednatele jsou k tomuto oprávněni:

-	zmocněný zástupce ve smyslu této smlouvy o dílo,

-	zaměstnanci útvaru bezpečnosti a životního prostředí,

  - Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní strany uplatňovat a vymáhat samostatně.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

  - Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 18. odst. 18.2 a 18.3 zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý den a případ.

  - Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 100 % z celkové ceny za dílo.

  - Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh resp. závazek. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí.

  - Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se nepoužijí. Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak.

##### Článek 21

Doložka o informacích

  - Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě.

  - Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů.

  - Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, použije výhradně ke zhotovení díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří se bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváže zhotovitel své případné poddodavatele. Po ukončené montáži je zhotovitel povinen veškerou tuto dokumentaci předat objednateli, přičemž je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného provedení a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám. V případě porušení povinností uložených tímto ustanovením zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené objednateli.

  - Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla.

  - Vedle důvěrných informaci uvedených v bodě 21.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany jsou proto povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů společnosti, zaměstnanci, apod.).

  - Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání se státními orgány a v případě poskytnutí informací auditorům.

##### Článek 22

Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem, okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti.

  - Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může objednatel specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o převzetí díla.

  - Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením smluvní stranou zrušena.

  - Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od smlouvy.

  - Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila.

  - Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této smlouvy.

  - Objednatel má právo jednostranně, a to i bez udání důvodu, odstoupit od této smlouvy. Oznámení o odstoupení musí mít písemnou formou a musí být prokazatelně doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli.

##### Článek 23

##### Změny a vícepráce

  - Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.

  - Kdykoliv před ukončením díla může objednatel vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů díla nebo jeho části. Prioritním termínem nadále zůstává termín plnění díla dle této smlouvy. Zhotovitel do 5 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu, navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat i návrhy na úpravu celkové smluvní ceny (se specifikací jednotkových cen za služby a práce, ceny za kus apod.), termínu plnění smlouvy nebo platebního kalendáře. Změny budou zapsány do protokolu „změnový list“. V zásadě se nepřipouští změna smluveného termínu smlouvy. Zhotovitel vynaloží a zajistí všechny jemu dostupné výrobní a technické zázemí, případně nepřetržitý provoz při realizaci změny díla.

  - Pokud změny odsouhlasené objednatelem snižují nebo zvyšují náklady a výdaje zhotovitele na realizaci díla, bude provedeno odpovídající snížení nebo zvýšení smluvní ceny a to o částku prokazatelně předloženou změnovými listy, která bude vycházet z jednotkových cen a sazeb uvedených v nabídce zhotovitele. Výjimkou je likvidace kontaminovaného odpadu, kdy bude částka zasahující do ceny za dílo prokazatelně evidována změnovými listy a doklady za uložení a likvidaci kontaminovaného odpadu za cenu, která bude stanovena při předání staveniště nebo v průběhu realizace díla a bude vycházet z platných cen společnosti oprávněné k jejich převzetí a nakládání s nimi.

  - Změny v rozsahu díla vyvolané dodatečnými požadavky objednatele a zjištěné v průběhu prací zajistí zhotovitel. Takovéto změny budou součástí dodatku k této smlouvě.

  - Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn jak navrhovaných, tak schválených. Forma a rozsah záznamu je dána změnovým listem a intervaly, v nichž bude záznam předkládat objednateli, budou navrženy zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem ve stavebním deníku.

  - Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, které směřují k dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení provozuschopnosti a bezpečnosti díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny této smlouvy a nemohou být důvodem ke zvýšení smluvní ceny nebo ke změně termínů plnění této smlouvy.

  - Drobné odchylky od realizační projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku nebo zápisem z Kontrolního dne Stavby.

  - Konkrétní změna smlouvy může být provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovouto změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení Dotačních pravidel.

##### Článek 24

Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech v jazyce českém. Objednatel obdrží jeden (1) stejnopis a zhotovitel jeden (1) stejnopis.

  - Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  - Řešení vzniklých sporů:

    - Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody.

    - Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení sporu soudní cestou.

    - Spory technické povahy

V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

    - V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 24.3.1 až 24.3.3 jsou smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě.

  - Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, vztahující se k předmětu této smlouvy, jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy s tím, že zadávací dokumentace objednatele a nabídka zhotovitele předložená do výběrového řízení jsou platné v rozsahu dohodnutém jako závazné dokumenty této smlouvy.

  - Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky.

  - Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem, které však musí být potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 24.5.

  - Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro ně ze smlouvy, aniž by obdrželi předem písemný souhlas druhé strany.

  - Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.

  - Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je v plném rozsahu závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v „Informačním memorandu“, které je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých poddodavatelů s dokumentem seznámit.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Mostě - Komořanech                                                  	V   ……………………

Dne:	Dne:

| Ing. Milan Boháček | ………………………… |
| --- | --- |
| místopředseda představenstva United Energy, a. s. | …………………….……….. …………………….……….. |
| Ing. Petr Mareš |  |
| člen představenstva United Energy, a. s. |  |

Příloha č. 1    Rekapitulace ceny zakázky (zaručený rozpočet zhotovitele)

Bude doplněna z nabídky účastníka

Příloha č. 2    Seznam poddodavatelů

Bude doplněna z nabídky účastníka

Příloha č. 3  Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektů údajů i z jiných zdrojů

# INFORMACE

# O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH od subjektu údajů i Z JINÝCH ZDROJŮ

Preambule

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování osobních údajů zaměstnanců obchodního partnera (dále jen „dodavatele“). Tato povinnost je uložena společnosti United Energy, a. s. článkem 13 a 14 GDPR.

Tento dokument je určen pro zaměstnance dodavatelů společnosti a dodavatelé jsou povinni své zaměstnance, včetně zaměstnanců svých poddodavatelů, s tímto dokumentem seznámit.

Zpracovávané osobní údaje

Předmětem zpracování jsou osobní údaje zaměstnanců dodavatele, definované v článku 4, odstavec 1) GDPR, zejména:

- jméno, příjmení, a datum narození, případně i akademické tituly,

- síťové identifikátory (elektronické adresy a podobně) týkající se výkonu práce pro naši společnost,

- záznamy o provedeném školení BOZP a Požární ochrany v naší společnosti,

- fotografie a údaje na identifikační kartu pro vstup do areálu naší společnosti.

1) Rozsah a účel zpracování osobních údajů

A) Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je společnost United Energy, a.s., IČO: 273 09 959, se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1722.

Internetové stránky www.ue.cz, ID datové schránky: krrgtsm.

B) V záležitostech ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo Bc. Radanu Blatskou DiS, adresa sídlo společnosti, telefon +420 476 447 251, e-mail: radana.blatska@ue.cz. Pokud by společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, budete o kontaktech na tuto osobu informováni.

C) Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Uzavřením smlouvy o dodávce mezi naší společností a dodavatelem ………….. jste se stal/a, jako zaměstnanec našeho dodavatele, osobou vykonávající práci pro naši společnost. Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje:

- Nezbytné pro splnění smlouvy (dohody), která byla uzavřena se společností a na základě které máte konat práci pro naši společnost (a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů);

- Nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje:

- vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- vedení agendy požární ochrany,

- případně další agendy vyplývající z plnění právních předpisů.

D) Vaše osobní údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci.

E) Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány do třetích zemí (tedy zemí mimo jurisdikci GDPR) ani mezinárodním organizacím.

2) Doba zpracování osobních údajů a další související informace

A) Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smluvního vztahu mezi naší společností a dodavatelem ………….. a následujících pět let po jeho skončení, přitom údaje, u kterých to určuje zákon, budou uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou.

B) Po dobu zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti máte právo [založené na ustanovení článku 14, odstavec 2) písm. c) GDPR] požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy, nebo oprávněnými zájmy zaměstnavatele, či třetích osob.

C) Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v části 1. B) tohoto informačního materiálu).

D) Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR:

Úřad pro ochranu osobních údajů

ul. pplk. Sochora 27,

170 00 Praha 7

(Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: https://www.uoou.cz).

E) Poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, souvisejícím se smlouvou, uzavřenou naší společností s dodavatelem ………….. a máte povinnost osobní údaje poskytnout; pokud tyto osobní údaje neposkytnete, nebude příslušná smlouva (dohoda) realizována s důsledky ze smlouvy vyplývajícími, s nimiž jste byl seznámen.

F) Při zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

3) Další účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny.

4) Doplňující informace

A) Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců a na zálohovacích médiích. Pokud by byla použita externí úložiště, např. cloudové služby, vždy budou využity jen řádně zabezpečené systémy, vyhovující příslušným právním předpisům, včetně GDPR. Disky s daty jsou zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby. Tyto uzamykatelné skříně se nacházejí v objektech, které jsou zajištěny proti vniknutí nepovolaných osob. V případě uložení osobních údajů v archivu, budou tyto archivy řádně zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob i proti nepovolenému přístupu k Vašim osobním údajům.

B) Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

C) Podrobnější podmínky ochrany osobních údajů ve společnosti upravuje také příslušná směrnice.

Úplné identifikační údaje společnosti jsou uvedeny v čl. 1/A, dále v textu je uváděna jen jako „společnost“

Zkratkou GDPR se v celém textu tohoto dokumentu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)