Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Cenová kalkulace

Část 2 - Platební harmonogram dle Smlouvy o dílo:

„Projektové činnosti“

- 80% jednotkové ceny po schválení jednotlivé PDPS pro UČD Objednatelem

- 20% jednotkové ceny po schválení jednotlivé DSPS pro UČD Objednatelem

„Dodávka, instalace a zprovoznění FVE“

- 80% z ceny UČD dodání Materiálu a Technologických zařízení pro UČD na Staveniště

- 20% po převzetí UČD

- Cena bude určena dle skutečně instalovaného výkonu dané FVE realizovaného na základě Objednatelem schválené Prováděcí dokumentace dané FVE v rámci jednotlivých UČD

„Baterie“

- Baterie - po zprovoznění dle skutečně dodaného a zprovozněného výkonu baterie oceněné jednotkovou cenu za kWh po předání UČD, pro níž Baterie slouží

„Řídící systém“

- Položka Implementace (v této ceně je zahrnuta cena za Licenci k SW 1) – po předání a zprovoznění Řídícího systému

- Cena licence SW2 dle skutečného měřeného množství licencí SW2

- Cena služby rozvoje dle požadavků objednatele se určí jako součin ceny za 1 člověkoden jednotlivých členů realizačního týmu, která je uvedená v Cenovém rozpočtu, a počtu člověkodnů jednotlivých členů realizačního týmu vynaložených na poskytnutí služby rozvoje dle konkrétní objednávky. Pokud bude předmětem rozvojových služeb i licence k SW 2 a jejich maintenance k SW2, cena za tyto licence k SW 2 a maintenance k SW 2 nebude vyšší, než je uvedeno v podrobné specifikaci ceny licence k SW 2 a specifikaci ceny za maintenance k SW 2, vše dle Cenového rozpočtu. V případě, že lze za SW 2 považovat více SW, cena zahrnuje licence ke všem takovým SW, přičemž podmínky této smlouvy ve vztahu k SW 2 se pro vyloučení pochybností budou vztahovat na každý takový SW. Pokud bude předmětem rozvojových služeb i licence k SW 2 který není uveden v Cenovém rozpočtu této smlouvy, bude její cena stanovena dohodou smluvních stran.

„Vyhrazená změna - Oprava střechy kategorie B“

- Cena dle skutečného měřeného množství dle výkazu výměr po dokončení a předání Prací v rámci opravy.