## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {289abe95-6104-400e-80b5-665a03965e9d}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2025-01-08 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Zruč nad Sázavou | [8 empty] | Datum: |  | 15. 5. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Zruč nad Sázavou | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | VDG Projektování s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Vítězslav Pavel | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2025-01-08
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
| Místo: | [6 empty] | Zruč nad Sázavou | [6 empty] | Datum: |  | 15. 5. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Zruč nad Sázavou | [6 empty] | Projektant: |  | VDG Projektování s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Vítězslav Pavel
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {289abe95-6104-400e-80b5-665a03965e9d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 01 |  |  |  | komunikace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {32d6df38-93a5-41e7-bf36-b417b54592ba} | {289abe95-6104-400e-80b5-665a03965e9d} | 2
/ |  |  | 01 |  |  |  | Přípravné práce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8bb9a5b7-f1f2-4600-a8e8-5c6b1524d746} | {32d6df38-93a5-41e7-bf36-b417b54592ba}
/ |  |  | 02 |  |  |  | Podkládka povrchu | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {741dbf96-a35b-4134-8f4e-2321b653a928} | {32d6df38-93a5-41e7-bf36-b417b54592ba}
/ |  |  | 03 |  |  |  | Dokončovací práce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a18f2083-9d91-4a60-9c0f-bbdf35b49b54} | {32d6df38-93a5-41e7-bf36-b417b54592ba}
|  | SO 02 |  |  |  | dešťová kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {fe5bdab3-2206-43bf-85b0-847f1d6b75ee} | {289abe95-6104-400e-80b5-665a03965e9d} | 2
/ |  |  | 1 |  |  |  | Přípravné práce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a7212cb5-0d88-4b1c-8678-684827a39ee8} | {fe5bdab3-2206-43bf-85b0-847f1d6b75ee}
/ |  |  | 2 |  |  |  | Zemní práce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e40f0be7-3559-4616-b18c-6974db7e7d5e} | {fe5bdab3-2206-43bf-85b0-847f1d6b75ee}
/ |  |  | 3 |  |  |  | Dešťová kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6fb94bb1-c1cd-4700-9558-b5cc6def352a} | {fe5bdab3-2206-43bf-85b0-847f1d6b75ee}
/ |  | SO 03 |  |  |  | Sadové úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6386c781-0589-4623-8c49-a7a481eca7c8} | {289abe95-6104-400e-80b5-665a03965e9d} | 2

## 01 - Přípravné práce
{8bb9a5b7-f1f2-4600-a8e8-5c6b1524d746}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 01 - komunikace
Soupis:
01 - Přípravné práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Zruč nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | VDG Projektování s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vítězslav Pavel |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 01 - komunikace
Soupis:
01 - Přípravné práce
Místo: |  |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Zruč nad Sázavou |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Přípravné práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 000 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 01 - komunikace
Soupis:
01 - Přípravné práce
Místo: |  |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Zruč nad Sázavou |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0027 |  | 1189.399 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0027 |  | 1189.399 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Přípravné práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0027 |  | 1189.235 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Štěpkování dřevních zbytků | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1513093232
| VV |  | "štěpkování zbytků po odstranění dřevin a pařezů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1219925154
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění křovin" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 10.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526456169
| VV |  | 13+27 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "rozebrání velkoformátové dlažby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13m2 odvezeno na skládku, 27m2 očištěno a použito zpět" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně | m2 | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 4.16 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 233825851
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "rozebrání zámkové dlažby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dlažba bude očištěna a použita zpět" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 113106025 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z vegetační dlažby betonové ručně | m2 | 197 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 44.325 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796258878
| VV |  | 150+47 |  | 197 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "rozebrání vegetační dlažby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "150m2 odvezeno na skládky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "47m2 použito zpět" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 113106061 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 6.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1326447767
| VV |  | 15+5 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "rozebrání kamenných kostek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15m2 odvezeno na skládky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5m2 očištěno a použito zpět" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 930 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 204.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002361364
| VV |  | 930 |  | 930 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "frézování asfaltového povrchu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 113107524 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 930 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 539.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602408015
| VV |  | 930 |  | 930 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění původních podkladů a zásypů v překopech" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 113107531 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 930 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 302.25 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1371264302
| VV |  | 930 |  | 930 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění zbytků původního podkladního betonu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 77.9 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -210745829
| VV |  | 380 |  | 380 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění stávajících poškozených betonových obrub-budou odvezeny na skládku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.164 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.164 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 239603418
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 220.546 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376272404
| VV |  | (380*0,3*0,4*1,7)+140+((13+15+150)*0,01*1,7) |  | 220.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "odstraněné obrubníky a lože obrubníků+betonová podkladní deska+dlažby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 130.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1032972273
| VV |  | 930*0,1*1,4 |  | 130.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "uložení sfrézovaného materiálu na skládce (1m3 asfaltu = 1,4t)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 997211529 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 3507.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142018383
| VV |  | 10*(220,546+130,2) |  | 3507.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "odvoz na skládku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 997231111 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 350.746 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794248222
| VV |  | 220,546+130,2 |  | 350.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 000 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 0013 | Zařízení staveniště | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152960240
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "stavební buňka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mobilní WC" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zařízení staveniště" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -682711636
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "vytyčení stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 0012 | DIO | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098451131
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní vyznačení a povolení objezdných tras" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dočasné dopravní značení" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zajištění nutného průjezdu vozů technických služeb pro svoz odpadu atd." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
19 | M | 17 | Pasportizace příjezdových komunikací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933420984
20 | K | R12 | Vytyčení podzemních vedení (elektrika, veřejné osvětlení, telefon, kanalizace, plyn) | Kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -565542238
21 | M | -55 | náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí | Kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1567269489

## 02 - Podkládka povrchu
{741dbf96-a35b-4134-8f4e-2321b653a928}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 01 - komunikace
Soupis:
02 - Podkládka povrchu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Zruč nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | VDG Projektování s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vítězslav Pavel |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 01 - komunikace
Soupis:
02 - Podkládka povrchu
Místo: |  |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Zruč nad Sázavou |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 01 - komunikace
Soupis:
02 - Podkládka povrchu
Místo: |  |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Zruč nad Sázavou |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 707.2589 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 707.2589 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.5672 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | m3 | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1384356448
| VV |  | 7+4+77 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop kufru pro velkoformátovou dlažbu+dlažbu u studny+vegetační dlažbu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 132254101 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 16.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572475285
| VV |  | 185*0,3*0,3 |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "rýha pro trativod" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 104.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1940788490
| VV |  | 7+4+77+185*0,3*0,3 |  | 104.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "přesun výkopku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 104.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215661564
| VV |  | 7+4+77+185*0,3*0,3 |  | 104.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "nakládání výkopku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 104.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270694456
| VV |  | 7+4+77+185*0,3*0,3 |  | 104.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "uložení materiálu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 181252305 | Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním | m2 | 1185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1629784755
| VV |  | 930+210+30+15 |  | 1185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "úprava pláně" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 116951213 | Zemina promísená s vápnem na deponii v množství přes 1,5 do 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy | m3 | 468 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0354 | 16.5672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 935262965
| VV |  | (930+210+30)*0,4 |  | 468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zlepšení zemin v podloží" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | R 06 - 03 | Statická zátěžová zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -350657093
| VV |  | "provedení zkoušek pláně na dvou místech"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 37.8824 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 212752401 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby | m | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.20477 | 37.8824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 567356514
| VV |  | 185 |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "drenáž komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 639.4533 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 291111111 | Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm | m3 | 186 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.9312 | 359.2125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170895742
| VV |  | (930*0,2) |  | 186 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "podklad pod komunikaci" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 564730001 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm | m2 | 314 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1579989543
| VV |  | 210+30+27+47 |  | 314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "podklad parkoviště, sjezdu a překládané velkoformátové dlažby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 564730111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 320.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1598688461
| VV |  | (210+30+27+47)*1,02 |  | 320.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "podklad parkoviště, sjezdu a překládané velkoformátové dlažby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 564750001 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 665796095
| VV |  | 15+15+5 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "podklad chodníku, překládané zámkové dlažby a překládaných kostek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 320.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1177065879
| VV |  | (210+30+27+47)*1,02 |  | 320.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "podklad parkoviště, sjezdu a překládané velkoformátové dlažby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 345.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508226252
| VV |  | (210+30+27+47)*1,1 |  | 345.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "podklad parkoviště, sjezdu a překládané velkoformátové dlažby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | 567120114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm | m2 | 930 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037701595
| VV |  | 930 |  | 930 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 573231108 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -763036951
| VV |  | 2*900 |  | 1800 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací postřik na SC a ACL" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 880 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1403282970
| VV |  | 880 |  | 880 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "finální obrusná vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -425556314
| VV |  | 900 |  | 900 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 1.3383 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1479567816
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dlažba chodníku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
21 | M | 59245015 | dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní | m2 | 15.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.113 | 1.7458 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -497592432
| VV |  | 15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 596412212 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 257 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.098 | 25.186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1037593765
| VV |  | 210+47 |  | 257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pokládka vegetační dlažby parkovacích ploch" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překládka rozebrané dlažby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
23 | M | 59246016 | dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm | m2 | 9.588 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.25888 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -405011211
| VV |  | 47*0,2 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "doplnění překládané dlažby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | M | 59245037 | dlažba plošná betonová vegetační 240x240x80mm přírodní | m2 | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.151 | 31.71 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1956273628
| VV |  | 210 |  | 210 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dlažba parkovacích stání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1712470573
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení nového povrchu na navazující ulice" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 | m2 | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 2.727 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098805009
| VV |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "kladení velkoformátové dlažby- překládka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
27 | M | 59248005 | dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní | m2 | 5.562 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.115 | 0.63963 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -75147217
| VV |  | 27*0,2 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.562 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 596211212 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08565 | 4.0255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1994476643
| VV |  | 30+17 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pokládka nových sjezdů 30m2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přeložení zámkové dlažby 16m2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 635111411 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl do 2 m2 | m3 | 1.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.004 | 3.9679 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1857859290
| VV |  | 15*0,04+((30+16)*0,03) |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "podsyp dlažby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
30 | M | 59245213 | dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní | m2 | 33.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.176 | 5.8432 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1711641680
| VV |  | 30+(16*0,2) |  | 33.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dlažba sjezdu+doplnění překládané dlažby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
31 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 483 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 75.0582 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1269788799
| VV |  | 165+24+24+270 |  | 483 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pokládka nových obrub" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
32 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 168.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 13.464 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1203033457
| VV |  | 165 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "obrubníky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 165*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 168.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 43.47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 98.0831 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428302815
| VV |  | (165+24+24+270)*0,3*0,3 |  | 43.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "betonové lože pro uložení obrubníků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
34 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | m | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 13.041 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190934609
| VV |  | 270 |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "snížené obruby v místě sjezdů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
35 | M | 59217030 | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06567 | 3.1522 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128396142
| VV |  | 24+24 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "přechodový obrubník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.4602 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.4208 | 1.6832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422415244
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "urovnání poklopů kanalizace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.31108 | 7.777 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342435379
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "urovnání krycích hrnců/poklopů šoupat a hydrantů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8958 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.16849 | 3.3698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -294248161
39 | M | 59217062 | obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0263 | 0.526 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452406837
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 707.259 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2062387588

## 03 - Dokončovací práce
{a18f2083-9d91-4a60-9c0f-bbdf35b49b54}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 01 - komunikace
Soupis:
03 - Dokončovací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Zruč nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | VDG Projektování s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vítězslav Pavel |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 01 - komunikace
Soupis:
03 - Dokončovací práce
Místo: |  |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Zruč nad Sázavou |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 01 - komunikace
Soupis:
03 - Dokončovací práce
Místo: |  |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Zruč nad Sázavou |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1337 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1337 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.108 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 569531111 | Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm | m2 | 139.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -199704171
| VV |  | 2*(165+24+24+20)*0,3 |  | 139.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dorovnání krajnice podél obrubníků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1274415853
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zalití prořezané spáry v napojení na stávající asfalt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1777295823
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "prořezání vozovky v místě napojení / křížení" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0257 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602434482
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "montáž 2 kusů dopravních značek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
5 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.0122 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804715000
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 40445240 | patka pro sloupek Al D 60mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1963612205
7 | M | 40445256 | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767698540
8 | M | 40445253 | víčko plastové na sloupek D 60mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808706938
9 | M | 40445621 | informativní značky provozní | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.0052 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2143763628
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "značka C2c" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET

## 1 - Přípravné práce
{a7212cb5-0d88-4b1c-8678-684827a39ee8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 02 - dešťová kanalizace
Soupis:
1 - Přípravné práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Zruč nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | VDG Projektování s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vítězslav Pavel |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 02 - dešťová kanalizace
Soupis:
1 - Přípravné práce
Místo: |  |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Zruč nad Sázavou |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 02 - dešťová kanalizace
Soupis:
1 - Přípravné práce
Místo: |  |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Zruč nad Sázavou |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9.68 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9.68 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9.68 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 981511116 | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním | m3 | 4.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9.68 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252268415
| VV |  | 2*(1*1*2,2) |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.075 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 195726949
| VV |  | (4,4*0,01*1,7) |  | 0.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "odstraněné betony z UV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 997211529 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1703367416
| VV |  | 10*4,4 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "odvoz na skládku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 997231111 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 4.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1549856136
| VV |  | 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 2 - Zemní práce
{e40f0be7-3559-4616-b18c-6974db7e7d5e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 02 - dešťová kanalizace
Soupis:
2 - Zemní práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Zruč nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | VDG Projektování s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vítězslav Pavel |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 02 - dešťová kanalizace
Soupis:
2 - Zemní práce
Místo: |  |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Zruč nad Sázavou |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 02 - dešťová kanalizace
Soupis:
2 - Zemní práce
Místo: |  |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Zruč nad Sázavou |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0252 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0252 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0252 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 9.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1199333479
| VV |  | ((15)*((0,9+2,3)/2)*0,8)*0,5 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příplatek za lepivost 50%" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 11.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098645397
| VV |  | 2*1,5*1,5*2,5 |  | 11.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro výměnu 2ks uličních vpustí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.0252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176025734
| VV |  | "Pažení ve výkopu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4*(1,5*2,5) |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -662585065
| VV |  | "Odstranění pažení" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4*(1,5*2,5) |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162202111 | Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 50 do 100 m | m2 | 5.625 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1153089062
| VV |  | 2*1,5*1,5*2,5*0,5 |  | 5.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "přesun výkopku pro zpětné zasypání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 5.625 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 405355926
| VV |  | 2*1,5*1,5*2,5*0,5 |  | 5.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "odvoz části výkopku na skládku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 11.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -991155652
| VV |  | 2*1,5*1,5*2,5 |  | 11.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 5.625 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -335227408
| VV |  | 2*1,5*1,5*2,5*0,5 |  | 5.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "uložení výkopku nevhodného materiálu na skládce obce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 5.625 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2034214043
| VV |  | 2*1,5*1,5*2,5*0,5 |  | 5.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp částí výkopového materiálu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.025 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1757686231

## 3 - Dešťová kanalizace
{6fb94bb1-c1cd-4700-9558-b5cc6def352a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 02 - dešťová kanalizace
Soupis:
3 - Dešťová kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Zruč nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | VDG Projektování s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vítězslav Pavel |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 02 - dešťová kanalizace
Soupis:
3 - Dešťová kanalizace
Místo: |  |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Zruč nad Sázavou |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 0800 - Uliční vpusti | [5 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 02 - dešťová kanalizace
Soupis:
3 - Dešťová kanalizace
Místo: |  |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Zruč nad Sázavou |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4672 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 0800 | Uliční vpusti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5458 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 592238200 | vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.087 | 0.174 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1098752771
2 | M | 592238520 | dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.072 | 0.144 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2096109211
3 | M | 592238540 | skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -492059712
4 | M | 592238620 | skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.057 | 0.114 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1606795700
5 | M | 592238640 | prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2022481828
6 | M | 5921244 | mříž na vpusť kompozitní pojezdová 500/500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.086 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1788349675
7 | M | 592238740 | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940633587
8 | M | 592238760 | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1785424719
9 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.3409 | 0.6818 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1251918917
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9214 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9214 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 275322511 | Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 0.768 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.9214 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634002654
| VV |  | 4*0,8*0,8*0,3 |  | 0.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "patka pod vpustí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 99 | Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 3.467 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502734033

## SO 03 - Sadové úpravy
{6386c781-0589-4623-8c49-a7a481eca7c8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 03 - Sadové úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Zruč nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | VDG Projektování s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vítězslav Pavel |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 03 - Sadové úpravy
Místo: |  |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Zruč nad Sázavou |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou
Objekt:
SO 03 - Sadové úpravy
Místo: |  |  | Zruč nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Zruč nad Sázavou |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01165 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01165 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01165 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 11.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.01165 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 755662635
| VV |  | "spotřeba cca 5 kg na 100m2"233 |  | 233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 233*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
2 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 233 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1903555288
| VV |  | (165+24+24+20)*0,5*2 |  | 233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "osetí okolí obrub" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET