                                                                                                                                       Kanalizace, Šumice  

                                                                                                                                          Obchodní podmínky

Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě. Toto ustanovení se nevztahuje na přerušení prací mezi fází I a fází II.
III.2

 Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli v termínech uvedených v čl.III.1 
III.3
Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání dokumentace skutečného provedení a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle této smlouvy. Je umožněno dílčí plnění - dokončení I.fáze projektu a na dílčí plnění se vztahují všechna ustanovení smlouvy.
III.4
Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

III.5.   Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy. 

III.6.   Nedodržení termínů plnění dle odst. III.1  se považuje jako závažné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši dle čl.VI této smlouvy, pokud nebude harmonogram upraven na žádost smluvních stran z důvodů, které zhotovitel nemohl předvídat a nemohl svým konáním ovlivnit.
Článek IV - CENA DÍLA
IV.1 
Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

CENA CELKEM I.fáze  bez rezervy            …….…………………...... Kč bez DPH
CENA CELKEM II.fáze  bez rezervy            …….…………………...... Kč bez DPH
CENA CELKEM (obě fáze)  bez rezervy          ………………………… Kč bez DPH
DPH z celkové ceny (obě fáze) bez rezervy …..…………………………Kč

CENA CELKEM vč. DPH (obě fáze) bez rezervy ………………………Kč vč. DPH

V případě výskytu objektivně nepředpokládaných víceprací ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č.zák.č.137/2006 Sb., v platném znění, je možné čerpání níže uvedené rezervy pro obě fáze samostatně v uvedené procentní výši:
            REZERVA (9,79%)


……………………………………… Kč bez DPH

DPH z rezervy                                     …………………………………..……Kč

CENA vč. rezervy CELKEM               ……………..……………… Kč vč. DPH
IV.2 
Podkladem pro sestavení ceny jsou soupisy prací (položkové rozpočty). Soupisy prací jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou
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