- POŽADAVKY NA DOKUMENTACI A SW

Zhotovitel dodá objednateli jako součást díla dodavatelskou dokumentaci v níže uvedených lhůtách a rozsahu nutném pro legislativní zajištění a pro obsluhu a údržbu v českém jazyce. Uvedené lhůty jsou již lhůty předání finálních verzí jednotlivých dokumentací. Zhotovitel zajistí v dostatečném předstihu její projednání s objednatelem a zahrnutí případných připomínek.

# Obecné zásady zpracování dokumentace

Dokumentace bude v průběhu zpracování konzultována s objednatelem a na její závěr bude s objednatelem projednána.

## Přípustné formáty elektronické dokumentace

| Druh dokumentace | Formát |  |
| --- | --- | --- |
| Výkresy | plně kompatibilní s AutoCAD 2008 a vyšší | Dwg, *.dxf |
| Soubory výkresových stylů (pro každý výkres) |  | *.ctb |
| Texty | plně kompatibilní s Microsoft Word XP | *.doc |
| Tabulky | plně kompatibilní s Microsoft Excel XP | *.xls |
| Skenované dokumenty |  | *.pdf, *.tif |

Veškerá dodavatelská dokumentace v elektronické podobě bude plně aktivní, odemčená a nezaheslovaná. V případě, že některá část dodavatelské dokumentace bude chráněna heslem, zhotovitel uvede toto heslo v samostatné části.

- Projektová dokumentace k legislativnímu zajištění stavby a na požadavek objednatele

## Projektová dokumentace pro provádění a realizaci stavby (včetně výkresů armování betovů, projekt rozvaděčů, apod. v rozsahu potřebném pro realizaci díla)

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | Dle SoD a HMG plnění | 4 | Vypracovaná fyzickou osobou, která získala oprávnění k tomuto výkonu |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

## Další vyhotovení potvrzené dokumentace bude zhotovitel mít k dispozici po dobu realizace díla na staveništi, případné dohodnuté změny bude zhotovitel zaznamenávat do ní „tužkou“ – red pen.

## Projektová dokumentace stavebních prací

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | Dle SoD | 4 | Vypracovaná fyzickou osobou, která získala oprávnění k tomuto výkonu |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

Program řízení jakosti

## Program řízení jakosti vypracovaný pro jednotlivá konkrétní zařízení, která jsou součástí předmětu smlouvy v rozsahu celého díla a odsouhlasený objednatelem.

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo | 3 |  |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

# Protokol o zhodnocení a výsledcích individuálních zkoušek se zapracovanými připomínkami objednatele

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | před zahájením přípravy ke Komplexnímu vyzkoušení | 1 |  |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

# Protokol o zhodnocení a výsledcích přípravy ke Komplexnímu vyzkoušení se zapracovanými připomínkami objednatele

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | před zahájením Komplexního vyzkoušení | 1 |  |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

# Projekt provedení garančních zkoušek a měření se zapracovanými připomínkami objednatele

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | do 15 dnů před zahájením individuálních zkoušek | 4 |  |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

# Provozní předpisy se zapracovanými připomínkami objednatele

- Provozní předpisy (i prozatímní, v revizi 0) k bezpečné obsluze jednotlivých strojů a zařízení a provozní předpisy v rozsahu celé dodávky díla vč. seznamu lhůt a rozsahu revizí, zkoušek a prohlídek plynoucích ze současné platné legislativy pro dodané zařízení.

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | Do 15 dnů před zahájením individuálního vyzkoušení | 4 | Originál podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

- Prohlášení o závaznosti předaných prozatímních provozních předpisů v aktuální revizi

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | do 5 dnů před zahájením Komplexního vyzkoušení | 1 | Originál podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

- Definitivní provozní předpisy

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | do 30 dnů po převzetí díla objednatelem | 4 | Originál podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

# Dokumentace pro včasné a řádné provádění údržby

Dokumentaci pro včasné a řádné provádění údržby dodaných případně upravených strojů a zařízení včetně mazacích plánů.

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | do 5 dnů před zahájením Přípravy ke Komplexnímu vyzkoušení | 3 |  |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

Dokumentace bude obsahovat úplný výčet zásahů preventivní údržby minimálně ve formě níže uvedeného vzoru tabulky. Úplným soupisem je myšleno to, že obsahuje veškeré kontroly, diagnostiku, práce, mazací plán, dotahování, výměny náhradních dílů, které jsou potřebné pro zajištění dlouhodobě bezporuchového chodu celého předmětu díla. U speciálních prací pak bude samostatně doplněn technologický postup. Současně bude jednoznačně označeno, které zásahy v rámci údržby nesmí po dobu záruční doby provozovatel provádět.

# Specifikace běžných oprav a poruch

Specifikaci běžných oprav a poruch, které zhotovitel povoluje objednateli provádět a odstraňovat v záruční době za podmínek dodání speciálních přípravků a požadovaného materiálu popř. za podmínek po dohodě s objednatelem stanovených.

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | do 5 dnů před zahájením Komplexního vyzkoušení | 4 |  |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

# Specifikace náhradních dílů a spotřebního materiálu

Specifikaci a dokumentaci doporučených náhradních dílů a spotřebního materiálu pro víceletý provoz díla. Specifikace doporučených náhradních dílů a spotřebního materiálu bude na období od ukončení záručního provozu technologické části díla do data plánované generální opravy (popř. 2 a 5 let) s uvedením jejich předpokládané spotřeby během tohoto provozního cyklu a běžných dodacích lhůt. Specifikace spotřebního materiálu bude včetně položkových cen.

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | do 5 dnů před zahájením Komplexního vyzkoušení | 4 |  |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

# Program zácviku

Program zácviku (zaškolení) zaměstnanců všech profesí provozu a údržby objednatele včetně časového plánu respektující vícesměnný provoz objednatele.

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | do 5 dnů před zahájením Přípravy ke Komplexnímu vyzkoušení | 2 |  |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

# Dokumentace pro prokazování

- Dokumentaci pro prokazování požadovaných vlastností technologických a stavebních dodávek díla (např. ujištění ve smyslu zák. 22/97 Sb., protokoly o provedených zkouškách, atesty, protokoly osvědčující kvalitu použitých materiálů, spojovacích materiálů, elektrod, protokoly o tepelném zpracování materiálů, svářečskou dokumentaci, osvědčení o jakosti a komplexnosti, u zařízení obsahující izolační oleje doklad nebo prohlášení výrobce, že neobsahuje látky PCB dle § 3 odst 2. Vyhlášky MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, dále doklad nebo prohlášení, že používané látky, výrobky nebo zařízení neobsahují azbest, že neobsahují regulované látky ve smyslu zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší a látky ovlivňující klimatický systém Země ve smyslu tohoto zákona č. 86/2002, dokumentaci k tlakovým zařízením, výsledky statických výpočtů stavebních a ocelových konstrukcí, protokoly od montáže a ověření stanovených měřidel, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zprávy s výsledky pevnostních, tepelných a dynamických výpočtů částí díla, popř. s výsledky jiných požadovaných výpočtů).

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | do 5 dnů před zahájením Komplexního vyzkoušení | 2 |  |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

- Dokumentace k vyhrazeným zařízením jako např. revizní knihy, zprávy z výchozích a provozních revizí, dokumentace zdvihadel, vč. protokolů o provedených zkouškách, aj.

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | do 5 dnů před zahájením Komplexního vyzkoušení | 2 |  |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

# Doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | do 5 dnů před zahájením Komplexního vyzkoušení | 2 |  |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

# Dokumentace o ochraně před výbuchem

V návaznosti na nařízení vlády č.406/2004 Sb. bude vypracováno posouzení dodávané a dílem dotčené technologie a vnějšího prostředí technologie jako podklad k aktualizaci dokumentace o ochraně před výbuchem, pokud to prostředí vyžaduje, které bude obsahovat:

- Popis dodávané technologie

- Popis látek, které se v technologii nacházejí

- Možné iniciační zdroje

- Stanovení klasifikace vnitřních a vnějších prostor dodávané a dílem dotčené technologie

- Zařazení vnitřních a vnějších prostor s nebezpečím výbuchu do zón

- Popis stávajícího stavu zabezpečení

- Inspekční zprávu – že umístění bezpečnostních zařízení vyhovuje a chrání zařízení před poškozením výbuchem. Jmenovaná zařízení musí mít atest, zesílení konstrukce – potvrzení odolnosti proti výbuchovému tlaku, kterou doloží počítačovou simulací nebo výpočtem. Inspekční zprávu vydává akreditovaný inspekční orgán, který potvrdí, že dané bezpečnostní zařízení (např. velikost, počet a umístění ) dostatečně chrání technologii před poškozením výbuchem.

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | do 5 dnů před zahájením Přípravy ke Komplexnímu vyzkoušení | 4 |  |
| elektronická na CD/DVD |  | 1 |  |

# Opravená dokumentace pro provádění stavby

Opravenou dokumentaci pro provádění stavby s barevným vyznačením změn podle skutečného provedení

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | do 5 dnů před zahájením Komplexního vyzkoušení | 1 | Jedná se o opravenou dokumentaci pro provádění stavby s vyznačením změn podle skutečného provedení tužkou, barevně |

# Dokumentace skutečného provedení

| Forma dokumentace | Termín předání | Počet vyhotovení | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tištěná | do 30 dnů po převzetí díla objednatelem | 4 |  |
| elektronická na CD/DVD |  | 2 |  |

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

## Dokumentace pro provádění stavby

Prováděcí dokumentace bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedeny normové hodnoty, užitý software a odbornou literaturu. Dokumentace bude obsahovat vymezení požadavků na jakost jednotlivých částí díla, standardy provedení a vybavení.

Veškerá dokumentace je profesně členěna po jednotlivých stavebních objektech.

Ve stavebních objektech je dokumentace členěna po provozních souborech, dílčích provozních souborech a stavebních profesích díla.

Dokumentace bude zpracována v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky o dokumentaci staveb (Vyhláška č.499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb.) ve znění platném v době prací na projektu. Tato dokumentace bude doplněna o dokumenty v rozsahu dle bodu 2.2 Realizační dokumentace (Detail Design) níže. Dokumentace bude dále obsahovat revizi PBŘ se zapracováním podmínek z legislativního projednávání stavby. Dokumentace bude obsahovat seznamy vyhrazených technických a požárně bezpečnostních zařízení, revizi protokolu o určení vnějších vlivů. Dokumentace bude obsahovat Plán Organizace Výstavby, povodňový plán, Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb, „Plán opatření pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb. v platném znění. Součástí dokumentace pro provádění prací bude samostatná složka Dokumentace profesních projektových podkladů (DPPP).

DPPP bude předána ke kontrole Objednateli v průběhu zpracování Dokumentace pro provádění stavby v termínu dle harmonogramu projektových prací stavby.  DPPP je kontrolním prvkem meziprofesní zkoordinovanosti projektu.

Během práce na projektové dokumentaci bude Zhotovitel řešit a koordinovat meziprofesní návaznosti na pravidelných společných konzultacích projektantů a určených zástupců Objednatele.

## Realizační dokumentace (Detail Design)

Realizační dokumentace bude obsahovat zejména:

- Technickou zprávu

- Koordinační schémata - včetně kódů a označení

- Koordinační dispoziční výkresy  - včetně kódů a označení

- Koordinovaný seznam elektrospotřebičů - včetně kódů a označení

- Koordinovaný seznam měřících míst na zařízení - včetně kódů a označení

- Koordinovaný seznam regulačních ventilů - včetně kódů a označení

- Koordinovaný seznam připojovacích míst  - včetně kódů a označení

- Popisy regulací a automatů - včetně kódů a označení.

Nad výše uvedený rozsah bude dokumentace v profesi elektro doplněna o:

- odvolávky na platné a použité normy ČSN a IEC nebo jiné

- použitá značení a typové podklady

- výsledky výpočtů elektrických zařízení

(výpočty nového výkonového zatížení transformátorů, napěťových sběrnic, napájecích vývodů a provedení výpočtu charakteristik nových i stávajících jistících prvků a zkratových poměrů jednotlivých rozvaděčů, povolených úbytků napětí na napájecích přívodech elektrospotřebičů.)

- nastavení ochran

- informace o elektrozařízení:

- napěťové soustavy

- zkratové poměry

- pracovní prostředí

- napájení zařízení

- detailní popis připojení elektrozařízení na řídicí systémy

- popis zemnění a ochrany před úrazem elektrickým proudem

- konstrukční výkresy rozváděčů, skříní, rámů, apod. včetně kotvení

- jednopólová schémata zapojení

- schémata zapojení elektrických ochran a měření

- schémata ovládání všech vývodů dotčených realizací díla

- výkresy vnitřního a vnějšího zapojení pro všechny svorkovnice všech dodávaných nebo upravovaných rozváděčů

- osvětlení (včetně nouzového)

- seznam elektrospotřebičů

- seznam kabelů v rozsahu díla vč. veškerých údajů o délkách, odkud a kam vedou, typech kabelů, umístění do kabelových tras s určením použité lávky apod.

- dispoziční výkresy kabelových tras

Pro část ASŘTP bude součástí realizační dokumentace též následující:

Dokumentace hardware

Dokumentace HW bude obsahovat podrobné informace vztahující se k dodávané instrumentaci, skříním, kabeláži atd. Bude obsahovat veškeré výkresy vytvořené speciálně pro toto dílo včetně konfigurace systému, dispozičního řešení a využití jednotlivých modulů, zejména pak:

- konečnou specifikaci veškerého dodávaného hardware včetně náhradních dílů pro uvedení do provozu se všemi technickými údaji a údaji potřebnými pro identifikaci zařízení a objednávání náhradních dílů

- seznam kabelů vč. veškerých údajů o délkách, typech kabelů, umístění do kabelových tras s určením použité lávky apod.

- konečné a podrobné dispoziční výkresy umístění veškerého dodaného zařízení vč. rámů pro přístroje, kabelových tras apod.

- čelní návrhy ovládacích panelů / pultů a výkresy uspořádání pracovišť včetně identifikace přístrojů a zařízení

- polohopisné uspořádání jednotek a svorkovnic uvnitř skříní

- schémata vnitřního zapojení panelů a pultů, tabulky vnitřních spojů skříní systému

- obvodová schémata zapojení jednotlivých snímačů

- liniová, přehledová/bloková a logická schémata (viz ČSN 013380 - EN 61082-1) jednotlivých systémů a skříní

- výkresy propojovací kabeláže mezi jednotlivými komponenty dodávaného zařízení a kabeláže na cizí zařízení vč. svorkového zapojení

- konstrukční výkresy skříní, skříněk, rámů atd.

- seznamy vstupů a výstupů procesních stanic

- výkresy svorkovnic (terminálů) skříní

- principiální schémata zemnění a ochrany před úrazem elektrickým proudem

- schémata napájení zařízení

- údaje o kalibračních hodnotách HW potřebných pro dosažení požadovaných provozních parametrů.

Dokumentace software

Dokumentace SW bude obsahovat informace o aplikačním software systémů v dostatečně podrobném rozsahu (včetně návrhu algoritmů řízení) pro to, aby mohly i jiné osoby než autor rozumět programům a tyto programy modifikovat po uplynutí zodpovědnosti Zhotovitele.

Obsahuje zejména:

- základní popis cílů programů, jejich možností a omezení

- popis vstupních dat a výstupních hodnot vč. rozsahů proměnných, normálních hodnot, signalizačních mezí, poruchových hodnot atd.

- funkční bloková schémata pro měření, úpravu signálů, regulace, logické řízení a ochrany

- řídící algoritmy, jejich seznam a popis

- konfiguraci obrázků na monitorech

- konfiguraci poruchových a stavových hlášení a událostí vč. návrhu formuláře pro zobrazení a tisk

- konfigurace zpráv vč. návrhu formuláře pro tisk

- konfiguraci úchovy historických dat

- informace o vzorkovacích periodách, periodách pro ukládání dat, procesních cyklech jednotlivých proměnných a algoritmů

- informace o nastavení SW (kalibraci) pro dosažení požadovaných výkonnostních kritérií

- seznam všech SW aplikací v projektu včetně popisu k použití

- datový model všech aplikací (seznamy databází/souborů a popis k čemu slouží), zdokumentovanou datovou strukturu všech databází/souborů, v případě, že aplikace používají relační databáze - bude uveden seznam tabulek s primárními klíči, seznam tabulek s cizími klíči, seznam vazebných položek mezi tabulkami

- seznam vstupních a výstupních signálů, seznam proměnných

- seznam (databáze) všech počítaných hodnot - včetně uvedení fyzikálních jednotek a principu výpočtu

- veškeré další informace o software, který byl speciálně vytvořen nebo upraven pro toto dílo

- dokumentaci rozhraní na jiné systémy instalované mimo hranice díla

- komentované zdrojové texty SW.

Dále musí být v dokumentaci uvedeno:

- popis způsobu prezentace informací na obrazovkách operátorských stanic (přiřazení barev stavům proměnných dynamické změny apod.)

- kriteria úspěšnosti testů a zkoušek

- metodika a pomůcky pro údržbu SW produktů po celou dobu jejich životnosti

- způsob zabezpečení SW produktů proti náhodnému narušení a nežádoucím či nepovoleným zásahům.

Dokumentace profesí elektro, ASŘTP a stavební zpracuje Zhotovitel souhrnně bez ohledu na rozdělení dodávek mezi jednotlivé subdodavatele

## Dokumentace skutečného provedení stavby

Bude zpracována v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pokud budou realizovány vzájemně dohodnuté odchylky a změny oproti dokumentaci a podmínkám ze stavebního řízení.