SMLOUVA O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel

obchodní firma:
 

se sídlem:


jednající prostřednictvím:
 
IČ:

banka:

Číslo účtu:                                                          

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku: 

 (dále jen zhotovitel na straně jedné)

a

Objednatel

Obchodní firma:

PILANA Metal s.r.o.

Se sídlem:      


Hulín, Nádražní 804, okres Kroměříž, PSČ: 768 24

jednající prostřednictvím: 
Ing. Jiří Michal, jednatel 

IČ: 



25328956

DIČ:   



CZ 25328956

bankovní spojení: 

KB a.s.

Číslo účtu: 


8330120247/0100

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku: společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, odd. C vložka 26139

 (dále jen objednatel na straně druhé)

Preambule

Tato Smlouva je uzavírána mezi objednatelem, jako zadavatelem, a zhotovitelem, jako vítězem výběrového řízení vyhlášeného objednatelem, jehož předmětem je dodávka dvou kompresorových stanic v rámci projektu OPPIK  Technologie.
Zhotovitel bere na vědomí nutnost respektovat z toho vyplývající povinnosti a zavazuje se respektovat veškeré podmínky a povinnosti stanovené v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. 

Tato smlouva představuje základní dokument k provedení zakázky „Dodávka dvou kompresorových stanic pro společnost PILANA Metal s.r.o.“.
II.

PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo tak, jak je touto smlouvou dále specifikováno, poskytnout další plnění uvedená ve smlouvě o dílo včetně jejich budoucích změn a součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupracovat a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.


Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí zejména:

a) Provedení dodávky, instalace, montáže a uvedení do provozu dvou kompresorových stanic včetně příslušenství, jak bylo dílo detailně specifikováno v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení (příloha č. 1) a nabídce zhotovitele do tohoto výběrového řízení, přičemž Nabídka zhotovitele pro výběrové řízení tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. 
b) zaškolení obsluhy
c) záruční servis
Zhotovitel se zavazuje zhotovit a dodat objednateli shora uvedené dílo ve lhůtách dále uvedených a objednatel se zavazuje dílo odebrat a zaplatit za něj taktéž ve lhůtách dále uvedených sjednanou cenu.
Zhotovitel prohlašuje, že se ještě před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s veškerými jím požadovanými informacemi a podklady a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci výše specifikovaného díla, a že z titulu případných nedostatků těchto podkladů a informací nebude uplatňovat vůči objednateli jakékoliv finanční nároky, zejména nároky na úhradu víceprací. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
Zhotovitel se zavazuje provést práce dle platných ČSN a předpisů souvisejících s provedeným dílem, na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost.
Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení potřebných k provedení díla, služeb, produktů a všech dalších činností nezbytných k provedení díla zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla veškeré příslušné oborové normy, jednotlivé technické a pracovní postupy.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost, nezbytnou pro realizaci díla, především: 
· zajistit v místě instalace možnost připojení na rozvod elektrické energie, 
· umožnit přístup ke stávajícím rozvodům tlakového vzduchu, kam mají být kompresorové stanice připojeny
III.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění a předání díla jsou následující nemovitosti nacházející se v sídle objednatele: 

· budova bez čp/če - průmyslový objekt, postavená na pozemku par.č. 1926/3 –tzv. budova 34 - kompresor A
· budova bez čp/če - průmyslový objekt, postavená na pozemku par.č. 1916/2 – tzv. budova 15 – kompresor B
vše  k.ú. a obci Hulín tak, jak je tato nemovitost zapsána pro uvedené katastrální území a obec na LV č. 3054 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště.
IV.
DOBA PLNĚNÍ


Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této Smlouvy bude realizováno ve lhůtě nejpozději do 15 týdnů od podpisu této Smlouvy. V tomto termínu se zhotovitel zavazuje předat dílo objednateli.
Za den předání a převzetí díla se považuje den podpisu předávacího protokolu za podmínky uvedení díla do provozu.  
Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo jeho části, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Obě smluvní strany jsou si vědomy důležitosti termínu řádného dokončení díla s ohledem na ekonomickou potřebu objednatele.

V. 

CENA DÍLA

Cena za řádné a včasné provedení díla se stanovuje dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí celkem …….,- Kč + DPH v zákonné výši, tj. celkem …….,- Kč včetně DPH.
Takto dohodnutá cena je cenou pevnou a konečnou. Jakákoliv změna může být uskutečněna jedině na základě dohody obou smluvních stran formou písmeného dodatku k této Smlouvě. Má se za to, že v takto dohodnuté ceně díla jsou již zahrnuty veškeré náklady, které zhotovitel měl a mohl předpokládat ke splnění dohodnutého předmětu plnění při vynaložení náležité odborné péče.

Uvedená cena díla tedy obsahuje veškeré náklady nutné k celkové realizaci díla v rozsahu článku II. této smlouvy, které mohl zhotovitel před podpisem této smlouvy při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat. Součástí ceny jsou i další náklady nutné pro bezvadné provedení díla, které sice nejsou obsaženy v zadávacích materiálech, ale které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných a technických znalostí. Navýšení rozsahu prací a tím i ceny bude možné pouze po uzavření dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.


Dojde-li při realizaci díla k potřebě jakýchkoliv změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, z jakýchkoliv důvodů, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit soupis objednateli k odsouhlasení formou písemného dodatku k této smlouvě. Případné navýšení ceny tedy musí být odsouhlaseno statutárním zástupcem objednatele i zhotovitele, formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v původním předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 
VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany si ujednaly úhradu ceny díla následujícím způsobem: 
· částku ve výši 30 % z celkové ceny díla + zákonná sazba DPH, která představuje zálohu na realizaci díla dle této smlouvy, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit po podpisu této smlouvy, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů ode dne doručení zálohové faktury objednateli,
· částka ve výši 60 % z ceny díla + DPH bude objednatelem uhrazena po řádném předání a převzetí díla a podpisu protokolu o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů ode dne doručení.

· částka ve výši 10 % z ceny díla + DPH bude objednatelem uhrazena po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů ode dne doručení. 
Pokud v protokolu o předání a převzetí díla nejsou uvedeny žádné vady a nedodělky, je zhotovitel oprávněn po předání díla fakturovat jednorázově celou zbývající cenu díla, tj. 70% z ceny díla + DPH.

Výše DPH bude účtována v příslušné zákonné výši. 

Zhotovitel vystaví na cenu díla konečnou fakturu, která musí mimo jiné obsahovat následující náležitosti:

· celkovou sjednanou cenu bez DPH

· celkovou výši DPH
· zúčtování uhrazené zálohové faktury 
· předávací protokol 

· zápis o odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu, pokud došlo k předání a převzetí i s vadami a nedodělky,  podepsaný oběma smluvními stranami, pokud nastanou

Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktur nebo jejich části, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.
Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury v případě, že v den její splatnosti dal příkaz k úhradě svému peněžnímu ústavu (bance).
VII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu prací prováděných zhotovitelem v souvislosti s realizací díla.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech oprávněných osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob nepovolaných a osob, které se na pracovišti vyskytnou bez právního důvodu či neoprávněně. 
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré zásady požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, ekologické předpisy, má zodpovědnost za úrazy a škody, které vzniknou zanedbáním právních povinností z jeho strany. Je povinen dodržovat technologické postupy oprav nebo prací odpovídající platným předpisům bezpečnosti práce. Zajistí, aby práce byly prováděny pouze zaměstnanci s potřebnou kvalifikací a s příslušným platným oprávněním pro výkon specielních činností a aby všichni zaměstnanci byli proškoleni z předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany. Zhotovitel se zavazuje vybavit své zaměstnance osobními ochrannými prostředky podle profesí a činností a rizik na pracovištích objednatele. 

Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak třetím osobám. 

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností nebo v případě, je-li na majetek druhé smluvní strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo v případech sjednaných touto smlouvou.

Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména:

· Je-li zhotovitel v prodlení s realizací díla o dobu delší než 30 dnů.

· Je-li objednatel v prodlení s úhradou jednotlivých plateb dle čl. VI. o dobu delší než 30 dnů.


Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, náležitě doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

VIII.

PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k zahájení předávacího řízení v sídle objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno jako celek.  

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

· návod k obsluze a údržbě v českém jazyce

· technickou dokumentaci k zařízení v českém jazyce 

· případně jiné doklady nutné k následnému provozování díla

Dílo v rozsahu této smlouvy je považováno za předané protokolárním předáním a převzetím díla objednatelem. Protokol podepíší pověření zástupci obou smluvních stran. V protokolu se mimo jiné uvede i případný soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící v užívání díla.

Podmínkou pro podpis předávacího protokolu je:

· úspěšné ukončení zkušebního provozu zařízení. Zkušební provoz bude dle dohody stran probíhat po dokončení montáže zařízení v místě předání, a to po dobu nejméně 2 pracovních dnů a 1 směně/den od spuštění, po které bude zařízení plně funkční a bude dosahovat veškerých parametrů dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení a nabídce zadavatele. 

· Předání sjednané dokumentace dle čl. II. této smlouvy

· Zaškolení obsluhy

IX.

ZÁRUKA

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu předmětu plnění podle této smlouvy a odpovídá za všechny vady, které má dílo při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo objednateli záruku, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v této smlouvě a v normách platných v ČR, které se na zařízení vztahují. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v trvání 24 měsíců s tím, že záruka začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval a je povinen provádět na díle bezplatné záruční opravy.
Vady zjištěné v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí objednatel vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují a dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly neodborným zásahem objednatele nebo třetí osoby do díla. 

Prokáže-li se ve sporných případech, že reklamace byla neoprávněná, případně že vada byla způsobena nevhodným užíváním, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.


V případě vzniklé havarijní vady (bránící užívání díla) je zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od písemné výzvy objednatele a odstranit ji nejpozději do 72 hodin od písemné výzvy objednatele. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, která brání užívání díla,  ve shora sjednané reakční době, případně neopraví-li havarijní vadu do 72 hodin od doby nahlášení,  je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení s tím, že vedle nároku na smluvní pokutu má objednatel právo odstranit vadu odborným způsobem sám, případně pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré nezbytně nutné náklady na provedení záruční opravy je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 10-ti dnů od jejich uplatnění.  Další nároky na případnou náhradu škody zůstávají nedotčeny.

V případě vzniklé vady, která nebrání užívání díla (výrobě standardních produktů)  je zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 5 prac. dnů od písemné výzvy objednatele a vady odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů.  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, která nebrání užívání díla do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo tyto vady neodstraní v uvedené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000, - Kč za každý den prodlení s tím, že vedle nároku na smluvní pokutu má objednatel právo odstranit vadu odborným způsobem sám, případně pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré nezbytně nutné náklady na provedení záruční opravy je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 10-ti dnů od jejich uplatnění.  Další nároky na případnou náhradu škody zůstávají nedotčeny. 

Na zhotovitelem provedené opravy a dodané náhradní díly činí záruční lhůta 6 měsíců. Trvá však nejméně do uplynutí původní záruční lhůty na celé provedené dílo. Jestliže vinou vady, úpravy nebo opravy z důvodů na straně zhotovitele dojde k zastavení provozu díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být dílo provozováno. V případě poruchy nebo závady během záruční doby, znemožňující užívání díla, se tedy záruční doba automaticky prodlužuje o celkovou dobu, po níž nemohlo být dílo řádně užíváno. 

X.

ZÁRUČNÍ SERVIS
Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za funkčnost zařízení v plném rozsahu. Součástí dodávky je i pravidelný servis zařízení včetně dodávky a výměny spotřebních náplní, filtrů, případně dalších spotřebních dílů, a to minimálně dvakrát (po roce od instalace a před koncem záruční lhůty).
XI.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


Vlastnické právo, jakož i nebezpečí škody nebo ztráty na zhotoveném díle přechází na objednatele okamžikem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
Ustanovení této smlouvy lze měnit toliko na základě písemných dodatků k této smlouvě, které budou podepsány oběma smluvními stranami. 
Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole bere zhotovitel na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se provedení finanční kontroly umožnit a poskytnout pro její řádný průběh maximální součinnost. Pro případ porušení této povinnosti odpovídá objednateli za škodu, když za škodu se v takovém případě považuje i případně uložená finanční sankce ze strany kontrolních orgánů, případně i krácení dotačních prostředků.  
XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Smluvní strany sjednávají, že všechny závazkové vztahy z této smlouvy, včetně posuzování otázek její platnosti nebo neplatnosti a event. následků její neplatnosti, budou posuzovány podle českého práva, zejména zákona č. 513/1991 Sb.


Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy o dílo svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato smlouva nebyla sjednána v časové tísni a za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s písemným zněním této smlouvy připojují na její závěr zástupci obou smluvních stran dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 


Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

· Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace pro výběrové řízení, která obsahuje specifikaci díla, jeho součásti a příslušenství 
· Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele pro výběrové řízení 

V……………………



V………………..

Dne……………….



Dne………………
………….………………



………...……………………

Zhotovitel






Objednatel
