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Zakázka „Snižování emisí SO2 na teplárně Komořany“                                                                                                                          SoD č. UE_14-00xxx_00-00   
 

Příloha č. 2 ZD „Snižování emisí SO2 na teplárně Komořany – část Pneudoprava ložového materiálu“ – Návrh textu smlouvy o dílo
S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: UE_14-00xxx_00-00
číslo smlouvy zhotovitele:   ………………….
S m l u v n í    s t r a n y

1.  Objednatel:
United Energy, a. s.


se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2,  PSČ 434 03 


zapsaný dnem 7. prosince 2006 v oddílu B, vložce 1722 obchodního 


rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Jménem společnosti
Mgr. Petr Hájek, předseda představenstva

jednají:
Ing. Petr Mareš, člen představenstva
Zmocněnci:
ve věcech technických:
Ing. Kamila Dobešová, vedoucí útvaru realizace projektů I. 


Ing. Jan Sulík, technický pracovník ÚRP I.

(dále jen „zmocnění zástupci“ popř. „zmocněnci“)

Identifikační číslo:
273 09 959

DIČ:
CZ27309959

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Most

číslo účtu: 15605491/0100 

Telefon:
476 447 111 


Fax:
476 447 388

E-mail:
kamila.dobesova@ue.cz, jan.sulik@ue.cz

Doručovací adresa:  
United Energy, a. s.


P.O.Box 22 


434 03  Most 3                    
(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel:
………………...

se sídlem ……….
zapsaný dnem ………… v oddílu ………., vložce ……….. obchodního

rejstříku vedeného ………………………
Jménem společnosti jedná:
………………..
Zmocněnci:
ve věcech technických:
………………….
Identifikační číslo:
………………….
DIČ:
………………….
Bankovní spojení:
………………….
číslo účtu:  ……..
Telefon:
…………………
Fax:
…………………
E-mail:
………………… 

Doručovací adresa:
…………………

…………………

(dále jen „zhotovitel“)
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Preambule

Objednatel je významným držitelem licence na výrobu tepelné energie a výrobu a obchod s elektřinou. Výroba tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů).
Článek 1

Předmět díla

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla (stavby č. 781) s názvem:


„Snižování emisí SO2 na teplárně Komořany – část Pneudoprava ložového materiálu“.
Jedná se o součást projektu „Snižování emisí SO2 na teplárně Komořany“.
Dílo bude provedeno v rozsahu a dle zadávací dokumentace objednatele z 02/2014 (dále též „ZD“) a nabídky zhotovitele č. ……….. ze dne ……………., které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dle podmínek a požadavků uvedených v této smlouvě. Tyto dokumenty se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků smlouvy včetně příloh smlouvy před ustanoveními zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele a ustanovení zadávací dokumentace mají přednost před ustanoveními nabídky zhotovitele. 
Předmětem díla je provedení výše uvedené akce, v rozsahu uvedeném v článku 2 Zadávací dokumentace objednatele. Dílo zahrnuje realizaci veškerých dodávek věcí, prací a služeb spojených se snižováním emisí SO2 na kotlích K8 až K10  teplárny Komořany - část Pneudoprava ložového materiálu, včetně montáže a zprovoznění dodávaného zařízení a jejich napojení na veškeré potrubní rozvody. Součástí díla jsou rovněž veškeré dodávky a práce elektro, SKŘ a MaR včetně jejich zprovoznění a oživení. Dílo bude realizováno po jednotlivých kotlích, které se pro účely této smlouvy považují za „části díla“ nebo „příslušné části díla“.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a bezporuchový provoz díla. 
1.2 Součástí díla je:

1.2.1 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
1.2.1.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby (případně jen „DPS“) bude zpracována v rozsahu, který odpovídá příloze č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - projektová dokumentace, zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhlášce č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebními předpisy a normami ČSN, ČSN/EN a EN a bude odpovídat potřebám realizace díla. V paré č. 1 až č. 2 DPS bude obsažen oceněný rozpočet a v paré č. 3 až 6 DPS bude obsažen výkaz výměr (slepý rozpočet). Všechna Paré budou dále obsahovat Projekt garančního měření.
1.2.1.2 Jednotlivé části díla budou v projektu rozděleny do provozních souborů:
SO01 – Stavební úpravy kotelny

PS02 – Pneudoprava ložového popele

PS03 – Elektročást, ovládání a řidící systém

1.2.1.3 Průběh projektových prací bude zhotovitel průběžně konzultovat se zmocněnými zástupci objednatele, přičemž konzultace budou svolávány zhotovitelem, v případě požadavku objednatele, též objednatelem. Na závěrečné konzultaci bude předložena objednateli zpracovaná projektová dokumentace ve dvou vyhotoveních k projednání a ke schválení. Z konzultací bude vždy objednatelem pořízen písemný zápis. Konzultace se budou konat v sídle objednatele. Pouze DPS odsouhlasená objednatelem (doložená zápisem ze závěrečného projednání) bude objednatelem převzata.

1.2.1.4 Zhotovitel zodpovídá za projekty v plném rozsahu. Případné připomínky objednatele k projektům a jeho schválení objednatelem nemají vliv na odpovědnost zhotovitele. Zhotovitel není odpovědný za nesprávné pokyny nebo informace, které mu byly předány objednatelem nebo jménem objednatele za předpokladu, že upozornil objednatele, písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu, na nesprávnost takových pokynů a informací a objednatel trval na jejich provedení, nebo v případě, že zhotoviteli nebylo umožněno zjistit nesprávnost takových pokynů nebo informací, ačkoliv to bylo zhotovitelem písemně požadováno.

1.2.1.5 Zhotovitel v DPS uvede, které výrobky mají být doloženy dokladem o schválení nebo certifikátem, např. dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

1.2.1.6 DPS bude opatřena razítky s logem United Energy, a.s. Tvar razítka předá objednatel zhotoviteli na vstupní konzultaci.

1.2.1.7 Součástí díla je rovněž zpracování dokumentace skutečného provedení díla (do projektové dokumentace skutečného provedení díla bude také zapracováno značení zařízení v „KKS“ kódu. Stanovení jednotlivých KKS kódů bude provedeno dle podkladů předaných objednatelem).

1.2.2 Zpracování a předání dodavatelské dokumentace, obsahující zejména:

· Vytvoření a zkompletování dokumentace skutečného provedení díla v souladu s přílohou č. 7, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zpracované v rozsahu dokumentace pro provádění stavby. 

· Průvodní dodavatelská dokumentace.

· Protokoly z  předepsaných zkoušek.

· Certifikáty bezpečnostních komponent.

· Revizní zprávy.

· Prohlášení o shodě.

Kromě tištěné formy bude dodavatelská dokumentace předána objednateli i v digitální podobě.

1.2.3 Veškerá dokumentace bude předána objednateli v následujícím provedení a počtu výtisků:

Tisková forma:
 6 paré v českém jazyce

Elektronická forma:  
 2 x čistopis CD ROM

Výkresové soubory ve formátu DWG, Autocad rok 2004, v editovatelné podobě. Textové materiály v prostředí aplikací MS-Office 2000.

Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem (editace, kopie, konverze do jiných formátů apod.). Veškerá dokumentace bude v českém jazyce a budou používány jednotky soustavy SI.

Výjimka se připouští pouze u specifické dokumentace pro HW a SW řídicího systému, které mohou být v cizím jazyce – objednatel v tomto případě požaduje anglický jazyk.
Atesty zařízení musí být dodány s českým překladem.

Pojmenování elektronických souborů a uspořádání souborů na médiu musí umožnit rychlou, snadnou a jednoznačnou orientaci ve složkách.

1.2.4 Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení všech kontrol, zkoušek a revizí v souladu s  projektovou dokumentací pro provádění stavby a příslušnými normami ČSN, ČSN/EN a EN, demontáže, montáže, autorský dozor, individuální zkoušky jednotlivých částí zařízení, uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, garanční test, vypracování požadovaných záznamů, protokolů a revizních zpráv. 

1.2.5 Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu, představující kompletní, odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platné legislativě ČR včetně zajištění publicity díla v souladu s požadavky kap 7.2 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.   
1.2.6 Spolupráce s „koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dodržování podnětů a doporučení tohoto koordinátora.

1.2.7 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost.

1.2.8 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli.

1.3
Požadavky na provedení díla 

1.3.1 Dílo bude provedeno dle úplné, zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené dokumentace pro provádění stavby.

1.3.2 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy.

1.3.3 Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících, vše v platném znění.

1.3.4 Zhotovitel nesmí v průběhu realizace díla omezit provozuschopnost a provoz teplárny Komořany, pokud nebude mezi zmocněnci smluvních stran dohodnuto jinak. Za omezení provozuschopnosti se nepovažují práce na jednotlivých kotlích (částech díla) v rámci platného harmonogramu. 
Článek 2

Cena za dílo

2.1 Cena za realizaci díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána dohodou jako cena pevná, na základě úplného (zaručeného) rozpočtu zhotovitele uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a činí:

……………….,-  Kč   bez DPH
Slovy: ……………………………. korun českých

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit. 

2.2 
Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy – Úplná cenová kalkulace zhotovitele.

2.3 
Cena díla podle odst. 2.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle platných právních předpisů.

2.4
Cena za dílo uvedená v odst. 2.1 je stanovena za podmínek a v rozsahu této smlouvy a zahrnuje rovněž veškerá pojištění, dopravní náklady, clo a veškeré další poplatky, daně (s výjimkou DPH) a náklady na území České republiky i mimo něj, spojené s produkcí, výrobou, prodejem a dopravou montážního zařízení, materiálů a výrobků.

Článek 3

Platební podmínky a fakturace

3.1
Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 2 této smlouvy po předání a převzetí řádně dokončeného díla, nebo jednotlivých dílčích plnění předmětu smlouvy, bez vad a nedodělků, které by bránily definovanému provozu díla.

Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele na základě vystavených faktur.

3.2 
Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur vystavených zhotovitelem.

Stanovení jednotlivých dílčích plnění:

3.2.1 
Po dodání objednatelem odsouhlasené dokumentace pro provádění stavby


Cena dílčího plnění 

20 % z celkové ceny díla ……………,-Kč




3.2.2 
Po úspěšném zahájení zkušebního provozu kotle K8 (provedení individuálních zkoušek zařízení, stavebních zkoušek, uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení, vypracování požadovaných záznamů, protokolů a revizních zpráv, předání části dodavatelské dokumentace nutné pro uvedení zařízení do provozu
Cena dílčího plnění 

20 % z celkové ceny díla …………….,-Kč
3.2.3
Po úspěšném zahájení zkušebního provozu kotle K10 (provedení individuálních zkoušek zařízení, stavebních zkoušek, uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení, vypracování požadovaných záznamů, protokolů a revizních zpráv, předání části dodavatelské dokumentace nutné pro uvedení zařízení do provozu

            Cena dílčího plnění 

20 % z celkové ceny díla ………………,-Kč
3.2.3
Po úspěšném zahájení zkušebního provozu kotle K9 (provedení individuálních zkoušek zařízení, stavebních zkoušek, uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení, vypracování požadovaných záznamů, protokolů a revizních zpráv, předání části dodavatelské dokumentace nutné pro uvedení zařízení do provozu

            Cena dílčího plnění 

20 % z celkové ceny díla ………………,-Kč
3.2.4 
Předání a převzetí díla po úspěšném ukončení zkušebního provozu kotlů K8 až K10 (bez poruch a odstavení  zařízení z viny zhotovitele) včetně úspěšného provedení garančních testů (prokázání garantovaných parametrů) – bude potvrzeno protokolem dle čl. 15 bodu 15.6.3 a odstranění všech vad a nedodělků, předání a převzetí díla včetně kompletní dodavatelské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, vyúčtování autorského dozoru (bude na faktuře uveden samostatnou položkou):

            Cena dílčího plnění 

20 % z celkové ceny díla .……………,-Kč
3.3
Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů. Nedílnou součástí faktury bude protokol o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění předmětu smlouvy, odsouhlasený a podepsaný zmocněnci smluvních stran.

3.4
Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění předmětu smlouvy, nebo bude-li vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

3.5
Faktura, výlučně v písemné formě a listinné podobě, bude doručena poštou nebo osobně. Místem doručení je podatelna objednatele. Za den doručení faktury se považuje den vyznačený podatelnou objednatele.

Adresa pro doručení faktury:
United Energy, a. s. 




P. O. Box 22   434 03   Most 3


Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.     

3.6
Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla (dílčího plnění), po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitosti fakturace.

3.7
Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního ústavu.

3.8 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty přímo na účet finančního úřadu zhotovitele. V případě uplatnění tohoto postupu se objednatel zavazuje odvést daň z přidané hodnoty řádně a v zákonem stanoveném termínu. Případné sankce ze strany finančního úřadu zhotovitele způsobené pozdním odvodem DPH objednatelem uhradí objednatel.
3.9
Budou-li smluvní strany v prodlení s placením jakéhokoliv peněžitého závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné peněžité částky.

3.10
Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části).

Článek 4

Místo a čas plnění

4.1 Místem plnění je areál obchodní společnosti: 
United Energy, a. s.  
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4.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v rozsahu dle článku 1 této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v těchto termínech:


4.2.1
Zpracování DPS, předání  DPS k projednání a odsouhlasení objednateli  do 15.09.2014

4.2.2
Zapracování připomínek objednatele, předání a převzetí DPS



včetně vypořádaných  připomínek 
   do 01.10.2014


4.2.3
Předání staveniště K8
01.10.2014



4.2.4
Dokončení prací na K8, zahájení zkušebního provozu     
               
do 02.02.2015


4.2.5
Předání staveniště K10




     
     

     02.03.2015


4.2.6
Předání staveniště K9








     01.04.2015
4.2.7
Ukončení zkušebního provozu K8 včetně úspěšného provedení garančních testů a prokázání garantovaných parametrů ve lhůtě do 1 měsíce od zahájení zkušebního provozu, včetně předání odsouhlasené dokumentace skutečného provedení






 

   
  





do 25.09.2015

4.2.8
Dokončení prací na K10, zahájení zkušebního provozu           

do 01.07.2015

4.2.9
Dokončení prací na K9, zahájení zkušebního provozu 

             
do 03.08.2015

4.2.10
Ukončení zkušebního provozu K10 včetně úspěšného provedení garančních testů a prokázání garantovaných parametrů ve lhůtě do 1 měsíce od zahájení zkušebního provozu, včetně předání odsouhlasené dokumentace skutečného provedení






 
   
  






do 25.09.2015

4.2.11
Ukončení zkušebního provozu K9 včetně úspěšného provedení garančních testů a prokázání garantovaných parametrů ve lhůtě do 1 měsíce od zahájení zkušebního provozu, včetně předání odsouhlasené dokumentace skutečného provedení






 
   







do 25.09.2015

4.2.12  Předání a převzetí díla
         30.09.2015

Pozn.: Termíny realizací a zkušebních provozů kotlů jsou totožné se souběžně realizovanými akcemi na jednotlivých kotlích. Objednatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že v rámci realizace jeho akce bude vždy na odstaveném kotli rovněž probíhat realizace dalších akcí jiných zhotovitelů.


  Podmínky zkušebního provozu

Zkušební provoz bude zahájen u každého kotle ihned po podpisu protokolu o připravenosti  ke zkušebnímu provozu mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu odstavce 15.5.1 smlouvy. 
V rámci zkušebního provozu budou provedeny garanční testy a případná úřední měření, pokud budou vyžadována orgány státní správy. Provedení garančních testů a jejich vyhodnocení musí proběhnout vždy nejpozději do 1 měsíce od zahájení zkušebního provozu daného kotle.

4.3 Za plně dokončené bude považováno dílo tehdy, bude-li splňovat veškeré podmínky stanovené touto smlouvou.

4.4 Podpis protokolu o konečném předání a převzetí díla 

k datu ukončení záruk dle čl. 17
4.5 Nesplnění dohodnutého termínu dle odst. 4.2 bodu 4.2.4, 4.2.8, 4.2.9 a 4.2.12 o více než 15 dnů, z viny zhotovitele, se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele.
Článek 5

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

5.1 Vlastníkem zařízení určeného k realizaci díla je objednatel.
5.2 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, přechází na objednatele dnem jeho oboustranného podpisu. 
5.3 Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení částí díla až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
5.4 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízení, materiály, mechanizaci a práce v rámci díla, má zhotovitel až do doby předání a převzetí díla. 

5.5 Zhotovitel nezodpovídá za jakoukoli škodu, zničení či ztrátu způsobenou jednáním objednatele nebo osob jednajících v součinnosti s ním.

Článek 6

Stavební deník

6.1  
Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 157 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Deník je veden denně a obsahuje údaje právními předpisy stanovené a objednatelem požadované, zejména:

· převzetí staveniště, zahájení prací,

· údaje o postupu prováděných prací,

· údaje o počasí, max. a min. denní teplotě,

· údaje o zaměstnancích zhotovitele a jeho subdodavatelů pracujících v daném dni na staveništi (počet + jména a příjmení vlastních zaměstnanců, u subdodavatele uvést obchodní firmu, počet + jména a příjmení zaměstnanců subdodavatele),

· termíny očekávaných dodávek technologie na staveniště,

· uskutečněné dodávky technologie na staveniště a způsob jejich zajištění do doby montáže,

· přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním,

· údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě,

· veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění této smlouvy,

· odchylky od projektové dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci,

· požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny, přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele,

· záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy,

· závažné události pro práce a škody způsobené živelnými pohromami včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

· součástí zápisů budou i čísla průvodních dokumentů a dokladů o odvozu a odstranění odpadů. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel doklady o způsobu odstranění odpadů.


6.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací subdodavatelů. Pokud nebude stavební deník veden dle požadavku objednatele, považuje se toto za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

6.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost zápisů ve stavebním deníku a budou ve stavebním deníku zaznamenány. Úplnou archivaci provádí zhotovitel.

6.4 Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů.

6.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele může provádět záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele.

6.6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, které budou provádět zápisy do deníku si strany sdělí písemnou formou při předání staveniště zápisem ve stavebním deníku.

6.7 Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.9 Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí až pátek od 6.00 do 16.00 hod. a dále po celou dobu provádění prací. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy.

6.10 
Vedení deníku podléhá následujícím pravidlům:

6.10.1  
Originál a druhá kopie jsou na pracovišti uložené u zhotovitele díla odděleně.

6.10.2  
První kopie je určena objednateli.

6.10.3  
Stránky deníku budou číslovány, stránky nesmí být z deníku vytrženy nebo volně vloženy.

6.10.4
Zápis bude zodpovědný zaměstnanec zhotovitele provádět denně, vždy v den, kterého se zápis týká. Výjimečně lze zápis provést do 8.00 hod. následujícího dne. Objednatel je povinen odpovědět zhotoviteli do 3 pracovních dnů.

6.10.5 V případě zapsaného sdělení zhotovitele v deníku, které nesnese odkladu, je zhotovitel povinen informovat zástupce objednatele bez zbytečného prodlení ihned.

6.10.6 Zápisy v deníku musí být prováděny objektivním a čitelným způsobem.

6.11 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů průběhu provádění stavby.

6.12 Zhotovitel je povinen uschovávat kopii stavebního deníku po dobu 10 let od předání a převzetí celého díla objednatelem.

6.13 Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání.

Článek 7

Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele

7.1 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, jsou:

a)
Směrnice č.2/2012 Generálního ředitele „Pravidla chování Zhotovitelů v United Energy, a.s.“ v platném znění.

b) Zadávací dokumentace objednatele z 02/2014. 

c) Nabídka zhotovitele na předmětnou akci č. ………… ze dne ……….2013.

Dokumenty uvedené pod body a) až b) zhotovitel obdržel (převzal) v rámci výběrového řízení, což podpisem této smlouvy potvrzuje. 

7.2  
Pro provedení díla je zhotovitel povinen:

7.2.1 
Provést práce a dodat materiál v rozsahu dle článku 1 této smlouvy. 

7.2.2  
Zajistit obslužné činnosti jako je doprava, vykládka, skladování, manipulace a zabezpečení pracoviště a díla proti požáru a neočekávaným účinkům ostatních živlů, které po něm lze spravedlivě požadovat.
7.2.3 
Provést dílo podle platných norem a předpisů, včetně platných, obecně závazných právních předpisů z oblasti technického dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, zákona o odpadech a protipožárních předpisů. 

7.2.4  
Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu a kvalitu použitého materiálu odpovídá příslušným technicko dodacím předpisům a normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou.

7.3 
Zhotovitel zodpovídá za provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního a pracovního prostředí na převzatých staveništích a plochách k zabránění vzniku škod před znečištěním ovzduší, vody, odpady a chemickými látkami, hlukem nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených činností zhotovitele.

7.4  
Zhotovitel je povinen dodržovat platný příkaz objednatele definující pracoviště se zákazem kouření, dohlížet a kontrolovat, aby jeho zaměstnanci dodržovali zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti a v pracovní době i mimo tato pracoviště, a aby nenastupovali pod jejich vlivem do práce. 

7.5 
V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O škodách bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede bez zbytečného odkladu opatření k odstranění vzniklé škody.
7.6  
Za vedení realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění bude odpovídat (bude uvedena konkrétní osoba) č. autorizace ……. - autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT ……………….
7.7 
Zhotovitel zabezpečí, že práce a činnosti, ke kterým nemá odpovídající oprávnění či způsobilost, provede jeho subdodavatel s takovým oprávněním či způsobilostí.

7.8  
Zhotovitel je povinen při vjezdu do kteréhokoli objektu objednatele předat na vrátnici objednatele soupis druhů a množství přepravovaného materiálu a zařízení. Zaměstnanci vrátnice potvrdí zhotoviteli kopii uvedeného soupisu. Při výjezdu vozidel zhotovitele z objektu objednatele je zhotovitel povinen na vrátnici předložit soupis přepravovaných věcí s doložením, že tyto věci do objektu objednatele dovezl. Pro splnění tohoto úkolu předá objednateli seznam vozidel a dopravních prostředků k povolení pro vjezd do areálu teplárny Komořany.
7.9 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný předmět smlouvy před i při montáži na stavbě.

7.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí obslužné činnosti jako je doprava, vykládka, skladování, manipulace, transport a uložení zařízení s ohledem na zatížení podlah.  Zhotovitel musí ukládat technologické zařízení dle hmotnosti a s ohledem na zatížení podlah. Zhotovitel zapíše svůj záměr o uložení do stavebního deníku a tento musí být odsouhlasen objednatelem.
7.11 Svářečské práce
Příprava, realizace, průběžné a výstupní kontroly musí být provedeny na základě kvalifikace zhotovitele v souladu s ČSN EN ISO 3834–2 „Vyšší požadavky na kvalitu“, při dodržení směrnice GŘ objednatele č. 8/2007 – „Řízení kvality technologie svařování“.

Před zahájením svářečských prací musí být předložena certifikace ČSN EN ISO 3834–2, vypracovány a Svářečským inspektorem objednatele odsouhlaseny svařovací postupy – WPS na základě kvalifikovaných WPQR (WPAR) včetně předložení oprávnění svářečů dle ČSN EN 287-1 k evidenci v Registru svařování objednatele. Protokoly nedestruktivní diagnostiky, budou součástí předávací dokumentace. 

Svářečské práce na energetickém potrubí a ostatním potrubí se budou řídit požadavky normy ČSN EN 13 480. Prováděné svářečské práce na ocelových konstrukcích požadavky ČSN 73 2601, změna 2, 3 a dalšími souvisejícími normami a předpisy. Zhotovitelé musí mít potřebnou odbornou úroveň (průkaz způsobilosti k výrobě a montáži ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2601, změna 2, 3 - čl. 200).

Svářečské práce musí být provedeny za odborného a soustavného dohledu Zhotovitele nad svařováním dle ČSN EN ISO 14731. Svary budou označeny osobními údaji provádějícího svářeče uvedenými v záznamovém listu svarů (WELDPLANE). Minimálně jednou týdně bude prováděn zápis o výsledku inspekčních kontrol Svářečského dozoru zhotovitele do stavebního denníku.
Vlastní svářečské práce mohou být zahájeny až po splnění povinností, které ukládá interní rozhodnutí GŘ objednatele č. 16/2010.

Schválení předběžné, průběžné a předávací dokumentace, kvalifikace zhotovitele, jednotlivé kontrolní kroky kvality svařování a protokoly NDT budou součástí schváleného kontrolního plánu kvality.
7.12  Protiplnění objednatele

7.12.1 
Objednatel odevzdá zhotoviteli připravené, tj. vyklizené a řádně uklizené staveniště pro provedení díla v rozsahu dle této smlouvy.

7.12.2
Objednatel určí napájecí body pro napojení zhotovitele na energii (elektrická energie, stlačený vzduch) a umožní zhotoviteli provést příslušná provizorní napojení.

7.12.3   Objednatel po dohodě zabezpečí:

· veškeré energie potřebné k demontáži a montáži (stlač. vzduch, voda, el. energie),

· sociální zázemí (šatna, sociální zařízení – umývárny s teplou a studenou vodou a WC),
· odstavený a zabezpečený kotel pro vlastní realizaci,
· provozní personál pro období zkušebního provozu ve smyslu odstavce 15.6.2 smlouvy.
7.12.4 
Objednatel poskytne součinnost zejména v případě konzultace projektových prací.

7.13 
Souběžné akce třetích stran

Pro plynulý průběh díla dle této smlouvy zajistí objednatel pro zhotovitele informace o souběžných akcích prováděných třetími osobami. Zhotovitel tyto akce zohlední ve svém harmonogramu díla. Harmonogram díla bude po svém projednání a odsouhlasení závazný pro všechny zúčastněné strany.


Zhotovitel zajišťuje a zodpovídá za koordinaci prací, zejména montážních a demontážních, v návaznosti na včasné zprovoznění díla jako celku vyplývající z této smlouvy.

Článek 8

Ochrana životního prostředí

8.1   
Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí

8.1.1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných, obecně závazných právních norem a předpisů, které se na předmět smlouvy vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákona o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj.

8.1.2 V případě, že některý zaměstnanec zhotovitele poruší interní předpisy o ochraně životního prostředí objednatele nebo i obecně závazné právní předpisy, vedoucí k ohrožení kvality životního prostředí, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu podle interní směrnice GŘ objednatele č.9/2003 „Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, protipožárních a ekologických předpisů“ v úplném znění.

8.1.3 V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnci objednatele ve věcech technických a vedle odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných subdodavatelů při likvidaci takové události a jejích následků.

8.2 
Nakládání s odpady

8.2.1 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy (kromě kovového odpadu), zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadů) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů.

8.2.2 Zmocněnec objednatele stanoví místo pro shromažďování odpadu (včetně nečistot) vzniklých z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen tento odpad ukládat jen na tomto vymezeném místě. Místo pro shromažďování odpadu bude určeno v den předání pracoviště. 

8.2.3 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady vydaného příslušně místním úřadem, pro místo, kde bude provádět svou činnost pro objednatele a je povinen před zahájením prací předložit objednateli tento platný souhlas. Tato povinnost se vztahuje i na subdodavatele.
8.2.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit odpad proti odcizení nebo znehodnocení a proti jeho nepříznivému působení na okolí. 
8.2.5 Odstraňování odpadu provádí zhotovitel v rámci povinností původce odpadů, dle platné legislativy (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění).  

8.2.6 Při odvozu odpadů (komunálních a průmyslových) z areálu teplárny Komořany je povinen zhotovitel v předstihu vyplnit formulář „Potvrzení převozu odpadů přes vrátnici“. Potvrzení musí být řádně vyplněno - obchodní firma, datum, specifikace druhu odpadu - komunální, průmyslový, množství – odhad, počet kusů, čitelné jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby zhotovitele. Rovněž musí být potvrzena podpisem konající služby na vrátnici objednatele a razítkem „PROŠLO VRÁTNICÍ“. Potvrzení musí být k dispozici ke kontrole zmocněnci objednatele a odpadovému hospodáři objednatele.
8.2.7 Objednatel určí v rámci vnitřních i vnějších prostor objektů přepravní trasy pro přepravu nebezpečných odpadů a chemických látek. Za přepravu zodpovídá zhotovitel okamžikem jejich nakládky nebo vjezdu do areálů objednatele.

8.2.8 Druhotné suroviny, zejména pak kovový odpad a kabely, vzniklé z plnění smlouvy zhotovitelem, zůstávají majetkem objednatele a budou odevzdávány do skladů odpadů objednatele, na základě pokynů odpadového hospodáře objednatele. Pouze pokud odpadový hospodář objednatele určí, že některý konkrétní odpad nemá být takto odevzdáván, ač je druhotnou surovinou, naloží s ním zhotovitel jako s dalším odpadem.

8.2.9 Kovový odpad bude zhotovitelem rozměrově upraven dle dispozic objednatele. 

8.2.10 Roztříděný a rozměrově upravený kovový odpad s řádně vyplněným formulářem vrácenky předá zhotovitel do skladu odpadů objednatele. 

8.2.11 Zhotovitel je povinen řádně vyplnit interní formulář vrácenky, na které bude zřetelně vyznačen název akce, ze které kovový odpad pochází, datum odevzdání kovového odpadu do skladu odpadů, specifikace odpadu (př. kabel – měděný, hliníkový, kovový odpad – nerez, „U“ profil, lešenářské trubky; plech – pozink, Al plech, včetně tl. stěny; barevné kovy – bronzové trubičky, mosaz); hmotnost - odhad váhy, počet kusů, obchodní firmu, čitelné jméno a příjmení a podpis ze smlouvy k tomu oprávněné osoby zhotovitele.  

8.2.12 Pokud je pro větší množství kovového odpadu umístěn přepravní kontejner v místě probíhající akce, zhotovitel informuje odpadového hospodáře objednatele nejméně dva dny předem o možnosti odvozu do výkupny kovového odpadu, popř. znovu přistavení přepravní nádoby.

8.2.13 Zmocněnec objednatele je oprávněn kontrolovat Potvrzení o převozu odpadů přes vrátnici a potvrzené vrácenky ze skladu odpadů, které jsou platným dokladem i pro orgány státní správy jako doklad o odstranění odpadů.

8.2.14 Kontrolu, zda jsou podmínky nakládání s odpady prováděny dle smluvních ujednání, bude při realizaci díla provádět odpadový hospodář objednatele.

Článek 9

Staveniště

9.1 
Na dobu provedení díla předá objednatel zhotoviteli staveniště v rozsahu pro provedení díla, a to pro každý kotel zvlášť. Předání bude provedeno písemně.

Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat:

9.1.1 
Vymezení staveniště, určení únikových cest, určení cest pro příchod a příjezd.

9.1.2 
Jakým způsobem zhotovitel označí hranice staveniště, a to po celou dobu provádění díla.

9.1.3 Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. Staveniště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

9.1.4 Způsob zajištění zařízení, na kterém bude zhotovitel pracovat. O způsobu zajištění zařízení vystaví objednatel „B“, popřípadě „BS“ příkaz.

9.1.5 Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí orgánů státní správy.

9.1.6 Dohodnutá denní doba provádění díla.

9.1.7 Způsob skladování, nakládání a zneškodnění odpadů vzniklých při provádění díla – odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady a ochraně vod.

9.1.8 Určení napájecích bodů pro napojení zhotovitele na energii (elektrickou energii, stlačený vzduch).

9.1.9 Potvrzení, že zhotovitel předal objednateli seznam zaměstnanců zhotovitele podílejících se na realizaci díla (při každé změně se provede aktualizace).

9.1.10 Prohlášení objednatele, že na pracovišti nejsou překážky bránící provedení díla a písemné určení úseků, které z hlediska protipožární ochrany, hygieny a ochrany proti vlivu provozu vyžadují zvláštní opatření.

9.1.11 Zápis o školení odpovědného zástupce zhotovitele z místních bezpečnostních předpisů, požárních předpisů a ekologických předpisů.

9.1.12 Zápis o seznámení zhotovitele s interními předpisy pro zajištění bezpečné práce při svařování. Pro práce v místech se zvýšeným požárním nebezpečím zajistí objednatel na vyžádání zhotovitele svářečské povolení a příkaz ke svařování za zvýšeného nebezpečí dle ČSN 050601.

9.1.13 Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních činnostech.
9.1.14 Další náležitosti, jako je vybavení pracoviště odpadními nádobami, jejich umístění, režim odvozu odpadů, shromažďování odpadů mimo pracoviště, způsob nakládání s odpady včetně druhotných surovin, apod.

9.1.15 Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů prováděcích a souvisejících.
9.2 
Zhotovitel prověří staveniště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s dokumentací.

9.3 
Povinnosti zhotovitele na staveništi v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování případných vad díla:

9.3.1 
Zhotovitel je povinen na staveništi bezpečně a nezávadně skladovat výrobky a montážní zařízení.

9.3.2
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovat staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku. 

9.3.3 
Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, vytýčení výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálu a techniky dopravených zhotovitelem na staveniště. 

9.3.4 
Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první pomoci na staveniště, pokud nebude dohodnuto, že příslušné vybavení dá k dispozici zhotoviteli objednatel.

9.3.5 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek, které nejsou nezbytné a uskladní nebo odstraní jakékoli nadbytečné materiály, dále odstraní ze staveniště jakýkoli odpad, zbytky, materiály a montážní zařízení, které nebude dále využíváno nebo nebude potřebné při provádění díla.

9.3.6 Zhotovitel je povinen do 30 dnů od předání a převzetí příslušné části díla ke zkušebnímu provozu kompletně vyklidit příslušné staveniště a odstranit z něj všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení apod.

9.4 
Protipožární službu na staveništi zajišťuje zhotovitel podle ustanovení vnitřního protipožárního řádu objednatele, který předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště.

9.5   
Po ukončení paličských a svářečských prací musí být zhotovitelem staveniště a jeho okolí prohlédnuto a zhotovitel vlastními zaměstnanci musí zabezpečit po ukončení práce osmihodinový dohled, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

9.6  
Na staveniště předané zhotoviteli mohou bez omezení vstupovat jen ti zaměstnanci objednatele, kteří jsou pověřeni funkcí technického dozoru provádění díla a budou jmenováni v deníku.

9.7 
Objednatel prohlašuje a zaručuje, že v prostoru demontážních a montážních prací díla budou veškerá staveniště oddělena a zařízení odstavena s výjimkou těch, která budou objednatelem deklarována v příkazech “B“ pro elektrozařízení a “BS“ pro strojní zařízení. Tyto skutečnosti potvrdí objednatel v zápisu o předání staveniště. 

9.8  
Objednatel zajistí na základě písemného vyžádání zhotovitele uvedeného v  deníku v 3 denním předstihu odstavení nebo vypnutí těch zařízení na dobu nezbytně nutnou, jejichž provoz by mohl ohrozit bezpečnost pracovníků a zařízení zhotovitele v průběhu jím prováděných prací. Vypnutí el. zařízení VN (vývodů, transformátorů, rozvoden apod.) doloží objednatel příkazem “B“, odstavení strojních zařízení příkazem “BS“.
9.9  
Objednatel odpovídá za to, že se v místě provádění díla nedostanou zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů do kontaktu s azbestem nebo jinou nebezpečnou látkou ohrožující život a zdraví. V případě, že se v průběhu provádění díla dostanou zaměstnanci zhotovitele do kontaktu s azbestem, nebo jinou nebezpečnou látkou ohrožující život a zdraví bude zhotovitel ihned informovat objednatele a odvolá svoje zaměstnance z místa takovéhoto kontaktu. Zhotovitel ihned zahájí s objednatelem jednání, aby se vzájemně dohodli na opatřeních minimalizujících případná prodlení při plnění díla (pokud takové prodlení vznikne). Odpovědnost a náklady na odstranění, uložení azbestu, nebo jiné nebezpečné látky ohrožující život a zdraví ponese objednatel. Doba provádění díla bude přiměřeně prodloužena o dobu, po kterou nebylo možno pokračovat v provádění díla.
Pokud zaměstnanci zhotovitele nebo některá třetí osoba vznese vůči zhotoviteli prokázaný nárok v důsledku přítomnosti azbestu, nebo jiné nebezpečné látky ohrožující život a zdraví, pak objednatel zaplatí veškeré náklady, ztráty a škody zhotovitele (odškodnění na základě pravomocných soudních rozsudků), které zhotoviteli v této souvislosti vzniknou.
Článek 10

Ostraha díla a staveniště

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na staveništi, včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením majetku zhotovitele, který používá k provádění díla. Zhotovitel je povinen tento svůj majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou a kontrolou.

Článek 11

Technický dozor objednatele

11.1 
Objednatel vykonává při provádění díla technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění:

11.1.1 V průběhu realizace díla sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů.

11.1.2 Odsouhlasovat dokumentaci, provádět zápisy do stavebního deníku, ukládat smluvní pokuty dle směrnice GŘ objednatele č. 9/2003, věcně potvrzovat zhotoviteli faktury ve smyslu této smlouvy, účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat protokoly o:

· předání staveniště,

· zkouškách,

· přejímce nebo kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

· předání a převzetí díla nebo dílčího plnění předmětu smlouvy.

11.1.3 Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele.

11.1.4 Vést jednání se zhotovitelem (v případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat k takovémuto jednání svého subdodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami.

11.2 Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele (stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací.

11.3 Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce.
11.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.
11.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze zmocnění zástupci objednatele dle této smlouvy.

Článek 12

Pracovní síly
12.1
Zhotovitel musí zajistit stavbyvedoucího (osoba odpovědná za vedení stavby) s pracovním přidělením na stavbě, a to po celé období provádění díla až do jeho předání objednateli, včetně období odstraňování vad. Vedoucí stavby (stavbyvedoucí ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění), je zodpovědný za řádné fungování realizace díla. Vedoucí stavby řídí stavbu, provádí dozor nad veškerými pracemi prováděnými na staveništi zhotovitelem a je povinen být přítomen na staveništi během normální pracovní doby (zpravidla od 8.00h do 16:00h.), pokud není na dovolené nebo nemocen. V případě nepřítomnosti vedoucího stavby ho v plném rozsahu zastupuje jeho zástupce. Objednatel nebo zmocněný zástupce objednatele dávají veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná sdělení, týkající se realizace prací na staveništi vedoucímu stavby, nebo v době jeho nepřítomnosti jeho zástupci. Vedoucí stavby musí být vybaven veškerými rozhodovacími pravomocemi nezbytnými pro operativní řízení realizace díla. Vedoucí stavby musí být zmocněn k jednání jménem zhotovitele a k přijímání oznámení, podnětů a stížností ze strany objednatele. Vedoucí stavby nemůže být převeden na jiné dílo bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.2
Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V případě, že se jedná o smrtelný, hromadný nebo těžký úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamžitě nejrychlejší možnou cestou.

Článek 13

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

13.1
Zhotovitel je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný.

13.2
Zhotovitel určí odpovědného zástupce, jehož jméno a příjmení sdělí zmocněnému zástupci objednatele. Tohoto odpovědného zástupce objednatel prokazatelně proškolí z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí.

13.3
Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen:

· provést ve stejném rozsahu proškolení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců svého subdodavatele), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy,

· při každém nástupu svého nového zaměstnance (včetně zaměstnanců svého subdodavatele) před zahájením práce provést školení z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí,

· záznam o provedení výše uvedených školení včetně jmen a příjmení, čísel OP a podpisů proškolených zaměstnanců bude uveden v deníku.

13.4
Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici č.2/2012 Generálního ředitele „Pravidla chování Zhotovitelů v United Energy, a.s.“, v platném znění.

13.5  

Zhotovitel je povinen při plnění úkolů na jednom pracovišti dvou a více dodavatelů a objednatele, zajistit vzájemnou informovanost o rizicích a spolupráci při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci potvrzenou písemně, tzn. zajistit, aby jejich činnosti a práce byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také ostatní dodavatelé a objednatel a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti. O těchto činnostech je zhotovitel povinen vést písemný záznam.

Článek 14

Zkoušky a kontroly

14.1
Objednatel nebo jím pověřená osoba má ničím neomezené právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit zkoušek výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli výkon tohoto práva.

14.2
Pokud by jakékoliv kontrolované nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel oprávněn takové výrobky odmítnout, a to zápisem v deníku a zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění sjednaných podmínek.

14.3
Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením. Zhotovitel je povinen strpět kontrolu objednatele.

14.4
V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, všeobecně platnými bezpečnostními, požárními a hygienickými předpisy nebo zhotovitel svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy a pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly prováděné dílo zastavit zápisem do deníku, stanovit nápravná opatření, případně od této smlouvy odstoupit pokud by zhotovitel neprovedl nápravná opatření v dohodnuté lhůtě. Právem všestranné kontroly disponují zmocnění zástupci objednatele dle této smlouvy.

Článek 15

Vyzkoušení a předání díla 

15.1 
Program najíždění

15.1.1
Program najíždění, pro každý kotel samostatně, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení 21 dní před zahájením komplexního vyzkoušení příslušného kotle.

15.1.2
Program najíždění specifikuje rozsah, věcnou náplň, časový průběh, počet zaměstnanců a požadavky na protiplnění objednatele pro:

a) individuální zkoušky,

b) stavební zkoušky,

c) přípravu ke komplexnímu vyzkoušení včetně harmonogramu,
d) provedení komplexního vyzkoušení (program komplexního vyzkoušení),

e)
zkušební provoz a garanční měření.  (Program a projekt garančního měření zpracuje zhotovitel, který zároveň měření provede za účasti objednatele. Projekt bude odsouhlasen objednatelem. 
15.2  
Individuální zkoušky technologických částí a stavební zkoušky

15.2.1
Individuální zkoušky a stavební zkoušky provádí zhotovitel jako součást montáže. Individuálními zkouškami se rozumí přezkoušení správné funkce jednotlivých strojů a zařízení a jejich uvedení do chodu naprázdno. Stavebními zkouškami se rozumí zejména posouzení shody smontovaného díla s platnou realizační projektovou dokumentací. Před zahájením zkoušek předá zhotovitel objednateli záznamy o kontrole el. zařízení. Rozsah individuálních zkoušek a stavebních zkoušek bude stanoven v programu najíždění předaném zhotovitelem.

15.2.2
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k účasti na individuálních zkouškách a stavebních zkouškách nejméně tři pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zkoušky bez jeho účasti s tím, že zhotovitel je povinen o průběhu a výsledcích zkoušek provést zápis ve stavebním deníku.

15.2.3
Po úspěšném ukončení individuálních zkoušek připraví zhotovitel protokol, ve kterém bude podrobně popsán průběh a výsledky individuálních zkoušek a bude obsahovat prohlášení odpovědného zástupce zhotovitele, že příslušná část díla je připravena k zahájení komplexního (předkomplexního) vyzkoušení.

15.3
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení příslušné části díla

15.3.1
Zhotovitel při přípravě ke komplexnímu vyzkoušení provádí dílčí zkoušky zařízení a při všech těchto zkouškách musí být dosaženo smluvených hodnot a parametrů.

15.3.2
V průběhu příprav ke komplexnímu vyzkoušení (předkomplexní vyzkoušení) provádí zhotovitel práce a zkoušky nutné k ověření kvality a funkce zařízení a seřizování nutné pro postupné sladění celého zařízení. Při těchto zkouškách musí zhotovitel prokázat spolehlivou funkci všech zařízení.

15.3.3
Zkoušky mohou být zahájeny postupně na jednotlivých provozních celcích, příp. dílčích zařízeních, po ukončení montáže a čistících prací.

15.3.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k účasti na zkouškách obdobně jako při individuálních zkouškách. Průběh a výsledky zkoušek je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při zahájení komplexního vyzkoušení příslušné části díla.

15.3.5 V rámci přípravy ke komplexnímu vyzkoušení předá zhotovitel objednateli vzájemně odsouhlasený program komplexního vyzkoušení příslušné části díla.

15.4
Provedení komplexního vyzkoušení příslušné části díla
15.4.1 
Komplexní vyzkoušení příslušné části díla provede zhotovitel podle programu komplexního vyzkoušení za účasti objednatele a při respektování příslušných ČSN, EN.

15.4.2 
Podmínkou pro zahájení komplexního vyzkoušení příslušné části díla je:

a) úspěšné splnění celého rozsahu zkoušek z přípravy k vyzkoušení,

b) předání další části dodavatelské dokumentace, a to:

ba) 
všech dokladů předepsaných platnými předpisy, které jsou nutné pro zahájení zkušebního provozu,

bb) 
protokoly z individuálních zkoušek a měření,

bc) 
protokoly o ukončení montáže podepsané zmocněnci smluvních stran a zodpovědným projektantem.

c) předání provozních a údržbářských předpisů a provozní dokumentace.

15.4.3
Účelem komplexního vyzkoušení je prokázat schopnost uvedení díla respektive jeho ucelených dílčích částí (částí díla) do zkušebního provozu. Prokázání smluvených hodnot a parametrů díla stanovených touto smlouvou a projektovou dokumentací se v rámci komplexního vyzkoušení nepředpokládá. Délka komplexního vyzkoušení příslušné části díla se sjednává v délce 72 provozních hodin.
Během vyzkoušení bude zařízení provozováno tak, aby se jeho rezervní části vystřídaly v provozu stejným podílem se základními. V případě, že komplexní vyzkoušení bude neúspěšné, musí se opakovat v dohodnuté době. Náklady na opakování komplexního vyzkoušení příslušné části díla jdou k tíži té strany, která tento stav zavinila.
15.4.4
Zhotovitel povede v průběhu komplexního vyzkoušení příslušné části díla podrobné záznamy za účasti objednatele. O průběhu, výsledku a vyhodnocení komplexního vyzkoušení příslušné části díla bude zhotovitelem pořízen protokol, který bude potvrzen zástupci obou stran a který bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

15.4.5
Náklady na spotřebované provozní hmoty a náklady na zaměstnance objednatele na provedení komplexního vyzkoušení hradí objednatel, pokud nenastane situace uvedená v poslední větě bodu 15.4.3.

15.4.6
Při vyzkoušení musí zhotovitel prokázat funkci veškerého zařízení (např. obvodů, automatické regulace, záskoků, blokád signalizace, ochran apod.) a splnění smluvně dohodnutých parametrů bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu příslušné části díla. Při komplexním vyzkoušení nesmí dojít ke zhoršení užitných parametrů související podpůrné technologie.

15.5
Připravenost příslušné části díla ke zkušebnímu provozu

15.5.1
Připravenost příslušné části díla ke zkušebnímu provozu bude stvrzena mezi zhotovitelem a objednatelem písemně, po úspěšném komplexním vyzkoušení příslušné části díla bez vad a nedodělků, které by tvořily překážku bezpečného a spolehlivého provozu a poté, co zhotovitel předá objednateli příslušné doklady uvedené v bodě 15.5.2. O připravenosti příslušné části díla ke zkušebnímu provozu bude zhotovitelem pořízen protokol, který bude potvrzen zástupci obou stran a který bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.
15.5.2
Povinností zhotovitele je připravit před datem připravenosti příslušné části díla ke zkušebnímu provozu a předat objednateli nezbytnou dokumentaci vztahující se k příslušné části díla, především:

a) Dokumentaci skutečného provedení díla.

b) Zápisy o přejímce nebo kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.

c) Protokoly z předepsaných zkoušek (individuální zkoušky, jednotlivých částí zařízení, stavební zkoušky, uvedení do provozu, předkomplexní vyzkoušení).

d) Protokoly o ukončení montáže podepsané zmocněnci smluvních stran a zodpovědným projektantem.

e) Protokol o průběhu, výsledku a vyhodnocení komplexního vyzkoušení potvrzený zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 

f) Certifikáty bezpečnostních komponentů.

g) Osvědčení o způsobilosti svářečů, výsledky defektoskopických kontrol.

h) Zprávu technického dozoru, revizní zprávy.
i) Prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
j) Atesty na použitý trubní materiál a přídavný svařovací materiál, atesty armatur.

k) Originál stavebního deníku. 

l) Doklady o zneškodnění všech vzniklých odpadů při provádění díla dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., vše v platném znění (odvozu z areálu).

m) Předpis pro obsluhu a údržbu celého systému s přihlédnutím k místním podmínkám (mazací plán, montážní postup).
n) Místní provozní předpis na předmět díla (MPP) v součinnosti s objednatelem (objednatel poskytne stávající MPP k dopracování).

o) Prohlášení o kompletnosti díla.

15.6
Zkušební provoz příslušné části díla
15.6.1
Zkušební provoz příslušné části díla bude zahájen po podpisu protokolu o připravenosti příslušné části díla ke zkušebnímu provozu ve smyslu odstavce 15.5.1 smlouvy.  Zkušební provoz na jednotlivých kotlích bude mít proměnlivou délku v závislosti na harmonogramu prací (viz. bod 4.2. této smlouvy). Zkušebním provozem a garančním měřením v rozsahu dle čl. 15.7 je prokazována kvalita díla dosahováním smluvených parametrů zařízení v celém rozsahu provozních režimů a požadovaná spolehlivost díla. 

15.6.2
Zkušební provoz díla (části díla) zajišťuje pod svojí odpovědností zhotovitel s využitím provozního personálu objednatele.  Pokud se po dobu zkušebního provozu projeví jakékoli vady na zařízení zaviněné zhotovitelem, přistoupí zhotovitel bezodkladně k jejich odstranění na vlastní náklady. Na základě žádosti zhotovitele je objednatel povinen za tímto účelem přerušit zkušební provoz.

O případném prodloužení zkušebního provozu příslušné části díla, pro jeho zásadní přerušení z příčin vzniklých u zhotovitele, a to nejdéle o dobu, po kterou byl z důvodů na straně zhotovitele zastaven zkušební provoz, rozhodne objednatel.

15.6.3
O průběhu zkušebního provozu budou obě strany vést provozní záznamy. Po jeho ukončení zpracuje zhotovitel protokol s uvedením výsledků zkušebního provozu a jeho vyhodnocení. Zhotovitel předloží protokol k odsouhlasení objednateli.

15.6.4 V průběhu zkušebního provozu příslušné části díla bude zhotovitelem provedeno „Garanční měření příslušné části díla – test A“ v rozsahu dle projektu garančního měření zpracovaného zhotovitelem. Doba trvání dle odsouhlaseného projektu zhotovitele. V případě, že „Garanční měření – test A“ bude neúspěšné, musí se opakovat v dohodnuté době. Náklady na opakování „Garančního měření – test A“, a případné škody vzniklé jeho opakováním, jdou k tíži té strany, která tento stav zavinila. 
15.6.5 Zhotovitel povede v průběhu garančního měření podrobné záznamy za účasti objednatele. O průběhu, výsledcích a vyhodnocení „garančního měření“ pořídí zhotovitel protokol, který bude potvrzen zástupci obou stran.

15.6.6 Náklady na spotřebované provozní hmoty a náklady na zaměstnance objednatele 
související s provedením garančního měření hradí objednatel, pokud nenastane situace uvedená v poslední větě odstavce 15.6.4.

15.6.7 Při garančním měření musí zhotovitel prokázat funkci veškerého zařízení příslušné části díla a splnění smluvně dohodnutých hodnot a parametrů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy (případně uvedených v odsouhlasené projektové dokumentaci), bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu díla. Během vyzkoušení bude zařízení provozováno tak, aby se jeho rezervní části vystřídaly v provozu stejným podílem se základními.

15.7 Garanční měření příslušné části díla
15.7.1 V rámci zkušebního provozu provede zhotovitel, jako zpracovatel projektu garančního měření, za účasti zástupců objednatele garanční test „A“ v termínu stanoveném objednatelem nejpozději do 1 měsíce od zahájení zkušebního provozu. Garanční test „A“ bude proveden v souladu s projektem garančního měření Provedením garančního testu „A“ bude ověřeno, že dílo splňuje garantované parametry stanovené v příloze 2 smlouvy a požadavky stanovené v technickém zadání díla. Znamená to, že bude provedeno měření a vyhodnocení všech výkonnostních požadavků a funkcí předepsaných pro garanční test „A“ v souladu se smlouvou. 

15.7.2 Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebudou v průběhu garančního testu „A“ splněny garantované parametry a funkce stanovené pro garanční test „A“ v příloze 2 smlouvy, je zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny, úpravy či dodatky k dílu, aby splnil tyto parametry a funkce. 

15.7.3 Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebudou v průběhu garančního testu „A“ i po provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků provedených zhotovitelem splněny garantované parametry a požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu díla s tím, že dílo bude vykazovat pouze menší odchylky od těchto parametrů nebo požadavků smlouvy, které nemají vliv na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu (s výjimkou nesplněných garantovaných parametrů) díla, pak objednatel písemně odsouhlasí ukončení garančního testu „A“ za předpokladu, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v souladu s odstavcem 19.4 až 19.6 smlouvy. Po ukončení garančního testu „A“ podepíší zhotovitel a objednatel protokol o provedení garančního testu „A“. Návrh protokolu vystaví zhotovitel nejpozději do sedmi (7) dnů od ukončení garančního testu „A“. 

15.7.4 V průběhu dvacetičtyř (24) měsíční záruční doby, v termínu stanoveném objednatelem, provede zhotovitel, jako zpracovatel projektu garančního měření za účasti zástupců objednatele, garanční test „B“. Provedením garančního testu „B“ bude ověřeno, že dílo splňuje garantované parametry předepsané v příloze 2 smlouvy a požadavky stanovené v technickém zadání díla. Znamená to, že bude provedeno měření a vyhodnocení všech výkonnostních požadavků a funkcí předepsaných pro garanční test „B“ v souladu se smlouvou a projektem garančního měření. 

15.7.5 Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebudou v průběhu garančního testu „B“ splněny garantované parametry a požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu zkoušeného díla, je zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny, úpravy či dodatky k dílu, aby splnil tyto parametry a požadavky. 

15.7.6 Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebudou v průběhu garančního testu „B“ i po provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků provedených zhotovitelem splněny garantované parametry a požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu díla s tím, že dílo bude vykazovat pouze menší odchylky od těchto parametrů nebo požadavků smlouvy, které nemají vliv na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu díla, pak objednatel bez zbytečného odkladu písemně odsouhlasí splnění garantovaných parametrů v rámci garančního testu „B“ za předpokladu, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v souladu s odstavcem 19.4 - 19.6 smlouvy.
15.7.7 Po úspěšném provedení garančního testu „B“ a uplynutí dvacetičtyř (24) měsíční záruční doby (respektive jejího prodloužení v souladu se smlouvou), předá zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli k odsouhlasení a schválení protokol o konečném převzetí  díla (části díla), kterým potvrdí splnění smluvních povinností zhotovitele souvisejících s dílem, Podepsání tohoto protokolu nebude objednatelem bezdůvodně odmítnuto a bude provedeno v nejkratší možné době po předání návrhu zhotovitelem. V případě, že během 5 pracovních dní nebyl protokol ze strany objednatele podepsán, ani nebyly objednatelem předány důvody, proč tento protokol nemůže být podepsán, považuje se protokol pro účely této smlouvy za odsouhlasený.

15.8 Předání a převzetí díla 

15.8.1 Předání a převzetí díla objednatelem se uskuteční mezi zhotovitelem a objednatelem písemně, po úspěšném dokončení zkušebního provozu K8, K9 a K10 prokázání garantovaných parametrů u K8, K9 a K10 („Garančním měřením – test A“) a splnění ostatních požadavků smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k předání a převzetí díla nejméně tři pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. 
15.8.2 Objednatel je oprávněn nepřistoupit k předání díla, jestliže dílo, které zhotovitel zamýšlí předat objednateli, nebude dokončeno v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn nepřistoupit k předání díla, jestliže dílo, které zhotovitel zamýšlí předat objednateli, má podstatné vady, které brání jeho řádnému užívání.  V obou případech objednatel bez zbytečného odkladu odmítne zahájení přejímacího řízení písemně s doložením konkrétních závad na díle, které zahájení přejímacího řízení brání.
15.8.3 Zápisy o předání a převzetí předmětu díla pořídí zhotovitel. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o převzetí či nepřevzetí díla včetně termínu a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich dopad na závazky sjednané touto smlouvou. Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosto vad a nedodělků bránících provozu zařízení a budou-li předány veškeré příslušné doklady dle této smlouvy.
15.8.4 Pokud v zápisu objednatel popíše vady nebo uvede, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění těchto vad, pokud tyto vady vyplývají ze špatné kvality prací nebo zařízení dodaných zhotovitelem.
Článek 16

Odpovědnost za vady

16.1 
Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno v požadovaném množství, kvalitě resp. neplní zaručené jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného vlastnického a užívacího práva k dílu nebo jestliže jeho provedení jinak neodpovídá příslušným ujednáním této smlouvy. Objednatel je povinen dílo či dílčí plnění prohlédnout a o zjištěných vadách bezodkladně informovat zhotovitele. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistí, to znamená do 3 pracovních dnů od zjištění vady. 
16.2
Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel požaduje odstranění vady, dohodne se se zhotovitelem na přiměřené lhůtě k jejímu odstranění; ta je pro zhotovitele závazná.
16.3
Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní.

16.4 
Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo objednatele k dílu bude omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho provedením. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví.

16.5  
Zabezpečení kvality díla

16.5.1 Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce a služby budou provedeny v kvalitě sjednané touto smlouvou, a že věci a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v kvalitě požadované touto smlouvou a obecně platnými předpisy. Veškeré věci budou  nové a nepoužité. Veškeré nově vyrobené dodávky budou vyrobeny v metrickém systému, dokumentace, štítky, přístroje budou provedeny v soustavě SI. V případě rozporu rozměrů ČSN a ČSN/EN je zhotovitel povinen zajistit přechodový kus. Normy a předpisy uvedené v Plánu kvality budou závazné pro obě strany. Nápisy s pokyny pro obsluhu umístěné na zařízení budou provedeny v českém jazyce.

16.5.2 Zhotovitel je povinen objednateli umožnit v průběhu realizace díla kontrolu a vyzkoušení vč. mezioperačních a výstupních kontrol díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací (i prací, které budou v dalším průběhu zakryty), služeb, výkresů a dokumentace, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v  souladu se smlouvou.

16.5.3 Kontrola  a zkoušky  díla se budou provádět v souladu s Plánem kvality. Zhotovitel neprodleně po podpisu smlouvy předá objednateli ke schválení návrh „Plánu kvality Zhotovitele“ zahrnující podrobné směrnice pro zajištění a kontrolu kvality díla. Návrh Plánu kvality musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek, kontrol a garančních měření, termíny provádění v souladu s časovým plánem realizace díla, minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky, vymezení nákladů, které jsou zahrnuty v ceně díla. Plán kontrol a zkoušek (PKZ) pro výrobu a montáž, který je součástí Plánu kvality zhotovitele bude zahrnovat také zkoušky u výrobce, které mají být prováděny za přítomnosti objednatele. Zhotovitel provede 21 dnů před zahájením výroby či montáže upřesnění PKZ a Objednatel provede upřesněné vyznačení  účasti při zkouškách.

Forma účasti objednatele při zkouškách:


typ H – Zhotovitel je povinen vyčkat 24 hodin od vyhlášeného termínu zkoušky na přítomnost objednatele, po uplynutí této doby je oprávněn zkoušku provést


typ W – Zhotovitel je oprávněn provést zkoušku v ohlášeném termínu i bez účasti objednatele



typ R – kontrola protokolů o provedené zkoušce Objednatelem nebo jeho Zástupcem


Objednatelem schválený Plán kvality může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Zkoušky nad vzájemně schválený Plán kontrol a zkoušek při výrobě a montáži se řeší dohodou objednatele a zhotovitele a na uhrazení prokazatelných vícenákladů zhotovitele se podílí objednatel.

16.5.4 Zhotovitel zajistí pro objednatele bezúplatně všechny potřebné běžné pomůcky, prostředky a pomoc včetně přístupu k výkresům a výrobním údajům, které jsou nezbytné k provedení zkoušek a kontrol. Za účelem kontrol nebo zkoušek umožní zhotovitel objednateli kdykoliv po vzájemné dohodě provedení zkoušek na všech místech, kde jsou na základě této smlouvy vykonávány služby, prováděny práce nebo zhotovovány věci. Žádná část nesmí být zakryta, aniž by byla provedena zkouška nebo kontrola požadovaná podle smlouvy.

16.5.5 Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů předem pro zkoušky nebo kontroly prováděné mimo/v areálu United Energy, a.s. - Komořany a označené v PKZ objednatelem účastí typu H nebo W.

16.5.6 Pokud se zmocněnec objednatele nezúčastní zkoušky nebo kontroly, potom zhotovitel může zkoušku nebo kontrolu provést bez účasti objednatele a předloží objednateli doklad o jejich výsledcích.

16.5.7 Pokud by jakákoliv zkontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a věci nevyhovovala specifikacím podle této smlouvy, může ji objednatel odmítnout a zhotovitel musí buď odmítnutou část díla nahradit novým nezávadným plněním  nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků a to  bezúplatně. Opakované zkoušky nebo kontroly takto nově dodané nebo opravené části díla budou provedeny na náklady zhotovitele. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele, které přímo souvisejí s opakovanými zkouškami nebo kontrolami.

16.5.8 Jakákoliv služba nebo práce, která má být provedena zhotovitelem nebo výměna nebo oprava jakékoliv části díla včetně věcí, vyvolaná přezkoušením nebo odmítnutím ve znění tohoto ustanovení nemůže být chápána jako změna díla a zhotovitel nebude oprávněn k jakékoliv revizi plánů realizace díla či smluvní ceny. Jakékoliv náklady vyvolané takovými službami nebo pracemi nebo věcmi půjdou na účet zhotovitele včetně nákladů na opakování kontrol zkoušek a zabezpečení těchto činností. To neplatí v případě, že odmítnutí je bezdůvodné nebo že nedostatek byl způsoben zaviněním na straně objednatele nebo osob jednajících s ním v součinnosti.

16.5.9 Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů po úspěšném provedení zkoušky, příslušná osvědčení o kvalitě a písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol. Veškerá osvědčení budou v souladu s platnými zákony, českými normami a ostatními předpisy. „Osvědčení o tlakové zkoušce“ (případně i další osvědčení) bude vydáno oprávněnou inspekční společností, registrovanou v ČR. Výsledky nebo protokoly ověřující provedení kontrol a zkoušek budou shrnuty do „Knihy zkoušek“, která bude předána pro příslušnou část díla nebo jeho ucelené části do provozu. Do „Knihy zkoušek“ budou zařazeny rovněž výsledky a protokoly zkoušek.

16.5.10  Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, všechny kontroly a zkoušky a činnosti s nimi spojené dle tohoto ustanovení provádí zhotovitel a veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo. Náklady spojené s účastí objednatele na zkouškách ponese objednatel.

16.5.11  Nic v tomto ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, kvalitu, záruky či za jiné závazky podle této smlouvy včetně zajištění přepravy do výrobního závodu a zpět k objednateli.

16.5.12  Zhotovitel musí odkrýt jakoukoli část díla na základě případného požadavku objednatele a musí takovou část nebo části uvést opět do původního stavu a upravit. Jestliže jakákoli část díla byla již zakryta po vyhovění požadavku ustanovení 16.5.5 a 16.5.6 a zjistí se, že jejich provedení je v souladu se smlouvou, budou výdaje za tyto práce zhotovitele hrazeny objednatelem a bude-li tímto ohrožen termín dokončení příslušné části díla, bude dohodnuto mezi smluvními stranami odpovídající prodloužení tohoto termínu.
16.5.13 Právo objednatele zkontrolovat, vyzkoušet a případně odmítnout věci po jejich dodání do areálu objednatele není v žádném případě anulováno tím, že věc již dříve byla prohlédnuta, odzkoušena a neodmítnuta objednatelem před odesláním věci z výrobního závodu zhotovitele.

16.5.14 Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k provedení zkoušky/kontroly, která není součástí Plánu zkoušek, pokud tato zkouška/kontrola nebrání zhotoviteli v  dalším provádění díla. V případě, že se prokáže, že dílo je prováděno v souladu s podmínkami smlouvy, pak náklady vzniklé v souvislosti s provedením takovéto zkoušky/kontroly uhradí zhotoviteli objednatel.

16.5.15 Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce na díle v případě zjištění zjevného nedodržení kvality prací ze strany zhotovitele, případně jeho subdodavatelů. O tomto provede zápis do stavebního deníku. Náklady spojené s neplněním termínu realizace nese zhotovitel.

16.5.16 Objednatel je oprávněn pro ustanovení čl. 16 využít třetí osobu jako svého zástupce. Tento zástupce bude písemně oznámen zhotoviteli. 
Článek 17

Záruka za dílo

17.1
Zhotovitel poskytuje objednateli následující záruku za kvalitu díla:

· dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční doba na provedené dílo činí 24 měsíců, ode dne předání a převzetí díla ve smyslu odstavce 15.8 této smlouvy.
· zhotovitel ručí za to, že dodané dílo bude splňovat provozní parametry a funkce stanovené touto smlouvou. Garantované parametry budou měřeny v rámci „garančního měření“ za podmínek uvedených ve smlouvě. Pokud ani při opakovaném garančním měření prováděném v souladu se smlouvou nebude dosaženo garantovaných parametrů specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy a to z důvodů na straně zhotovitele, objednatel má právo vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu (viz čl. 19 odst. 19.4 až 19.6).

· délka záruční doby příslušné části díla se prodlužuje o dobu, po kterou měla příslušná část díla vady způsobené zhotovitelem, a z tohoto důvodu nebyla zcela nebo zčásti provozuschopná,

· dále zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu na všechny projekční změny, opravy a náhrady provedené v záruční době díla, a to do konce záruční doby díla, nejméně však 12 měsíců od provedení příslušné opravy, náhrady či projekční změny,
17.2 
Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 dnů od oznámení vady. V případě vzniku vady, jejíž odstranění vyžaduje vyřazení zařízení z provozu je zhotovitel povinen odstranit vadu v době, kterou mu určí objednatel. V případě vzniku vady omezující provoz (o tomto rozhodne objednatel) je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele nejpozději do 24 hod. od prokazatelného nahlášení vady objednatelem, nebo v době delší, kterou mu určí objednatel.
17.3  
Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, tj. do 3 pracovních dnů, nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s objednatelem. V případě, že zhotovitel termín odstranění vady prodlužuje nad sjednanou dobu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 
17.4
Záruku nelze uplatňovat pokud:

17.4.1 Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předpisy pro obsluhu a údržbu.

17.4.2 Objednatel nesplní ustanovení odst. 17.3 o ohlášení vady.

Článek 18

Náhrada újmy na jmění (škody)
18.1 Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

18.2 Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto okolnosti spojeny.

18.3 Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, přírodní katastrofy jako povodně, zemětřesení, vichřice, požáry apod., epidemie, rozhodnutí orgánů, která jsou nezávislá na vůli a kontrole zhotovitele. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za následek pouze zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost.

18.4
V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dopravních a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění zhotovitel. O vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody. Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě.

18.5 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, hradí tento postih i případnou náhradu škody v plné výši zhotovitel. 

18.6 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. pracovníky zhotovitele v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy.

18.7 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu realizace díla.
18.8 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní straně vzniklé škody do výše dle odst. 18.9.b). 

18.9 S výjimkou úmyslného porušení nebo hrubé nedbalosti:
a) zhotovitel nebude objednateli žádným způsobem odpovídat za jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, jako např. ztrátu využití, ztrátu produkce nebo ztrátu zisku, 
b) objednatel a zhotovitel se dohodli na omezení práva na náhradu škody, a to tak, že výše náhrady škody včetně započtení smluvních pokut uplatněných podle této smlouvy může činit maximálně 100 % ceny za dílo uvedené v článku 2 odst. 2.1 této smlouvy bez DPH.

Článek 19

Smluvní pokuty

19.1
Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy.

19.2 V případě nedodržení termínů plnění dle čl. 4 bodu 4.2.2, 4.2.4, 4.2.7 až 4.2.12  a dále pokud nebude z viny zhotovitele proveden a vyhodnocen garanční test příslušného kotle v termínu do jednoho měsíce od zahájení zkušebního provozu příslušného kotle, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny uvedené v čl. 2 odst. 2.1, a to za každý i započatý den prodlení. Toto se vztahuje také na neplnění termínu odstranění vady omezující provoz díla, určenou jednostranně a písemně objednatelem (ve smyslu čl. 17 odst. 17.2). 
19.3 Neobsazeno.
19.4 Za nesplnění garantovaného parametru „Trvalá kapacita“ kotle K8, K9 a K10 uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu:

- 
ve výši 50 000,- Kč za každou započatou 0,1 t/h nižší než hodnota garantovaná zhotovitelem v intervalu 0,1 – 1 t/h,
-
ve výši 500 000,- Kč za každou započatou 1 t/h nižší než hodnota garantovaná zhotovitelem v intervalu 1 – 3 t/h,

Při naměření hodnoty nižší o více než 3 t/h ve srovnání s hodnotou garantovanou zhotovitelem, je toto považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele. Ustanovení odst. 19.4 platí pro nesplnění garantovaného parametru v rámci druhého garančního měření, po provedení změn a úprav v souladu s čl. 15 odst. 15.7.3 této smlouvy.

Garantovaný parametr „Trvalá kapacita“ musí být garančním měřením prokazatelně změřen se zohledněním nejistoty měření. Celková výše smluvní pokuty dle odstavce 19.4 je tvořena součtem smluvních pokut za kotle K8 až K10.

19.5 Za nesplnění garantovaného parametru „Spotřeba dopravního vzduchu při trvalé kapacitě odvodu popelovin 15,3 t/h“ kotle K8, K9 a K10 uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu:
- 
ve výši 250 000,- Kč za každých započatých 100 Nm3/h vyšších než hodnota garantovaná zhotovitelem,

Při naměření hodnoty vyšší o více než 600 Nm3/h ve srovnání s hodnotou garantovanou zhotovitelem, je toto považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele. Ustanovení odst. 19.5 platí pro nesplnění garantovaného parametru v rámci druhého garančního měření, po provedení změn a úprav v souladu s čl. 15 odst. 15.7.3 této smlouvy.

Celková výše smluvní pokuty dle odstavce 19.5 je tvořena součtem smluvních pokut za kotle K8 až K10.
19.6 Garantované parametry „Trvalá kapacita“ a „Spotřeba dopravního vzduchu při trvalé kapacitě odvodu popelovin 15,3 t/h“ jsou vzájemně závislé. V případě, že dojde k současnému nedodržení těchto garantovaných parametrů, bude smluvní pokuta tvořena součtem pokutovaných garantovaných parametrů dle odstavců 19.4 a 19.5. 

19.7 Pokud bude k překračování výše uvedených garantovaných parametrů v průběhu záruční doby docházet opakovaně, provede zhotovitel na své náklady taková opatření, která budou mít za následek dodržení garantovaných parametrů. Od doby, kdy se zhotoviteli podaří provedenými opatřeními udržet garantované parametry pod smluvenou hranicí, počíná běžet nová záruční doba v délce trvání 24 měsíců. I pro novou záruční dobu platí ustanovení odst. 19.4 až 19.6 v plném rozsahu.  
19.8 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut uplatněných jednou smluvní stranou dle smlouvy může činit 20 % z celkové ceny za dílo. Smluvní strany se dále dohodly na omezení dílčích pokut takto: maximální výše smluvních pokut za nesplnění termínů (dle odst. 19.2) může činit 15 % z celkové ceny za dílo, maximální výše smluvních pokut za nesplnění garantovaných parametrů (dle odst. 19.4 až 19.5) může činit 15 % z celkové ceny za dílo.
19.9 V případě porušení závazku o utajování informací (článek 20) je strana, která závazek poruší, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ. 
19.10 Při porušení bezpečnostních, hygienických, protipožárních a ekologických předpisů zaměstnanci zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu podle směrnice GŘ objednatele č. 9/2003 „Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, protipožárních a ekologických předpisů“.

Smluvní pokuta bude uplatněna na základě zápisu o porušení předpisů do deníku. Za objednatele jsou k tomuto oprávněni: 

zmocněný zástupce ve smyslu této smlouvy o dílo,



Ing. Daniela Paterová – vedoucí útvaru bezpečnosti a životního prostředí,



Ing. Jaromír Málek – vedoucí útvaru chemie.

19.11 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ve výši převyšující smluvní pokutu.
19.12 Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl.17. odst. 17.2 a 17.3 neomezující provoz díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý den a případ.

Článek 20

Doložka o informacích

20.1
Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě. 

20.2
Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů. 

20.3
Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, která mu byla objednatelem předána, použije výhradně ke zhotovení díla. Po ukončení díla je zhotovitel povinen veškerou tuto předanou dokumentaci vrátit zpět objednateli.

20.4
Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla.

20.5
Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání před státními orgány a v případě poskytnutí informací auditorům.

Článek 21

Odstoupení od smlouvy

21.1
Smluvní strany mohou, aniž by ztrácely jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy druhou smluvní stranou, zčásti nebo v celém rozsahu okamžitě odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany, nebo se druhá smluvní strana stane jinak neschopnou splnit své smluvní povinnosti.

21.2
Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, je oprávněn převzít provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradit zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může objednatel specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí částečného plnění platí přiměřené ustanovení této smlouvy o převzetí díla.

21.3
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením smluvní stranou zrušena.
21.4
Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila.

21.5 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této smlouvy.
Článek 22

Změny a vícepráce

22.1
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody. 

22.2  
Kdykoliv před ukončením díla si může objednatel vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů díla nebo jeho části. Prioritním termínem nadále zůstává termín plnění díla dle této smlouvy. Zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu, navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat i návrhy na úpravu celkové smluvní ceny (se specifikací jednotkových cen za služby a práce, ceny za kus apod.), termínu plnění smlouvy nebo platebního kalendáře. Zhotovitel vynaloží a zajistí všechny jemu dostupné zázemí, výrobní a technické zázemí, případně nepřetržitý provoz při realizaci změny díla. 
22.3 
Pokud změny odsouhlasené objednatelem snižují nebo zvyšují náklady a výdaje zhotovitele na realizaci díla, bude provedeno odpovídající snížení nebo zvýšení smluvní ceny a to o částku prokazatelně předloženou, která bude vycházet z  cen a sazeb uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 

22.4 
Změny v rozsahu díla vyvolané dodatečnými požadavky objednatele a zjištěné v průběhu prací zajistí zhotovitel. Takovéto změny budou součástí dodatku k této smlouvě a náklady na ně hradí objednatel.

22.5 
Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn jak navrhovaných tak schválených. Forma a rozsah záznamu a intervaly v nichž bude záznam předkládat objednateli, budou navrženy zhotovitelem v Plánu kvality díla a odsouhlaseny objednatelem.

22.6 Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, které směřují k dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení provozuschopnosti a bezpečnosti díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny této smlouvy a nemohou být důvodem ke zvýšení smluvní ceny nebo ke změně termínů plnění této smlouvy.

22.7 Drobné odchylky od projektové dokumentace pro provádění stavby, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení.

22.8 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení prací písemně vyžádaných objednatelem.

22.9 Konkrétní změna smlouvy může být provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovouto změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Článek 23

Závěrečná ustanovení

23.1
Tato smlouva byla sepsána v pěti (5) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy, zhotovitel dva (2) stejnopisy.

23.2
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

23.3 
Řešení vzniklých sporů:

23.3.1
Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody.

23.3.2
Pokud za třicet dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany schopny vyřešit spor právní povahy vzájemnou dohodou, budou všechny spory právní povahy vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře české republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci jmenovanými předsedou Rozhodčího soudu. Smluvní strany tímto sjednávají, že místem rozhodčího řízení je Praha. Jazykem rozhodčího řízení je jazyk český, pokud se strany nedohodnou na jazyku anglickém.

23.3.3
Spory technické povahy. V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

23.3.4
V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 23.3.1 až 23.3.3 jsou smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě.

23.4
Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce.

23.5
V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou.
23.6
Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy s tím, že zadávací dokumentace objednatele a nabídka zhotovitele č. …………………………… předložená do výběrového řízení jsou platné v rozsahu dohodnutém jako závazné dokumenty této smlouvy.

23.7
Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky.

23.8
Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení faxem nebo E-mailem, které však musí být potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 23.7.

23.9 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro ně ze smlouvy (včetně postoupení pohledávek), aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany.

23.10 Tato smlouva je v plném rozsahu závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

23.11 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle. Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.

23.12 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Objednatel:









Zhotovitel:
V Mostě - Komořanech







V ……………..
Dne:    




                       


Dne:   ……………. 

……….………………………..…..
……….………………………..…..



Mgr. Petr Hájek
………………..
 
 


předseda představenstva
………………..
  


 United Energy, a. s. 
………………..
……….………………………..…..



Ing. Petr Mareš


 
 


člen představenstva

  


 United Energy, a. s. 


Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. UE_14-00xxx_00-00

Úplná cenová kalkulace zhotovitele (zaručený rozpočet zhotovitele) 

a) 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby      
………….,- Kč
b) 
Realizace                                                                              

………….,- Kč
z toho:
b1) 
Stavební úpravy kotelny


Cena za provedení prací a dodávek





………….,- Kč




Z toho : 
K8




…………….,- Kč






K9




…………….,- Kč
K10




…………….,- Kč


b2) 
Pneumatická doprava ložového materiálu
Cena za provedení prací a dodávek





………….,- Kč

Z toho : 
K8




…………….,- Kč






K9




…………….,- Kč
K10




…………….,- Kč


b3) 
Elektročást, ovládádní a řídící systém


Cena za provedení prací a dodávek





………….,- Kč

Z toho : 
K8




…………….,- Kč






K9




…………….,- Kč
K10




…………….,- Kč


b4) 
Zpracování kompletní dodavatelské dokumentace
…………,-Kč

b5) 
Autorský dozor


 



…………,-Kč

b6) 
Publicita díla dle odstavce 1.2.5 smlouvy 



…………,-Kč
c)
Ostatní náklady stavby (zařízení staveniště, doprava, revize atd.) 
………….,- Kč
Celková cena za dílo




     


………..,- Kč

(položky a + b + c)
Pozn. Všechny cenové položky jsou uvedeny bez DPH.

Hodinové sazby zhotovitele, dle jednotlivých profesí, pro případné vícepráce:
…………………..


……Kč/hod    (uchazeč doplní profese a hod. sazby)
Příloha č. 2 smlouvy o dílo č. UE_14-00xxx_00-00
	„Snižování emisí SO2 na teplárně Komořany – 
část Pneudoprava ložového materiálu“

GARANTOVANÉ PARAMETRY 


1. Kapacita a spotřeba pneumatické dopravy ložového materiálu pro každý kotel samostatně
	Garantovaný parametr
	Vstup – garance objednatele
	Kvalita
	
	

	
	
	Parametr
	Garantovaná hodnota
	Minimum//Maximum

	Kapacita a spotřeba pneumatické dopravy ložového materiálu
	Ložový materiál dle kapitoly 2.3.6 ZD v jakékoliv vstupní konfiguraci
	Trvalá kapacita
	Doplní uchazeč
	15,3 (t/h) // 18,1 (t/h)

	
	Přetlak vzduchu 3,0 bar dle kapitoly 2.3.6. ZD v hranici připojení
	Spotřeba dopravního vzduchu při trvalé kapacitě 15,3 t/h odvodu ložového materiálu v jakékoliv vstupní konfiguraci dle 2.3.6.
	Doplní uchazeč
	1000 Nm3/h  // 3000 Nm3/h
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