## Zjišťovací protokol
ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 23.05.2023 - 31.05.2023
Kód: |  | 01
Stavba: |  | Zámková dlažba u kaple - Želechovice
Místo: |  | Želechovice |  |  |  |  | Datum: |  | 2023-05-29
Objednatel: |  | Obec Želechovice |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Zhotovitel: |  | HRUBÉ STAVBY s.r.o. |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Celkový náklad z rozpočtu | [6 empty] | 598130.97
Průběh výstavby |  |  |  |  | Prostavěné do začátku období | Období 23.05.2023 - 31.05.2023 |  | Zůstatek
[5 empty] | 0 | 323565.23 |  | 274565.74
|  |  | Sazba daně |  | Výše daně | Výše daně |  | Výše daně
DPH | základní |  |  | 21 | 0 | 67948.7 |  | 57658.81
K úhradě |  |  |  | v | CZK | 391513.93
VYHLÁŠENÍ
Níže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.
Zhotovitel: | [5 empty] | Objednatel:
Datum a podpis: | [5 empty] | Datum a podpis:

## Rekapitulace objektů (hidden)
REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 23.05.2023 - 31.05.2023
| Kód: | 01
| Stavba: | Zámková dlažba u kaple - Želechovice
| Místo: | Želechovice |  |  | Datum: | 2023-05-29
| Objednatel: | Obec Želechovice |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | HRUBÉ STAVBY s.r.o. |  |  | IČ:
DIČ:
Smluvní rozpočet |  |  |  | Průběh výstavby
TV | Kód | Popis | Celková cena | Prostavěné do začátku období | Aktuální období | Zůstatek | Méně práce
S | 01 | Zámková dlažba u kaple - Želechovice | 598130.97 | 0 | 323565.23 | 274565.74 | 0

## Krycí list
KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 23.05.2023 - 31.05.2023
Kód: |  | 01
Stavba: |  | Zámková dlažba u kaple - Želechovice
Místo: |  | Želechovice |  |  |  |  | Datum: | 2023-05-29
Objednatel: |  | Obec Želechovice |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Zhotovitel: |  | HRUBÉ STAVBY s.r.o. |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Projektant: | [6 empty] | IČ:
DIČ:
Zpracovatel: |  | Rys |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Cena bez DPH | [6 empty] | 323565.23
|  |  | Sazba daně |  | Základ daně |  | Výše daně
DPH | základní |  | 21 |  | 323565.23 |  | 67948.7
Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 391513.93
Projektant: | [5 empty] | Zpracovatel:
Datum a podpis: | [5 empty] | Datum a podpis:
Objednatel: | [5 empty] | Zhotovitel:
Datum a podpis: | [5 empty] | Datum a podpis:

## SP-Zámková dlažba u kaple - Žel
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 23.05.2023 - 31.05.2023
| Kód: |  | 01
| Objekt: |  | Zámková dlažba u kaple - Želechovice
| Místo: |  | Želechovice |  | Datum: | 2023-05-29
| Objednatel: |  | Obec Želechovice |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | HRUBÉ STAVBY s.r.o. |  | IČ:
DIČ:
Smluvní rozpočet | [6 empty] | Období (23.05. - 31.05.)
ČP | TV | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena | Množství | Cena
| S | 01 | Zámková dlažba u kaple - Želechovice |  |  |  |  | 323565.23
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 314125.23
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 115446.96
1 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 66.15 | 543.43 | 66.15 | 35947.89
2 | K | 162206112 | Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m3 | 66.15 | 79 | 66.15 | 5225.85
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 66.15 | 210 | 66.15 | 13891.5
4 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1323 | 12.5 | 1323 | 16537.5
5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 105.84 | 400 | 105.84 | 42336
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 66.15 | 22.8 | 66.15 | 1508.22
| D | 2 | Zakládání |  |  |  |  | 87034.5
7 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 37.8 | 1290 | 37.8 | 48762
8 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm | m3 | 28.35 | 1350 | 28.35 | 38272.5
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 40250
19 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 17.5 | 2300 | 17.5 | 40250
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  | 54247.69
20 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 39.292 | 612 | 39.292 | 24046.7
21 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 39.292 | 314 | 39.292 | 12337.69
22 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 39.292 | 13.7 | 39.292 | 538.3
23 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 39.3 | 450 | 38.5 | 17325
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  | 17146.08
24 | K | 998223011.1 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 229.106 | 120 | 142.884 | 17146.08
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 9440
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 9440
25 | K | 767161811 | Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti | m | 49.5 | 120 | 49.5 | 5940
26 | K | 998119001 | Likvidace a odvoz ocelového zábradlí | hod | 10 | 350 | 10 | 3500