## Harmonogram
ID | Název úkolu | Vložené sloupce z aktual. HMG , nutno po úpravě smazat !!! |  | Zahájení | Dokončení | Doba trvání | 2022 | [5 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  | Zahájení | Dokončení |  |  | Dny | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III
1 | Harmonogram
2 | Výběrové řízení | 2022-09-15 | 2023-03-20 | 2022-09-15 | 2023-07-27 | Doba trvání Dny: 315
3 | Podpis smlouvy o dílo | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-08-14 | 2023-08-18 | Doba trvání Dny: 4
4 | Dokumentace | bar: 2023 VIII to 2024 X
5 | Předání plánu jakosti | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | Doba trvání Dny: 0
6 | Příprava dokumentace BD | 2023-05-03 | 2023-06-03 | 2023-08-18 | 2024-01-15 | Doba trvání Dny: 150
7 | Příprava dokumentace pro provedení DÍLA | 2023-06-03 | 2023-08-03 | 2024-01-15 | 2024-03-15 | Doba trvání Dny: 60
8 | Změna stavby před dokončením | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 2024-03-15 | 2024-05-14 | Doba trvání Dny: 60
9 | Staveniště | bar: 2023 IX to 2024 XII
10 | Předání prostoru zařízení staveniště | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | Doba trvání Dny: 0
12 | Předání staveniště | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | Doba trvání Dny: 0
13 | Montážní práce | bar: 2023 X to 2024 XII
13.6212 | Demolice/Demontáže stávajícího zařízení a stavebních konstrukcí |  |  | 2023-10-18 | 2024-02-15 | Doba trvání Dny: 120
14.6911 | Odstávky systému oběhové vody a souvisejících systémů. Jedná se o NB08,NB10,NB11. Odstávka pro montáž NB oběhové vody bude určena OBJEDNATELEM, předpoklad červenec - srpen 2024. Přesný termín bude určen v předstihu min. 30 dnů. | 2023-07-01 | 2023-07-30
15.7611 | Odstávka systému chladicí vody a souvisejících systémů. Jedná se o NB06,NB07. Odstávka pro montáž NB chladicí vody bude určena OBJEDNATELEM, předpoklad duben nebo říjen 2024 případně v rámci montáže NB oběhové vody. Přesný termín bude určen v předstihu min. 30 dnů.
16.831 | Montážní práce (včetně individuálních zkoušek) | 2024-03-27 | 2024-06-27 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Doba trvání Dny: 320
17.9009 | Uvádění do provozu | 2024-05-10 | 2024-07-27 | 2024-12-31 | 2025-03-19 | Doba trvání Dny: 78
18.9709 | Předběžné převzetí | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Doba trvání Dny: 0
20 | Konečné převzetí | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2027-03-19 | 2027-03-19 | Doba trvání Dny: 0