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DODATEK €.1 KE SMLOUVE O DILO

f § Na stavbu: ,Zachranna stanice pro handicapované Zivogichy v Liberci*"
R

38358

53848 § uzaviené pode § 536 az §565 obchodnino zakoniku &. 513/1991 Sb. v platném znéni
Sa
8 g Gsmlouvy objednatele: 7612012

&.smlouvy zhotovitele: 1280043

CL. 1. SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: Zoologicka zahrada Liberec, pfispévkova organizace

Se sidlem: Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec 1 ‘
Statutami zastupce:  MVDr. David Nejedlo, feditel |
Zastupce ve vécech  Stanislav Jira, technické oddéleni

technickych: Ing. Petr Kumpa, technicky dozor investora | AT

Zéastupce ve vécech {14 e
plnéni dila a prevzeti: Ing. Petr Kumpa, TDI

Bankovni spojeni: Komeréni banka Liberec, 5. kvétna 1357/2, Liberec

Cislo uétu: 43-9837720297/0100

1C: 00079651

DIC: CZ00079651

zapsana v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil Pr, viozka 623

2. Zhotovitel: Metrostav a.s.
Se sidlem: KoZeluZska 2246, 180 00 Praha 8
Zastupce: Ing. Pavel Pilat, ¢len pfedstavenstva

Ing. Franti$ek Kogi, &len pfedstavenstva
Ing. Jaroslav Stuchlik, oblastni feditel pro Liberecky kraj

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., Vaclavské namésti 42, Praha 1
Cislo Gétu: 1809-071/0100

1C: 00014915

DIC: CZ00014915

Zapsana v obchodnim rejstfiku Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka &, 758

CL. 2. PREDMET DODATKU

Predmétem dodatku je oprava chybné uvedeného bankovniho spojeni
objednatele, upfesnéni doby pinéni véetnd vécného a finanéniho harmonogramu
postupu praci a pfiznani subdodavatelskych praci.

CL.3. ZMENA BANKOVNIHO SPOJEN(

3.1. Bankovni spojeni objednatele se méni na:
Komeréni banka a.s., 5. kvétna 1357/2, Liberec
Cislo Gétu: 43-9837720297/0100





[image: image2.jpg]CL.4. ZMENA CL. Iil,, DOBA PLNENi

CL.IIL bod 3.1. se méni:
3.1. Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenists a zahajit pinéni dle predmétu této
smlouvy dne 13.8.2012.

CL.5. ZMENA CL. VII., POVINNOSTI ZHOTOVITELE

CL. VIl Bod 7.7. se méni:

Zaznamy ve stavebnim deniku jsou opravnéni provadst: za projektanta: Ing. Petr
Pospisil.

Ostatni ustanoveni bodu 7.7. ziistavaji beze zmén.

CL.6. ZMENA CL.XI, ZAVERECNA USTANOVENI

CL.XI. bod 11.3.2. méni se:
Pfiloha 6.2 - Casovy a finanéni harmonogram postupu praci na aktuainé platny
s ohledem na posun data prevzeti stavenists.

Casovy a finanéni harmonogram postupu praci je nedilnou souasti tohoto
dodatku.

CL.XI. bod 11.3.3. méni se:
Pfiloha &.3 — Pfehled subdodavatel(i — Zhotovitel realizuje zakazku pomoci
nésledujicich subdodavatelti:

Obchodni jméno

siibdavatsle: Hydrostavby, spol. s r.o.

1€ (uf.0. rovnez RC ) 14864525
DIC: CZ14864525
S (mislopodlkante Mirova 8/574, Liberec 11, 460 01

bydiigté) subdodavatele:

Osoba oprévnéna jednat za

subdodavatele: Edire
Prehled procentusinio rozsahu | 1 o
pinén &
Prehled vécného rozsahu T

pinéni:






[image: image3.jpg]// Ostatni ustanoveni smiouvy zistavaji beze zmén.
/ Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichz objednatel i zhotovitel obdri 2 vyhotoveni.

12 11, 00

V Liberci dne ...... v dne.

za objednatele: za zhotovitele:

- / Ing. Ivo Vrbka
_ feditel Zoologické zahrady / rteditel divize 8
Metrostav a.s.
Zoologicka zahrada Liberec,
prispévkova organizace
Masarykova 1347/31 @

460 01 Liberec 1
16: 00079551, DIC: CZ00079851

Ing. Jaroslav Stuchlik
oblastni feditel

pro Liberecky kraj
Metrostav a.s.

(na zaKladé piné moci)

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, KoZeluZské 2246
IC 00 014915 (818)
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