## harmonogram
| Informativní popis činností. Blíže viz zadávací dokumentace. | 2020
|  | 2020-05-01 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  |  | 2020-08-01 |  |  |  | předpoklad září 20 |  |  |  |  | 2020-10-01
|  | 20.týden | 21. týden | 22. týden | 23. týden | 24. týden | 25. týden | 26. týden | 27. týden |  | 28. týden | 29. týden | 30. týden | 31. týden | 32. týden | 33. týden | 34. týden | 35. týden | 36. týden | 37. týden | 38.týden | 39. týden | 40. týden |  | 41. týden
| počet týdnů plnění díla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
zpracování územně technické studie "UZT" | analýza a zajištění podkladů - průběhy sítí (vyjádření o existenci sítí), získání základních geologických a hydrologických podkladů,identifikace vlastníků dotčených pozemků, dotčených orgánů státní správy a vlastníků/správců dopravná a technikcké infrastrukutry | bar: 1 to 5
zpracování dvou návrhů studie | bar: 3 to 7
projednání návrhů studie a předání připomínek | bar: 7 to 8
dopracování vybrané studie do konečné podoby
zpracování předpokládané hodnoty stavby
1. část díla | odevzdání územně technické studie
zpracování ekonomického hodnocení staveb "EKH" | příprava podkladů a průběžné zpracování návrhu EKH
průběžné projednávání EKH se Státním fondem dopravní infrastruktury a ostatními zainteresovanými orgány včetně projednávání s objednatelem
výzva objednatele k dokončení EKH
projednání konečného návrhu EKH se Státním fondem dopravní infrastruktury a ostatními zainteresovanými orgány včetně projednání s objednatelem
zapracování připomínek
2. část díla | odevzdání ekonomického hodnocení staveb
;