
MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEMŽE – ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA STÁVJÍCÍCH OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ

SMLOUVA  O  DÍLO

 uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku -
 v platném znění 
 (dále jen "obchodního zákoníku")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Název:		Městys Křemže 
Sídlo: 		Náměstí 35, Křemže, 382 03 
IČ: 		00245950
Jednající: 		Ing. Josef Troup, starosta obce 
Tel.: 		+420 380 741 126
E-mail:		 sekretariat@kremze.terms.cz
:	

Zhotovitel:
Název:
Sídlo:
Zástupce pro zakázku:	 
Telefon:
Email:
Statutární zástupci:
IČ
DIČ:	
Obchodní rejstřík:	
Bankovní spojení:	
Číslo běžného účtu: 	

uzavírají následující smlouvu o dílo

Článek 1. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené zhotovitelům ve Směrnici MŽP č. 12/2012, v aktuálním znění, v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory a v Implementačním dokumentu Operačního programu životní prostředí. 


Článek 2. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budov v areálu MŠ Křemže, které spočívají především v zateplení obvodového pláště budov (fasáda) a výměně výplní otvorů. 
3. Zakázka je financována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Předmět plnění této smlouvy zahrnuje zejména tyto stavební práce:
· Bourací práce
· Výkopové práce
· Výměna výplní otvorů
· Zateplení svislých obalových konstrukcí
· Klempířské práce
· Oprava hromosvodné soustavy
· Zámečnické práce
· Vybudování okapového chodníku
· Oprava schodiště
Přesný rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací ve výkazu výměr.
5. Místem provádění díla je objekt MŠ Křemže, Školní 320, 382 03 Křemže 
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí. 
7. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy osob, které nejsou řádnými účastníky řízení stavebního díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou firmou disponující všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.


Článek 3. 
CENA DÍLA

1. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena na základě oceněného soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. 
· Cena prací dle cenové nabídky a rozpočtu bez DPH 		,-Kč 
· DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 	,-Kč  (21% DPH)
· Celková cena včetně DPH 					,-Kč
2. Tato cena je  cena je stanovena jako nejvýše přípustná. 
3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. výkazem výměr.
Článek 4. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. 
2. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
3. Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu a dále bude splňovat veškeré náležitosti požadované podmínkami Operačního programu životní prostředí. 
4.  Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
5. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 70% celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
6. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury zadavateli. Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
7. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
8. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy a to do tří dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5.                                                                    
DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech: 
Protokolární převzetí staveniště a zahájení prací:			24. 6. 2013 
Ukončení prací a převzetí hotového díla:		 		26. 8. 2013 
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit (zápisem ve stavebním deníku) objednateli nejméně 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zadavatel dílo na místě po kontrole provedení převezme a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby, pokud zhotovené dílo bude bez zjevných vad a nedodělků. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takovéhoto nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 obchodního zákoníku, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nevhodné klimatické podmínky, živelní katastrofa, válka, apod.). 
  
Článek 6. 
 PROVEDENÍ DÍLA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotoviteli bude bezplatně umožněn odběr medií pro potřeby stavby (voda, elektřina apod.) příp. bude po dohodě s objednatelem osazeno podružné měření spotřeby, kterou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit. 
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré platné české obecně závazné předpisy zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou provádět pouze řádně proškolení a poučení pracovníci. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
5. Zhotovitel zodpovídá za práci subdodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel je povinen v souladu s požadavky OPŽP oznámit objednateli písemně všechny subdodavatelské subjekty včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární zástupce, kontaktní údaje), které se na plnění zakázky podílely.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 5 mil. Kč. Při podpisu této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy. 
8. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení §157 odst.2 zákona č.183/2006Sb o územním plánování a stavebním řádu. 
9. Ke kontrole prací, dříve než budou zakryty nebo učiněny nepřístupnými, vyzve zhotovitel objednatele tři dny předem a kontroly budou zapsány ve stavebním deníku.
10. Konání kontrolních dnů oznámí objednatel ve stavebním deníku. Autorský dozor a koordinátora BOZP zajišťuje objednatel. Stavební dozor bude vykonávat Ing. Hana Šítalová, tel.: 732 206 107.
11. Před dokončením díla se objednatel zúčastní na výzvu „předpřejímacího řízení“, při kterém označí případné vady díla.
Článek 7. 
JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků. Dále zhotovitel ručí za dodržování kvalitativních norem prací a výrobků podle certifikátů sytému zateplování. Pro realizaci, kontrolu provádění  a převzetí díla je závazná norma ČSN 732901 : 2005 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba na ETICS činí 72 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamaci může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav.
6. Ihned po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
7. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým subdodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho subdodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
Článek 8. 
SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:
1. Při prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za 1. Den prodlení 100.000,-Kč, které jsou splatné jednorázově a dále ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla dle. Článku 5, bodu 1.
2. Při prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků dohodnutých v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- bez DPH za každý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně.
3. Při prodlení objednatele s platbou faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky bez DPH za každý den zpoždění.
Článek 9. 
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních. Zákonné důvody k odstoupení od smlouvy pro obě smluvní strany se řídí ustanovením § 344 a následně obchodního zákoníku v platném znění
Článek 10. 
STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen od 1. dne plnění prací a dodávek řádně vést stavební deník na příslušném předtisku a tento kdykoliv předložit objednateli na jeho vyžádání ke kontrole.
2. Stavební deník musí být kdykoliv v průběhu pracovní doby na stavbě přístupný objednateli.
3. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 11. 
SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel se zavazuje zajistit k předání staveniště pro zhotovitele napojovací místa elektrické energie a vody v prostoru staveniště a předem dohodnuté prostory s WC.
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.
3. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.). 
Článek 12. 
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvy svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.
4. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení. 
V                            dne …




                       O B J E D N A T E L						               Z H O T O V I T E L




















