Dodatek

č. 04 ke smlouvě o dílo č. 18/2016/1810
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:
Město Planá
IČO: 00260096
se sídlem MÚ náměstí Svobody 1, 348 15 Planá
zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou
(dále jen „objednatel“)

a

BIS, a.s.
IČO: 405 26 151
se sídlem Havířská 1117/5, 301 00  Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 139
zastoupená Ing. Petrem Pohankou, předsedou představenstva 
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení

1.1. Na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 18/2016/1810 vznikl dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti směřující k řádné a včasné realizaci stavby Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, Planá (dále jen „dílo“), a to v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo a dále v rozsahu zpracované projektové dokumentace k provedení stavby, která tvoří nedílnou součást smlouvy (příloha č. 1), kdy zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení k veřejné zakázce označené „Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, Planá“.
1.2. Tímto dodatkem se upravuje rozsah díla:

· Rozšiřuje se o dodávku a montáž AV a divadelní techniky - doplnění (viz. přiložený rozpočet v příloze č. 1) 
Článek III.
Doba a místo plnění

3.1.
Tímto dodatkem se mění bod 5.1.uzavřené smlouvy o dílo takto:


Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo včetně dodávky interiéru a vnitřního zařízení do 5.9.2017.
Článek IV.
Cena za dílo
4.1.
Cena za provedení díla se navyšuje o 683 826,09 Kč bez DPH


Celková cena díla činí:


Cena dle SoD 
21 213 120,81 Kč


Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:
416 167,96 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:
651 591,46 Kč

Cena dle dodatku č. 3 bez DPH:
1 383 198,00 Kč

Cena dle dodatku č. 4 bez DPH:
683 327,86 Kč

Celková cena díla bez DPH:
24 347 406,09 Kč

DPH bude účtováno dle platných předpisů v době fakturace.
Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města dne 26. 6. 2017, usnesením č. U 241/4, s nímž je tento dodatek smlouvy v souladu.
Dodatek je zpracován ve 4 stejnopisech, po 2 stejnopisech pro obě smluvní strany. Účinnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD 18/2016/1810 a dodatku č. 1, 2, a 3. Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

Nedílnou součást dodatku tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 - Rozpočet
V Plané dne 27.6. 2017                                                 V Plzni dne 28.6. 2017
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………....

objednatel
zhotovitel

Mgr. Martina Němečková
Ing. Petr Pohanka


starostka města Planá 
předseda představenstva BIS, a.s.

2

