## ZL 059
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-059-S-H-SO 1.002
1. Město Hanušovice
Úprava úseku Š5 - Š7
VÍCEPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 1.002 LOKALITA - OKOLÍ UL. PŘÍČNÉ
Kanalizační stoky DA-I, DA-I.1, DA-I.2, DA-II, DA-II.1, DA-II.1.1, DA-II.2
Díl: | Zemní práce
8 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 0.021002 | 144.9 | 3.04
9 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 0.46014 | 221.8 | 102.06
11 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m | m2 | 0.87534 | 133.9 | 117.21
12 | Odstranění paženi stěn rýh hl. do 4 m | m2 | 0.87534 | 27.6 | 24.16
13 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 0.46014 | 23.2 | 10.67
15 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 0.27064 | 253 | 68.47
17 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0.31991 | 88.8 | 28.4
19 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 0.091439 | 306.4 | 28.01
21 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 0.34206 | 11 | 3.76
23 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.osetí travním semenem | m2 | 0.10501 | 71.3 | 7.49
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 393.27
Díl: | Základy a zvláštní zakládání
36 | Trativod z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, DN 100, geotextilie | m | 0.16 | 175.6 | 28.1
| Základy a zvláštní zakládání celkem : |  |  |  | 28.1
Díl: | Podkladní a vedlejší konstrukce
37 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 0.024938 | 739.8 | 18.45
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 18.45
Díl: | Trubní vedení
41 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300 | m | 0.16 | 41.3 | 6.61
42 | Roura PP kanalizační DN250 SN8 | m | 0.17488 | 829.3 | 145.02
43 | Montáž tvarovek kanalizačních | kus | 2 | 174.4 | 348.8
URS 2015/II 286171640 | Koleno kanalizační DN 250/ 15° (použita jednotková cena z položky Koleno kanalizační PP DN200/30° | kus | 2.02 | 860 | 1737.2
51 | Zkouška těsnosti kanalizace, potrubí včetně šachet, vodou, včetně utěsnění konců potrubí | m | 0.16 | 110.8 | 17.73
52 | Prohlídka kamerou potrubí DN 250, záznam | m | 0.16 | 42.8 | 6.85
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 2262.21
| ZL-059-S-H-SO 1.002 CELKEM : |  |  |  | 2702.03