## ZL 092
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-092-S-Š SO 2.002
SO 2.002 LOKALITA 2 - SÍDLIŠTĚ TEMENICE
Kolize s VN kabely a přeložka vodovodu, změna šachet, úprava skladby komunikace
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  | MÉNĚPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 2.002 LOKALITA 2 - SÍDLIŠTĚ TEMENICE
TEMENICKÁ 2 - KANALIZAČNÍ STOKY
Zemní práce
117 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 |  |  | 0 | -24.02 | 144.9 | -3480.5
119 | Bourání konstrukcí z betonu prostého | m3 | 29.8117 | 1098.3 | 32742.19 |  |  | 0
120 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 105.5531 | 221.8 | 23411.68 |  |  | 0
121 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m | m2 | 186.5 | 133.9 | 24972.35 |  |  | 0
122 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8m | m2 |  |  | 0 | -58.0776 | 209 | -12138.22
123 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 4 m | m2 | 186.5 | 27.6 | 5147.4 |  |  | 0
124 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8 m | m2 |  |  | 0 | -58.0776 | 68.5 | -3978.32
125 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 63.3319 | 48.7 | 3084.26 |  |  | 0
126 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m | m3 | 29.8117 | 53 | 1580.02 |  |  | 0
127 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 |  |  | 0 | -24.02 | 42 | -1008.84
128 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 568.1093 | 104.4 | 59310.61 |  |  | 0
129 | Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení | m3 | 29.8117 | 104.3 | 3109.36 |  |  | 0
130 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 221.372 | 88.8 | 19657.84 |  |  | 0
131 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 5.9075 | 306.4 | 1810.05 |  |  | 0
132 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 |  |  | 0 | -240.2 | 11 | -2642.2
133 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem | m2 |  |  | 0 | -240.2 | 43 | -10328.6
134 | Poplatek za skladku suti | t | 65.5857 | 323.6 | 21223.53 |  |  | 0
135 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 568.1093 | 112.6 | 63969.11 |  |  | 0
136 | Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146 | m3 | 848.2439 | 520.8 | 441765.42 |  |  | 0
137 | Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146 | m3 |  |  | 0 | -76.6003 | 520.8 | -39893.44
138 | Štěrkopísek frakce 0-8 C | t | 10.9605 | 268.3 | 2940.71 |  |  | 0
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 704724.53 |  |  | -73470.12
Přípravné a přidružené práce
139 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět | m2 |  |  | 0 | -100 | 77.8 | -7780
141 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 359.438 | 75.8 | 27245.4 |  |  | 0
142 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 316.878 | 45.2 | 14322.88 |  |  | 0
143 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -142.56 | 50.1 | -7142.26
144 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -81.13 | 22 | -1784.86
145 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -81.13 | 86.9 | -7050.2
URS 2015/2 113154226 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.30 cm | m2 | 398.008 | 224 | 89153.79 |  |  | 0
146 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 473.6591 | 62.1 | 29414.23 |  |  | 0
147 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 473.6591 | 78.6 | 37229.6 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 197365.9 |  |  | -23757.32
Základy a zvláštní zakládání
149 | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm | m |  |  | 0 | -2 | 175.6 | -351.2
150 | Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrty rozmístěnými podél stoky a zahloubenými do podloží (úplné odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu) | m |  |  | 0 | -2 | 1720.9 | -3441.8
| Základy a zvláštní zakládání celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -3793
Podkladní a vedlejší konstrukce
151 | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm | m3 |  |  | 0 | -0.798 | 762.7 | -608.64
152 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 |  |  | 0 | -5.2565 | 762.7 | -4009.13
153 | Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2 | kus |  |  | 0 | -3 | 45.8 | -137.4
154 | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 | m3 |  |  | 0 | -2.783 | 2724.5 | -7582.28
155 | Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 | m3 |  |  | 0 | -0.8816 | 2724.5 | -2401.92
156 | Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí | m2 |  |  | 0 | -3.56 | 290 | -1032.4
158 | Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100 | kus |  |  | 0 | -3.03 | 211.2 | -639.94
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -16411.71
Komunikace
159 | Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků). | m2 |  |  | 0 | -42.56 | 511.6 | -21773.69
160 | Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) | m2 | 359.438 | 511.6 | 183888.48 |  |  | 0
| Komunikace celkem : |  |  |  | 183888.48 |  |  | -21773.69
Trubní vedení
161 | Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1200 | m |  |  | 0 | -2 | 743.6 | -1487.2
SO 2.003 / 75 | Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 | m | 8 | 153.7 | 1229.6 |  |  | 0
SO 2.003 / 77 | Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 | m | 2 | 144.9 | 289.8 |  |  | 0
162 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150 | m | 8 | 25.2 | 201.6 |  |  | 0
164 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400 | m | 2 | 54.7 | 109.4 |  |  | 0
165 | Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150 | kus | 7 | 72.3 | 506.1 |  |  | 0
SO 2.005/ 321 | Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 400 Použita jednotková cena z pol pro DN 200 | kus | 2 | 82.7 | 165.4 |  |  | 0
166 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m | 16 | 102 | 1632 |  |  | 0
168 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m | 2 | 125.7 | 251.4 |  |  | 0
169 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m |  |  | 0 | -2 | 286.8 | -573.6
170 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 | m3 | 0.4546 | 2724.5 | 1238.56 |  |  | 0
171 | Prefabrikovaná uliční vpusť odtok DN150, mříž | kus | 2 | 16265.6 | 32531.2 |  |  | 0
172 | Kamerové zkoušky potrubí | m | 30 | 42.8 | 1284 |  |  | 0
174 | Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN1200 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty | kus |  |  | 0 | -1 | 81348.6 | -81348.6
177 | Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí | kus | 5 | 2498.3 | 12491.5 |  |  | 0
178 | Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150 | kus | 5 | 2498.3 | 12491.5 |  |  | 0
180 | Monolitická přechodová šachta Š1037 z potrubí DN1200 na stávající potrubí DN1600. Výška poklop - dno 4,2 m. Sv.rozměry monolitické části 2300x2500x3010 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěr. Včetně úpravy zhlaví šachty. | kus |  |  | 0 | -1 | 245385.4 | -245385.4
n5 | Rekonstrukce šachty Š1037 - vybourání otvoru DN 1600 do stávající stěny šachty - napojení ŽB potrubí DN1200 vč.utěsnění - otryskání stěn a dna, vyspravení sanační maltou, sanace kynety, obklad čedičem - výměna stupadel - vybourání výstupního komínu vč.poklopu - osazení nového výstupního komínu a poklopu | kus | 1 | 212000 | 212000 |  | 212000 | 0
182 | Monolitická spojovací šachta Š1198 ze stávajících potrubí DN1100/1500 a DN400 na potrubí DN1200. Výška poklop - dno 4,0 m. Sv.rozměry monolitické části 2950x2800x2700 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěr. Včetně úpravy zhlaví šachty. | kus |  |  | 0 | -1 | 257843.2 | -257843.2
n6 | Rekonstrukce šachty Š1198 - vybourání otvoru DN 1600 do stávající stěny šachty - napojení ŽB potrubí DN1200 vč.utěsnění - otryskání stěn a dna, vyspravení sanační maltou, sanace kynety, obklad čedičem - výměna stupadel - vybourání výstupního komínu vč.poklopu - osazení nového výstupního komínu a poklopu | kus | 1 | 220000 | 220000 |  |  | 0
n7 | Kolize s dešťovým potrubím - ruční bourání vyvložkované bet.trouby DN 300 - dl.3,0m (vložka zůstala původní) - vložení ocelového nerez kroužku DN300 - obetonování vložky DN 300 betonem V30/37 XA1 (cca 2 m3) - vč.vyčitění potrubí a monitoringu | kpl | 1 | 41000 | 41000 |  |  | 0
SO 3.001 / 254 | Prosak vody na dešťové kanalizaci beton DN 1000 - podbetonování a obetonování betonového potrubí DN 1000 (cca 10 m3 betonu C30/37 XA1 | m | 10 | 4703.4 | 47034 |  |  | 0
Použitá jednotková cena z položky : Spádový beton C30/37 XA1
184 | Roura PP kanalizační DN150 SN8 | m | 8.744 | 350.1 | 3061.28 |  |  | 0
186 | Roura PP kanalizační DN400 SN8 | m | 2.186 | 1986.1 | 4341.62 |  |  | 0
187 | Koleno kanalizační PP DN150/30° | kus | 3.045 | 272 | 828.24 |  |  | 0
188 | Koleno kanalizační PP DN150/60° | kus | 2.03 | 308.4 | 626.05 |  |  | 0
189 | Koleno kanalizační PP DN150/90° | kus | 2.03 | 308.4 | 626.05 |  |  | 0
179 | Spojka FLEX-SEAL DN400 | kus | 2.03 | 3248.1 | 6593.64 |  |  | 0
Použitá jednotková cena z položky : Těsnící spojovací manžeta DN300
190 | Trouba železobet hrdlová 1200/2500 CV 180° | m |  |  | 0 | -2.02 | 12309 | -24864.18
SO 2.003 / 83 | Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm | m | 8.12 | 355 | 2882.6 |  |  | 0
SO 2.003 / 85 | Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st. | kus | 2.03 | 408.7 | 829.66 |  |  | 0
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 604245.2 |  |  | -611502.18
Ostatní konstrukce, bourání
191 | Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí | m3 |  |  | 0 | -17.7579 | 1955 | -34716.7
192 | Zaplnění stávajících stok betonem C8/10 | m3 |  |  | 0 | -5.0894 | 2521.4 | -12832.42
193 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 189.04 | 82 | 15501.28 |  |  | 0
194 | Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet | m | 146 | 89.5 | 13067 |  |  | 0
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 28568.28 |  |  | -47549.12
Bourání konstrukcí
195 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 | kus | 4 | 572.6 | 2290.4 |  |  | 0
196 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 0.096 | 62.1 | 5.96 |  |  | 0
197 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.096 | 78.6 | 7.54 |  |  | 0
| Bourání konstrukcí celkem : |  |  |  | 2303.9 |  |  | 0
TEMENICKÁ 2 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ
Přípravné a přidružené práce
198 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 73.647 | 45.2 | 3328.84 |  |  | 0
199 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 87.282 | 75.8 | 6615.98 |  |  | 0
200 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 121.067 | 22 | 2663.47 |  |  | 0
201 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -198.438 | 86.9 | -17244.27
202 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 39.0526 | 62.1 | 2425.16 |  |  | 0
203 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 39.0526 | 78.6 | 3069.54 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 18102.99 |  |  | -17244.27
Komunikace
204 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 446.885 | 128.2 | 57290.66 |  |  | 0
205 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm | m2 | 444.02 | 370.9 | 164687.02 |  |  | 0
206 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 1040.355 | 287.5 | 299102.06 |  |  | 0
207 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 1040.355 | 25.4 | 26425.02 |  |  | 0
208 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 |  |  | 0 | -280.28 | 14.2 | -3979.98
209 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 |  |  | 0 | -280.28 | 299.7 | -83999.92
| Komunikace celkem : |  |  |  | 547504.76 |  |  | -87979.9
Ostatní konstrukce, bourání
210 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 93.6 | 82 | 7675.2 |  |  | 0
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 7675.2 |  |  | 0
TEMENICKÁ 2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Přípravné a přidružené práce
211 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -1.05 | 45.2 | -47.46
212 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -2.1 | 50.1 | -105.21
213 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 30.91 | 22 | 680.02 |  |  | 0
214 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 | 46.61 | 86.9 | 4050.41 |  |  | 0
217 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 8.2498 | 62.1 | 512.31 |  |  | 0
218 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 8.2498 | 78.6 | 648.44 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 5891.18 |  |  | -152.67
Komunikace
219 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 |  |  | 0 | -43.31 | 128.2 | -5552.34
220 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm | m2 |  |  | 0 | -35.36 | 300 | -10608
223 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 0.85 | 287.5 | 244.38 |  |  | 0
224 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 0.85 | 25.4 | 21.59 |  |  | 0
225 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 16.55 | 14.2 | 235.01 |  |  | 0
226 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 16.55 | 299.7 | 4960.04 |  |  | 0
| Komunikace celkem : |  |  |  | 5461.02 |  |  | -16160.34
Ostatní konstrukce, bourání
231 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m |  |  | 0 | -7 | 82 | -574
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -574
TEMENICKÁ 2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD
Zemní práce
235 | Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu | m | 93.05 | 1636.7 | 152294.93 |  |  | 0
SO 2.006/ 316 | Zemní práce pro přepojení vodovodu vč. lože,obsypu a zásypu | m | 2 | 1636.7 | 3273.4 |  |  | 0
413 | Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu | m | 2 | 1636.7 | 3273.4 |  |  | 0
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 158841.73 |  |  | 0
Přípravné a přidružené práce
236 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 1.55 | 45.2 | 70.06 |  |  | 0
212 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 12.5 | 50.1 | 626.25 |  |  | 0
237 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 |  |  | 0 | -10.95 | 75.8 | -830.01
238 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 1.55 | 22 | 34.1 |  |  | 0
239 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 | 1.55 | 86.9 | 134.69 |  |  | 0
240 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t |  |  | 0 | -0.7202 | 62.1 | -44.73
241 | Poplatek za skládku stavební suti | t |  |  | 0 | -0.7202 | 78.6 | -56.61
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 865.1 |  |  | -931.35
Komunikace
159 | Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků). | m2 | 12.5 | 511.6 | 6395 |  |  | 0
242 | Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) | m2 |  |  | 0 | -10.95 | 511.6 | -5602.02
| Komunikace celkem : |  |  |  | 6395 |  |  | -5602.02
Trubní vedení
243 | Přeložka vodovodu z LT trub DN150 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce | m | 93.05 | 13277.5 | 1235471.37 |  |  | 0
SO 3.003/ 1158 | Přepojení vodovodních řadu z trub LTH DN80 vč.tlak.zkoušky a desinfekce | m | 2 | 7182.5 | 14365 |  |  | 0
SO 2.003/ 440 | Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d40x3,7mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce | m | 2 | 463.2 | 926.4 |  |  | 0
415 | Hydrant podzemní s předsazeným šoupátkem (přírubové šoupátko DN80 + zemní teleskopická souprava + poklop šoupátkový, podzemní hydrant DN80 s jednoduchým uzávěrem + poklop hydrantový, přírubové koleno 90 st., přírubové patkové koleno, TP DN80, odláždění poklopů dvěma řadami kostek). | kus | 1 | 41660.1 | 41660.1 |  |  | 0
ZL 019 / 3N | Šoupátko DN80 vč.zemní soupravy, poklopu a tabulky | kus | 1 | 9417.7 | 9417.7 |  |  | 0
ZL 019 / 3N | Šoupátko DN40 vč.zemní soupravy, poklopu a tabulky | kus | 1 | 7917.7 | 7917.7 |  |  | 0
Použitá jednotková cena z položky : ZL 019 / 3N - 1 500 Kč za rozdíl v dimenzi šoupatka DN80 a DN40 dle URS
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 1309758.27 |  |  | 0
Ostatní konstrukce, bourání
193 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 25 | 82 | 2050 |  |  | 0
244 | Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace | kpl | 1 | 22489 | 17733.9 |  |  | 0
Jednotková cena upravena poměrem k délce
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 19783.9 |  |  | 0
| CELKEM : |  |  |  | 3801375.44 |  |  | -926901.69
| ZL-092-S-Š SO 2.002 CELKEM : | [6 empty] | 2874473.75