## ZL 117
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-117-S-H-SO 1.005
1. Město Hanušovice / SO 1.005 LOKALITA - HORNÍ HANUŠOVICE
Nerealizování přeložek vodovodu na stokách GA-II, GA-I.1
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  | MÉNĚPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 1.005 LOKALITA - HORNÍ HANUŠOVICE
KANALIZČNÍ STOKY KA-I, KA-I.1, GA-I, GA-I.1, GA-I.2, GA-I.3, GA-II, GA-II.1, FA-I, FA-I.1, FA-I.2
Trubní vedení
45 | Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty | kus |  |  | 0 | -1 | 25486.2 | -25486.2
46 | Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty | kus |  |  | 0 | -1 | 27457.6 | -27457.6
49 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600, na potrubí DN 250, poklop, rám, DN 600/250 hl. do 2,2m | kus | 1 | 24904.2 | 24904.2 |  |  | 0
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 24904.2 |  |  | -52943.8
PŘELOŽKY VODY
Zemní práce
96 | Dočasné zajištění potrubí | m |  |  | 0 | -5 | 167.5 | -837.5
97 | Dočasné zajištění kabelů | m |  |  | 0 | -6 | 167.5 | -1005
98 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 |  |  | 0 | -100 | 278.8 | -27880
99 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 |  |  | 0 | -139.744 | 221.7 | -30981.25
100 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 |  |  | 0 | -4.321 | 995.3 | -4300.69
101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 |  |  | 0 | -139.744 | 23.2 | -3242.06
102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | m3 |  |  | 0 | -4.316 | 25.4 | -109.62
103 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 |  |  | 0 | -139.744 | 252.9 | -35341.25
104 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení | m3 |  |  | 0 | -4.321 | 265.2 | -1145.93
105 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 |  |  | 0 | -67.445 | 88.8 | -5989.12
106 | Vhodný zásypový materiál pro komunikace podle TP146 | t |  |  | 0 | -112.635 | 244.2 | -27505.47
107 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 |  |  | 0 | -62.395 | 306.3 | -19111.58
108 | Vhodný obsypový materiál bez ostrohranných částic o zrnosti max.20 mm pro potrubí do DN200 a max.30 mm pro potrubí od DN250. Minimální stupeň hutnění pro nesoudržné materiály Dpr=95%, pro soudržné materiály Dpr=92%. | t |  |  | 0 | -104.2 | 244.2 | -25445.64
109 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 |  |  | 0 | -172 | 16.6 | -2855.2
110 | Poplatek za skládku zeminy | m3 |  |  | 0 | -144.06 | 116.1 | -16725.36
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -202475.67
Přípravné a přidružené práce
111 | Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm | m2 |  |  | 0 | -172 | 113.7 | -19556.4
112 | Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 50 mm | m2 |  |  | 0 | -172 | 22 | -3784
113 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m |  |  | 0 | -15 | 44 | -660
114 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t |  |  | 0 | -113.174 | 152.3 | -17236.4
115 | Poplatek za skládku stavební suti | t |  |  | 0 | -113.174 | 78.6 | -8895.47
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -50132.27
Podkladní a vedlejší konstrukce
117 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 |  |  | 0 | -13.86 | 739.6 | -10250.86
118 | Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, včetně dodávky žlabu a poklopu | m |  |  | 0 | -6 | 224.7 | -1348.2
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -11599.06
Trubní vedení
119 | Montáž trub z tlakového polyetylenu , svařovaný, D 63 | m |  |  | 0 | -90 | 141.9 | -12771
120 | Potrubí vodovodní z PE 100, SDR 17, s ochrannou vrstvou a signalizačním vodičem D 63x3,8mm | m |  |  | 0 | -91.35 | 113.1 | -10331.69
123 | Montáž trub z tlakového polyetylenu , svařovaný, D110 | m |  |  | 0 | -125 | 192.1 | -24012.5
124 | Potrubí vodovodní z PE 100, SDR 17, s ochrannou vrstvou a signalizačním vodičem D 110x6,6mm | m |  |  | 0 | -126.875 | 271.9 | -34497.31
125 | Napojení na řad - (navrtávací pas DN50/1", přípojkový uzávěr DN1", zemní teleskopická souprava, uliční ventilový poklop s podkladní deskou pod poklop vč.odláždění poklopu dvěma řadami kostek) | kus |  |  | 0 | -4 | 7660 | -30640
127 | Napojení na řad - (navrtávací pas DN100/6/4", přípojkový uzávěr DN6/4", zemní teleskopická souprava, uliční ventilový poklop s podkladní deskou pod poklop vč.odláždění poklopu dvěma řadami kostek) | kus |  |  | 0 | -12 | 9078.6 | -108943.2
128 | Montáž a dodávka šoupátka DN32 se zemní teleskopickou soupravou a šoupátkovým poklopem vč.orientační tabulky | kus |  |  | 0 | -16 | 5988.1 | -95809.6
129 | Propoj stávajícího a nového potrubí D 63 | kus |  |  | 0 | -2 | 3724.1 | -7448.2
131 | Propoj stávajícího a nového-přeloženého potrubí D 110 | kus |  |  | 0 | -1 | 8936.5 | -8936.5
132 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 70 | m |  |  | 0 | -90 | 29.5 | -2655
133 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách | m |  |  | 0 | -90 | 22.1 | -1989
134 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 125 | m |  |  | 0 | -125 | 44.3 | -5537.5
135 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN100 nebo DN125 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách | m |  |  | 0 | -125 | 31 | -3875
136 | Vyhledávací vodič, napojovací vývody | m |  |  | 0 | -198 | 19.2 | -3801.6
137 | Zakrytí potrubí výstražnou folií vč.dodávky materiálu | m |  |  | 0 | -202 | 16.3 | -3292.6
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -354540.7
Ostatní konstrukce, bourání
138 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m |  |  | 0 | -215 | 69.7 | -14985.5
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -14985.5
OPRAVY KOMUNIKACÍ PO VÝKOPECH
Komunikace
139 | Provizorní oprava komunikace ( skladba: hutněný štěrk tl. 35cm, asfaltový recyklát(prosívka) 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy(odtěžení, odvoz, uložeí vč. poplatků) | m2 |  |  | 0 | -172 | 535.1 | -92037.2
141 | Vyspravení podkladu po překopech ze štěrkopísku ŠP tl. 150mm | m2 |  |  | 0 | -172 | 120.8 | -20777.6
144 | Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kamenivem OKS tl. 50mm | m2 |  |  | 0 | -172 | 296.6 | -51015.2
145 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I, tl. 200mm | m2 |  |  | 0 | -172 | 444.3 | -76419.6
148 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 |  |  | 0 | -172 | 18.3 | -3147.6
| Komunikace celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -243397.2
| CELKEM : |  |  |  | 24904.2 |  |  | -930074.2
| ZL-117-S-H-SO 1.005 CELKEM : | [6 empty] | -905170