## ZL 120
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-120-S-Z-SO 3.008
3. Město Zábřeh / SO 3.008
Změna trasy stoky 08.1 v úseku Š08.1-47 až Š08.1-57, změna trasy stoky 08.1-17
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  | MÉNĚPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH - změna trasy stoky 08.1 v úseku Š 08.1-47 až Š 08.1-57
STOKA 08.1 - KANALIZAČNÍ STOKY
Zemní práce
2 | Dočasné zajištění potrubí | m | 4.5 | 204.1 | 918.45 |  |  | 0
3 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 2.2 | 154.9 | 340.78 |  |  | 0
4 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 |  |  | 0 | -116 | 140.3 | -16274.8
5 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 58.87 | 270.1 | 15900.78 |  |  | 0
6 | Bourání konstrukcí z betonu prostého | m3 | 2.7572 | 1063.8 | 2933.11 |  |  | 0
7 | Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 |  |  | 0 | -82.5049 | 189.3 | -15618.18
8 | Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 |  |  | 0 | -6.2101 | 850.1 | -5279.2
9 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 162.3966 | 214.8 | 34882.79 |  |  | 0
10 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 12.2234 | 964.2 | 11785.8 |  |  | 0
11 | Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4 | m |  |  | 0 | -30.3 | 31046.6 | -940711.98
13 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m | m2 | 43.2 | 70.6 | 3049.92 |  |  | 0
14 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m | m2 |  |  | 0 | -594.5 | 129.7 | -77106.65
15 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8m | m2 | 1179.07 | 202.5 | 238761.67 |  |  | 0
16 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 2 m | m2 | 43.2 | 16 | 691.2 |  |  | 0
17 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 4 m | m2 |  |  | 0 | -594.5 | 26.7 | -15873.15
18 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8 m | m2 | 1179.07 | 66.4 | 78290.24 |  |  | 0
19 | Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozepření | m2 |  |  | 0 | -125.4 | 202.5 | -25393.5
20 | Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozepření | m2 |  |  | 0 | -125.4 | 66.4 | -8326.56
21 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 89.3182 | 37.5 | 3349.43 |  |  | 0
22 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 |  |  | 0 | -82.5049 | 47.1 | -3885.98
23 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m | m3 | 9.4801 | 40.7 | 385.84 |  |  | 0
24 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m | m3 |  |  | 0 | -6.2101 | 82.5 | -512.33
25 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 |  |  | 0 | -116 | 40.7 | -4721.2
26 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 995.7646 | 280.7 | 279511.12 |  |  | 0
27 | Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení | m3 | 2.7572 | 281.6 | 776.42 |  |  | 0
28 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení | m3 | 6.0133 | 294.9 | 1773.32 |  |  | 0
29 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 49.2405 | 86 | 4234.68 |  |  | 0
30 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 14.96 | 296.8 | 4440.12 |  |  | 0
31 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 |  |  | 0 | -1160 | 10.7 | -12412
32 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem | m2 |  |  | 0 | -1160 | 41.6 | -48256
33 | Poplatek za skladku suti | t | 6.0658 | 313.4 | 1901.02 |  |  | 0
34 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 995.7646 | 109.1 | 108637.91 |  |  | 0
35 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | m3 | 6.0133 | 109.1 | 656.05 |  |  | 0
37 | Trubka ocelová hladká 480x10 mm | m |  |  | 0 | -33.33 | 7772.5 | -259057.43
39 | Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146 | m3 | 1083.4361 | 536 | 580721.75 |  |  | 0
40 | Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146 | m3 |  |  | 0 | -19.0881 | 536 | -10231.22
41 | Štěrkopísek frakce 8-16 | t | 27.7564 | 276.1 | 7663.55 |  |  | 0
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 1381605.95 |  |  | -1443660.18
Přípravné a přidružené práce
43 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 |  |  | 0 | -4.62 | 24.8 | -114.58
44 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 |  |  | 0 | -4.62 | 63.9 | -295.22
45 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 318.81 | 43.8 | 13963.88 |  |  | 0
46 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -47.5 | 48.5 | -2303.75
47 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 318.81 | 73.4 | 23400.66 |  |  | 0
48 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm | m2 | 318.81 | 65.2 | 20786.41 |  |  | 0
49 | Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm | m2 | 318.81 | 84.1 | 26811.92 |  |  | 0
50 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 262.8664 | 169.2 | 44477.01 |  |  | 0
51 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 262.8664 | 76.1 | 20004.13 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 149444.01 |  |  | -2713.55
Základy a zvláštní zakládání
52 | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm | m | 150 | 170.1 | 25515 |  |  | 0
| Základy a zvláštní zakládání celkem : |  |  |  | 25515 |  |  | 0
Podkladní a vedlejší konstrukce
53 | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm | m3 | 24.75 | 795.8 | 19696.05 |  |  | 0
54 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 1.93 | 795.8 | 1535.89 |  |  | 0
56 | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 | m3 |  |  | 0 | -0.85 | 2549.9 | -2167.41
58 | Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí | m2 |  |  | 0 | -2 | 280.8 | -561.6
59 | Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu | m | 6.2 | 217.7 | 1349.74 |  |  | 0
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 22581.68 |  |  | -2729.01
Komunikace
62 | Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) | m2 | 318.81 | 483.4 | 154112.75 |  |  | 0
| Komunikace celkem : |  |  |  | 154112.75 |  |  | 0
Trubní vedení
64 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček | m |  |  | 0 | -30.3 | 2402.4 | -72792.72
80 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150 | m | 23.25 | 24.4 | 567.3 |  |  | 0
81 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300 | m |  |  | 0 | -56.77 | 40 | -2270.8
82 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400 | m | 26.67 | 53 | 1413.51 |  |  | 0
84 | Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150 | kus | 6 | 70.1 | 420.6 |  |  | 0
85 | Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300 | kus | 3 | 168.9 | 506.7 |  |  | 0
87 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m | 23.25 | 98.8 | 2297.1 |  |  | 0
88 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m |  |  | 0 | -56.77 | 107.4 | -6097.1
89 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m | 26.67 | 121.7 | 3245.74 |  |  | 0
95 | Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty | kus |  |  | 0 | -1 | 25735.6 | -25735.6
96 | Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty | kus |  |  | 0 | -2 | 30709.8 | -61419.6
98 | Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty | kus |  |  | 0 | -1 | 37004.6 | -37004.6
99 | Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 6,0 m vč.úpravy zhlaví šachty | kus | 2 | 44659.3 | 89318.6 |  |  | 0
110 | Kamerové zkoušky potrubí | m | 308.4 | 41.5 | 0 | -18.85 | 41.5 | -782.28
111 | Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150 | kus | 3 | 2419.7 | 7259.1 |  |  | 0
117 | Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 7,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty | kus |  |  | 0 | -1 | 58106.7 | -58106.7
121 | Roura PP kanalizační DN150 SN8 | m | 25.4123 | 339.1 | 8617.31 |  |  | 0
122 | Roura PP kanalizační DN300 SN8 | m |  |  | 0 | -62.0496 | 1143.9 | -70978.54
123 | Roura PP kanalizační DN400 SN8 | m | 29.1503 | 1923.7 | 56076.43 |  |  | 0
125 | Koleno kanalizační PP DN150/30° | kus | 3.045 | 263.5 | 802.36 |  |  | 0
126 | Koleno kanalizační PP DN150/45° | kus | 3.045 | 298.7 | 909.55 |  |  | 0
129 | Odbočka kanalizační PP DN300/150 | kus | 3.045 | 2805.4 | 8542.45 |  |  | 0
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 179976.75 |  |  | -335187.94
Ostatní konstrukce, bourání
156 | Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí | m3 | 3.605 | 1802.2 | 6496.93 |  |  | 0
157 | Zaplnění stávajících stok betonem C8/10 | m3 | 3.4636 | 2355.6 | 8158.85 |  |  | 0
158 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 535.36 | 79.4 | 42507.58 |  |  | 0
159 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m |  |  | 0 | -8.4 | 110.2 | -925.68
160 | Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet | m | 111.5 | 86.7 | 9667.05 |  |  | 0
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 66830.41 |  |  | -925.68
Bourání konstrukcí
161 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 | kus | 3 | 554.6 | 1663.8 |  |  | 0
162 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 0.072 | 169.2 | 12.18 |  |  | 0
163 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.072 | 76.1 | 5.48 |  |  | 0
| Bourání konstrukcí celkem : |  |  |  | 1681.46 |  |  | 0
STOKA 08.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
Zemní práce
164 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 2.58 | 140.3 | 361.97 |  |  | 0
165 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 55.035 | 270.1 | 14864.96 |  |  | 0
166 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 102.3651 | 214.8 | 21988.02 |  |  | 0
167 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 7.7049 | 964.2 | 7429.06 |  |  | 0
168 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m | m2 |  |  | 0 | -100.94 | 129.7 | -13091.92
15 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8m | m2 | 308.4 | 202.5 | 62451 |  |  | 0
169 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 4 m | m2 |  |  | 0 | -100.94 | 26.7 | -2695.1
18 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8 m | m2 | 308.4 | 66.4 | 20477.76 |  |  | 0
170 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 102.3651 | 37.5 | 3838.69 |  |  | 0
171 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m | m3 | 7.7049 | 40.7 | 313.59 |  |  | 0
172 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 2.58 | 40.7 | 105.01 |  |  | 0
173 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 38.4721 | 280.7 | 10799.12 |  |  | 0
174 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení | m3 | 7.7049 | 294.9 | 2272.17 |  |  | 0
175 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 104.383 | 86 | 8976.94 |  |  | 0
176 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 4.653 | 296.8 | 1381.01 |  |  | 0
177 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 25.8 | 10.7 | 276.06 |  |  | 0
178 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem | m2 | 25.8 | 41.6 | 1073.28 |  |  | 0
179 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 38.4721 | 109.1 | 4197.31 |  |  | 0
180 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | m3 | 7.7049 | 109.1 | 840.6 |  |  | 0
181 | Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146 | m3 | 44.9844 | 536 | 24111.63 |  |  | 0
182 | Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146 | m3 |  |  | 0 | -35.8631 | 536 | -19222.62
183 | Štěrkopísek frakce 8-16 | t | 8.633 | 276.1 | 2383.57 |  |  | 0
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 188141.75 |  |  | -35009.64
Přípravné a přidružené práce
187 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 2.64 | 24.8 | 65.47 |  |  | 0
188 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 9.9 | 73.4 | 726.66 |  |  | 0
189 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 | 2.64 | 63.9 | 168.7 |  |  | 0
190 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 2.64 | 43.8 | 115.63 |  |  | 0
191 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -5.06 | 48.5 | -245.41
192 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm | m2 | 2.64 | 65.2 | 172.13 |  |  | 0
193 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 | 2.64 | 84.1 | 222.03 |  |  | 0
194 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 5.1786 | 169.2 | 876.22 |  |  | 0
195 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5.1786 | 76.1 | 394.09 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 2740.93 |  |  | -245.41
Podkladní a vedlejší konstrukce
196 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 1.034 | 795.8 | 822.86 |  |  | 0
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 822.86 |  |  | 0
Komunikace
198 | Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) | m2 |  | 483.4 | 0 | -7.26 | 483.4 | -3509.48
199 | Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) | m2 | 9.9 | 483.4 | 4785.66 |  |  | 0
| Komunikace celkem : |  |  |  | 4785.66 |  |  | -3509.48
Trubní vedení
208 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150 | m | 9.4 | 24.4 | 229.36 |  |  | 0
210 | Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150 | kus | 3 | 70.1 | 210.3 |  |  | 0
212 | Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300 | kus | 1 | 168.9 | 168.9 |  |  | 0
215 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m | 9.4 | 98.8 | 928.72 |  |  | 0
218 | Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150 | kus | 1 | 2419.7 | 2419.7 |  |  | 0
219 | Roura PP kanalizační DN150 SN8 | m | 10.2742 | 339.1 | 3483.98 |  |  | 0
221 | Koleno kanalizační PP DN150/30° | kus | 1.015 | 263.5 | 267.45 |  |  | 0
222 | Koleno kanalizační PP DN150/45° | kus | 1.015 | 298.7 | 303.18 |  |  | 0
225 | Odbočka kanalizační PP DN300/150 | kus | 1.015 | 2805.4 | 2847.48 |  |  | 0
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 10859.07 |  |  | 0
Ostatní konstrukce, bourání
238 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 4.8 | 79.4 | 381.12 |  |  | 0
239 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 4.8 | 110.2 | 528.96 |  |  | 0
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 910.08 |  |  | 0
STOKA 08.1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ
Přípravné a přidružené práce
240 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 168.28 | 43.8 | 7370.66 |  |  | 0
241 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 211.6741 | 73.4 | 15536.88 |  |  | 0
242 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm | m2 | 269.53 | 65.2 | 17573.35 |  |  | 0
243 | Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm | m2 | 642.415 | 84.1 | 54027.1 |  |  | 0
245 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 233.6999 | 169.2 | 39542.02 |  |  | 0
246 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 233.6999 | 76.1 | 17784.57 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 151834.58 |  |  | 0
Komunikace
247 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 496.985 | 130.2 | 64707.45 |  |  | 0
248 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm | m2 | 540.379 | 384.6 | 207829.77 |  |  | 0
249 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 598.235 | 270.5 | 161822.57 |  |  | 0
250 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 598.235 | 23.7 | 14178.17 |  |  | 0
251 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 971.12 | 13.8 | 13401.46 |  |  | 0
252 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 971.12 | 282.4 | 274244.29 |  |  | 0
| Komunikace celkem : |  |  |  | 736183.71 |  |  | 0
Ostatní konstrukce, bourání
254 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 277.78 | 79.4 | 22055.74 |  |  | 0
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 22055.74 |  |  | 0
STOKA 08.1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Přípravné a přidružené práce
259 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 |  |  | 0 | -0.72 | 24.8 | -17.85
260 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 |  |  | 0 | -0.72 | 63.9 | -46.01
261 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -2.64 | 43.8 | -115.63
262 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -2.64 | 48.5 | -128.04
263 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -2.64 | 65.2 | -172.13
264 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -2.64 | 84.1 | -222.03
266 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t |  |  | 0 | -2.1718 | 169.2 | -367.46
267 | Poplatek za skládku stavební suti | t |  |  | 0 | -2.1718 | 76.1 | -165.27
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -1234.42
Komunikace
268 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 |  |  | 0 | -9.9 | 130.2 | -1288.98
269 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm | m2 |  |  | 0 | -9.9 | 311.1 | -3079.89
270 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm | m2 |  |  | 0 | -45.3 | 207.4 | -9395.22
271 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 |  |  | 0 | -2.7 | 103.7 | -279.99
273 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -9.9 | 270.5 | -2677.95
274 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm | m2 |  |  | 0 | -2.7 | 542.1 | -1463.67
275 | Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním | m2 |  |  | 0 | -45.3 | 22.9 | -1037.37
276 | Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm | m2 |  |  | 0 | -2.7 | 471 | -1271.7
277 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 |  |  | 0 | -9.9 | 23.7 | -234.63
278 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 |  |  | 0 | -9.9 | 13.8 | -136.62
279 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 |  |  | 0 | -9.9 | 282.4 | -2795.76
| Komunikace celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -23661.78
Ostatní konstrukce, bourání
285 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m |  |  | 0 | -13.2 | 79.4 | -1048.08
286 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m |  |  | 0 | -3.6 | 110.2 | -396.72
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -1444.8
| SO 3.008 - stoka 08.1 CELKEM : |  |  |  | 3100082.39 |  |  | -1850321.89
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH - změna trasy stoky 08.1-17
STOKA 08.1-17 - KANALIZAČNÍ STOKY
Zemní práce
4540 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m |  |  | 0 | -1.1 | 154.9 | -170.39
4541 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 102.8 | 140.3 | 14422.84 |  |  | 0
4542 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 20.482 | 270.1 | 5532.19 |  |  | 0
4543 | Bourání konstrukcí z betonu prostého | m3 |  |  | 0 | -2.7572 | 1063.8 | -2933.11
3.008/ 7 | Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 82.505 | 189.3 | 15618.2 |  |  | 0
3.008/ 8 | Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 6.2101 | 850.1 | 5279.21 |  |  | 0
4544 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 422.3374 | 214.8 | 90718.07 |  |  | 0
4545 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 31.7888 | 964.2 | 30650.76 |  |  | 0
SO 3.008/ 523 | Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4 | m | 30 | 31046.6 | 931398 |  |  | 0
4546 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m | m2 |  |  | 0 | -210.3886 | 70.6 | -14853.44
4547 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m | m2 | 360.5794 | 129.7 | 46767.15 |  |  | 0
4548 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8m | m2 | 401.0368 | 202.5 | 81209.95 |  |  | 0
4549 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 2 m | m2 |  |  | 0 | -210.3886 | 16 | -3366.22
4550 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 4 m | m2 | 360.5794 | 26.7 | 9627.47 |  |  | 0
4551 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8 m | m2 | 401.0368 | 66.4 | 26628.85 |  |  | 0
SO 3.008/ 530 | Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozepření | m2 | 125.4 | 202.5 | 25393.5 |  |  | 0
SO 3.008/ 531 | Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozepření | m2 | 125.4 | 66.4 | 8326.56 |  |  | 0
4552 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 232.2856 | 37.5 | 8710.71 |  |  | 0
SO 3.008/ 533 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 82.505 | 47.1 | 3885.99 |  |  | 0
4553 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m | m3 | 14.7266 | 40.7 | 599.37 |  |  | 0
SO 3.008/ 535 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m | m3 | 6.2101 | 82.5 | 512.33 |  |  | 0
4554 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 102.8 | 40.7 | 4183.96 |  |  | 0
4555 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 |  |  | 0 | -310.0705 | 280.7 | -87036.79
4556 | Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení | m3 |  |  | 0 | -2.7572 | 281.6 | -776.43
4557 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení | m3 | 37.9989 | 294.9 | 11205.87 |  |  | 0
4558 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 499.3189 | 86 | 42941.43 |  |  | 0
4559 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 10.7378 | 296.8 | 3186.98 |  |  | 0
4560 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 1028 | 10.7 | 10999.6 |  |  | 0
4561 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem | m2 | 1028 | 41.6 | 42764.8 |  |  | 0
4562 | Poplatek za skladku suti | t |  |  | 0 | -6.0658 | 313.4 | -1901.02
4563 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 |  |  | 0 | -302.0893 | 109.1 | -32957.94
4564 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | m3 | 37.9989 | 109.1 | 4145.68 |  |  | 0
SO 3.008/ 4864 | Trubka ocelová hladká 480x10 mm | m | 33 | 7772.5 | 256492.5 |  |  | 0
4565 | Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146 | m3 |  |  | 0 | -342.838 | 536 | -183761.17
4566 | Štěrkopísek frakce 8-16 | t | 19.931 | 276.1 | 5502.95 |  |  | 0
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 1686704.92 |  |  | -327756.51
Přípravné a přidružené práce
4567 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 4.62 | 24.8 | 114.58 |  |  | 0
SO 3.008/ 297 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 47.5 | 48.5 | 2303.75 |  |  | 0
4568 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 | 4.62 | 63.9 | 295.22 |  |  | 0
4569 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -231.428 | 43.8 | -10136.55
4570 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 |  |  | 0 | -231.428 | 73.4 | -16986.82
4571 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -231.428 | 65.2 | -15089.11
4572 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -231.428 | 84.1 | -19463.1
4573 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t |  |  | 0 | -187.1936 | 169.2 | -31673.16
4574 | Poplatek za skládku stavební suti | t |  |  | 0 | -187.1936 | 76.1 | -14245.44
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 2713.55 |  |  | -107594.18
Základy a zvláštní zakládání
4575 | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm | m | 15.62 | 170.1 | 2656.96 |  |  | 0
| Základy a zvláštní zakládání celkem : |  |  |  | 2656.96 |  |  | 0
Podkladní a vedlejší konstrukce
4576 | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm | m3 | 2.2116 | 795.8 | 1759.99 |  |  | 0
4577 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 4.2229 | 795.8 | 3360.58 |  |  | 0
4578 | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 | m3 | 0.641 | 2549.9 | 1634.48 |  |  | 0
4579 | Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí | m2 | 2.16 | 280.8 | 606.53 |  |  | 0
4580 | Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu | m |  |  | 0 | -3.1 | 217.7 | -674.87
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 7361.58 |  |  | -674.87
Komunikace
4581 | Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) | m2 |  |  | 0 | -231.428 | 483.4 | -111872.3
| Komunikace celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -111872.3
Trubní vedení
SO 3.008/ 64 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček | m | 30 | 2402.4 | 72072 |  |  | 0
4582 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150 | m |  |  | 0 | -26.2 | 24.4 | -639.28
4583 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300 | m | 99.78 | 40 | 3991.2 |  |  | 0
4584 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400 | m |  |  | 0 | -24.38 | 53 | -1292.14
4585 | Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150 | kus |  |  | 0 | -6 | 70.1 | -420.6
4586 | Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300 | kus |  |  | 0 | -3 | 168.9 | -506.7
4587 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m |  |  | 0 | -26.2 | 98.8 | -2588.56
4588 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m | 99.78 | 107.4 | 10716.37 |  |  | 0
4589 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m |  |  | 0 | -24.38 | 121.7 | -2967.05
4590 | Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty | kus |  |  | 0 | -3 | 23950.7 | -71852.1
4591 | Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty | kus | 3 | 2891.3 | 8673.9 |  |  | 0
SO 3.008/ 97 | Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty | kus | 1 | 32940.8 | 32940.8 |  |  | 0
SO 3.008/ 98 | Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty | kus | 3 | 37004.6 | 111013.8 |  |  | 0
4592 | Kamerové zkoušky potrubí | m | 61.2 | 41.5 | 2539.8 |  |  | 0
4593 | Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150 | kus |  |  | 0 | -3 | 2419.7 | -7259.1
SO 3.008/ 4274 | Univerzální spojka pro napojení na stáv.stoku DN300 (cena použita jako DN 250) | kus | 1 | 2706 | 2706 |  |  | 0
SO 3.008/ 115 | Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 5,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty | kus | 1 | 47536 | 47536 |  |  | 0
SO 3.008/ 117 | Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 7,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty | kus | 1 | 58106.7 | 58106.7 |  |  | 0
4594 | Monolitická šachta Š08.1.17-2 na potrubí DN300 se spadištěm na přítoku stávající bet. stoky DN300. Výška poklop - dno 2,83 m. Sv.rozměry monolitické části: půdorys 2,05 m2, výška 1990 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 740 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, nárazová stěna-čedičový obklad, podesta-opevnění čedičovým obkladem s protiskluznou úpravou, betonový půlžlábek vyložený čedičem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty. | kus |  |  |  | -1 | 126067.2 | -126067.2
4595 | Monolitická šachta Š08.1.17-3 na potrubí DN300. Na přítoku stávající beton. stoka DN300. Výška poklop - dno 2,0 m. Sv.rozměry monolitické části 1400x1400x1250 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 500 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, podesta-opevnění čedičovým obkladem s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty. | kus |  |  |  | -1 | 87504.2 | -87504.2
4597 | Roura PP kanalizační DN150 SN8 | m |  |  |  | -28.6366 | 339.1 | -9710.67
4598 | Roura PP kanalizační DN300 SN8 | m | 109.0595 | 1143.9 | 124753.16 |  |  | 0
4599 | Roura PP kanalizační DN400 SN8 | m |  |  | 0 | -26.6473 | 1923.7 | -51261.41
4600 | Koleno kanalizační PP DN150/30° | kus |  |  | 0 | -3.045 | 263.5 | -802.36
4601 | Koleno kanalizační PP DN150/45° | kus |  |  | 0 | -3.045 | 298.7 | -909.54
4602 | Odbočka kanalizační PP DN300/150 | kus |  |  | 0 | -3.045 | 2805.4 | -8542.44
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 475049.73 |  |  | -372323.35
Ostatní konstrukce, bourání
4608 | Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí | m3 |  |  | 0 | -3.605 | 1802.2 | -6496.93
4609 | Zaplnění stávajících stok betonem C8/10 | m3 |  |  | 0 | -3.4636 | 2355.6 | -8158.86
4610 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m |  |  | 0 | -376.6 | 79.4 | -29902.04
4611 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 8.4 | 110.2 | 925.68 |  |  | 0
4612 | Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet | m |  |  | 0 | -105 | 86.7 | -9103.5
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 925.68 |  |  | -53661.33
Bourání konstrukcí
4613 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 | kus |  |  | 0 | -3 | 554.6 | -1663.8
4614 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t |  |  | 0 | -0.072 | 169.2 | -12.18
4615 | Poplatek za skládku stavební suti | t |  |  | 0 | -0.072 | 76.1 | -5.48
| Bourání konstrukcí celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -1681.46
STOKA 08.1-17 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
Zemní práce
SO 3.008/ 164 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 0.74 | 140.3 | 103.82 |  |  | 0
SO 3.008/ 165 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 25.92 | 270.1 | 7000.99 |  |  | 0
SO 3.008/ 166 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 48.2112 | 214.8 | 10355.77 |  |  | 0
SO 3.008/ 167 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 3.6288 | 964.2 | 3498.89 |  |  | 0
SO 3.008/ 168 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m | m2 | 100.94 | 129.7 | 13091.92 |  |  | 0
SO 3.008/ 169 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 4 m | m2 | 100.94 | 26.7 | 2695.1 |  |  | 0
SO 3.008/ 170 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 48.2112 | 37.5 | 1807.92 |  |  | 0
SO 3.008/ 171 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m | m3 | 3.6288 | 40.7 | 147.69 |  |  | 0
SO 3.008/ 172 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 0.74 | 40.7 | 30.12 |  |  | 0
SO 3.008/ 173 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 8.9932 | 280.7 | 2524.39 |  |  | 0
SO 3.008/ 174 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení | m3 | 3.6288 | 294.9 | 1070.13 |  |  | 0
SO 3.008/ 175 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 39.377 | 86 | 3386.42 |  |  | 0
SO 3.008/ 176 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 10.197 | 296.8 | 3026.47 |  |  | 0
SO 3.008/ 177 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 7.4 | 10.7 | 79.18 |  |  | 0
SO 3.008/ 178 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem | m2 | 7.4 | 41.6 | 307.84 |  |  | 0
SO 3.008/ 179 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 8.9932 | 109.1 | 981.16 |  |  | 0
SO 3.008/ 180 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | m3 | 3.6288 | 109.1 | 395.9 |  |  | 0
SO 3.008/ 182 | Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146 | m3 | 0.1778 | 536 | 95.3 |  |  | 0
SO 3.008/ 183 | Štěrkopísek frakce 8-16 | t | 18.9192 | 276.1 | 5223.59 |  |  | 0
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 55822.6 |  |  | 0
Přípravné a přidružené práce
SO 3.008/ 295 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 7.26 | 43.8 | 317.99 |  |  | 0
SO 3.008/ 297 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 7.26 | 48.5 | 352.11 |  |  | 0
SO 3.008/ 2503 | Odstranění podkladu pl. 200 m2, živičného tl.5 cm | m2 | 7.26 | 65.2 | 473.35 |  |  | 0
SO 3.008/ 193 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 | 7.26 | 84.1 | 610.57 |  |  | 0
SO 3.008/ 50 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 5.0893 | 169.2 | 861.1 |  |  | 0
SO 3.008/ 51 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5.0893 | 76.1 | 387.29 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 3002.41 |  |  | 0
Podkladní a vedlejší konstrukce
SO 3.008/ 54 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 2.266 | 795.8 | 1803.28 |  |  | 0
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 1803.28 |  |  | 0
Komunikace
SO 3.008/ 61 | Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) | m2 | 7.26 | 483.4 | 3509.48 |  |  | 0
| Komunikace celkem : |  |  |  | 3509.48 |  |  | 0
Trubní vedení
SO 3.008/ 80 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150 | m | 20.6 | 24.4 | 502.64 |  |  | 0
SO 3.008/ 84 | Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150 | kus | 3 | 70.1 | 210.3 |  |  | 0
SO 3.008/ 85 | Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300 | kus | 1 | 168.9 | 168.9 |  |  | 0
SO 3.008/ 87 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m | 20.6 | 98.8 | 2035.28 |  |  | 0
SO 3.008/ 111 | Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150 | kus | 1 | 2419.7 | 2419.7 |  |  | 0
SO 3.008/ 121 | Roura PP kanalizační DN150 SN8 | m | 22.5158 | 339.1 | 7635.11 |  |  | 0
SO 3.008/ 125 | Koleno kanalizační PP DN150/30° | kus | 1.015 | 263.5 | 267.45 |  |  | 0
SO 3.008/ 126 | Koleno kanalizační PP DN150/45° | kus | 1.015 | 298.7 | 303.18 |  |  | 0
SO 3.008/ 129 | Odbočka kanalizační PP DN300/150 | kus | 1.015 | 2805.4 | 2847.48 |  |  | 0
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 16390.04 |  |  | 0
Ostatní konstrukce, bourání
SO 3.008/ 158 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 13.2 | 79.4 | 1048.08 |  |  | 0
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 1048.08 |  |  | 0
STOKA 08.1-17 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ
Přípravné a přidružené práce
4616 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -108.467 | 43.8 | -4750.85
4617 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 |  |  | 0 | -134.462 | 73.4 | -9869.51
4618 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 |  |  | 0 | -169.122 | 47.4 | -8016.38
4619 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -417.522 | 84.1 | -35113.6
4621 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t |  |  | 0 | -149.8337 | 169.2 | -25351.85
4622 | Poplatek za skládku stavební suti | t |  |  | 0 | -149.8337 | 76.1 | -11402.34
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -94504.53
Komunikace
4623 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 |  |  | 0 | -347.595 | 130.2 | -45256.87
4624 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm | m2 |  |  | 0 | -373.59 | 384.6 | -143682.71
4625 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -408.25 | 270.5 | -110431.62
4626 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 |  |  | 0 | -408.25 | 23.7 | -9675.52
4627 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 |  |  | 0 | -656.65 | 13.8 | -9061.77
4628 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 |  |  | 0 | -656.65 | 282.4 | -185437.96
| Komunikace celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -503546.45
Ostatní konstrukce, bourání
4630 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m |  |  | 0 | -173.3 | 79.4 | -13760.02
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -13760.02
STOKA 08.1-17 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Přípravné a přidružené práce
SO 3.008/ 295 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 2.64 | 43.8 | 115.63 |  |  | 0
4632 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 1.68 | 24.8 | 41.66 |  |  | 0
SO 3.008/ 297 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 2.64 | 48.5 | 128.04 |  |  | 0
SO 3.008/ 2503 | Odstranění podkladu pl. 200 m2, živičného tl.5 cm | m2 | 2.64 | 65.2 | 172.13 |  |  | 0
4633 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 | 1.68 | 63.9 | 107.36 |  |  | 0
SO 3.008/ 193 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 | 2.64 | 84.1 | 222.02 |  |  | 0
4634 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 2.5999 | 169.2 | 439.9 |  |  | 0
4635 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.5999 | 76.1 | 197.86 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 1424.6 |  |  | 0
Komunikace
SO 3.008/ 247 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 9.9 | 130.2 | 1288.98 |  |  | 0
SO 3.008/ 269 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm | m2 | 9.9 | 311.1 | 3079.89 |  |  | 0
SO 3.008/ 270 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm | m2 | 47.5 | 207.4 | 9851.5 |  |  | 0
4636 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 6.2962 | 103.7 | 652.91 |  |  | 0
SO 3.008/ 249 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 9.9 | 270.5 | 2677.95 |  |  | 0
4637 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm | m2 | 6.2962 | 542.1 | 3413.17 |  |  | 0
SO 3.008/ 275 | Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním | m2 | 47.5 | 22.9 | 1087.75 |  |  | 0
4638 | Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm | m2 | 6.2962 | 471 | 2965.51 |  |  | 0
SO 3.008/ 250 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 9.9 | 23.7 | 234.63 |  |  | 0
SO 3.008/ 251 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 9.9 | 13.8 | 136.62 |  |  | 0
SO 3.008/ 252 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 9.9 | 282.4 | 2795.76 |  |  | 0
| Komunikace celkem : |  |  |  | 28184.67 |  |  | 0
Ostatní konstrukce, bourání
SO 3.008/ 158 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 13.2 | 79.4 | 1048.08 |  |  | 0
4639 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 8.4 | 110.2 | 925.68 |  |  | 0
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 1973.76 |  |  | 0
| SO 3.008 - stoka 08.1-17 CELKEM : |  |  |  | 2288571.34 |  |  | -1587375
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH - změna trasy stoky 08.1 v úseku Š 08.1-47 až Š 08.1-57
STOKA 8.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
Zemní práce
342 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 |  |  | 0 | -3.32 | 140.9 | -467.78
343 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 |  |  | 0 | -53.18 | 271 | -14411.78
344 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 |  |  | 0 | -98.9148 | 215.6 | -21326.04
345 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 |  |  | 0 | -7.4452 | 967.8 | -7205.47
346 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m | m2 |  |  | 0 | -199.2 | 16.1 | -3207.12
347 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 2 m | m2 |  |  | 0 | -199.2 | 16.1 | -3207.12
348 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 |  |  | 0 | -98.91 | 22.6 | -2235.37
349 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m | m3 |  |  | 0 | -7.445 | 24.7 | -183.89
350 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 |  |  | 0 | -3.32 | 40.9 | -135.78
351 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 |  |  | 0 | -23.5 | 281.6 | -6617.6
352 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení | m3 |  |  | 0 | -7.4445 | 296 | -2203.57
353 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 |  |  | 0 | -75.41 | 86.4 | -6515.42
354 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 |  |  | 0 | -24.65 | 297.9 | -7343.24
355 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 |  |  | 0 | -33.2 | 10.7 | -355.24
356 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem | m2 |  |  | 0 | -33.2 | 41.8 | -1387.76
357 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 |  |  | 0 | -23.5 | 109.4 | -2570.9
358 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | m3 |  |  | 0 | -7.445 | 109.4 | -814.48
360 | Štěrkopísek frakce 8-16 | t |  |  | 0 | -45.7349 | 277.2 | -12677.71
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -92866.27
Přípravné a přidružené práce
365 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -9.13 | 48.7 | -444.63
372 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t |  |  | 0 | -2.1456 | 169.9 | -364.53
373 | Poplatek za skládku stavební suti | t |  |  | 0 | -2.1456 | 76.4 | -163.92
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -973.08
Podkladní a vedlejší konstrukce
374 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 |  |  | 0 | -6.3 | 798.7 | -5031.81
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -5031.81
Trubní vedení
385 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150 | m |  |  | 0 | -49.8 | 24.4 | -1215.12
387 | Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150 | kus |  |  | 0 | -16 | 70.3 | -1124.8
389 | Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300 | kus |  |  | 0 | -8 | 169.6 | -1356.8
391 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m |  |  | 0 | -49.8 | 99.1 | -4935.18
392 | Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150 | kus |  |  | 0 | -8 | 2428.6 | -19428.8
393 | Roura PP kanalizační DN150 SN8 | m |  |  | 0 | -54.4314 | 340.3 | -18523.01
396 | Koleno kanalizační PP DN150/30° | kus |  |  | 0 | -8.12 | 264.4 | -2146.93
397 | Koleno kanalizační PP DN150/45° | kus |  |  | 0 | -8.12 | 299.8 | -2434.37
400 | Odbočka kanalizační PP DN300/150 | kus |  |  | 0 | -8.12 | 2815.6 | -22862.67
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -74027.68
STOKA 8.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH
Přípravné a přidružené práce
430 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -3.32 | 48.7 | -161.68
436 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t |  |  | 0 | -0.7802 | 169.9 | -132.55
437 | Poplatek za skládku stavební suti | t |  |  | 0 | -0.7802 | 76.4 | -59.6
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -353.83
Komunikace
441 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm | m2 |  |  | 0 | -12.45 | 208.1 | -2590.85
449 | Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním | m2 |  |  | 0 | -12.45 | 23 | -286.35
| Komunikace celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -2877.2
| SO 3.015 - stoka 08.1 CELKEM : |  |  |  | 0 |  |  | -176129.87
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH - změna trasy stoky 08.1-17
STOKA 8.1-17 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
Zemní práce
SO 3.015/ 342 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 3.32 | 140.9 | 467.79 |  |  | 0
SO 3.015/ 343 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 53.18 | 271 | 14411.78 |  |  | 0
SO 3.015/ 344 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 98.9148 | 215.6 | 21326.03 |  |  | 0
SO 3.015/ 345 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 7.4452 | 967.8 | 7205.46 |  |  | 0
SO 3.015/ 346 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m | m2 | 199.2 | 16.1 | 3207.12 |  |  | 0
SO 3.015/ 347 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 2 m | m2 | 199.2 | 16.1 | 3207.12 |  |  | 0
SO 3.015/ 348 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 98.91 | 22.6 | 2235.37 |  |  | 0
SO 3.015/ 349 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m | m3 | 7.445 | 24.7 | 183.89 |  |  | 0
SO 3.015/ 350 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 3.32 | 40.9 | 135.79 |  |  | 0
SO 3.015/ 351 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 23.5 | 281.6 | 6617.6 |  |  | 0
SO 3.015/ 352 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení | m3 | 7.4445 | 296 | 2203.57 |  |  | 0
SO 3.015/ 353 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 75.41 | 86.4 | 6515.42 |  |  | 0
SO 3.015/ 354 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 24.65 | 297.9 | 7343.24 |  |  | 0
SO 3.015/ 355 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 33.2 | 10.7 | 355.24 |  |  | 0
SO 3.015/ 356 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem | m2 | 33.2 | 41.8 | 1387.76 |  |  | 0
SO 3.015/ 357 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 23.5 | 109.4 | 2570.9 |  |  | 0
SO 3.015/ 358 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | m3 | 7.445 | 109.4 | 814.48 |  |  | 0
SO 3.015/ 360 | Štěrkopísek frakce 8-16 | t | 45.7349 | 277.2 | 12677.71 |  |  | 0
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 92866.27 |  |  | 0
Přípravné a přidružené práce
SO 3.015/ 365 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 9.13 | 48.7 | 444.63 |  |  | 0
SO 3.015/ 372 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 2.1456 | 169.9 | 364.53 |  |  | 0
SO 3.015/ 373 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.1456 | 76.4 | 163.92 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 973.08 |  |  | 0
Podkladní a vedlejší konstrukce
SO 3.015/ 374 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 6.3 | 798.7 | 5031.81 |  |  | 0
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 5031.81 |  |  | 0
Trubní vedení
SO 3.015/ 385 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150 | m | 49.8 | 24.4 | 1215.12 |  |  | 0
SO 3.015/ 387 | Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150 | kus | 16 | 70.3 | 1124.8 |  |  | 0
SO 3.015/ 389 | Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300 | kus | 8 | 169.6 | 1356.8 |  |  | 0
SO 3.015/ 391 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m | 49.8 | 99.1 | 4935.18 |  |  | 0
SO 3.015/ 392 | Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150 | kus | 8 | 2428.6 | 19428.8 |  |  | 0
SO 3.015/ 393 | Roura PP kanalizační DN150 SN8 | m | 54.4314 | 340.3 | 18523.01 |  |  | 0
SO 3.015/ 396 | Koleno kanalizační PP DN150/30° | kus | 8.12 | 264.4 | 2146.93 |  |  | 0
SO 3.015/ 397 | Koleno kanalizační PP DN150/45° | kus | 8.12 | 299.8 | 2434.38 |  |  | 0
SO 3.015/ 400 | Odbočka kanalizační PP DN300/150 | kus | 8.12 | 2815.6 | 22862.67 |  |  | 0
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 74027.69 |  |  | 0
STOKA 8.1-17 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH
Přípravné a přidružené práce
SO 3.015/ 365 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 3.32 | 48.7 | 161.68 |  |  | 0
SO 3.015/ 372 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 0.7802 | 169.9 | 132.56 |  |  | 0
SO 3.015/ 373 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.7802 | 76.4 | 59.61 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 353.85 |  |  | 0
Komunikace
SO 3.015/ 441 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm | m2 | 12.45 | 208.1 | 2590.85 |  |  | 0
SO 3.015/ 449 | Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním | m2 | 12.45 | 23 | 286.35 |  |  | 0
| Komunikace celkem : |  |  |  | 2877.2 |  |  | 0
| CELKEM: |  |  |  | 5564783.63 |  |  | -3613826.76
| CELKEM za ZL-120-S-Z-SO 3.008: | [6 empty] | 1950956.87