## ZL 151
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-151-S-Š-SO 2.005
3. Město Šumperk / SO 2.005 LOKALITA 5 -ČESKÁ ČTVRŤ
Dolnostudénská - odpočet oprav v krajských komunikacích, Javoříčko - změna počtu a délek přípojek
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  | MÉNĚPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 2.005 LOKALITA 5 -ČESKÁ ČTVRŤ
DOLNOSTUDÉNSKÁ - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ
Přípravné a přidružené práce
103 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 |  |  | 0 | -4.755 | 45.2 | -214.93
104 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 |  |  | 0 | -9.51 | 75.7 | -719.91
105 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 |  |  | 0 | -14.265 | 22 | -313.83
106 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -42.28 | 86.8 | -3669.9
107 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t |  |  | 0 | -11.755 | 62.1 | -729.99
108 | Poplatek za skládku stavební suti | t |  |  | 0 | -11.755 | 78.6 | -923.94
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -6572.5
Komunikace
109 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 |  |  | 0 | -42.725 | 128.2 | -5477.35
110 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm | m2 |  |  | 0 | -47.48 | 370.7 | -17600.84
111 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -53.82 | 287.4 | -15467.87
112 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 |  |  | 0 | -53.82 | 25.4 | -1367.03
113 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 |  |  | 0 | -80.25 | 14.2 | -1139.55
114 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 |  |  | 0 | -80.25 | 299.6 | -24042.9
| Komunikace celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -65095.54
Ostatní konstrukce, bourání
115 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m |  |  | 0 | -31.7 | 82 | -2599.4
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 0 |  |  | -2599.4
JAVOŘÍČKO - KANALIZAČNÍ STOKY
Zemní práce
233 | Bourání konstrukcí z betonu prostého | m3 | 31.6387 | 1097.9 | 34736.13 |  |  | 0
234 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 3.7974 | 221.7 | 841.88 |  |  | 0
235 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m | m2 | 21.9878 | 72.9 | 1602.91 |  |  | 0
236 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m | m2 | 17.9036 | 133.8 | 2395.5 |  |  | 0
238 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 2 m | m2 | 21.9878 | 16.6 | 365 |  |  | 0
239 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 4 m | m2 | 17.9036 | 27.6 | 494.14 |  |  | 0
241 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 4.0487 | 23.2 | 93.93 |  |  | 0
242 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m | m3 | 31.6387 | 25.4 | 803.62 |  |  | 0
243 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 48.5715 | 104.4 | 5070.87 |  |  | 0
244 | Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení | m3 | 31.6387 | 104.3 | 3299.92 |  |  | 0
245 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 2.7277 | 88.8 | 242.22 |  |  | 0
246 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 1.5315 | 306.3 | 469.1 |  |  | 0
247 | Poplatek za skladku suti | t | 69.6052 | 323.5 | 22517.28 |  |  | 0
248 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 48.5715 | 112.6 | 5469.15 |  |  | 0
249 | Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146 | m3 | 51.5494 | 520.6 | 26836.61 |  |  | 0
250 | Štěrkopísek frakce 8-16 | t | 2.8415 | 268.2 | 762.09 |  |  | 0
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 106000.35 |  |  | 0
Přípravné a přidružené práce
251 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět | m2 |  |  | 0 | -186 | 77.8 | -14470.8
SO 2.002/ 21 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět | m2 | 69.7 | 112.8 | 7862.16 |  |  | 0
252 | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět | m2 | 148.55 | 103.7 | 15404.63 |  |  | 0
253 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 51.66 | 45.2 | 2335.03 |  |  | 0
254 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 |  |  | 0 | -8.52 | 25.6 | -218.11
255 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 51.66 | 22 | 1136.52 |  |  | 0
256 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 |  |  | 0 | -8.52 | 66 | -562.32
257 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 83.91 | 50.1 | 4203.89 |  |  | 0
258 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 | 51.66 | 86.8 | 4484.09 |  |  | 0
259 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 39.9925 | 62.1 | 2483.54 |  |  | 0
260 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 39.9925 | 78.6 | 3143.41 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 41053.27 |  |  | -15251.23
Podkladní a vedlejší konstrukce
261 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 0.5673 | 762.4 | 432.51 |  |  | 0
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 432.51 |  |  | 0
Komunikace
265 | Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků). | m2 | 51.66 | 511.4 | 26418.92 |  |  | 0
| Komunikace celkem : |  |  |  | 26418.92 |  |  | 0
Trubní vedení
266 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150 | m | 10.13 | 25.1 | 254.26 |  |  | 0
267 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300 | m |  |  | 0 | -5.09 | 41.3 | -210.22
268 | Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150 | kus | 8 | 72.3 | 578.4 |  |  | 0
269 | Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300 | kus | 2 | 174.4 | 348.8 |  |  | 0
270 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m | 10.13 | 101.9 | 1032.25 |  |  | 0
271 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m |  |  | 0 | -5.09 | 110.8 | -563.97
272 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 | m3 | 0.4546 | 2723.4 | 1238.06 |  |  | 0
276 | Prefabrikovaná uliční vpusť odtok DN150, mříž | kus | 2 | 16259.1 | 32518.2 |  |  | 0
277 | Kamerové zkoušky potrubí | m |  |  | 0 | -5.07 | 42.8 | -217
279 | Roura PP kanalizační DN150 SN8 | m | 11.0721 | 350 | 3875.23 |  |  | 0
280 | Roura PP kanalizační DN300 SN8 | m |  |  | 0 | -5.5415 | 1180.5 | -6541.74
281 | Koleno kanalizační PP DN150/30° | kus | 2.03 | 271.9 | 551.96 |  |  | 0
282 | Koleno kanalizační PP DN150/45° | kus | 2.03 | 308.3 | 625.85 |  |  | 0
283 | Koleno kanalizační PP DN150/60° | kus | 2.03 | 308.3 | 625.85 |  |  | 0
284 | Koleno kanalizační PP DN150/90° | kus | 2.03 | 308.3 | 625.85 |  |  | 0
285 | Odbočka kanalizační PP DN300/150 | kus | 2.03 | 2895.3 | 5877.46 |  |  | 0
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 48152.17 |  |  | -7532.93
Ostatní konstrukce, bourání
286 | Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí | m3 | 0.5007 | 1954.2 | 978.47 |  |  | 0
287 | Zaplnění stávajících stok betonem C8/10 | m3 |  |  | 0 | -7.693 | 2520.4 | -19389.44
288 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | m |  |  | 0 | -5 | 69.7 | -348.5
289 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 106.76 | 82 | 8754.32 |  |  | 0
290 | Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet | m | 208.1 | 89.5 | 18624.95 |  |  | 0
291 | Vybourání stávajícího septiku (před vybouráním vyprázdnění a vyčistění septiku, vybourání, odvoz vybouráného materiálu a jeho likvidace na řízené skládce, zásyp a úprava terénu) | kus |  |  | 0 | -4 | 34742.2 | -138968.8
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 28357.74 |  |  | -158706.74
Bourání konstrukcí
292 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 | kus | 12 | 572.4 | 6868.8 |  |  | 0
293 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 0.288 | 62.1 | 17.89 |  |  | 0
294 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.288 | 78.6 | 22.64 |  |  | 0
| Bourání konstrukcí celkem : |  |  |  | 6909.33 |  |  | 0
JAVOŘÍČKO - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
Zemní práce
295 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 |  |  | 0 | -3.8 | 144.8 | -550.24
296 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 121.3125 | 278.7 | 33809.8 |  |  | 0
297 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 231.53 | 221.7 | 51330.2 |  |  | 0
298 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m | m2 | 525.4 | 72.9 | 38301.66 |  |  | 0
299 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 2 m | m2 | 525.4 | 16.6 | 8721.64 |  |  | 0
300 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 231.53 | 23.2 | 5371.5 |  |  | 0
301 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 |  |  | 0 | -3.8 | 42 | -159.6
302 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 109.1253 | 104.4 | 11392.68 |  |  | 0
303 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 146.2581 | 88.8 | 12987.72 |  |  | 0
304 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 68.9916 | 306.3 | 21132.13 |  |  | 0
305 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 |  |  | 0 | -38 | 11 | -418
306 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem | m2 |  |  | 0 | -38 | 43 | -1634
307 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 116.7253 | 112.6 | 13143.27 |  |  | 0
308 | Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146 | m3 | 19.2136 | 520.6 | 10002.6 |  |  | 0
309 | Štěrkopísek frakce 8-16 | t | 128.0049 | 268.2 | 34330.91 |  |  | 0
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 240524.11 |  |  | -2761.84
Přípravné a přidružené práce
251 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět | m2 | 44 | 77.8 | 3423.2 |  |  | 0
SO 2.002/ 21 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět | m2 | 132 | 112.8 | 14889.6 |  |  | 0
310 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 32.8 | 45.2 | 1482.56 |  |  | 0
311 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 208.8 | 50.1 | 10460.88 |  |  | 0
312 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 32.8 | 22 | 721.6 |  |  | 0
313 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 | 32.8 | 86.8 | 2847.04 |  |  | 0
314 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 64.3528 | 62.1 | 3996.31 |  |  | 0
315 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 64.3528 | 78.6 | 5058.13 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 24566.52 |  |  | 0
Podkladní a vedlejší konstrukce
316 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 14.4485 | 762.4 | 11015.54 |  |  | 0
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 11015.54 |  |  | 0
Komunikace
317 | Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků). | m2 | 32.8 | 511.4 | 16773.92 |  |  | 0
| Komunikace celkem : |  |  |  | 16773.92 |  |  | 0
Trubní vedení
318 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150 | m | 83.16 | 25.1 | 2087.32 |  |  | 0
319 | Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200 | m | 48.19 | 29.5 | 1421.61 |  |  | 0
320 | Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150 | kus | 29 | 72.3 | 2096.7 |  |  | 0
321 | Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200 | kus | 30 | 82.7 | 2481 |  |  | 0
322 | Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300 | kus | 9 | 174.4 | 1569.6 |  |  | 0
323 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí | m | 131.35 | 101.9 | 13384.57 |  |  | 0
324 | Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200 | kus | 5 | 2792.8 | 13964 |  |  | 0
325 | Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150 | kus | 4 | 2497.3 | 9989.2 |  |  | 0
57 | Napojení přípojek na šachtu nebo železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí | kus | 1 | 2497.3 | 2497.3 |  |  | 0
326 | Roura PP kanalizační DN150 SN8 | m | 90.565 | 350 | 31697.75 |  |  | 0
327 | Roura PP kanalizační DN200 SN8 | m | 52.6717 | 555.9 | 29280.2 |  |  | 0
328 | Koleno kanalizační PP DN150/30° | kus | 9.375 | 271.9 | 2549.06 |  |  | 0
329 | Koleno kanalizační PP DN150/45° | kus | 9.375 | 308.3 | 2890.31 |  |  | 0
330 | Koleno kanalizační PP DN200/30° | kus | 9.715 | 487.2 | 4733.15 |  |  | 0
331 | Koleno kanalizační PP DN200/45° | kus | 9.715 | 527.5 | 5124.66 |  |  | 0
332 | Odbočka kanalizační PP DN300/150 | kus | 9.375 | 2895.3 | 27143.44 |  |  | 0
333 | Odbočka kanalizační PP DN300/200 | kus | 9.715 | 3225 | 31330.87 |  |  | 0
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 184240.74 |  |  | 0
Ostatní konstrukce, bourání
334 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 58 | 82 | 4756 |  |  | 0
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 4756 |  |  | 0
JAVOŘÍČKO - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Přípravné a přidružené práce
335 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět | m2 |  |  | 0 | -54 | 77.8 | -4201.2
SO 2.002/ 21 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět | m2 | 133.3 | 112.8 | 15036.24 |  |  | 0
252 | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět | m2 | 53.7 | 103.7 | 5568.69 |  |  | 0
336 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 84.88 | 45.2 | 3836.58 |  |  | 0
337 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 |  |  | 0 | -6.98 | 25.6 | -178.69
338 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 205.88 | 50.1 | 10314.58 |  |  | 0
339 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 56.88 | 22 | 1251.36 |  |  | 0
340 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 |  |  | 0 | -6.98 | 66 | -460.68
341 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 | 3.38 | 86.8 | 293.38 |  |  | 0
342 | Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět | m | 75.5 | 44 | 3322 |  |  | 0
343 | Vytrhání záhonových obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět | m | 146 | 32.9 | 4803.4 |  |  | 0
344 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 62.2218 | 62.1 | 3863.97 |  |  | 0
345 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 62.2218 | 78.6 | 4890.63 |  |  | 0
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 53180.83 |  |  | -4840.57
Komunikace
346 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 169.34 | 128.2 | 21709.39 |  |  | 0
347 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm | m2 | 157.34 | 299.9 | 47186.27 |  |  | 0
348 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 |  |  | 0 | -15.5 | 85.9 | -1331.45
349 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 344 | 128.2 | 44100.8 |  |  | 0
350 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 141.34 | 287.4 | 40621.12 |  |  | 0
351 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm | m2 |  |  | 0 | -15.5 | 573.7 | -8892.35
352 | Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm | m2 |  |  | 0 | -15.5 | 498.3 | -7723.65
353 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 141.34 | 25.4 | 3590.04 |  |  | 0
354 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 87.84 | 14.2 | 1247.33 |  |  | 0
355 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 87.84 | 299.6 | 26316.86 |  |  | 0
356 | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm | m2 | 202.25 | 369.1 | 74650.47 |  |  | 0
SO 2.002/ 100 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 335 | 222.7 | 74604.5 |  |  | 0
357 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm | m2 |  |  | 0 | -196 | 222.6 | -43629.6
358 | Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm | m2 |  |  | 0 | -19.796 | 242 | -4790.63
| Komunikace celkem : |  |  |  | 334026.78 |  |  | -66367.68
Ostatní konstrukce, bourání
359 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou | m | 146 | 243.4 | 35536.4 |  |  | 0
RTS 2015/II 917461111 | Osazení stoj.obrubníků, kamenného s opěrou, lože z BP 12,5 | m | 138 | 212 | 29256 |  |  | 0
360 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 | m |  |  | 0 | -62.5 | 243.4 | -15212.5
361 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 260 | 82 | 21320 |  |  | 0
362 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m |  |  | 0 | -11.6 | 113.7 | -1318.92
363 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | m | 221.5 | 22 | 4873 |  |  | 0
364 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 |  |  | 0 | -196 | 39.1 | -7663.6
URS 2015/II 979054451 | Očištění zámkové dlažba s výplní kamen. těženým | m2 | 335 | 47.5 | 15912.5 |  |  | 0
365 | Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž | m2 | 202.25 | 18.3 | 3701.17 |  |  | 0
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 110599.07 |  |  | -24195.02
| CELKEM : |  |  |  | 1246164.2 |  |  | -353923.45
| ZL-151-S-Š-SO 2.005 CELKEM : | [6 empty] | 892240.75