## ZL 161
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-161-S-H-SO 1.000
1. Město Hanušovice /ul.Jesenická
Přepojení domovních přípojek
VÍCEPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
Zemní práce
SO1.001 / 5 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 17.14 | 144.9 | 2483.59
138401201R00 | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5 | m3 | 35.7043 | 1950 | 69623.29
138501201R00 | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 6 | m3 | 15.3018 | 2820 | 43151.13
139601101R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 | m3 | 10.2012 | 571 | 5824.9
139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 117.314 | 865 | 101476.58
139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 76.5091 | 1139 | 87143.88
SO3.001 / 225 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 517.0316 | 70.7 | 36554.13
SO3.001 / 227 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 517.0316 | 16.1 | 8324.21
SO1.001 / 12 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 204.0243 | 23.2 | 4733.36
SO1.001 / 13 | Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 51.0061 | 25.4 | 1295.55
162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 318.7598 | 100 | 31875.98
162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 44.6444 | 253.5 | 11317.36
162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 51.0061 | 294.5 | 15021.29
162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4 | m3 | 446.4442 | 20 | 8928.88
162701159R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 5 až 7 | m3 | 510.0608 | 22.7 | 11578.38
167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 159.3799 | 58.9 | 9387.47
171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku | m3 | 159.3799 | 15 | 2390.7
174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 159.3799 | 88.8 | 14152.93
SO1.005 / 16 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 78.2595 | 306.3 | 23970.88
SO1.001 / 29 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 44.6444 | 116.1 | 5183.22
SO1.001 / 29 | Poplatky za skládku horniny 5 - 7 | m3 | 51.0061 | 116.1 | 5921.81
N1 | Kopaná sonda hl.cca 1,3 m | kus | 13 | 4150 | 53950
SO3.001 / 29 | Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí trávou | m2 | 171.4 | 41.7 | 7147.38
SO3.006 / 24 | štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A | T | 145.2003 | 276.1 | 40089.81
Přípravné a přidružené práce
SO3.001 / 98 | Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové, dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 79.64 | 109.3 | 8704.65
SO1.001 / 31 | Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě nad 50 m2, z kameniva hrubého drceného, tloušťka, vrstvy 150 mm | m2 | 79.64 | 27.1 | 2158.24
979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1, km | t | 26.2812 | 41.7 | 1095.93
979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 499.3428 | 10.8 | 5392.9
SO1.001 / 35 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 26.2812 | 78.6 | 2065.7
Podkladní a vedlejší konstrukce
SO1.005 / 35 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 17.391 | 739.6 | 12862.38
Komunikace
SO3.001 / 129 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 79.64 | 156.8 | 12487.55
SO3.009 / 3024 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 79.64 | 319.6 | 25452.94
SO3.009 / 3025 | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 8.0436 | 435.6 | 3503.81
Trubní vedení
SO1.001 / 87 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm | m | 158.1 | 29.5 | 4663.95
SO1.001 / 89 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm | kus | 27 | 72.3 | 1952.1
892571111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m | 158.1 | 19.1 | 3019.71
892573111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových, zkouškách vodou do DN 200 mm | úsek | 13 | 2175 | 28275
SO1.001 / 88 | trubka plastová kanalizační s hrdlem; min. Sn 8 kN/m2; DN 150 mm | m | 162.843 | 350.1 | 57011.33
SO1.001 / 91 | koleno kanalizační plast DN 150 mm; s 1 hrdlem; spoj násuvný | kus | 14.21 | 308.4 | 4382.36
N15 | spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 175 až 200 mm; pracovní, tlak 2,5 bar | kus | 13.195 | 1195 | 15768.03
Doplňující práce na komunikaci
979071111R00 | Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých , s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 79.64 | 21.7 | 1728.19
Staveništní přesun hmot
998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 208.3097 | 111 | 23122.37
Vedlejší náklady
005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 | 4500 | 4500
005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 25000 | 25000
Ostatní náklady
005241010R | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 15500 | 15500
005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | soubor | 1 | 4500 | 4500
005999 | Zkoušky | soubor | 1 | 2000 | 2000
| CELKEM ZA č. ZL-161-S-H-SO 1.000 |  |  |  | 866673.85