## ZL 186
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-186-S-Z-SO 3.008
3. Město Zábřeh / SO 3.008
Oprava MK Morávkova
|  |  | VÍCEPRÁCE |  |  | MÉNĚPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH
STOKA 08.1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Zemní práce
SO 3.011/12 | Odkopávky pro silnice v hor. tř. 1-4 | m3 | 1189.6 | 195.4 | 232447.84
26 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 1189.6 | 280.8 | 334039.68
SO 1.001/21 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 2974 | 16.6 | 49368.4
34 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 1189.6 | 109.1 | 129785.36
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 745641.28
Přípravné a přidružené práce
261 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 |  |  |  | -193.996 | 43.8 | -8497.02
262 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 2036.0555 | 48.5 | 98748.69
263 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm | m2 | 2036.0555 | 65.2 | 132750.82
264 | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 | 2036.0555 | 84.1 | 171232.26
266 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t | 892.0625 | 169.2 | 150936.98
267 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 892.0625 | 76.1 | 67885.96
| Přípravné a přidružené práce celkem : |  |  |  | 621554.71 |  |  | -8497.02
Podkladní a vedlejší konstrukce
RTS 2015/II 451971111 | Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby | m2 | 2974 | 102 | 303348
RTS 2015/II 693112590 | Geotextilie silniční 400 g/m2 | m2 | 3568.8 | 35.7 | 127406.16
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 430754.16
Komunikace
268 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 |  |  |  | -949.9835 | 130.2 | -123687.85
269 | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm | m2 | 2036.0555 | 311.1 | 633416.86
SO 2.006/84 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm | m2 | 5948 | 171.7 | 1021271.6
273 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 2036.0555 | 270.5 | 550753.02
277 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 2036.0555 | 23.7 | 48254.51
278 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 2036.0555 | 13.8 | 28097.57
279 | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 2036.0555 | 282.4 | 574982.07
| Komunikace celkem : |  |  |  | 2856775.63 |  |  | -123687.85
Ostatní konstrukce, bourání
285 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m |  |  |  | -912.28 | 79.4 | -72435.04
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : | [6 empty] | -72435.04
| CELKEM : |  |  |  | 4654725.78 |  |  | -204619.91
| ZL-186-S-Z-SO 3.008 CELKEM : | [6 empty] | 4450105.87