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Příloha č. 12 Návrh textu smlouvy pro část 2 zakázky „Rekonstrukce potrubí ústředního topení okrsku VS24“
S M L O U V A   O   D Í L O
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: ST_17-000xx_00-00
č. smlouvy zhotovitele:  ………………………


Smluvní strany
1. Objednatel:	Severočeská teplárenská, a.s.	
	se sídlem Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03 
zapsaný dnem 30. října 2010 v oddílu B, vložce 2153 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
Zastoupený: 	Mgr. Petrem Hájkem, předsedou představenstva
	Ing. Petrem Marešem, členem představenstva
Zmocněnci
ve věcech technických:	 Ing. Kamila Dobešová, vedoucí ÚRP I, 
	 p. Michal Benešovský, investiční technik ÚRP I. 
		(dále jen „zmocnění zástupci“ popř. „zmocněnci“)
Identifikační číslo:	287 33 118
DIČ:	CZ28733118
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Most
číslo účtu:                           	43-8201700237/0100
Telefon:	 	+420 476 447 111
E-mail:	michal.benesovsky@ue.cz
Doručovací adresa:  	Severočeská teplárenská, a.s.
	Teplárenská 2
  	434 03  Most - Komořany
     (dále jen „objednatel“)


2.  Zhotovitel: 	………………………………………
se sídlem ……………………………………………………………………………….
zapsaný dnem …………………….. v oddílu …, vložce  ……….. obchodního rejstříku      
vedeného ……………………………………… 
Zastoupený:  	……………………………………………  
Zmocněnci  
Ve věcech technických:		…………………………………………… 
		……………………………………………
Identifikační číslo:		……………………………………………
DIČ:	……………………………………………
Bankovní spojení:	…………………………………………… 
číslo účtu:	……………………………………………
Telefon:	……………………………………………
E-mail:	……………………………………………
Doručovací adresa:	……………………………………………
    …………………………………………… 
	……………………………………………  
	(dále jen „zhotovitel“) 
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Preambule
Objednatel je významným držitelem licence na rozvod tepelné energie. Rozvod tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů). 
Předmětná zakázka (předmět smlouvy) je dílčí částí projektu „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017“, kde objednatel v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“) žádá o příjem dotace.
Článek 1
 Předmět smlouvy
1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla s názvem: 
„Rekonstrukce potrubí ústředního topení okrsku VS24“
v rozsahu a dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projekt“) s názvem „Rekonstrukce potrubí ústředního topení okrsku VS24“, zpracovaném Ing. Václavem Remutou, pod č. zakázky 07-2015-406, z 08/2015. Dílo bude dále provedeno dle Zadávací dokumentace objednatele z 10/2016 a nabídky zhotovitele č. ………..  ze dne ………………… , které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dle podmínek a požadavků uvedených v této smlouvě. 
1.1.1 Rozsah plnění:
Předmětem rekonstrukce je výměna stávajícího páteřního rozvodu ústředního topení za nový o snížené dimenzi 2 x DN 125 až DN 65 v klasickém provedení a předizolovaném potrubím systému SPIRO v celkové délce cca 240 bm. 
Zahájení rekonstrukce bude navařením přechodu DN 150/DN 125 na vstupu do objektu bloku 94, dále je potrubí v klasickém provedení vedeno na konzolích u stropů sklepních prostorů v celém objektu, kde jsou také vedeny např. objektové rozvody ústředního topení, teplá a studená voda, kabelová televize atd., až po zhotovení přípojek pro každé odběrné místo daného bloku, tj. napojení v jeho strojovně, kde je instalováno fakturační měření. Strojovna bude vyklizena. Odbočka 2 x DN 65, která je vedena do severní části bloku 94 bude napojena redukcí DN 65/DN 80 na stávající potrubí, které je zavedeno do podzemního topného kanálu a slouží pro zásobování objektů bl. 41 a Obexu.
V celém elůženém prostoruedeno v omezeném 255cí dimenzeobjektu (bloky 93, 93/94, 94) se nachází 3 kryty civilní obrany, kde je potrubí vedeno v omezeném a zúženém prostoru nad nimi (stropní betonový neprůlezný topný kanál). V těchto prostorech bude použito, předizolované potrubí systému SPIRO (ocelová medionosná trubka s polyuretanovou izolací s plášťovou trubkou SPIRO z ocelového pozinkovaného plechu). Předizolované potrubí systému SPIRO bude vsunuto do tělesa stropního kanálu do volného prostoru uvolněného po demontáži (vysunutí) starého potrubí. Pro demontáž a montáž potrubí je uvažováno s vyhotovením montážních otvorů (přesně specifikováno v projektové dokumentaci této stavby).
Hranice dodávky:
Počátek  - 	navařením nového přechodu DN 150/DN 125 na vstupu potrubí do objektu (bloky 93, 93/94, 94), první svár na potrubí bude cca 500 mm od stěny objektu bloku 94 v průlezném topném kolektoru z VS 24 (přesně specifikováno v projektové dokumentaci této stavby)
Konec     - 	Strojovna bloku 93   - 	napojením na stávající přírubu filtru DN 100 (topná voda) a na stávající přírubu měřiče tepla (vratná voda) 
		(přesně specifikováno v projektové dokumentaci této stavby)
· Strojovna bloku 93/94   - 	napojením do stávajícího sběrače a rozdělovače včetně výměny uzavíracích armatur 
(přesně specifikováno v projektové dokumentaci této stavby)

· Strojovna bloku 94   - 	budou instalovány nový sběrač DN 150 a nový rozdělovač DN 150. Z nového sběrače a rozdělovače budou montážně napojeny stávající objektové rozvody 
(přesně specifikováno v projektové dokumentaci této stavby)

Podrobně je rozsah plnění uveden v projektu „Rekonstrukce potrubí ústředního topení okrsku VS24“, zpracovaném Ing. Václavem Remutou, pod č. zakázky 07-2015-406, z 08/2015.
1.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně, kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této smlouvě.
1.1.3 Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti.
1.2 Popis stávajícího stavu:
Sekundární rozvody slouží pro  zásobování topnou vodou odběratele v okrsku výměníkové stanice č. 24 v Mostě, ul. K. Biebla. Trasa stávajících rozvodů ÚT se nachází v objektu bl. 94 - 93 a přípojky pro bl. 41a č.p. 2583 jež bl. 94 prochází. V bloku 94 se původně nacházela uhelná kotelna, která zásobovala teplem (vytápění) celý objekt (bloky 93, 93/94, 94). V rámci vybudování centrálního zásobování tepla byla tato kotelna zrušena a rozvody napojeny na ekvitermně regulované vytápění z nedaleké výměníkové stanice. Hlavní přípojka z VS 24 je zaústěna do bl. 94 a zásobuje topnou vodou bloky 93, 93/94, 94, ale i další bl. 41 a č.p. 2583.
0. V prostorách bývalé kotelny jsou rozvody často nepřehledné z důvodu, že nebyly po demontáži kotlů upravovány/demontovány. Trubky byly často pouze odpojeny a zaslepeny, původní rozdělovače a sběrače byly ponechány na místě. Kotelna se nachází výrazně pod okolním terénem a díky demontáží lávek, palub neb jejich devastaci jsou rozvody nepřístupné bez lešení. 
0. V objektu (bloky 93, 93/94, 94) byly vybudovány kryty civilní obrany a potrubní rozvody jsou umístěny nad nimi v omezeném a zúženém prostoru. Zbytek rozvodů je veden sklepy společně s ostatními systémy (domovní rozvody, internet, teplá a studená voda,…). 
Pozn.: Objekt (bloky 89, 89/90, 90, 90/91) se nachází v lokalitě se zvýšenou kriminalitou.
Základní parametry	
 			Médium 					topná voda (ÚT)
			Max. provozní teplota				90°C
			Teplotní spád	*				80/60°C(ekvitermní regulace; -12°C)
			Max. přetlak					0,5 MPa (zdroj)
	Provozovaný diferenční tlak čerpadla		65 kPa (na zdroji)
			Provedení                 				klasické, sklep 
			Tlaková třída potrubí				PN 25
			Tlaková třída armatur				PN 16
			Délka nového potrubí				cca 240 bm
	* nutno brát zřetel na reálné teplotní spády.

1.3 Součástí díla je:
Vlastní realizace díla, která zahrnuje:
1.3.1 Případné zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení všech stavebních, natěračských a lešenářských prací, demontáže, montáže, provedení následných kontrol, zkoušek v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a příslušnými normami ČSN, ČSN/EN a EN, uvedení do provozu, vypracování požadovaných záznamů, protokolů o provedených zkouškách.
1.3.2 Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu, který představuje kompletní, odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a jiným úředním předpisům ČR.
1.3.3 Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařování a přivařování kalníků vč. vypouštěcího potrubí lze pouze v souladu se směrnicí objednatele – SGŘ  č. 1/2014 „Pravidla řízení a kontroly kvality svařování“ na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN 287-1.
1.3.4 Povinnost zhotovitele předložit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR vč. předání dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) nejpozději při předání staveniště. Uvedená předběžná svarová dokumentace musí být před zahájením realizace, tzn. do zahájení svářečských prací schválena Inspektorem svařování objednatele. 
1.3.5 Dohled odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2.
1.3.6 Předložení dokladů odborné způsobilosti svářečů objednateli – při předání a převzetí staveniště.
1.3.7 Provedení vizuální kontroly ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montážních svarů odborně způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817.   
1.3.8 Provedení defektoskopické kontroly v rozsahu 10% obvodových montážních svarů, (10% ultrazvuk – ve stupni jakosti 2 dle ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666).	
Svary určené pro NDT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele ve věcech technických.
Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5 čl. 8.1.3 (obr. 8.1-1).
1.3.9 Předložení dokladu o proškolení pracovníků zhotovitele na montáž spojů. Doklad o proškolení musí být předložen objednateli nejpozději při předání staveniště.
1.3.10 Uvedení ploch dotčených stavbou do předchozího stavu.
1.3.11 Provedení měření o funkčnosti „alarm systému“ – provedení tzv. nultého měření reflektometrickou metodou s tiskovým výstupem (graf). 
1.3.12 Provedení díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními předpisy, rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků.
1.3.13 Uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb., vše v platném znění.
1.3.14 Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci skutečného provedení stavby, ta bude předána ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě. Dokumentace bude zpracována v souladu s § 125 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění v rozsahu, který odpovídá § 4 a příloze č. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dále bude dokumentace skutečného provedení stavby předána v digitální formě, ve dvou vyhotoveních na mediích „USB Flash Disc“, textová část bude vyhotovena ve formátu *.docx, tabulkové výpočty budou vyhotoveny ve formátu *.xlsx. Oba formáty budou uživatelsky přístupné z prostředí „OFFICE 2007“ a vyšší. Výkresová dokumentace ve formátu *.dwg uživatelsky zpracovatelném v prostředí AutoCAD. Tato verze bude neuzamčená, volně editovatelná. Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem.
1.3.15 Ve smyslu obecně závazné vyhlášky města Mostu o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění – uhrazení poplatku za zábor v závislosti na délce trvání (termín od do) a ploše záboru, a to bezprostředně po zpětném předání pozemků městu.
1.3.16 Předání podkladů pro zpracování oznámení o zahájení prací při realizaci stavby ve smyslu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které je objednatel stavby povinen doručit Oblastnímu inspektorátu práce. Podklady musí být objednateli předány/doručeny nejpozději 14 dnů před předáním a převzetím staveniště.
1.3.17 Poskytnutí součinnosti při aktualizaci plánu BOZP při realizaci akce.
1.3.18 Zajištění autorského dozoru projektanta vč. závěrečného prohlášení.
1.3.19 Spolupráce s „koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., vše v platném znění, a dodržování podnětů a doporučení tohoto koordinátora.
1.3.20 Součástí předmětu plnění zakázky je vyrobení a zabudování velkoplošného informačního panelu (banneru), jehož grafický podklad zajistí objednatel. Banner bude o rozměrech 5 100 x 2 400 mm, který bude dle pokynů zástupce objednatele umístěn na stavbu bezprostředně po zahájení fyzické realizace zakázky a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace zakázky. Uchycení informačního panelu v místě realizace lze uchytit např. na kovovou konstrukci nebo plachtu na lešení apod. Řešení bude odsouhlaseno objednatelem. Dále je součástí plnění zakázky, vyrobení a po dokončení zakázky, zabudování stálé pamětní desky náhradou za velkoplošný reklamní panel (banner). Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvalého materiálu (např.: kámen, keramika, nerezový kov, plast). Její minimální velikost je 300 x 400 mm. Grafický podklad opět zajistí objednatel.
1.4 Požadavky na provedení díla
1.4.1 	Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy.
1.4.2	Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících.
1.4.3 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost.
1.4.4 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli.
1.5 	Technický dozor
Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje objednatel.

Článek 2
Místo a čas plnění
[bookmark: OLE_LINK1]2.1 	Místem plnění je:		k. ú. Most II, obec Most, ulice tř. Budovatelů a Konstantina Biebla.
příslušný stavební úřad:   		Most
příslušné katastrální pracoviště: 	Most
2.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech:
2.2.1 Předání požadovaných dokladů objednateli, předání předepsaného formuláře „Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství“ k podpisu objednateli, předání a převzetí staveniště.
Termín: 	do 25. 5. 2017
Pozn.: V případě nepředložení dokladů požadovaných v bodech 1.3.4, 1.3.6, 1.3.9 a 1.3.16 této smlouvy nebude zhotoviteli předáno staveniště až do doby splnění těchto podmínek. Případné časové prodlení při nesplnění následných termínů plnění z důvodu nesplnění této povinnosti bude považováno za porušení smluvních podmínek, za které je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu nebo odstoupit od smlouvy.
2.2.2 Dodávka materiálu na stavbu, provedení zajištění staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, provedení bouracích prací a provedení předmontáží nového potrubí. 
	Termín:		do 7. 6. 2017 
2.2.3 	Termín výměny potrubí od 12. 6. 2017 do 30. 6. 2017
Provedení demontáží potrubí, provedení montáží potrubí včetně předepsaných zkoušek dle projektu a výrobce zařízení, předání dokladů o způsobilosti k uvedení do provozu, připravenost zařízení k uvedení do provozu.
	Termín:  	30. 6. 2017 
2.2.4 Provedení tepelné izolace, provedení vyklizení, dokončení finálních úprav ploch dotčených stavbou a prostorů v objektu (bloky 93, 93/94, 94), kompletace a předání všech dokladů, předání a převzetí díla.
	Termín: 	do 20. 7. 2017	
2.3 Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou.
2.4 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více než 21 dní, se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
2.5 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele převzít dílo, nebo jeho části.

Článek 3
Cena za dílo
3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy, a činí:
…………………………,- Kč bez DPH
slovy:  ……………………………………….. korun českých
Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit s výjimkou ustanovení odst. 3.5.
3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle platných právních předpisů.
3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaložit pro realizaci a zprovoznění celého díla včetně autorského dozoru, případných licenčních poplatků a veškerých dalších poplatků spojených s realizací díla.
3.4 [bookmark: _GoBack]Objednatel dále uhradí zhotoviteli poplatky za užívání veřejného prostranství ve smyslu vyhlášky města Mostu, a to na základě předložení dokladu o zaplacení užívání veřejného prostranství zhotovitelem, nejvýše však do výše ………..,- Kč, kterou zhotovitel uvedl ve své nabídkové ceně. V případě, že poplatky za užívání veřejného prostranství převýší zhotovitelem uvedenou částku ……………,- Kč, vzniklé převýšení uhradí zhotovitel ze svých finančních prostředků.
3.5 Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba by vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce by byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací (dále jen „plnění nad rámec smlouvy“), byla smluvními stranami dohodnuta rozpočtová rezerva ve výši maximálně: …………….,- Kč (dle celkové nabídkové ceny zhotovitele). 
Na čerpání rozpočtové rezervy, nebo její části, má zhotovitel nárok jedině v tom případě, že se vyskytne věcné plnění nad rámec smlouvy. Provedení věcného plnění nad rámec dohodnutých smluvních podmínek, včetně nákladů na jeho provedení, však musí být předem písemně odsouhlaseno zmocněným zástupcem objednatele včetně soupisu prací, odůvodnění a ocenění. V žádném jiném případě nemá na zaplacení rozpočtové rezervy zhotovitel nárok.
Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem dle jednotkových sazeb uvedených v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že příslušné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaženy, bude použit ceník ÚRS (cenová úroveň 2016) ponížený o 20%. Obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací.



Článek 4
Platební podmínky a fakturace
4.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po předání a převzetí řádně dokončeného díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. 
4.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele na základě vystavené faktury. 
4.3 Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur vystavených zhotovitelem. 
4.4 Stanovení jednotlivých dílčích plnění:
4.4.1 Dodávka materiálu na stavbu, provedení zajištění staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, provedení bouracích prací a provedení předmontáží nového potrubí.
Termín: 	do 7. 6. 2017		cena dílčího plnění: 40% z ceny za dílo ……….……….,-Kč
4.4.2 Provedení demontáží potrubí, provedení montáží potrubí včetně předepsaných zkoušek dle projektu a výrobce zařízení, předání dokladů o způsobilosti k uvedení do provozu, připravenost zařízení k uvedení do provozu
Termín:    	30. 6. 2017		cena dílčího plnění: 30% z ceny za dílo ……….……….,-Kč
4.4.3 Provedení tepelné izolace, provedení vyklizení, dokončení finálních úprav ploch dotčených stavbou a prostorů v objektu (bloky 93, 93/94, 94), kompletace a předání všech dokladů, předání a převzetí díla.
Termín: 	do 20. 7. 2017		cena dílčího plnění: 30% z ceny za dílo ……….……….,-Kč
4.5 Faktury musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  Nedílnou součástí každé faktury bude protokol o předání a převzetí díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran.
4.6 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
4.7 Faktury, výlučně v písemné formě a listinné podobě, budou doručovány poštou nebo osobně. Místem doručení je podatelna objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený podatelnou objednatele.
Adresa pro doručení faktury:	Severočeská teplárenská, a.s.
		Teplárenská 2 
		434 03   Most - Komořany
Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.     
4.8 	Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitosti fakturace.
4.9 	Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního ústavu.
4.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty přímo na účet finančního úřadu zhotovitele. 
4.11 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněžitého závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné peněžité částky.
4.12 Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části).
Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči zhotoviteli.

Článek 5
Staveniště
5.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran.
5.1.1 Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat:
-   	Vymezení staveniště, určení cest pro příchod a příjezd.
-	Způsob vymezení hranice staveniště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla.
-	Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí orgánů státní správy. 
-	Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. Staveniště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
-	Dohodnutá denní doba pro provádění prací. 
-	Způsob shromažďování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz ze staveniště – odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady.
-	Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště. Tento seznam se bude průběžně aktualizovat.
-	Prohlášení objednatele, že na staveništi nejsou překážky bránící řádnému, včasnému a bezpečnému provedení díla. 
· Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby).
· Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních činnostech.
· Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů prováděcích a souvisejících.
5.2 Zhotovitel prověří staveniště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit; povinnost zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená ustanovením § 3 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, tímto není dotčena.
5.3	Povinnosti zhotovitele na staveništi v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování případných vad díla:
5.3.1	Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení staveniště včetně energií, vody a sociálního zařízení bez účasti objednatele. Prostor mimo staveniště, vyznačeného v projektové dokumentaci si v případě potřeby zajistí zhotovitel na svůj náklad. 
5.3.2	Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení na staveništi bezpečně a nezávadně.
5.3.3	Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace využívat jen vymezené pracovní prostory (staveniště).
5.3.4 Požární ochranu na staveništi zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně závazných právních předpisů. 
5.3.5	Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovat staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku. 
5.3.6	Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, oplocení, výstražné nápisy a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálu a techniky dopravených zhotovitelem na staveniště. Hranice staveniště je zhotovitel povinen zabezpečit způsobem určeným v realizační projektové dokumentaci při dodržení požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou dobu existence staveniště. 
5.3.7	Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi.
5.3.8	Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první pomoci na staveništi.
5.3.9	Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek. Na staveništi nebude shromažďován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále využívány nebo nebudou potřebné při provádění díla.
5.3.10 Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací v místě provádění díla, jestliže dojde k jejich znečištění v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich znečištění bez zbytečného odkladu a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost a kvalitu povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky).
5.3.11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele s danými podmínkami – bod. 5.3.9, a s tím i související věta druhá bodu. 5.3.1.
5.4 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a dalších souvisejících platných právních předpisů.
5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze staveniště všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato. 
Článek 6
Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele
6.1  	Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy, bezpečnostními předpisy a vyhláškami, podmínkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy, podmínkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami.
Normy či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
6.2 Dokumentaci pro účely realizace (výkresy detailů) nelze považovat za výrobní výkresy. Nutno mít na zřeteli, že se jedná o práce na stávajícím zařízení a eventuální odchylky výškového nebo směrového rázu mezi projektem a skutečností je třeba prověřovat při realizaci a montáž přizpůsobit stávajícímu stavu. 
6.3 Pro provedení díla je zhotovitel povinen:
6.3.1 Zabezpečit, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele, úředně ověřené, předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. Nesplnění tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení povinností zhotovitele.
6.3.2 Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloží objednateli doklady o způsobilosti svářečů. Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu ČSN 05 0601. Svařovat potrubí smějí jen svářeči s platnou úřední zkouškou podle ČSN EN 287-1.
6.3.3 Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci a jakost použitého materiálu odpovídá příslušným technicko dodacím předpisům a normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařízení, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, doloží zhotovitel příslušný doklad (Prohlášení o shodě, certifikát apod.).
Veškerý materiál vystavený namáhání (provozní tlak, zatížení konstrukcí) musí mít osvědčení o jakosti a způsobilosti resp. Inspekční certifikát „3.1“ ve smyslu ČSN EN 10204.
Nebudou-li požadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedení stavby.
6.3.4 Zodpovídat za to, že potrubí bude uloženo v souladu s technologickými předpisy výrobce, bude zajištěna čistota uvnitř potrubí při prováděných pracích. Kvalita svarů bude prověřena v rozsahu 100% obvodových montážních svarů (100% VT, 10% ultrazvuk).
6.3.5 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá. 
Jedná se zejména o vyřizování, zajišťování, hrazení a řešení:
· povolení zvláštního užívání komunikací,
· povolení užívání veřejného prostranství,
· spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání pozemků a ostatních ploch, jejich vlastníkům a správcům,
· řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu stavby.
Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k provádění stavby, uhradí zhotovitel náklady z toho vyplývající.
6.3.6 Pokud bude v průběhu realizace potřeba přeložek inženýrských sítí, zhotovitel přeložky provede a předá protokolárně jejich správcům za přítomnosti zmocněného zástupce objednatele.
6.3.7 Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce objednatele k účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole prací, které budou v dalším průběhu zakryty.
Jedná se o kontroly důležitých fází stavby, jako jsou zejména:
· předpětí potrubí včetně předběhů uložení (dokladuje se protokolem)
· zkouška funkčnosti alarm systému (dokladuje se protokolem),
· stavební zkoušky (ve smyslu ČSN 13 480, dokladuje se zápisem),
· zkoušky pevnosti a těsnosti (dokladuje se protokolem, jehož formulář předá objednatel), 
· očištění potrubí a konstrukcí před nátěrem (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),
· nátěry potrubí a konstrukcí (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),    
· provedení tepelných izolací (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),
K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny příslušné doklady.
6.4 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný předmět smlouvy před i při montáži na stavbě.
6.5 Defektoskopické kontroly bude zhotovitel zabezpečovat na svůj náklad. Objednatel si vyhrazuje podmínku, že výběr dodavatele defektoskopických prací bude proveden z těchto firem:                                  
	TEDIKO spol. s r.o., Chomutov, tel. 474 652 161, 474 652 138; 
	Karel Kubový, Kadaň, tel. 474 342 276, mob. 777 224 140; 
	Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Plzeň, tel. 377 732 302, 377 732 694; 
	ENERGOSERVIS, spol. s r. o., Chomutov, tel. 474 628 954, 474 628 921;
	Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o., oddělení zkušebna NDT, Most, tel. 476 206 602.
6.6 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O škodách bude zhotovitel neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného odkladu opatření k odstranění vzniklé škody.
6.7 Za vedení realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění bude odpovídat …………………….(bude uvedena konkrétní osoba) č. autorizace ……. - autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT ……………….
6.8 Zhotovitel pořídí datovanou fotodokumentaci stávajícího stavu. Objednatel potvrdí pravost této dokumentace svým datovaným podpisem.
6.9 Zhotovitel pořídí fotodokumentaci dokončené stavby. Objednatel potvrdí pravost této dokumentace svým datovaným podpisem.
6.10 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, jsou:
a) Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce potrubí ústředního topení okrsku VS24“, zpracovaná Ing. Václavem Remutou, pod č. zakázky 07-2015-406, z 08/2015, 
b) Zadávací dokumentace objednatele z 10/2016,
c) Nabídka zhotovitele č………..ze dne ………………………………………………,
d) Směrnice GŘ objednatele č. 9/2003 včetně jejího dodatku č. 1
„Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, protipožárních a ekologických předpisů“,
e)  Směrnice GŘ objednatele č.  1/2014 „Pravidla řízení a kontroly kvality svařování“,
f) Rozhodnutí č. RO-UE-1506 „Zabezpečení pracovišť při pracích se zvýšeným nebezpečím požáru a výbuchu“,
g) Příkaz GŘ objednatele č. 4/2010 „Strojní příkaz bezpečnosti práce“.
6.11 Dokumenty uvedené v odst. 6.10 pod body a), b), d), e), f), g), zhotovitel převzal v rámci výběrového řízení, což podpisem této smlouvy potvrzuje.
6.12 Koordinace stavby
Objednatel zajišťuje a plně zodpovídá za výkon činnosti koordinátora během přípravy i realizace stavby (dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vše v platném znění). Zhotovitel je povinen zajistit součinnost s koordinátorem BOZP, kterého stanoví objednatel. 
6.13 Poddodavatelé
Seznam odsouhlasených poddodavatelů zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Jakákoliv změna tohoto seznamu podléhá odsouhlasení objednatele, přičemž objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat. V případě, že bude nutno provést změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

Článek 7
Stavební deník
7.1	Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Deník je veden denně a obsahuje údaje vyhláškou stanovené a objednatelem požadované, zejména:
· převzetí staveniště, zahájení prací,
· jména a příjmení osob pracujících na staveništi,
· klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi, jeho stav,
· popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
· dodávky materiálů, výrobků a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
· případné nasazení mechanizačních prostředků,
· přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním,
· údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě,
· veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv,
· odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci,
· požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny, přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele,
· záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy,
· závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.
7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník veden dle požadavků objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení (případ), v případě opakovaného porušení se toto považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost zápisů ve stavebním deníku.
7.4 Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů.
7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele může provádět záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele.
7.6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníku, si strany sdělí písemnou formou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy zápisem ve stavebním deníku.
7.7 Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
7.9 Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí až pátek od 6.00 do 16.00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy.
7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů průběhu provádění stavby.
7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je povinen kopii stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem.
7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání.


Článek 8
Technický dozor objednatele
8.1	Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění:
8.1.1	V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
8.1.2	Odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku, ukládat smluvní pokuty dle směrnice objednatele č. 9/2003, účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat protokoly o:
-	předání staveniště,
-	zkouškách,
-	předání a převzetí díla (dílčího plnění předmětu smlouvy).
8.1.3	Vést jednání se zhotovitelem (v případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami.
8.1.4	Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele.
8.2	Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele (stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací.
8.3	Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce.
8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání. 
8.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze zmocnění zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.


Článek 9
Ostraha díla a staveniště
Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na staveništi, včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením majetku zhotovitele, který používá k provádění díla. Zhotovitel je povinen tento svůj majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou a kontrolou.

Článek 10
Ochrana životního prostředí
10.1	Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí
10.1.1	Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákona o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj.
10.1.2 V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci takové události a jejích následků.
10.2	Nakládání s odpady
10.2.1	Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů.
10.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady.
10.2.3 Druhotné suroviny (zejména kovový odpad) zůstávají majetkem objednatele. Zhotovitel upraví a přepraví kovový odpad, do výkupny na svůj náklad v množství stanoveném společným zápisem objednatele a zhotovitele ve stavebním deníku. Zhotovitel odevzdá kovový odpad do výkupny dle pokynů zástupce objednatele ve věcech technických. Ten ve stavebním deníku upřesní s předstihem nejméně 3 dnů, do které výkupny zhotovitel kovový odpad odevzdá. Zhotovitel v dané výkupně nahlásí, že kovový odpad odevzdává Severočeská teplárenská, a.s., a vyžádá si vážní lístky, které musí zejména obsahovat:
-  adresu Severočeské teplárenské, a.s., název akce,
-  váhu odevzdaného kovového odpadu,
-  druh materiálu,
·  SPZ vozidla, které dovezlo kovový odpad do výkupny.
10.2.4 Tržba za odevzdaný kovový odpad bude poukazována přímo výkupnou na účet objednatele ve skutečné výši, nejméně však ve výši platné v den uskutečněného odevzdání odpadu do výkupny, pro druh materiálu demontovaného v rámci díla. Vážní lístky, na jejichž druhou stranu zhotovitel uvede, z které akce je kovový odpad odevzdán, předá zhotovitel nejpozději 3 dny po odevzdání kovového odpadu zmocněnci objednatele.

Článek 11
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
11.1 Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný.
11.2 Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichž jména a příjmení sdělí zmocněnému zástupci objednatele. Objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). Proškolení bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jména a příjmení, čísla občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele.
11.3 Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen:
-	provést ve stejném rozsahu seznámení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců poddodavatele), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostním režimem stavby,
- 		toto bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel občanských průkazů a podpisů proškolených zaměstnanců.
11.4 Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V případě, že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamžitě nejrychlejší možnou cestou.
11.5 V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“, bude tento sepsán za účasti objednatele.

Článek 12
Zkoušky a kontroly
12.1 Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit zkoušek výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle.
12.2 Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel oprávněn takové výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění sjednaných podmínek.
12.3 Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením.
12.4 V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, všeobecně platnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy a pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na díle zastavit zápisem do stavebního deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem všestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy.
12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení prací písemně vyžádaných objednatelem.

Článek 13
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, nebo jeho části. Objednatel se stává vlastníkem díla postupně.
13.2	Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení již předaných částí díla až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad. 
13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel až do doby předání celého díla objednateli. 
Článek 14
Zprovoznění a předání díla
14.1	Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení. 
14.2	Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele k účasti na předání a převzetí díla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem.
14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacího řízení předat objednateli nezbytné doklady - ve dvojím vyhotovení - nebo zápisy s potvrzením objednatele, že tyto již převzal v průběhu realizace díla, a to zejména: 
a) dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních (vypracuje zhotovitel),
b) originál stavebního deníku,
c) protokoly o provedení, resp. zajištění předpětí,
d) zápis o provedené stavební zkoušce,
e) protokol o funkčnosti a předání „alarm systému“ – provedení tzv. nultého měření reflektometrickou metodou s tiskovým výstupem (graf),
f) zápisy o kontrole nátěrů potrubí a konstrukcí před zaizolováním,
g) protokoly o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti potrubí,
h) atesty na použitý přídavný svařovací materiál, 
i) dokumentace armatur,
j) osvědčení o způsobilosti svářečů,
k) protokoly o vizuální kontrole svarů,
l) výsledky defektoskopických kontrol svarů,
m) deník o uložení potrubí a svařování, včetně schematického zákresu svarů, pokud již nebyly některé listy předány v průběhu realizace stavby, 
n) inspekční certifikáty potrubí, ohybů a přírub, klenutých den, zaslepovacích přírub,
o) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny,
p) osvědčení o způsobilosti poddodavatelů, 
q) prohlášení zhotovitele o dodržení vnitřní čistoty potrubí a zápis o způsobu provedení kontroly potvrzený zástupcem objednatele,
r) doklady o zneškodnění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb., vše v platném znění,
14.4 Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídí objednatel. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí, že tím požaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o převzetí, či nepřevzetí díla nebo jeho části, včetně termínů a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich dopad na závazky. Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel bude mít veškeré doklady nutné pro převzetí díla, uvedené v této smlouvě, zejména doklady o převzetí pozemků jejich vlastníky bez výhrad a připomínek. 
14.5 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby.
14.6 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a osobou odpovědnou za vedení realizace stavby. 


Článek 15
Odpovědnost za vady
15.1	Dílo má vady, jestliže nebylo dodáno v požadovaném množství, jakosti, kvalitě resp. neplní zaručené jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného vlastnického a užívacího práva k dílu nebo jestliže jeho provedení neodpovídá příslušným ujednáním této smlouvy. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistí, tzn. do 30 dnů od zjištění vady.
15.2	Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo. Zhotovitel odpovídá za vady nebo poškození díla, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele.
15.3	Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje použitelnost díla, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel požaduje odstranění vady, stanoví k tomu zhotoviteli rovněž přiměřenou lhůtu; ta je pro zhotovitele závazná.
15.4	Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní.
15.5	Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo objednatele k dílu bude omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho provedením. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením zhotovitelem.

Článek 16
Záruka za dílo
16.1	Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla:
-	dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci,
· dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční lhůta činí na celé kompletní dílo 60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli,
· délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné,
· dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekční změny, opravy a náhrady provedené v záruční době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsíců od provedení příslušné opravy, náhrady či projekční změny,
-	záruční doba počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.   
16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hod. od prokazatelného ohlášení vady objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu.
16.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s objednatelem. V případě, že zhotovitel termín odstranění vady prodlužuje nad sjednanou dobu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
16.4	Záruku nelze uplatňovat pokud:
16.4.1	Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací.
16.4.2 Objednatel nesplní ustanovení odst. 16.3 o ohlášení vady.
16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami.

Článek 17
Náhrada škody
17.1	Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
17.2	Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto okolnosti spojeny. 
17.2.1	Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně, zemětřesení, vichřice, požáry apod. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za následek pouze zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost.
17.3	V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění zhotovitel. O vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody. Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě.
17.4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i případnou náhradu škody v plné výši zhotovitel. 
17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy.
17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu realizace díla.
17.7 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk.
17.8 Pojištění zhotovitele
Po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy je zhotovitel povinen se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škody (z provozní činnosti) a odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám. Pojištění musí být sjednáno s limitem plnění alespoň 10 000 000,- Kč za 1 pojistný rok se spoluúčastí maximálně 10 %.
Při podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o pojištění  - potvrzení o pojištění nebo kopii pojistné smlouvy jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit doklady o pojištění (aktuální stav) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě nesplnění povinností daných zhotoviteli tímto odstavcem 17.8 má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá jiná práva daná mu smlouvou, uzavřít pojištění požadovaná smlouvou, a to na náklady zhotovitele.

Článek 18
Smluvní pokuty
18.1	Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy.
18.2 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.2.2 a 2.2.3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny celého díla, a to za každý i započatý den prodlení a případ.
V případě nedodržení termínu plnění uvedeného v čl. 2, odst. 2.2 bod 2.2.4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny celého díla, a to za každý i započatý den prodlení.
18.3 V případě porušení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, která závazek poruší, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
18.4	Při prokázaném neplnění Směrnice generálního ředitele objednatele č. 9/2003 včetně jejího dodatku č. 1 „Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, protipožárních a ekologických předpisů“ zaměstnanci zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu podle tohoto sazebníku. Smluvní pokuta bude uplatněna na základě zápisu o porušení předpisů do deníku. Za objednatele jsou k tomuto oprávněni: 
· zmocněný zástupce ve smyslu této smlouvy o dílo,
· Ing. Daniela Paterová, vedoucí útvaru bezpečnosti a životního prostředí, 
18.5	Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní strany uplatňovat a vymáhat samostatně. 
18.6	Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
18.7 	Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ.
18.8	Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové ceny za dílo.
18.9 Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh resp. závazek. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí.
18.10 Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se nepoužijí. Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak.
Článek 19
Doložka o informacích
19.1	Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě. 
19.2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů. 
19.3	Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, použije výhradně ke zhotovení díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří se bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváže zhotovitel své případné poddodavatele. Po ukončené montáži je zhotovitel povinen veškerou tuto dokumentaci předat objednateli, přičemž je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného provedení a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám. V případě porušení povinností uložených tímto ustanovením zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené objednateli.
19.4 Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla.
19.5 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání se státními orgány a v případě poskytnutí informací auditorům.
Článek 20
Odstoupení od smlouvy
20.1 Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem, okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti.
20.2 	Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může objednatel specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o převzetí díla.
20.4	Zhotovitel v případě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou dokumentaci, která se vztahuje k dílu a umožní objednateli převzít nebo užívat montážního zařízení, které je dislokováno na staveništi, to vše za přiměřenou úhradu.
20.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením smluvní stranou zrušena.
20.6 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od smlouvy.
20.7 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila.
20.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této smlouvy.
20.9 Objednatel vyhrazuje právo okamžitě odstoupit od této smlouvy v případě, že na akci (předmět smlouvy) nebude poskytnuta podpora v rámci OPPIK. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z tohoto důvodu bude postupováno dle ustanovení odst. 20.2 této smlouvy.
Článek 21
Závěrečná ustanovení
21.1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody. 
Konkrétní změna smlouvy může být provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovouto změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK.
21.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve třech (3) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy, zhotovitel jeden (1) stejnopis.
21.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
21.4 Řešení vzniklých sporů:
21.4.1 	Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody.
21.4.2 	Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení sporu soudní cestou. 
21.4.3  	Spory technické povahy
V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.
21.4.4 	V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21.4.1 až 21.4.3 jsou smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě.
21.5 Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce.
21.6 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou.
21.7 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, že nabídka zhotovitele č… ……zpracovaná dne ……………a předložená do výběrového řízení je platná v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy.
21.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky.
21.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení faxem nebo e-mailem, které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8. 
21.10 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro ně ze smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany.
21.11 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním jednáním v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.
21.12 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle.
21.13 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
21.14 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Za objednatele:             	Za zhotovitele:
V Mostě - Komořanech                                                  	V   ……………………
Dne:	Dne: 







		
Mgr. Petr Hájek
	
…………………………

	předseda představenstva
Severočeská teplárenská, a.s.








	…………………….………..
…………………….………..



	
Ing. Petr Mareš
	

	člen představenstva
Severočeská teplárenská, a.s.
	






















Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 




Zaručený rozpočet zhotovitele
 
Rekapitulace ceny	
       Z toho:
a) Projektová dokumentace skutečného provedení	……………… ,- Kč
b) 	Stavební část		……………… ,- Kč
(dle výkazu výměr stavební části)
c) Technologická část		……………… ,- Kč
(dle specifikace potrubního materiálu)
	
d) ZOV  		……………… ,- Kč 
(zhotovitel uvede dle svého uvážení a zkušeností)
e) Ostatní přímé náklady celkem		……………… ,- Kč
(zhotovitel uvede dle svého uvážení a zkušeností)  
f) Velkoplošný informační panel                   	……………… ,- Kč
g) Autorský dozor                  		……………… ,- Kč
Cena za dílo celkem                                                 ……………… ,- Kč
(položky a + b + c + d + e + f + g) 
h) Rozpočtová rezerva ve výši 10%		……………… ,- Kč
(10% ze součtu položek a + b + c + d+ e+ f + g)

i)  Stanovení poplatků za užívání veřejného prostranství  	……………… ,- Kč
ve smyslu vyhlášky města Mostu 
(v závislosti na délce trvání a ploše záboru)
Nabídková cena                                                       ……………… ,- Kč
(položky a + b + c + d + e + f + g + h + i) 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH!			







Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 





SEZNAM PODDODAVATELŮ, 
kteří se budou podílet na plnění zakázky „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce potrubí ÚT 2017“


Zhotovitel předkládá níže uvedený seznam všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětné zakázky. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že neuvažuje o žádných jiných, než níže uvedených osobách, které by se měly podílet na plnění předmětné zakázky. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích prací jinými subjekty pro zhotovitele.  

	PODDODAVATEL Č. 1

	Obchodní firma (příp. jméno a příjmení)
	

	Sídlo
	

	Právní forma
	

	Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
	

	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele
	

	Rozsah prací, jímž se bude poddodavatel podílet na plnění zakázky
	




	PODDODAVATEL Č. X

	Obchodní firma (příp. jméno a příjmení)
	

	Sídlo
	

	Právní forma
	

	Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
	

	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele
	

	Rozsah prací, jímž se bude poddodavatel podílet na plnění zakázky
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