# Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

# DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA

# (dále jen „Dohoda“)

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Dohoda vychází z ustanovení článku 3.3 a článku 3.5 Smlouvy o dílo uzavřené dne [●] mezi společností ŠKO-ENERGO, s.r.o., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 61675938, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 38550, jako Objednatelem, a [DOPLNIT], jako Zhotovitelem, (dále jen “Smlouva”) a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn Díla, které jsou specifikovány zejména v čl. 3 Smlouvy. Postup Smluvních stran podle této Dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu Díla a jejich případných dopadů do Ceny Díla a Harmonogramu realizace Díla.

  - Pokud v této Dohodě není výslovně uvedeno jinak, pojmy a výrazy uvedené velkým písmenem a v této Dohodě nedefinované mají význam uvedený ve Smlouvě.

  - Pro účely této Dohody se změnou rozumí zejména, nikoli však výlučně, změny specifikované v čl. 3 Smlouvy, tj. změny Díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen “Změna”).

# POŽADAVEK NA ZMĚNU

  - Požadavek na Změnu bude předložen tou Smluvní stranou, která řešení Změny navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti Změny, a to písemně některou z následujících forem:

    - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn;

    - zápisem z kontrolního dne stavby; nebo

    - zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení Změny).

  - Zápis bude obsahovat popis Změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je Změna požadována). Na základě zápisu Smluvní strana, která Změnu vyvolala, neodkladně svolá jednání o Změně.

# ZMĚNOVÝ LIST

  - Na základě zápisu a projednání Změny zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho položkovým rozpočtem Změny. V položkovém rozpočtu Změny (dále jen “Rozpočet Změny”) musí být dílčí části Změny zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4-6 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel při zpracování Rozpočtu Změny musí podřadit každou Změnu pod některý z důvodů povolených změn podle § 222 odst. 4-6 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

  - Zhotovitel je nejprve povinen se snažit podřadit Změny pod některý z důvodů stanovený v § 222 odst. 5 nebo 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek. V případě, že Změnu nepůjde podřadit pod některý z důvodů uvedený v předešlé větě, může Zhotovitel podřadit Změnu pod § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek; Zhotovitel je však oprávněn takto postupoval pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další Změny již v průběhu realizace Díla nebudou realizovány, případně, že následné Změny včetně Změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

  - Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Stavebním dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele. Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude změnový list předložen k podpisu oprávněným zástupcům Smluvních stran.

# PROJEDNÁVÁNÍ ZMĚN

  - K projednávání Změn jsou zmocněni:

    - za Objednatele:

Jméno:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy]

Pozice:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy]

Tel.:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy]

e-mail:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy]

    - za Zhotovitele:

Jméno:	[DOPLNIT]
Pozice:	[DOPLNIT]
Tel.:	[DOPLNIT]
e-mail:	[DOPLNIT]

    - za Projektanta:

Jméno:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy]

Pozice:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy]

Tel.:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy]

e-mail:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy]

  - Zhotovitel při projednání Změny předkládá a zaručuje:

    - technický popis, odůvodnění a Rozpočet Změny;

    - vyžaduje-li Změna zpracování Projektové dokumentace či změny Projektové dokumentace, zajistí zpracování změny Projektové dokumentace; projektové zpracování Změny musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé další části modernizace Teplárny, které jsou prováděny jinými dodavateli;

    - vyžaduje-li Změna změnu v Harmonogramu realizace Díla, že zajistí zpracování změny Harmonogramu realizace Díla;

    - že technické řešení Změny bylo projednáno s Projektantem; a

    - že Rozpočet Změny je zpracován v souladu se Smlouvou.

  - Projektant při projednávání změny prověřuje:

    - zda Změna byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění Změny, které zpracoval Zhotovitel a ověřuje nezbytnost provedení Změny vzhledem k Projektové dokumentaci a situaci při realizaci Díla; a

    - správnost Zhotovitelem zpracované změny Projektové dokumentace zejména ve vztahu k původní Projektové dokumentaci a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části Projektové dokumentace, vyžaduje-li Změna zpracování Projektové dokumentace či změnu Projektové dokumentace.

  - Stavební dozor při projednání Změny prověřuje:

    - správnost nasazení jednotkových cen podle Smlouvy a správnost výpočtu ceny Změny; a

    - na základě stanoviska Projektanta možnost a potřebnost provedení Změny vzhledem k situaci při realizaci Díla.

  - Projednaná Změna doložená čistopisem (konečným zněním) změnového listu se předkládá ke schválení.

  - Ke schválení Změny jsou zmocněny:

    - Za Objednatele: [bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy]

    - Za Zhotovitele: [DOPLNIT].

  - Objednatel schválení Změny ověřuje a potvrzuje, že Změna předložená ve změnovém listu vyjadřuje vůli Smluvních stran Změnu realizovat. Objednatel dále dává souhlas s provedením Změny za cenových podmínek uvedených v Rozpočtu Změny s případnou úpravou doby plnění z důvodu provedení Změny.

  - Zhotovitel schválením ověřuje provedení schválené Změny za cenových podmínek uvedených v Rozpočtu Změny a v termínech uvedených ve změnovém listu.

# SCHVÁLENÍ ZMĚNY

  - Změna je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Schválená Změna musí být zahrnuta do předmětu Díla ve Smlouvě, a to formou dodatku Smlouvy, následně může být Změna Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem realizovaných dodávek a plnění.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany jsou povinny vést evidenci o všech dohodnutých Změnách.

  - Nedílnou součástí této Dohody, která je Přílohou č. 3 Smlouvy, jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č.1 Dohody – Změnový list

| ZA OBJEDNATELE V ___________ dne ___________ ______________________________________ ŠKO-ENERGO, s.r.o., Jaromír Vorel, jednatel V ___________ dne ___________ ______________________________________ ŠKO-ENERGO, s.r.o., Tomáš Kubín, jednatel | ZA ZHOTOVITELE V ___________ dne ___________ ______________________________________ [DOPLNIT], [DOPLNIT], [DOPLNIT] V ___________ dne ___________ ______________________________________ [DOPLNIT], [DOPLNIT], [DOPLNIT] |
| --- | --- |

# Příloha č. 1 Dohody

Změnový list

| Název změnového listu |  |  |  | Označení změnového listu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopad změny | Projektová dokumentace |  |  |  | ANO / NE |  |
|  | Změna u dodavatele |  |  |  | ANO / NE |  |
|  | Změna ve výstavbě / v montáži |  |  |  | ANO / NE |  |
| Podpůrné dokumenty změnového listu |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny a jejího dopadu: |  |  |  |  |  |  |
| Důvod změny: |  |  |  |  |  |  |
| Změnou vyvolané / požadované činnosti: |  |  |  |  |  |  |
| Dopad změn na smluvní cenu (veškeré ceny jsou bez DPH) |  |  | Dopad změny na termín plnění |  |  |  |
| Cenová položka ovlivněná změnou |  |  | Termínové plnění ovlivněné změnou |  |  |  |
| Původní cena položky |  |  | Původní termín plnění |  |  |  |
| Zvýšení / snížení cenové položky |  |  | Prodloužení / zkrácení termínu plnění |  |  |  |
| Výsledná cena položky po zvýšení / snížení |  |  | Výsledný termín |  |  |  |
| Schválení změny za Objednatele |  |  | Schválení změny za Zhotovitele |  |  |  |
| Vedoucí projektu |  |  | Stavební dozor |  |  |  |
| Datum |  |  | Datum |  |  |  |
| Osoba oprávněna jednat za Objednatele |  |  | Osoba oprávněna jednat za Zhotovitele |  |  |  |
| Datum |  |  | Datum |  |  |  |