## Cover_Page
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / TENDER DOCUMENTATION
(pro druhou fázi zadávacího řízení / for the second stage of the tender procedure)
EKOLOGICKÝ PROGRAM ELEKTRÁRNY OPATOVICE ,A.S – 2. ETAPA: INTENZIFIKACE ODSÍŘENÍ / ENVIRONMENTAL PROGRAMME OF OPATOVICE POWER PLANT – 2ND STAGE: INTENSIFICATION OF FGD PLANT V / IN ELEKTRÁRNĚ OPATOVICE / OPATOVICE POWER STATION“
e.č. zakázky / Contract r.n.: Z2017-013411
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY ZÁKONA č.134/2016 Sb. /
CARRIED OUT ACCORDING TO REQUIREMENTS OF ACT No.134/2016 Coll. (aktuální znění / amended issue)
KNIHA / BOOK „A“
ČÁST/PART „A.3“ Formuláře NABÍDKY / BID FORM
FORMULÁŘ A3.2 / FORM A3.2- Revize smlouvy / Contract coments
Elektrárny Opatovice, a.s.
Opatovice nad Labem
Pardubice 2
PSČ 532 13
Česká republika

## Smlouva XY
SMLOUVY - REVIZE PŘIPOMÍNEK UCHAZEČŮ (VZOR)
NÁZEV SMLOUVY
UCHAZEČ 1
Uchazeč vznesl připomínky / Uchazeč nevznesl připomínky
1 | Preambule SMLOUVY O DÍLO
2 | ŘÍDÍCÍ PRÁVO
3 | SMLUVNÍ STRANY
4 | DEFINICE A VÝKLAD TERMÍNŮ
5 | ÚČEL SMLOUVY
6 | PŘEDMĚT SMLOUVY
7 | JAKOST A TECHNICKÉ PODMÍNKY
8 | DODACÍ LHŮTY, ČASOVÝ PLÁN
| Původní text: | Upravený text:
8.2.1 | ZHOTOVITEL připraví a předloží do 15 dnů od podpisu SMLOUVY ke schválení OBJEDNATELI detailní ČASOVÝ PLÁN pro provádění DÍLA, a to v rozsahu dle SMLOUVY. Detailní ČASOVÝ PLÁN i všechny jeho případné aktualizace musí dodržet termíny uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 SMLOUVY. | ZHOTOVITEL připraví a předloží do 15 dnů 20 dnů od podpisu SMLOUVY ke schválení OBJEDNATELI detailní ČASOVÝ PLÁN pro provádění DÍLA, a to v rozsahu dle SMLOUVY. Detailní ČASOVÝ PLÁN i všechny jeho případné aktualizace musí dodržet termíny uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 SMLOUVY.
Protinávrh zadavatele:
Maximálně akceptovatelné zadavatelem:
9 | CENA
10 | PLATEBNÍ PODMÍNKY
11 | ZMĚNY DÍLA
12 | DANĚ, CLA A POPLATKY
13 | NÁHRADNÍ DÍLY
14 | ORGANIZACE PRACÍ
15 | SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE
16 | SUBDODAVATELÉ a poddodavatelé
17 | ZBOŽÍ, STAVEBNÍ MECHANIZACE A PŘEBYTEČNÉ ZBOŽÍ
18 | STAVENIŠTĚ
19 | KONTROLA díla, individuální zkoušky a ukončení montáže
20 | UVÁDĚNÍ DO PROVOZU
21 | přejímky DÍLA
22 | DOKONČENÍ DÍLA
23 | SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ
24 | NÁHRADA ŠKODY
25 | ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
26 | VLASTNICKÁ PRÁVA
27 | ZÁKONY, BEZPEČNOST, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
28 | POJIŠTĚNÍ
29 | ZÁRUKY
30 | VADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ
31 | UTAJENÍ
32 | ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
33 | PŘERUŠENÍ REALIZACE DÍLA
34 | NEPŘEDVÍDATELNÉ A NEPŘEKONATELNÉ PŘEKÁŽKY
35 | PŘEVOD PRÁV A ZÁVAZKŮ
36 | ŘEŠENÍ SPORŮ
37 | KONFLIKT ZÁJMŮ
38 | KONTAKTY A KORESPONDENCE
39 | OSTATNÍ
VZOR PŘIPOMÍNKY (která se umístí pod připomínaný článek - viz. výše) :
8 | DODACÍ LHŮTY, ČASOVÝ PLÁN
| Původní text: | Upravený text:
8.2.1 | ZHOTOVITEL připraví a předloží do 15 dnů od podpisu SMLOUVY ke schválení OBJEDNATELI detailní ČASOVÝ PLÁN pro provádění DÍLA, a to v rozsahu dle SMLOUVY. Detailní ČASOVÝ PLÁN i všechny jeho případné aktualizace musí dodržet termíny uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 SMLOUVY. | ZHOTOVITEL připraví a předloží do 15 dnů 20 dnů od podpisu SMLOUVY ke schválení OBJEDNATELI detailní ČASOVÝ PLÁN pro provádění DÍLA, a to v rozsahu dle SMLOUVY. Detailní ČASOVÝ PLÁN i všechny jeho případné aktualizace musí dodržet termíny uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 SMLOUVY.
Protinávrh zadavatele:
Maximálně akceptovatelné zadavatelem: