## List1
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - méněpráce
Stavba: Chdoníky podél silnice III/29837
Objekt: |  | 25-08-03 Opravy dešťové kanalizace
Místo: |  |  | Městec nad Dědinou |  |  | Datum: | 2026-04-30
Zadavatel: |  |  | Obec Očelice |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Stavibet s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | 27472922
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | nefakturováno méněpráce | celkem rozpočet
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 241371.36 | 220139.02 | 461 510 ,38
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
48 | K | 113151111 | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | m2 | 8 | 69 | 552
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113151111
| VV |  | "u čp 21 cca" 8 |  | 8
46 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř | m | 25 | 322 | 8050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405
| VV |  | "kanalizace, vodovod a plyn" 2*1+22+1 |  | 25
47 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř | m | 16.333 | 310 | 5063.23
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421
| VV |  | "sdělovací kabely" 1/3*16+1+10 |  | 16.333
1 | K | 132254101 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 0 | 1470 | 0 | 53625.6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254101
| VV | výkop | ((2+2+12)+22)*0,8*1,2 |  | 36.48
2 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 9.919 | 599 | 5941.48
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101
| VV |  | (25+16,33)*0,3*0,8 |  | 9.919
3 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 0 | 151 | 0 | 13771.2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101
| VV |  | ((2+2+12)+22)*2*1,2 |  | 91.2
4 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 0 | 93 | 0 | 8483.46
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111
5 | K | 151101301 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 0 | 70 | 0 | 2553.6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101301
6 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m | m3 | 0 | 16 | 0 | 583.68
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101311
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 18.24 | 280 | 5107.2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117
| VV |  | výkop-zásyp |  | 18.24
8 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 109.44 | 22 | 2407.68
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119
| VV |  | 6*18,24 |  | 109.44
9 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 36.48 | 169 | 6165.12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101
10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 32.832 | 352 | 11556.86
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
| VV |  | 18,24*1,8 |  | 32.832
11 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 18.24 | 22 | 401.28
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201
12 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 18.24 | 159 | 2900.16
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101
| VV | zásyp | výkop-lože-obsyp |  | 18.24
14 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 15.2 | 238 | 3617.6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
| VV | obsyp | ((2+2+12)+22)*0,8*0,5 |  | 15.2
15 | M | 58331289 | kamenivo těžené drobné frakce 0/2 | t | 0 | 300 | 0 | 9120
| VV |  | 15,2*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.4
16 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 30.4 | 26 | 790.4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112
| VV |  | ((2+2+12)+22)*0,8 |  | 30.4
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0
49 | K | 291211111 | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva | m2 | 8 | 167 | 1336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/291211111
| VV |  | "u čp 21 cca vrácení demontovaných zpět" 8 |  | 8
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
17 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 0 | 44 | 0 | 1672
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111
| VV |  | ((2+2+12)+22) |  | 38
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
18 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 3.04 | 1290 | 3921.6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111
| VV | lože | ((2+2+12)+22)*0,8*0,1 |  | 3.04
19 | K | 452311151 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 | m3 | 2 | 4710 | 9420
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311151
| VV |  | "předpoklad" 2 |  | 2
20 | K | 452312151 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25 | m3 | 1 | 4680 | 4680
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452312151
| VV |  | "předpoklad" 1 |  | 1
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0
31 | K | 810391811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 | m | 38 | 305 | 11590
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810391811
| VV |  | ((2+2+12)+22) |  | 38
21 | K | 812392121 | Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400 | m | 0 | 751 | 0 | 28538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/812392121
22 | M | PFB.1010101 | Trouba hrdlová betonová TBH-Q 40/250 | kus | 0 | 3963 | 0 | 71334
| VV |  | 38/2,5 |  | 15.2
| VV |  | 18 "cena vč. dopravy" |  | 18
23 | K | 812392193 | Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 16 mm) pomocí pružné spojky (spojka zahrnuta v ceně) DN 400 | kus | 0 | 4960 | 0 | 29760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/812392193
32 | K | 890111812 | Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdiva cihelného | m3 | 1 | 2110 | 2110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/890111812
| VV |  | "předpoklad" 1 |  | 1
24 | K | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400 | kus | 1 | 16700 | 16700
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411131
27 | M | 59224085 | dno betonové drenážní šachty DN 800 80x65x9cm | kus | 1 | 4620 | 4620
25 | M | 59224404 | skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x12cm | kus | 1 | 1880 | 1880
28 | M | 59224401 | konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm stupadla poplastovaná | kus | 1 | 2400 | 2400
29 | M | 59224135 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm | kus | 1 | 275 | 275
37 | K | 895941331 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem | kus | 1 | 1180 | 1180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941331
38 | M | 59224489 | skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpusť 450x450x50mm | kus | 1 | 694 | 694
39 | K | 899104112 | Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 | 3830 | 3830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112
40 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 1 | 8640 | 8640
41 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 | 1600 | 1600
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112
42 | M | 55241041 | mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun | kus | 1 | 4710 | 4710
43 | M | 55241000 | koš kalový pod kruhovou mříž - lehký | kus | 1 | 565 | 565
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
33 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 15.62 | 304 | 4748.48 | 285.76
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501
35 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 15.62 | 438 | 6841.56 | 411.72
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013511
36 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 13.72 | 398 | 5460.56
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013869
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
44 | K | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 51.102 | 423 | 21616.15
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998274101
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0
50 | K | 012234000 | Vytyčení sítí | … | 1 | 15000 | 15000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012234000
51 | K | 012444000 | Geodetické měření skutečného provedení stavby | … | 1 | 25000 | 25000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012444000
52 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | … | 1 | 20000 | 20000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000
53 | K | 013284000 | Pasportizace - předání sítí zpět správcům | … | 1 | 10000 | 10000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013284000