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ROP INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI
STREDNI SPOLUFINANCOVANO EVROPSKOU
N UNIi Z EVROPSKEHO FONDU PRO
CECHY REGIONALNi ROZVOJ






	Odpovědi na dotazy


	Název veřejné zakázky:
	„Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec“

	

	Zadavatel

	Obchodní firma / název:
	Obec Ohrobec

	Sídlo / místo podnikání:
	V Dolích 5, 252 45 Ohrobec

	IČ:
	002 41 491

	Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
	PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, starosta

	Kontaktní osoba zadavatele:
	Bc. Lenka Těšínská

	Telefon:
	+420 233 101 100

	E-mail:
	l.tesinska@dasonele.cz


Zadavatel sděluje, následující odpovědi na dotazy dodavatelů k podmínkám výběrového řízení vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s ustanovením 
§ 12 odst. 3 zákona a ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZVZ“) a v souladu s Podmínkami zadávání zakázek ROP Střední Čechy (dále jen „podmínky ROP“). Veřejná zakázka je financována z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP Střední Čechy), číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/68.01608, název projektu: Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec.
Dotaz č. 2 ze dne 10.2.2014
V bodě 6.2. Návrhu smlouvy o dílo je uvedeno, že Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ihned po podpisu smlouvy.  

V bodě 3.1. smlouvy je dále uvedeno, že Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do 5-ti kalendářních dnů od podpisu této smlouvy a je povinen Dílo dokončit nejpozději do 3 měsíců ode dne zahájení prací.

Z toho tedy vyplývá následující  průběh - časovou osu:

Podpis smlouvy o dílo → Předání staveniště → do 5 dnů od podpisu smlouvy zahájení prací → dokončení do 3 měsíců od zahájení.

Mohl by zadavatel laskavě sdělit, kdy (v jakém termínu) očekává podpis smlouvy o dílo a předání staveniště, resp. zahájení prací?

Pokud by k těmto úkonů došlo např. až na sklonku roku 2014 pak by práce mohly spadat do zimního období – ve smlouvě však chybí klimatické podmínky, resp. zimní přestávka.   

Mohl by zadavatel laskavě sdělit, zda do bodu 3 Návrhu smlouvy o dílo bude doplněno ustanovení o klimatických podmínkách? 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel předpokládá podpis smlouvy neprodleně po ukončení výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, tedy březen 2014. Zimní přestávka tedy nebude realizována. 
Termín dokončení realizace plnění předmětu zakázky byl stanoven s ohledem na podmínky dotace. Ustanovení o klimatických podmínkách může být předmětem jednání mezi zadavatele a vítězným dodavatelem při podpisu smlouvy o dílo, pokud nenaruší ekonomickou rovnováhu smlouvy v neprospěch zadavatele. Do přílohy č. 4 Návrhu smlouvy o dílo zadavatel ustanovení o klimatických podmínkách v této fázi výběrového řízení doplňovat nebude. Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce návrh smlouvy v souladu s článkem 5. Výzvy k podání nabídek.
Dotaz č. 2 ze dne 10.2.2014
Ve výkazu výměr se uvádí dokumentace skutečného provedení v jednotkách …hod. Jakým způsobem se má tato položka ocenit? 
Odpověď na dotaz č. 2 

Položku uchazeč nacení takovou hodinovou sazbou, aby celková cena pokryla náklady na tuto položku (tedy na práce projektanta, který bude dokumentaci skutečného provedení projektovat).
Dotaz č. 3 ze dne 10.2.2014

Vytýčení stavby a zaměření skutečného stavu má dle výkazu výměr trvat 268 hodin. Celá stavba bude trvat cca 1-2 týdny (odhad uchazeče) a geodet by tak měl strávit na stavbě 31 dnů? (268/8,5). Opravdu si je zadavatel tímto výpočtem jist?
Odpověď na dotaz č. 3 

ANO, uchazeč ocení stanovené položky dle výkazu výměr. Hodinovou sazbu stanoví uchazeč tak, aby jím objednaný geodet byl za tuto sazbu schopen požadované práce zrealizovat.
Dotaz č. 4 ze dne 10.2.2014
DIO je dle ZOV rozděleno na 4 etapy. Ve výkazu výměr je však rozděleno na 9 etap. Který z uvedených údajů ohledně DIA platí? Jak se má ocenit? 

Odpověď na dotaz č. 4 

Správně je to 9 etap, jak je popsáno ve výkazu výměr (část těch 4 etap z textové části bude provedena na 2 části). Každá etapa obsahuje tyto dopravní značky: 

Z2 – 4ks (Zábrana pro označení u uzavírky)

B1 – 1ks (Zákaz vjezdu všech vozidel)
E13 – 1ks (Dodatková tabulka s textem „ Mimo vozidla stavby“)

B24a – 1ks (Zákaz odbočování vpravo)

B24b – 1ks (Zákaz odbočování vpravo)

Dotaz č. 5 ze dne 10.2.2014
V bodě 12.11. Návrhu smlouvy o dílo měl zadavatel asi na mysli z. č. 235/2004 Sb. o DPH? Je tato domněnka uchazeče správná?

Odpověď na dotaz č. 5 

Ano, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Uchazeči jsou oprávněni tento překlep zadavatele opravit. V případě, že tak neučiní, bude toto opraveno před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na odpovědi na dotazy prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 20.2.2013 do 10:00 hodin.
V Ohrobci dne 13.2.2014
                                           ..............................................................
                                             PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA
                                           starosta
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