## List1
Harmonogram řešení projektu - Katalog pro testování AV v reálném provozu
| 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
Vytipování pilotní oblasti (oblast I.) | bar: 2018-09-01 to 2018-10-01
Základní měření oblasti (trasování, čas průjezdu, videozáznam) | bar: 2018-10-01 to 2018-11-01; 2019-03-01 to 2019-04-01
Měření GNSS(GPS) signálu a GSM sítí včetně LTE (oblast I.) | bar: 2019-04-01
Překážky na trase z pohledu AV a rušení jejich senzorů (oblast I.) | bar: 2019-04-01
Hodnocení vertikálních dynamických vlastností vozidla (oblast I.) | bar: 2019-04-01
Zpracování měření (oblast I.) | bar: 2018-11-01 to 2019-04-01; 2019-06-01 to 2019-07-01
Úprava hodnotících kritérií | bar: 2018-11-01 to 2018-12-01; 2019-06-01 to 2019-07-01
Vytipování druhé oblasti (oblast II.) | bar: 2018-10-01 to 2019-02-01
Základní měření oblasti (trasování, čas průjezdu, videozáznam)(oblast II.) | bar: 2019-03-01 to 2019-04-01
Měření GNSS(GPS) signálu a GSM sítí včetně LTE (oblast II.) | bar: 2019-06-01
Překážky na trase z pohledu AV a rušení jejich senzorů (oblast II.) | bar: 2019-06-01
Hodnocení vertikálních dynamických vlastností vozidla (oblast II.) | bar: 2019-06-01
Zpracování měření (oblast II.) | bar: 2019-04-01; 2019-06-01 to 2019-08-01
Tvorba aplikace katalogu
Tvorba metodiky pro výběr úseků a sektorů | bar: 2018-09-01 to 2019-04-01; 2019-06-01 to 2019-07-01
Návrh servisu testovacích úseků/sektorů | bar: 2018-11-01 to 2019-04-01; 2019-06-01 to 2019-07-01
Návrh rámcových pravidel provozně-bezpečnostních opatření | bar: 2018-11-01 to 2019-04-01; 2019-06-01 to 2019-07-01
Tvorba AJ verze | bar: 2018-10-01 to 2019-04-01; 2019-06-01 to 2019-09-01
Management projektu