- PŘÍLOHA Č.3 – HARMONOGRAM DÍLA

Vypracuje uchazeč ve formátu úsečkového diagramu. Uchazeč musí respektovat následující milníky projektu.

Součástí přílohy č.3 bude i vyplněny harmonogram plateb, který bude v souladu s návrhem a obsahem milníku tohoto návrhu a bude respektovat uchazečem navržený harmonogram realizace a bude vyplněný datum uskutečnitelného zdanitelného plnění milníku.

Předání dokumentace pro stavební profesi, dispozice	 - 		    do   15.10.2018

Předání projektové dokumentace liniové stavby – ke schválení	    do   15.10.2018

Předání rozpracované verze projektové dokumentace – PID, PFD, SLD do 30.10.2018

Předání schválené dokumentace pro provádění stavby a technologie do: 15.11.2018

Dokončení stavební připravenosti objetu 210 do 				20.11.2018

Dokončení liniové stavby a uložení rozvodů do					30.11.2018

Dokončení liniové stavby a uložení rozvodů v pozemcích orná půda	15.12.2018

Uvedení do provozu rozvodů VN	do 						15.12.2018	
Odstávka pro práce v objektu TIPA 				5.12.2018 do 31.12.2018

Odstávka pro práce v objektu NOVATECH 			1.12.2018 do 31.12.2018

Dokončení odstávkových prací v objektu IE od 		1.12.2018 do 30.12.2018

Dokončení PS Skleník						do 30.11.2018

Termín prvního paralelního připojení výrobny k DS do 	31.12.2018 
( výroba alespoň z jedné KGJ nebo KGJ skleník )

Ukončení montáží na objektu ZDROJ do			1.3.2019

Zahájení dodávek ve zkušebním provozu v rozmezí		1.4.2019 - 30.4.2019

Ukončení KV do							do 30.5.2019

Zahájení zkušebního provozu od 				1.6.2019 do 30.6.2019

Termín předání Díla nejpozději do 				30.7.2019

- PŘÍLOHA Č.3 – HARMONOGRAM DÍLA PLATBY

Uchazeč doplní dle nabídkové ceny do xls  souboru.