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Realizace stavby „REKO VS 704 - ÚT a TV“		SoD č. ST_23-000xx_00-00
	 

Příloha č. 9 Návrh textu smlouvy o dílo
S M L O U V A   O   D Í L O
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: ST_23-000xx_00-00
č. smlouvy zhotovitele:  ………………………


Smluvní strany
1. Objednatel:	Severočeská teplárenská, a.s.	
	se sídlem Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03 
zapsaný dnem 30. října 2010 v oddílu B, vložce 2153 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
Zastoupený: 	Ing. Pavlem Snášelem, místopředsedou představenstva
	Ing. Petrem Marešem, členem představenstva
Zmocněnci
ve věcech technických:	Bc. Radek Polián, vedoucí oddělení realizace projektů, 
	Michal Benešovský, investiční technik, 
	(dále jen „zmocnění zástupci“ popř. „zmocněnci“)
Identifikační číslo:	287 33 118
DIČ:	CZ28733118
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Most
číslo účtu:                           	43-8201700237/0100                       	
Telefon:	 	+420 476 447 111
E-mail:	Michal.Benesovsky@ue.cz 
Doručovací adresa:  	Severočeská teplárenská, a.s.
	Teplárenská 2
  	434 03  Most - Komořany
     (dále jen „objednatel“)



2.  Zhotovitel: 	………………………………………
se sídlem ……………………………………………………………………………….
zapsaný dnem …………………….. v oddílu …, vložce  ……….. obchodního rejstříku      
vedeného ……………………………………… 
Zastoupený:  	……………………………………………  
Zmocněnci  
Ve věcech technických:		…………………………………………… 
		……………………………………………
Identifikační číslo:		……………………………………………
DIČ:	……………………………………………
Bankovní spojení:	…………………………………………… 
číslo účtu:	……………………………………………
	nebo jiný transparentní účet zhotovitele, zveřejněný v registru plátců MFČR
Telefon:	……………………………………………
E-mail:	……………………………………………
Doručovací adresa:	……………………………………………
    …………………………………………… 
	……………………………………………  
	(dále jen „zhotovitel“) 
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Preambule
Objednatel je významným držitelem licence na rozvod tepelné energie. Rozvod tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů). 
Objednatel je podle §22a odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, určen provozovatelem základní služby v odvětví Energetika pododvětví Teplárenství, a to pro službu 1.4.1 Výroba tepelné energie, podle vyhlášky č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby, v platném znění.
Na předmětnou zakázku žádá objednatel o příjem dotace v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), pod názvem projektu „REKO VS 704 – ÚT a TV společnosti Severočeská teplárenská, a.s.“.
Článek 1
 Předmět smlouvy
1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“), na svůj náklad a nebezpečí, k provedení díla s názvem: 
„REKO VS 704 - ÚT a TV“
č. stavby 70000989 
v rozsahu a dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projekt“) s názvem „REKO VS 704 - ÚT a TV“, zpracované společností EO TECHNOLOGY s.r.o., pod č. zakázky 22_0127, z června 2022. Dílo bude dále provedeno dle Zadávací dokumentace objednatele z 11/2022 a nabídky zhotovitele č. ………..  ze dne …………………, které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dle podmínek a požadavků uvedených v této smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně, kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této smlouvě.
Provedení revizí se řídí § 2652 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Smlouva o kontrolní činnosti, kterou se kontrolor (zhotovitel) zavazuje zjistit nestranně stav určité věci a vydat o tom kontrolní osvědčení (revizní zprávu) a objednatel se zavazuje zaplatit mu odměnu, která je součástí sjednané ceny za dílo.
1.1.1 Rozsah plnění:
Předmětem rekonstrukce je nahrazení strojního vybavení výměníkové stanice 704 (dále jen „VS 704“) spočívající v rekonstrukci zařízení pro ústřední vytápění (dále jen „ÚT“) a v rekonstrukci zařízení pro přípravu teplé vody (dále jen „TV“). Součástí rekonstrukce je rozšíření stávajícího řídicího systému, úprava elektroinstalace a drobné stavební úpravy.
Rekonstrukce zařízení ÚT zahrnuje zejména napojení a dodání dvou nových technologií ústředního vytápění s deskovými výměníky pájenými z nerezových desek, s regulací ohřevu elektroventilem s havarijní funkcí dle ekvitermní křivky, s automatickým doplňováním sekundárního systému z vratného horkovodu, včetně expanzní nádoby, polní instrumentace měření a regulace (dále jen „MaR“), tepelné izolace a stavební úpravy.
Rekonstrukce zařízení TV zahrnuje zejména napojení a dodání nové technologie teplé vody s celonerezovými deskovými výměníky s regulací ohřevu elektroventilem s havarijní funkcí na konstantní teplotu, včetně dodání vyrovnávací nádoby, cirkulačních čerpadel, polní instrumentace MaR, tepelné izolace a stavební úpravy.
Stávající řídicí systém (dále jen „ŘS“) VS bude rozšířen doplněním o nové komponenty, upraven, jeho software bude aktualizován, včetně vizualizace na dispečinku. Součástí bude i aktualizace systému přenosu dat z měřičů ve VS (měřiče tepla, vodoměry, elektroměry), včetně úpravy schématického zobrazení. Ve VS bude upravena elektroinstalace (osvětlení, zásuvkové okruhy, rozvaděče apod.) a provedeny drobné stavební úpravy.
Jako tepelná izolace jsou požadovány trubice, originální pouzdra na nádoby a výměníky.
Podrobně je rozsah plnění uveden v projektu „REKO VS 704 - ÚT a TV“, zpracované společností EO TECHNOLOGY s.r.o., pod č. zakázky 22_0127, z června 2022.
1.1.2 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti.
1.1.3 Součástí díla je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a průvodní dodavatelská dokumentace.
1.2 Popis stávajícího stavu:
1.2.1 VS 704 se nachází v ulici Růžová č. p. 1620 v Mostě, parcelní číslo 6275, katastrální území Most II [699594]. Zajišťuje dodávku tepla pro vytápění ÚT a dodávku TV pro odběrná místa: 

a objekty vytápěné z technologie ÚT 1 (okruh byty)
Číslo OM			Název OM
3673-002/002		blok 521, Růžová 1687-1691
3673-002/006		blok 546, Rozmarýnová 1347
3673-002/007		blok 547, Rozmarýnová 1348
3673-002/008		blok 523, Růžová 2070
3673-002/009		blok 522, Růžová 2071
3673-002/010		blok 566, U Parku 2072
3673-002/011		blok 524, Růžová 3080-3082
3673-002/012		blok 524, Růžová 3087-3095
3673-002/014		blok 524, Růžová 3083-3084
3673-002/015		POS 704–„sazka, kosmetika“ č. p. 1620 (nebyt při VS; bez TV, nově z ÚT 2)
3673-002/017		blok 524, Růžová 3085-3086
      
a objekty vytápěné z technologie ÚT 2 (okruh základní škola)
Číslo OM			Název OM
3673-002/001		Základní škola ZŠ 14. Rozmarýnová 1692 (nebyty)
3673-002/003		Policie ČR, Růžová 1406 (nebyty, bez TV)
3673-002/004		Softex, Růžová 1426 (nebyty, bez TV)
3673-002/005		MŠ Růžová, Růžová 1408 (nebyty)
3673-002/013		MŠ Růžová, Růžová 1407,1427 (nebyty)
3673-002/016		POS 704–„dílna“ č. p. 1620 (nebyt při VS)

Stávající technologie ohřevu TV je společná pro všechny smluvní odběratele. Jak je naznačeno u seznamu odběrných míst, stávající technologie ÚT jsou instalovány dvě, s odlišnými parametry určenými pro dva typy objektů.
1.2.2	Základní údaje stanice:	
Jmenovitý instalovaný výkon:	5 000 kW (ÚT1 2 500 kW + ÚT2 1500 kW + TV 1 000 kW)
Primární okruh
	Konstrukční teplota		160°C
	Provozní teplota 	- zima	130/70°C	
	- léto	80/65°C
	Konstrukční tlak		4 MPa
	Provozní tlak v horkovodu	1,2 - 2,5 MPa
	Max. povolený tlak v horkovodu na zdroji	3,3 MPa
	Jmenovitý tlak   	- potrubí	PN 4 MPa
	- armatury	PN 2,5 MPa 
	Diferenční tlak na vstupu do VS	0,15-0,25 MPa

Sekundární okruh TV
Max. provozní teplota		65°C	
Provozní teplota		45-60°C	
Teplotní spád		55/10°C (45°C cirkulace)
Jmenovitý tlak 	- potrubí                    PN 1,6 MPa
                      	- armatury                 PN 1,6 MPa
Max. přetlak		1,0 MPa
Sekundární okruh ÚT
Konstrukční teplota		110°C 
Provozní teplota ideální *		80/60°C – byty a nebyty, ekvitermně regulovaná	 
Jmenovitý tlak 	- potrubí	PN 2,5 MPa
			- armatury	PN 1,6 MPa
			ÚT 1 (okruh byty)		      ÚT 2 (okruh zákl. škola)
Max. přetlak			0,70 MPa           		 0,50 MPa

Soupis stávajícího, nahrazovaného zařízení výkonu 9 220 kW (ÚT1 + ÚT2= 7 820 kW + TV 1400 kW).
[image: ]
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1.3 Doplnění (upřesnění) zadání (rozsahu plnění) uvedeného v technické zprávě projektu 
Primární část
Ventily s pohonem budou vždy vybaveny také koncovými spínači. 
Sekundární část 
Stávající zařízení bude zhotovitelem demontováno a nahrazeno novým zařízením. Výměníky budou osazeny na ocelové konstrukci a opatřeny propojovacím potrubím se všemi potřebnými armaturami pro případ poruchy, aby se mohl jeden výměník odstavit bez porušení dodávky topné nebo teplé vody. Na vstupu do každého výměníku bude osazena regulační armatura s havarijní funkcí, která bude analogově řiditelná a osazená koncovými spínači. Sekundární potrubí ÚT a TV ve VS bude vybudováno nové od výměníků tepla až k místům napojení. Veškeré armatury musí být dostupné a schopné obsluhy z podlahy. Kabeláž kromě zásuvkových okruhů, bude včetně žlabů instalována nová (nepřípustné využít původní zelené žlaby). 
Potrubí ÚT a TV bude řádně spádováno, v nejvyšších místech odvzdušněno, vypouštění nejnižších míst bude svedeno k podlahové vpusti a opatřené uzavíracími armaturami a za nimi bude na potrubí osazena vždy odtoková hadice, která bude svedena k odtokovému potrubí ke kanalizační vpusti, a to vhodným typem hadice, která bude odolná maximální teplotě vypouštěného média. Tepelné izolace budou dotaženy až k přírubě, armatury budou opatřeny snímatelnou vrstvenou tepelnou izolací. Pro uchycení budou vybudovány nové závěsy. Pokud budou využity stávající, tak budou nově natřeny.
Stávající závěsný a úložný materiál, který nebude nadále využit, se z VS odstraní (odřeže).
Oběhová čerpadla na ÚT zůstanou stávající, budou řízena dálkově, automaticky, včetně diference. Jejich provoz bude střídavý, přičemž v chodu může být max. jedno pro technologii ÚT 1 (třetí co má vadný motor nebude zakomponováno) a jedno pro ÚT 2.
Cirkulační čerpadla na TV budou demontována a nahrazena moderním, novým zařízením. Daná funkce musí být vždy zajištěna minimálně dvěma čerpadly tak, aby měla příslušná technologie mokrou/střídavou zálohu (spínání chodu a střídání též automaticky). V případě použití čerpadel s plynulou regulací bude navíc prováděna změna výkonu dle teploty cirkulace.
Stávající čerpadla, regulační armatury, demontované měřiče tepla atd. budou nepoškozené protokolárně vráceny objednateli. V rámci předání staveniště bude proveden soupis těchto komponent a jejich označení. Demontáž těchto komponent je nutno provést odborně, bez poškození, v opačném případě bude uplatněna vůči zhotoviteli smluvní pokuta dle odst. 18.12 této smlouvy.
Ve výměníkové stanici jsou standardně instalovány dálkové odečty elektroměrů, vodoměrů a kalorimetrů, včetně měřičů jiných vlastníků (ČEZ Distribuce, SčVK), jejichž funkčnost musí být zhotovitelem zachována a obnovena. V případě přemístění měřičů na nové místo, když nebudou svou délkou vyhovovat stávající kabely, instaluje zhotovitel kabely nové, delší, vedené bez spojování od měřiče až ke stávající odbočovací krabici.
Před demontáží stávajících měřičů (oprávněni pouze pracovníci objednatele) bude proveden zápis s uvedením konečného stavu příslušného měřiče a data demontáže, při zpětné montáži bude zaznamenán počáteční stav instalovaného měřiče a datum provedení jeho osazení, včetně výrobního čísla.
Deskové výměníky budou na svých vývodech opatřeny návarky a ventily pro čištění velikosti DN 20 (ukončené závitem a zátkou). 
Rozšířený a aktualizovaný řídicí systém (dále jen „ŘS“) musí zabezpečit autonomní provoz, zajistit automatickou regulaci, řízení a umožnit monitorování a řízení z dispečinku. Nový projekt MaR odpovídá nové technologii a zachovává koncepci stávajícího stavu.
Součástí plnění (díla) jsou úpravy a rozšíření hardware ŘS a aktualizace software ŘS, operátorského panelu a na dispečinku, přenos dat mezi ŘS a dispečinkem, oživení, odzkoušení a kontrola přenosu dat.
Proplachy potrubí ÚT a TV (bude proveden řádný proplach ke všem odběrným místům dvakrát za sebou po 24 hodinách), objednatel bude vyzván k účasti zápisem do stavebního deníku. Uvedené činnosti budou zhotovitelem prováděny dle platných předpisů a budou doloženy protokolem.
Bude provedena komplexní zkouška a zkušební provoz technologického zařízení (odevzdán protokol), budou ověřeny parametry tepelné sítě u odběratelů, tlakové a teplotní parametry dodávek ÚT a TV (kvalita dodávek je určena Vyhláškou č. 194/2007 Sb.) včetně předání všech revizí. Bude provedena kontrola komunikačního spojení s dispečerskými pracovišti v areálu Teplárny Komořany - United Energy, a.s., Teplárenská 2, Most – Komořany, 434 03.
Ventilace VS se předpokládá přirozená (bude zachována), případně doplněna a zprovozněna tak, aby byla plně funkční. 
V technologické části VS bude zařízení označeno štítky a potrubí šipkami se směry toku média (viz.  projekt) a bude vyvěšeno Technologické schéma VS. Zhotovitel předloží návrh Místního provozního předpisu (elektronicky, editovatelný), jeho finální verzi zpracuje a dodá objednatel.
Detaily, podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci
1.4 Součástí díla je:
1.4.1 Dodávka veškerého materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení všech stavebních prací, demontáže, montáže, úpravy povrchů, provedení následných kontrol, zkoušek v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a příslušnými normami DIN, ČSN, ČSN/EN a EN, uvedení do provozu, vypracování požadovaných záznamů, protokolů o provedených zkouškách.
1.4.2 Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do zkušebního provozu a trvalého provozu, který představuje kompletní, odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a jiným úředním předpisům ČR.
1.4.3 Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí a svařování konstrukcí lze pouze v souladu se směrnicí GŘ objednatele č. SM-UE-1806 „Pravidla řízení a kontroly kvality svařování“ na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1.
1.4.4 Povinnost zhotovitele předložit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR (pro svařování plastů i ocele) vč. předání dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) nejpozději při předání staveniště. 
1.4.5 Požadavky na provádění svářečských prací - Ocelové potrubí
Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu ČSN EN ISO 14731 včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.
Svařování potrubí vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1.
Kontrola jakosti svarů sekundárního potrubí - rozsah NDT stanovený objednatelem:
VT – B/100% včetně protokolu (ČSN EN ISO 17637; ČSN EN ISO 5817).    
Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5, čl. 8.1.3.
1.4.6 Požadavky na provádění svářečských prací - Plastové potrubí
Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu P-102 a TP B-302 CWS ANB včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.
Svařování potrubí vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614, svářeči kvalifikovanými dle ČSN EN 13067.
Kontrola jakosti svarů sekundárního potrubí - rozsah NDT stanovený objednatelem:
VT – B/100% včetně protokolu ČSN EN 13100-1 (ČSN EN ISO 9712); ČSN EN 16296 (bude provedeno u všech svarů).
1.4.7 Dohled odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2.
1.4.8 Dohled odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje kvalifikační požadavky normy P-102 a TP B-302 CWS ANB a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2.
1.4.9 Předložení dokladů odborné způsobilosti svářečů (pro svařování plastů i ocele) objednateli – při předání a převzetí staveniště.
1.4.10 Provedení vizuální kontroly (u ocelového potrubí) ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montážních svarů odborně způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817.
1.4.11 Provedení vizuální kontroly (u plastového potrubí) ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montážních svarů odborně způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN 13100-1 (ČSN EN ISO 9712), ČSN EN 16296.
1.4.12 Soustavně bude prováděn požární dozor prokazatelně proškoleným pracovníkem zhotovitele. Před zahájením prací bude uvedeno jeho jméno a příjmení do stavebního deníku.
1.4.13 Uvedení ploch dotčených stavbou do předchozího stavu, bude provedena finální úprava ploch, podlaha bude natřena voděodolným nátěrem, bude vymalováno (rozsah dle PD) a osvětlovací tělesa vyčištěna (kryty jek z venku, tak zevnitř) – provede zhotovitel.
1.4.14 Provedení díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními předpisy, rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků.
1.4.15 Uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících.
1.4.16 Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci skutečného provedení stavby, ta bude předána ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě. Dokumentace bude zpracována v souladu s § 125 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění v rozsahu, který odpovídá § 4 a příloze č. 14 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dále bude dokumentace skutečného provedení stavby předána v digitální formě, ve čtyřech vyhotoveních na mediích „USB Flash Disc“, viz níže: 
Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. 2018 nebo předchozí (*.dwg, *.dxf).
Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word 2016 nebo starší (*.doc,*.docx).
Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel 2016 nebo starší (*.xls, *.xlsx).
Harmonogramy budou předány v nativním formátu programu MS Project 2007 (*.mpp). Zároveň budou vždy předkládány ve formátu *.pdf.
Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky technické specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu *.jpg.
Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf.
Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v „otevřené“ (heslem či jiným způsobem neuzavřené) verzi, která by znemožnila další zpracování souboru objednatelem (editace, kopírování, tisk, konverze do jiných formátů apod.). 
Dokumentace bude v editovatelné podobě a bez použití speciálních nástaveb (např. CADELEC).
1.4.17 Poskytnutí součinnosti při aktualizaci plánu BOZP při realizaci akce.
1.4.18 Spolupráce s „koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., vše v platném znění, a dodržování podnětů a doporučení tohoto koordinátora.
1.4.19 Součástí předmětu plnění zakázky je vyrobení a zabudování informačního plakátu z voděodolného materiálu, jehož grafický podklad zajistí objednatel. Plakát bude o min. rozměrech A3, který bude dle pokynů zástupce objednatele umístěn na stavbu bezprostředně po zahájení fyzické realizace zakázky a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace zakázky. Uchycení informačního panelu v místě realizace lze uchytit např. na kovovou konstrukci nebo plachtu na lešení apod. Řešení bude odsouhlaseno objednatelem. Dále je součástí plnění zakázky, vyrobení a po dokončení zakázky, zabudování stálé pamětní desky náhradou za informační plakát. Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvalého materiálu (např.: kámen, keramika, nerezový kov, plast). Její minimální velikost je 300 x 400 mm. Grafický podklad opět zajistí objednatel.
1.5 Požadavky na provedení díla
1.5.1 Zhotovitel garantuje dodržení parametrů tepelné sítě, tlakové a teplotní parametry dodávek ÚT a TV nebudou osazením nové technologie změněny, kvalita dodávek je určena Vyhl. č. 194/2007 Sb. V případě, že kvalita dodávek ÚT a TV nebude odpovídat uvedené vyhlášce, bude zařízení upraveno či vyměněno zhotovitelem na náklad zhotovitele tak, aby byly parametry dodávek ÚT a TV odběratelům zajištěny (v době do 20 dnů od zjištění a nahlášení vady objednatelem). Stížnosti odběratelů objednatele ve formě požadování slevy za nekvalitní dodávky ÚT a TV vyplývající jednoznačně z realizace rekonstrukce, bude výše slevy vypočtena objednatelem a uhrazena zhotovitelem (v plné výši).
1.5.2 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy.
1.5.3 Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících.
1.5.4 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost.
1.5.5 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli.
1.6 Technický dozor
Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje objednatel.

Článek 2
Místo a čas plnění
[bookmark: OLE_LINK1]2.1 	Místem plnění je:	VS 704 v ul. Růžová č. p. 1620 (p. č. 6275), k. ú. Most II, obec Most.
příslušný stavební úřad:   		Most
příslušné katastrální pracoviště: 	Most
2.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech:
2. Vstupní jednání, konzultace a odsouhlasení způsobu řešení provedení zásadních konstrukčních prvků technologické části díla, předání vyžádaných podkladů. 
Termín: 	do 14 dnů od podpisu smlouvy
2.2.1 Provedení zajištění staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, předání a převzetí staveniště.
Termín pro přípravné práce: po splnění bodu 2.2.1 (nebude zasahováno do stávajících rozvodů ÚT).
Termín pro ÚT: 	nejdříve 01. 06. 2023 (po ukončení topné sezóny)
Termín pro TV: 	nejdříve 17. 07. 2023
Pozn: 
· Zhotovitel může přerušit dodávku teplé vody nejdříve dne 17. 07. 2023 v 8:00 hod a to max. do 26. 07. 2023 do 8:00 hod.
· V případě nepředložení dokladů požadovaných v odst. 1.4.4 a 1.4.9 této smlouvy o dílo nebude zhotoviteli předáno staveniště až do doby splnění těchto podmínek. Případné časové prodlení při nesplnění následných termínů plnění z důvodu nesplnění této povinnosti bude považováno za porušení smluvních podmínek, za které je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu nebo odstoupit od smlouvy. 
2.2.2 Provedení částečných demontáží zařízení a provedení montáží nového zařízení včetně předepsaných zkoušek dle projektu a výrobce zařízení, připravenost zařízení pro přípravu teplé vody k zahájení komplexního vyzkoušení včetně napuštění systému.
Termín: 	do 26. 07. 2023, 8:00 hod
Pozn: 
· Dodavatel teplé vody připouští odstávku od 17. 07. 2023 v 8:00 hod a to max. do 26. 07.2023 do 8:00 hod. v dodávce teplé vody.
· Dokumentace skutečného provedení a doklady o způsobilosti k uvedení do provozu budou předány ke kontrole objednateli prozatím v jednom vyhotovení.
· Při své další činnosti v převzaté předávací stanici je zhotovitel povinen dodržovat Zákon č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, zejména § 76 odstavec (4) tzn., že případné další nezbytné provozní manipulace, které mohou přerušit nebo omezit dodávku teplé vody bude zhotovitel provádět maximálně dvakrát v průběhu realizace díla, po předchozím odsouhlasení objednatelem, zejména v pracovních dnech v době od 8:00 do 12:00 hod, v každém případě tak, aby doba přerušení dodávek teplé vody nepřekročila 4 hodiny.
2.2.3 Provedení částečných demontáží zařízení a provedení montáží nového zařízení včetně předepsaných zkoušek dle projektu a výrobce zařízení, provedení tepelné izolace TV i ÚT, připravenost zařízení pro ústřední vytápění k zahájení komplexního vyzkoušení včetně napuštění systému.
	Termín: 	do 28. 08. 2023, 8:00 hod
Pozn: 
· Dokumentace skutečného provedení a doklady o způsobilosti k uvedení do provozu budou předány ke kontrole objednateli prozatím v jednom vyhotovení.
2.2.4 Dokončení demontáží odpojené technologie, její likvidace a vyklizení demontovaných kovových zařízení (nádrže, výměníky) z prostor VS 704.
Termín:	do 01. 09. 2023
2.2.5 Kompletace a předání všech dokladů, projektové dokumentace skutečného provedení, ukončení komplexního vyzkoušení a zahájení zkušebního provozu.
Dokončení finálních úprav ploch po demontovaném zařízení (kromě podlahy) včetně, výmalby a úklidu celé VS a všech ploch dotčených stavbou. Bude provedena komplexní zkouška technologického zařízení, budou ověřeny parametry tepelné sítě u odběratelů, tlakové a teplotní parametry dodávek TV. Bude odevzdána odsouhlasená dokumentace skutečného provedení (i na USB FlashDisk), průvodní dodavatelská dokumentace, potřebné doklady, revize a protokoly dle čl. 14.3 této smlouvy. 
Termín:		do 22. 09. 2023
2.2.6 Dokončení finálních úprav podlahy a stěn, včetně vyspárování, vystěrkování podlahy a celoplošného voděodolného nátěru podlahy a úklidu celé VS, zpětné předání a převzetí staveniště.
Termín:	do 29. 09. 2023
2.2.7 Nově osazená technologie ÚT a TV bude po dobu minimálně 1 měsíce v rámci zkušebního provozu zkoušena, budou sledovány kvalitní dodávky tepla a teplé užitkové vody k odběratelům dle platné legislativy, ukončení zkušebního provozu, předání a převzetí díla.
Termín: 		do 27. 10. 2023
2.2.8 Provedení topné zkoušky a odevzdání „Protokolu o provedení topné zkoušky“.
Topná zkouška bude provedena při výpočtové venkovní teplotě pro město Most (-12°C), nebo na výzvu objednatele. Zhotovitel předá objednateli Protokol o provedení topné zkoušky zařízení teplovodního vytápění včetně grafů a Vyhodnocení (komentáře).
	Termín: 	do 12. 04. 2024
2.3 Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou.
2.4 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více než 21 dní, se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
2.5 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele převzít dílo, nebo jeho části.

Článek 3
Cena za dílo
3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy, a činí:
…………………………,- Kč bez DPH
slovy:  ……………………………………….. korun českých
Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit.
3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle platných právních předpisů.
3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaložit pro realizaci a zprovoznění celého díla včetně autorského dozoru, případných licenčních poplatků a veškerých dalších poplatků spojených s realizací díla.
3.4 Pro případ nutnosti provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba by vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce by byly nezbytné pro provedení původních prací (dále jen „plnění nad rámec smlouvy“), bude postupováno níže uvedeným způsobem a v souladu s ustanovením odst. 21.1 této smlouvy.
Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem dle jednotkových sazeb uvedených v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že příslušné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaženy, bude použit ceník ÚRS (cenová úroveň 2022) ponížený o 20%. Obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací. 

Článek 4
Platební podmínky a fakturace 
4.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po předání a převzetí řádně dokončeného díla nebo dílčího plnění předmětu smlouvy bez vad. Vylučuje se aplikace §2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele na základě vystavené faktury. 
4.3 Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur vystavených zhotovitelem. 
4.4 Stanovení jednotlivých dílčích plnění:
4.4.1 Předmět dílčího plnění: dodání výměníkové stanice (technologie pro přípravu teplé vody a technologie pro ústřední vytápění) na stavbu, provedení částečných demontáží zařízení a provedení montáží nového zařízení včetně předepsaných zkoušek dle projektu a výrobce zařízení, provedení tepelné izolace TV i ÚT, připravenost zařízení pro ústřední vytápění k zahájení komplexního vyzkoušení včetně napuštění systému.
Termín: do 28. 08. 2023 		cena dílčího plnění: 45% z ceny za dílo  ……………….,-Kč
4.4.2 Předmět dílčího plnění: dokončení demontáží, dopojení strojní části, dokončení měření a regulace, dokončení silnoproudu, částečné provedení stavební části, kompletace a předání všech dokladů, projektové dokumentace skutečného provedení, ukončení komplexního vyzkoušení zařízení pro přípravu teplé vody a zařízení pro ústřední vytápění a zahájení zkušebního provozu.
(Dokončení finálních úprav ploch po demontovaném zařízení (kromě podlahy) včetně výmalby a úklidu celé VS a všech ploch dotčených stavbou. Provedení komplexní zkoušky technologického zařízení, ověření parametrů tepelné sítě u odběratelů, ověření tlakových a teplotních parametrů dodávek TV. Předání odsouhlasené dokumentace skutečného provedení (i na USB FlashDisk), průvodní dodavatelské dokumentace, potřebných dokladů, revizí a protokolů dle čl. 14.3 této smlouvy). 
Termín: do 22. 09. 2023			cena dílčího plnění: 30% z ceny za dílo  ……………….,-Kč
4.4.3	Předmět dílčího plnění: dokončení finálních úprav podlahy a  stěn, včetně vyspárování, vystěrkování podlahy a celoplošného voděodolného nátěru podlahy a úklid celé VS, zpětné předání a převzetí staveniště. Odzkoušení nově osazené technologie ÚT a TV po dobu minimálně 1 měsíce v rámci zkušebního provozu, včetně sledování kvality dodávky tepla a teplé užitkové vody k odběratelům dle platné legislativy, ukončení zkušebního provozu, předání a převzetí díla. 
Termín: do 27. 10. 2023			cena dílčího plnění: 25% z ceny za dílo  ……………….,-Kč
4.5 Faktury musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  Na každé faktuře musí být uvedeno celé číslo žádosti o podporu z NPO – (bude doplněno objednatelem). Nedílnou součástí každé faktury bude protokol o předání a převzetí díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran.
4.6 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
4.7 Faktury, výlučně v písemné formě a listinné podobě, budou doručovány poštou nebo osobně. Místem doručení je podatelna objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený podatelnou objednatele.
Adresa pro doručení faktury:	Severočeská teplárenská, a.s.
		Teplárenská 2 
		434 03   Most - Komořany
Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.     
4.8 	Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitosti fakturace.
4.9 	Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního ústavu.
4.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty přímo na účet finančního úřadu zhotovitele. 
4.11 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněžitého závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné peněžité částky.
4.12 Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části).
Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči zhotoviteli.

Článek 5
Staveniště
5.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran.
5.1.1 Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat:
-   	Vymezení staveniště, určení cest pro příchod a příjezd.
-	Způsob vymezení hranice staveniště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i s ohledem na provoz na stávajících komunikacích.
-	Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli. 
-	Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. Staveniště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
-	Určení odběrných míst, míst napojení na inženýrské sítě, způsob měření odběru.
-	Dohodnutá denní doba pro provádění prací. 
-	Způsob shromažďování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz ze staveniště – odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady.
-	Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště. Tento seznam se bude průběžně aktualizovat.
-	Prohlášení objednatele, že na staveništi nejsou překážky bránící řádnému, včasnému a bezpečnému provedení díla. 
· Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby).
· Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních činnostech.
· Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů prováděcích a souvisejících.
5.2 Zhotovitel prověří staveniště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit; povinnost zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená ustanovením § 3 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, tímto není dotčena.
5.3	Povinnosti zhotovitele na staveništi v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování případných vad díla:
5.3.1	Zhotoviteli bude umožněno (pouze pro potřeby realizace díla) napojení na režijní vodoměr a využití elektrické energie ze zásuvkového okruhu VS. Prostor mimo staveniště, vyznačeného v projektové dokumentaci si v případě potřeby zajistí zhotovitel na svůj náklad. 
5.3.2	Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení na staveništi bezpečně a nezávadně.
5.3.3	Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace využívat jen vymezené pracovní prostory (staveniště).
5.3.4 Požární ochranu na staveništi zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně závazných právních předpisů. 
5.3.5	Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovat staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku. 
5.3.6	Zhotovitel je povinen zajistit provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálu a techniky dopravených zhotovitelem na staveniště. 
5.3.7	Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi. Řezání výměníkových vložek nebude prováděno v prostoru VS ani v jejím okolí.
5.3.8	Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první pomoci na staveništi.
5.3.9	Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek. Na staveništi nebude shromažďován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále využívány nebo nebudou potřebné při provádění díla.
5.3.10 Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací v místě provádění díla, úklid VS, jestliže dojde k jejich znečištění v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich znečištění bez zbytečného odkladu a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost a kvalitu povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky).
5.3.11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele s danými podmínkami, a to zejména se skládkováním odpadu a zbytků, a s tím související větu druhou bodu. 5.3.1.
5.3.12 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil ohrožení kybernetické bezpečnosti objednatele, zejména ŘS, zamezil vzniku kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů.
5.4 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a dalších souvisejících platných právních předpisů.
5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze staveniště všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato. 
Článek 6
Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele
6.1  	Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy, bezpečnostními předpisy a vyhláškami, podmínkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami.
Normy či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
6.2 Pro provedení díla je zhotovitel povinen:
6.3.1 Zabezpečit, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele, úředně ověřené, předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. Nesplnění tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení povinností zhotovitele.
6.3.2 Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloží objednateli doklady o způsobilosti svářečů (platí pro ocelové i plastové potrubí). Svářečské práce u ocelového potrubí mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu ČSN 05 0601. Svařovat potrubí smějí jen svářeči s platnou úřední zkouškou podle ČSN EN ISO 9606-1.
Svářečské práce u plastového potrubí mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu ČSN 05 601. Svařovat potrubí smějí jen svářeči s platnou úřední zkouškou podle ČSN EN 13067.
6.3.3 Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci a jakost použitého materiálu odpovídá příslušným technicko dodacím předpisům a normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařízení, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, doloží zhotovitel příslušný doklad (Prohlášení o shodě, certifikát apod.).
Veškerý materiál vystavený namáhání (provozní tlak, zatížení konstrukcí) musí mít osvědčení o jakosti a způsobilosti resp. Inspekční certifikát „3.1“ ve smyslu ČSN EN 10204.
Nebudou-li požadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedení stavby.
6.3.4 Zodpovídat za to, že potrubí bude realizováno v souladu s technologickými předpisy výrobce, bude zajištěna čistota uvnitř potrubí při prováděných pracích. Kvalita svarů u ocelového potrubí bude prověřena v rozsahu 100% obvodových montážních svarů (100% vizuální zkouška). Kontrola svarů u plastového potrubí bude prověřena v rozsahu 100% u všech svarů (100% vizuální zkouška).
6.3.5 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá. 
Jedná se zejména o vyřizování, zajišťování, hrazení a řešení:
· povolení zvláštního užívání komunikací,
· řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu stavby.
Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k provádění stavby, uhradí zhotovitel náklady z toho vyplývající.
6.3.6 Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce objednatele k účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole prací, které budou v dalším průběhu zakryty.
Jedná se o kontroly důležitých fází stavby, jako jsou zejména:
· stavební zkoušky (ve smyslu ČSN 13 480, dokladuje se zápisem),
· zkoušky pevnosti a těsnosti (dokladuje se protokolem, jehož formulář předá objednatel), 
· zkoušení a nastavení pohonů (dokladuje se protokolem, který vypracuje zhotovitel)
· očištění potrubí a konstrukcí před nátěrem (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),
· nátěry potrubí a konstrukcí (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),    
· provedení tepelných izolací (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku).
K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny příslušné doklady.
6.4 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný předmět smlouvy před i při montáži na stavbě.
6.5 Defektoskopické kontroly bude zhotovitel zabezpečovat na svůj náklad.
6.6 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O škodách bude zhotovitel neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného odkladu opatření k odstranění vzniklé škody.
6.7 Za vedení realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění bude odpovídat …………………….(bude uvedena konkrétní osoba) č. autorizace ……. - autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technologická zařízení staveb nebo technika prostředí staveb, ČKAIT ……………….
6.8 Zhotovitel pořídí datovanou fotodokumentaci stávajícího stavu před bezprostředním zásahem do stávajícího potrubí a datovanou fotodokumentaci dokončené stavby. Fotodokumentace bude předána na nosiči „USB Flash Disc“ společně s dokumentací skutečného provedení.
6.9 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, jsou:
a) Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „REKO VS 704 - ÚT a TV“, zpracovaná společností EO TECHNOLOGY s.r.o., pod č. zakázky 22_0127, z června 2022, 
b) Zadávací dokumentace objednatele z 11/2022,
c) Nabídka zhotovitele č………..ze dne ………………………………………………,
d) Směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1805 „Pravidla chování zhotovitelů“,
e) Směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1801 „Nakládání s odpady, obaly a vratnými výrobky“,
f) Směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1802 „Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů“,
g)  Směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1806  „Pravidla řízení a kontroly kvality svařování“,
h) Rozhodnutí č. RO-UE-1506 „Zabezpečení pracovišť při pracích se zvýšeným nebezpečím požáru a výbuchu“,
i) Rozhodnutí č. RO-UE-2209 „Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení)“,
j) Příkaz GŘ objednatele č. 4/2010 „Strojní příkaz bezpečnosti práce“.
6.10 Dokumenty uvedené v odst. 6.9 pod body a), b), d) až j) zhotovitel převzal v rámci výběrového řízení, což podpisem této smlouvy potvrzuje a jsou nedílnou součástí této smlouvy.
6.11 Koordinace stavby
Objednatel zajišťuje a plně zodpovídá za výkon činnosti koordinátora během přípravy i realizace stavby (dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vše v platném znění). Zhotovitel je povinen zajistit součinnost s koordinátorem BOZP, kterého stanoví objednatel. 

6.12 Poddodavatelé
Seznam odsouhlasených poddodavatelů zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Jakákoliv změna tohoto seznamu podléhá odsouhlasení objednatele, přičemž objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat. V případě, že bude nutno provést změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
Článek 7
Stavební deník
7.1	Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Deník je veden denně a obsahuje údaje vyhláškou stanovené a objednatelem požadované, zejména:
· převzetí staveniště, zahájení prací,
· jména a příjmení osob pracujících na staveništi,
· popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
· dodávky materiálů, výrobků a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
· nasazení mechanizačních prostředků,
· přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním,
· údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě,
· veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv,
· veškeré skutečnosti, které mohou mít nepříznivý vliv na zajištění kybernetické bezpečnosti objednatele, ať již způsobených zhotovitelem či nikoli, včetně zaznamenání času a způsobu informování zmocněnce objednatele ve věcech technických,
· odchylky od projektu - zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v projektu,
· požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny, přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele,
· záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy,
· závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.
· veškeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem v čitelné a srozumitelné podobě.
7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník veden dle požadavků objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení (případ), v případě opakovaného porušení se toto považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost zápisů ve stavebním deníku.
7.4 Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů.
7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele může provádět záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele.
7.6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníku, si strany sdělí písemnou formou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy zápisem ve stavebním deníku.
7.7 Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
7.9 Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí až pátek od 6.00 do 16.00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy.
7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů průběhu provádění stavby.
7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je povinen kopii stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem.
7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání.

Článek 8
Technický dozor objednatele
8.1	Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svého zmocněného zástupce, který jedná samostatně, s rozsahem oprávnění:
8.1.1	V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
8.1.2	Odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku, ukládat smluvní pokuty dle směrnice objednatele č. SM-UE-1802, účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat protokoly o:
-	předání staveniště,
-	zkouškách,
- přejímce nebo kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
-	předání a převzetí díla (dílčího plnění předmětu smlouvy).
8.1.3	Vést jednání se zhotovitelem (v případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami.
8.1.4	Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele.
8.2	Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele (stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací.
8.3	Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce.
8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání. 
8.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele je za objednatele oprávněn protokolárně přebírat pouze zmocněný zástupce objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

Článek 9
Ostraha díla a staveniště
Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na staveništi, včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením majetku zhotovitele, který používá k provádění díla. Zhotovitel je povinen tento svůj majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou a kontrolou.

Článek 10
Ochrana životního prostředí
10.1 Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí
10.1.1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákona o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně předpisů souvisejících a přímo aplikovatelných předpisů EU.
10.1.2 V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci takové události a jejích následků.
10.2 Nakládání s odpady
10.2.1 V rozsahu plnění dle této Smlouvy je také ekologické odstranění veškerého demontovaného zařízení, včetně kovového odpadu, který se stává majetkem Zhotovitele, a který zajistí jeho likvidaci. Řezání výměníkových vložek nesmí být prováděno v prostoru výměníkové stanice ani v jejím okolí.
10.2.2 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů.
10.2.3 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady.
10.2.4 Druhotné suroviny (zejména kovový odpad) zůstávají majetkem objednatele. Zhotovitel upraví a přepraví kovový odpad do výkupny na svůj náklad v množství stanoveném společným zápisem objednatele a zhotovitele ve stavebním deníku. Zhotovitel odevzdá kovový odpad do výkupny dle pokynů zástupce objednatele ve věcech technických. Ten ve stavebním deníku upřesní s předstihem nejméně 3 dnů, do které výkupny zhotovitel kovový odpad odevzdá. Zhotovitel v dané výkupně nahlásí, že kovový odpad odevzdává Severočeská teplárenská, a.s., a vyžádá si vážní lístky, které musí zejména obsahovat:
· adresu Severočeské teplárenské, a.s., Název akce (včetně čísla VS),
· hmotnost odevzdaného kovového odpadu,
· druh materiálu,
· Číselný kód Harmonizovaného systému popisu a číselného označení zboží dle novely zákona o DPH, Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb.,
· v případě, že odevzdaný odpad nebude pouze jednodruhový, bude každý druh odpadu označen jiným kódem, 
· SPZ vozidla, které dovezlo odpad do výkupny.
10.2.5 Tržba za odevzdaný kovový odpad bude poukazována přímo výkupnou na účet objednatele ve skutečné výši, nejméně však ve výši platné v den uskutečněného odevzdání odpadu do výkupny, pro druh materiálu demontovaného v rámci díla. Potvrzení o převzetí materiálu a vážní lístky v originální podobě, na jejichž druhou stranu zhotovitel uvede, ze které akce je odpad odevzdán, předá zhotovitel nejpozději 3 pracovní dny po odevzdání kovového odpadu zmocněnci objednatele.
10.2.6 Výkupna kovového odpadu bude dodatečně určena objednatelem ve Stavebním deníku, předpokládá se, že to bude jedna z výkupen do vzdálenosti 30 km v okolí města Mostu.

Článek 11
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
11.1 Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný.
11.2 Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichž jména a příjmení sdělí zmocněnému zástupci objednatele. Objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). Proškolení bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jména a příjmení, čísla občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele.
11.3 Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen:
-	provést ve stejném rozsahu seznámení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců poddodavatele), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostním režimem stavby,
- 		toto bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel občanských průkazů a podpisů proškolených zaměstnanců.
11.4 Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V případě, že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamžitě nejrychlejší možnou cestou.
11.5 V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“, bude tento sepsán za účasti objednatele.
Článek 12
Zkoušky a kontroly
12.1 Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit zkoušek výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně přizvat Objednatele včas k takovým zkouškám. Toto ustanovení platí obdobně v případě požadavku objednatele na zákaznický svářečský audit.
12.2 Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel oprávněn takové výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky nahradit výrobky bez vad, anebo provést na své náklady všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění sjednaných podmínek.
12.3 Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením.
12.4 V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, všeobecně platnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy a pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na díle zastavit zápisem do stavebního deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem všestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy.
12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení prací písemně vyžádaných objednatelem.
Článek 13
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, nebo jeho části. Objednatel se stává vlastníkem díla postupně.
13.2	Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení již předaných částí díla až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad. 
13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel až do doby předání celého díla objednateli. 
Článek 14
Zprovoznění a předání díla
14.1	Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení. 
14.2	Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele k účasti na předání a převzetí díla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem.
14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacího řízení předat objednateli nezbytné doklady - ve dvojím vyhotovení v listinné podobě - nebo zápisy s potvrzením objednatele, že tyto již převzal v průběhu realizace díla, a to zejména: 
a) dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné formě v počtu vyhotovení dle čl. 1 bodu 1.4.16 této smlouvy (vypracuje zhotovitel),
b) originál stavebního deníku,
c) zápis o provedené stavební zkoušce (stavební zkouška zahrnuje kontrolu celé technologie po montáži, tedy celek ÚT i TV, porovnáním s platnou realizační projektovou dokumentací, včetně doložení protokolů o konečných zkouškách potrubí),
d) zápisy o kontrole nátěrů ocel. potrubí a konstrukcí před zaizolováním,
e) protokol o provedeném proplachu ÚT a TV a dezinfekci potrubí. Dle ČSN 06 0310 čl. 8.1.2: “Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech tomu určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Vyčištění a propláchnutí je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis.“ Proplachem a „desinfekcí“ bere na sebe zhotovitel odpovědnost pro případ znečištění pitné vody po najetí.
f) protokoly o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti potrubí,
g) atesty na použitý přídavný svařovací materiál, 
h) dokumentace armatur,
i) potrubí, ohyby a příruby budou doloženy dokladem dle Směrnice 2014/68/EU (PED),
j) osvědčení o způsobilosti poddodavatelů,
k) osvědčení o způsobilosti svářečů,
l) protokoly o vizuální kontrole svarů,
m) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny,
n) prohlášení zhotovitele o dodržení vnitřní čistoty potrubí a zápis o způsobu provedení kontroly potvrzený zástupcem objednatele,
o) záruční listy výměníků, přesněji doklady od výrobce, ve kterých bude uvedeno výrobní číslo deskového výměníku, typ, kam a kdy byl namontován (lze použít protokoly výrobce nebo zhotovitele), výpočet pojistných ventilů,
p) zkoušení a nastavení pohonů,
q) revizní zpráva elektrického zařízení - celkové hodnocení (revize elektro, osvětlení), revize MaR,
r) před uvedením výměníku do provozu je nutno provést kontrolu revizním technikem s náležitostmi výchozí revize, včetně vyhotovení záznamu (pokud to technologie vyžaduje dle zákona), souhrn výrobních čísel nového zařízení,
s) záruční listy zásobníku a expanzní nádoby (vyhrazená tlaková nádoba), přesněji doklady od výrobce, ve kterých bude uvedeno výrobní číslo, typ, kam a kdy bylo namontováno (lze použít protokoly výrobce nebo zhotovitele). Doklady k jednotlivým ostatním běžným komponentům stačí elektronicky (čerpadla, armatury, pohony, apod.),
t) prohlášení o kompletnosti díla (Prohlášení zhotovitele za celek - opatřené podpisy a razítky), 
u) protokol o provedení a vyzkoušení komunikačního spojení s dispečerskými pracovišti v areálu Teplárny Komořany – United Energy, a.s., Teplárenská 2, Most – Komořany, 434 03, zapojení komunikačního systému VS do stávajícího systému, 
v) místní provozní předpis (bude odevzdán ve formátu *.doc, v editovatelné podobě),
w) technologické schéma nového zařízení v nepromokavém obale (formát A3), které bude vylepeno ve VS, 
x) protokoly snímačů, teploměrů, nanometrů deklarující přesnost,
y) doklady o zneškodnění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění a jeho prováděcích předpisů,
14.4 Doklady uvedené v odst. 14.3 budou předány objednateli též v digitální formě, ve dvou vyhotoveních (dokumentace skutečného stavu ve čtyřech vyhotoveních) na mediích „USB Flash Disc“ vč. datované fotodokumentace před a po realizaci díla.
14.5 Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídí objednatel. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí, že tím požaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o převzetí, či nepřevzetí díla nebo jeho části, včetně termínů a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich dopad na závazky. Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel bude mít veškeré doklady nutné pro převzetí díla, uvedené v této smlouvě. 
14.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby.
14.7 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a osobou odpovědnou za vedení realizace stavby. 

Článek 15
Odpovědnost za vady
15.1	Dílo má vady, jestliže nebylo dodáno v požadovaném množství, jakosti, kvalitě resp. neplní zaručené jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného vlastnického a užívacího práva k dílu nebo jestliže jeho provedení neodpovídá příslušným ujednáním této smlouvy. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistí, tzn. do 30 dnů od zjištění vady.
15.2	Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo. Zhotovitel odpovídá za vady nebo poškození díla, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele.
15.3	Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel požaduje odstranění vady, dohodne se se Zhotovitelem na přiměřené lhůtě k jejímu odstranění; ta je pro zhotovitele závazná.
15.4	Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní.
15.5	Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo objednatele k dílu bude omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho provedením. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením zhotovitelem.

Článek 16
Záruka za dílo
16.1	Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla:
-	dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci,
· dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční doba činí na celé kompletní dílo 60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli,
· výjimku tvoří následující zařízení: mokroběžná čerpadla se zárukou 48 měsíců, pohony k regulačním ventilům se zárukou 24 měsíců a komponenty MaR a elektro se zárukou 24 měsíců,
· délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné,
· dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekční změny, opravy a náhrady provedené v záruční době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsíců od provedení příslušné opravy, náhrady či projekční změny,
-	záruční doba počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.   
16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hod od prokazatelného ohlášení vady objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. V případě neodstranitelné vady, která nebrání provozu, uplatní Objednatel slevu z ceny odpovídající rozsahu vady. V případě neodstranitelné vady bránící provozu je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
16.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s objednatelem. V případě, že zhotovitel termín odstranění vady prodlužuje nad sjednanou dobu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
16.4	Záruku nelze uplatňovat pokud:
16.4.1	Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací.
16.4.2 Objednatel nesplní ustanovení odst. 16.3 o ohlášení vady.
16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami.

Článek 17
Náhrada škody
17.1	Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
17.2	Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto okolnosti spojeny. 
17.2.1	Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně, zemětřesení, vichřice, požáry apod. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za následek pouze zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost.
17.3	V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění zhotovitel. O vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody. Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě.
17.4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i případnou náhradu škody v plné výši zhotovitel. 
17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy.
17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu realizace díla.
17.7 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk.
17.8 Pojištění zhotovitele
Po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy je zhotovitel povinen se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škody (z provozní činnosti) a odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám. Pojištění musí být sjednáno s limitem plnění alespoň 10 000 000,- Kč za 1 pojistný rok se spoluúčastí maximálně 10 %.
Při podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o pojištění  - potvrzení o pojištění nebo kopii pojistné smlouvy jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit doklady o pojištění (aktuální stav) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě nesplnění povinností daných zhotoviteli tímto odstavcem 17.8 má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá jiná práva daná mu smlouvou, uzavřít pojištění požadovaná smlouvou, a to na náklady zhotovitele.

Článek 18
Smluvní pokuty
18.1	Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy.
0. V případě nedodržení termínu plnění uvedeného v čl. 2, odst. 2.2 bod 2.2.3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000,- Kč, a to za každé i započaté 2 hod prodlení.
0. V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 bod 2.2.2 a 2.2.4 až 2.2.9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny celého díla, a to za každý i započatý den prodlení a případ.
18.4	V případě porušení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, která závazek poruší, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
18.5 	Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze č. 1 „Sazebník smluvních pokut“ ke Směrnici objednatele č. SM-UE-1802 Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů. Tento „Sazebník smluvních pokut“ obsahuje vždy specifikaci porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů ze strany zhotovitele a výši smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že směrnice objednatele č. SM-UE-1802 a její Příloha č. 1 “Sazebník smluvních pokut“, kterou zhotovitel od objednatele převzal v písemné podobě, je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní pokuta bude uplatněna na základě zápisu o porušení konkrétního předpisu v deníku. Za objednatele jsou k tomuto oprávněni:
-	zmocněný zástupce ve smyslu této smlouvy o dílo,
-	zaměstnanci oddělení BOZP a PO,
-	zaměstnanci oddělení ekologie. 
18.6	Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní strany uplatňovat a vymáhat samostatně. 
18.7	Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
18.8 	Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ.
18.9	Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové ceny za dílo.
1810	Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh resp. závazek. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí.
18.11	Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se nepoužijí. Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak.
18.12	V případě nevrácení všech původních komponent uvedených v soupisu vytvořeném v rámci předání staveniště (viz odst. 1.3 této smlouvy), nebo v případě poškození těchto komponent, bude uplatněna vůči zhotoviteli smluvní pokuta. Pokuta bude stanovena objednatelem ve výši odpovídající ½ aktuální průměrné internetové ceny nového komponentu, který by nahradil původní nevrácený nebo poškozený komponent.
Článek 19
Doložka o informacích a kybernetické bezpečnosti
19.1	Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě. 
19.2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů. 
19.3	Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, použije výhradně ke zhotovení díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří se bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváže zhotovitel své případné poddodavatele. Po ukončené montáži je zhotovitel povinen veškerou tuto dokumentaci předat objednateli, přičemž je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného provedení a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám. V případě porušení povinností uložených tímto ustanovením zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené objednateli.
19.4 Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla.
19.5 Vedle důvěrných informaci uvedených v odst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany jsou proto povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů společnosti, zaměstnanci, apod.).
19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání se státními orgány a v případě poskytnutí informací auditorům.
19.7 Zhotovitel je povinen dodržovat základní postupy bezpečnosti a ochrany informací objednatele, řídit se požadavky a pokyny zástupců objednatele s cílem zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti informačních aktiv objednatele, zejména provozovaných ŘS.
19.8 Zhotovitel má povinnost neprodleně informovat objednatele (zmocněnce ve věcech technických) o kybernetických bezpečnostních událostech a incidentech souvisejících s plněním předmětu smlouvy a učinit o tom zápis ve Stavebním deníku. Součástí oznámení musí být popis předmětné události nebo incidentu.
19.9 Pokud dojde ke kybernetické bezpečnostní události, popřípadě ke kybernetickému bezpečnostnímu incidentu, a následnému řízení a vyhodnocování kybernetického bezpečnostního incidentu na straně objednatele, poskytne zhotovitel objednateli požadovanou součinnost. Např. poskytne logy a identifikační údaje (např. IP adresa, MAC adresa, HW typ) dotyčného koncového zařízení k forenzní analýze, případně bez zbytečného odkladu zrealizuje opatření požadovaná objednatelem.
19.10 Zhotovitel má povinnost provést analýzu příčin kybernetického bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že zhotovitel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.
Článek 20
Odstoupení od smlouvy
20.1 [bookmark: _GoBack]Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem, okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti.
20.2 Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může objednatel specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o převzetí díla.
20.3 Zhotovitel v případě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou dokumentaci, která se vztahuje k dílu a umožní objednateli převzít nebo užívat montážního zařízení, které je dislokováno na staveništi, to vše za přiměřenou úhradu.
20.4 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením smluvní stranou zrušena.
20.5 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od smlouvy.
20.6 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila.
20.7 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této smlouvy.
20.8 Objednatel vyhrazuje právo okamžitě odstoupit od této smlouvy v případě, že na akci (předmět smlouvy) nebude poskytnuta dotace v rámci NPO. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z tohoto důvodu bude postupováno dle ustanovení odst. 20.2 této smlouvy.
Článek 21
Závěrečná ustanovení
21.1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou listinnou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody. 
21.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve třech (3) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy, zhotovitel jeden (1) stejnopis.
21.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
21.4 Řešení vzniklých sporů:
21.4.1 	Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody.
21.4.2 	Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení sporu soudní cestou. 
21.4.3  	Spory technické povahy
V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.
21.4.4 	V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21.4.1 až 21.4.3 jsou smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě.
21.5 Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce.
21.6 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou.
21.7 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, že nabídka zhotovitele č… ……zpracovaná dne ……………a předložená do výběrového řízení je platná v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy.
21.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou listinnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky.
21.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení faxem nebo e-mailem, které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8.
21.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v „Informačním memorandu“, které je uvedeno v Příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých poddodavatelů s dokumentem seznámit.
21.11 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro ně ze smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany.
21.12 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním jednáním v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.
21.13 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle.
21.14 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
21.15 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Za objednatele:             	Za zhotovitele:
V Mostě - Komořanech                                                  	V   ……………………
Dne:	Dne: 






		
Ing. Pavel Snášel
	
…………………………

	                místopředseda představenstva
Severočeská teplárenská, a.s.







	…………………….………..
…………………….………..


	
Ing. Petr Mareš
	

	člen představenstva
Severočeská teplárenská, a.s.
	





Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

Zaručený rozpočet zhotovitele
 
Rekapitulace ceny zakázky	
       
Z toho:
a) Projektové práce……………………..…………..……………                     	,- Kč
- Projektová dokumentace skutečného provedení...………	,- Kč
- Průvodní dodavatelská dokumentace ………….                   	,- Kč
b) Výměníková stanice - technologie…………..…………..…                	,- Kč
- dle výkazu výměr   
c) Strojní část dopojení…………………….……………...….                  	,- Kč
- dle výkazu výměr   
d) Demontáže………………………………………………...….                  	,- Kč
- dle výkazu výměr   
e) Měření a regulace (včetně SKŘ)…………….………...….                  	,- Kč
- dle výkazu výměr   
f) Silnoproud……………………..……………….………...….                  	,- Kč
- dle výkazu výměr   
g) Stavební část……………..…..……………….………...….                  	,- Kč
- dle výkazu výměr   
h) ZOV…………………………………………………..…...….                  	,- Kč
i) Ostatní přímé náklady celkem ………………………….…..                    	,- Kč
-  Autorský dozor  ...…………		    ,- Kč
-  ostatní položky účastník uvede dle svého uvážení a zkušeností  ...  ,- Kč
(v případě, že účastník využije – musí být položkově rozepsáno)
j) Informační plakát a pamětní deska   ………………….……	,- Kč
Cena za dílo celkem (celková nabídková cena)……………..    	       ,- Kč
(položky a + b + c + d + e + f + g  + h + i + j) 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH!			





Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 


SEZNAM PODDODAVATELŮ, 
kteří se budou podílet na plnění zakázky „REKO VS 704 – ÚT a TV“


Zhotovitel předkládá níže uvedený seznam všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětné zakázky. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že neuvažuje o žádných jiných, než níže uvedených osobách, které by se měly podílet na plnění předmětné zakázky. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích prací jinými subjekty pro zhotovitele.  

	PODDODAVATEL Č. 1

	Obchodní firma (příp. jméno a příjmení)
	

	Sídlo
	

	Právní forma
	

	Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
	

	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele
	

	Rozsah prací, jímž se bude poddodavatel podílet na plnění zakázky
	




	PODDODAVATEL Č. X

	Obchodní firma (příp. jméno a příjmení)
	

	Sídlo
	

	Právní forma
	

	Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
	

	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele
	

	Rozsah prací, jímž se bude poddodavatel podílet na plnění zakázky
	

























Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

INFORMACE
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH od subjektu údajů i Z JINÝCH ZDROJŮ
Preambule
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování osobních údajů zaměstnanců obchodního partnera (dále jen „dodavatele“). Tato povinnost je uložena společnosti Severočeská teplárenská, a. s.[footnoteRef:1] článkem 13 a 14 GDPR[footnoteRef:2]. [1:  Úplné identifikační údaje společnosti jsou uvedeny v čl. 1/A, dále v textu je uváděna jen jako „společnost“]  [2:  Zkratkou GDPR se v celém textu tohoto dokumentu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)] 

Tento dokument je určen pro zaměstnance dodavatelů společnosti a dodavatelé jsou povinni své zaměstnance, včetně zaměstnanců svých poddodavatelů, s tímto dokumentem seznámit.
Zpracovávané osobní údaje
Předmětem zpracování jsou osobní údaje zaměstnanců dodavatele, definované v článku 4, odstavec 1) GDPR, zejména:
· jméno, příjmení, a datum narození, případně i akademické tituly,
· síťové identifikátory (elektronické adresy a podobně) týkající se výkonu práce pro naši společnost,
· záznamy o provedeném školení BOZP a Požární ochrany v naší společnosti, 
· fotografie a údaje na identifikační kartu pro vstup do areálu naší společnosti. 
1) Rozsah a účel zpracování osobních údajů
A) Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je společnost Severočeská teplárenská, a.s., IČO: 287 33 118, se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2153.
Internetové stránky www.setep.cz, ID datové schránky: ighvtfd.
B) V záležitostech ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo Bc. Radanu Blatskou DiS, adresa sídlo společnosti, telefon +420 737 268 527, e-mail: radana.blatska@ue.cz. Pokud by společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, budete o kontaktech na tuto osobu informováni.
C) Právní základ a účel zpracování osobních údajů
Uzavřením smlouvy o dodávce mezi naší společností a dodavatelem ………….. jste se stal/a, jako zaměstnanec našeho dodavatele, osobou vykonávající práci pro naši společnost. Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje:
· Nezbytné pro splnění smlouvy (dohody), která byla uzavřena se společností a na základě které máte konat práci pro naši společnost (a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů); 
· Nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje:
· vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
· vedení agendy požární ochrany,
· případně další agendy vyplývající z plnění právních předpisů.
D) Vaše osobní údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci.
E) Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány do třetích zemí (tedy zemí mimo jurisdikci GDPR) ani mezinárodním organizacím.
2) Doba zpracování osobních údajů a další související informace
A) Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smluvního vztahu mezi naší společností a dodavatelem ………….. a následujících pět let po jeho skončení, přitom údaje, u kterých to určuje zákon, budou uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou.
B) Po dobu zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti máte právo [založené na ustanovení článku 14, odstavec 2) písm. c) GDPR] požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy, nebo oprávněnými zájmy zaměstnavatele, či třetích osob.
C) Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v části 1. B) tohoto informačního materiálu). 
D) Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR:
Úřad pro ochranu osobních údajů
ul. pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7
(Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: https://www.uoou.cz).
E) Poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, souvisejícím se smlouvou, uzavřenou naší společností s dodavatelem ………….. a máte povinnost osobní údaje poskytnout; pokud tyto osobní údaje neposkytnete, nebude příslušná smlouva (dohoda) realizována s důsledky ze smlouvy vyplývajícími, s nimiž jste byl seznámen.
F) Při zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
3) Další účely zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny.
4) Doplňující informace
A) Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců a na zálohovacích médiích. Pokud by byla použita externí úložiště, např. cloudové služby, vždy budou využity jen řádně zabezpečené systémy, vyhovující příslušným právním předpisům, včetně GDPR. Disky s daty jsou zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby. Tyto uzamykatelné skříně se nacházejí v objektech, které jsou zajištěny proti vniknutí nepovolaných osob. V případě uložení osobních údajů v archivu, budou tyto archivy řádně zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob i proti nepovolenému přístupu k Vašim osobním údajům.
B) Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů. 
C) Podrobnější podmínky ochrany osobních údajů ve společnosti upravuje také příslušná směrnice.
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VVF61.92+SKC32.61 150

125

40+25

40+25

40+25

80

80

80

80

15

15

15

15

18279 omezovací HV zp.

havarijní HV př.

Elektroventily :

02/120829

Druh

- odpouštění ÚT 1

- dopouštění ÚT 1

55742+62303 TV (dvojice PPO)

55447+62396 TV (dvojice PPO)

55270+62352

- odpouštění ÚT 2 BB230AS

- dopouštění ÚT 2

BB230AS

18245 ÚT 1 (dvojice PPO) Klimakt II

BB230AS

18268 ÚT 1 (dvojice PPO)

45224 ÚT 2 (trojice PPO) Klimakt II

BB230AS

18445 ÚT 1 (dvojice PPO) Klimakt II

KT II

Klimakt II + I

Klimakt II + I

Klimakt II + I

Klimakt II

TV (dvojice PPO)

Výr.číslo Typ


image2.emf
plášťvložkaplášťvložkaplášťvložka

1972 1900 475 1 2,5 200 200

1972 1900 475 1 2,5 200 200

1972 1900 475 1 2,5 200 200

1972 1900 475 1 2,5 200 200

1972 1900 475 1 2,5 200 200

1972 1900 475 1 2,5 200 200

1971 1500 373 1 2,5 200 200

1971 1500 373 1 2,5 200 200

1971 1500 373 1 2,5 200 200

*

plášťvložkaplášťvložkaplášťvložka

1990 251 142 2,5 2,5 200 200

1990 251 142 2,5 2,5 200 200

1990 251 142 2,5 2,5 200 200

1990 251 142 2,5 2,5 200 200

1991 251 142 2,5 2,5 200 200

1991 251 142 2,5 2,5 200 200

35,5

ÚT 2

20506 PPO s plovoucí hlavou ÚT 2

20256

22345 PPO s plovoucí hlavou -

LPE 100-125/130 

048065451 ÚT 1

35,5

m 2



Plocha

20532

20534

20531 PPO s plovoucí hlavou 125

PPO s plovoucí hlavou

TV

048065451

048065451 LPE 100-125/130 

ÚT 1

-

048065432 LPE 65-125/128 

LPE 65-125/128 

ÚT 1

Čerpadla :

20508 PPO s plovoucí hlavou ÚT 2 100

Výr.číslo Typ Druh

20507

10000830

LPE 100-125/130-nefunkční

048065432

TV

ÚT 1

9643 UPC 65-120 

(400 V)

TV

98254929 MAGNA1 50-180 F N

80 NTV-102-16-LM-02



Pr.tlak/MPa Teplota /C

100

100

Výměníky ÚT :

Výr.číslo Typ

20536 125

125

Obsah / l

20535

20255 35,5 PPO s plovoucí hlavou

PPO s plovoucí hlavou ÚT 1 125

PPO s plovoucí hlavou ÚT 1

ÚT 1

125

ÚT 2

Teplota /C

m 2

Obsah / l Pr.tlak/MPa

Druh R.v.

Plocha

PPO s plovoucí hlavou ÚT 1 125

ÚT 2

20533 PPO s plovoucí hlavou ÚT 1

PPO s plovoucí hlavou

22344 PPO s plovoucí hlavou - 35,5

Výměníky TV :

Výr.číslo Typ Druh

-

R.v.

24719 PPO s plovoucí hlavou - 35,5

24718 PPO s plovoucí hlavou - 35,5

VS 704

PPO s plovoucí hlavou
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